Содержание

| 1. Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- |
| 2. Пояснительная записка | 8 |
| 3. Анализ потенциала развития школы | 9 |
| 4. Концептуальная модель развития школы | 19 |
| 5. Основные направления стратегических изменений школы | 24 |
| 6. Ресурсное обеспечение Программы развития | 34 |
| 7. Механизм реализации Программы развития | 38 |
| 8. Основные мероприятия и сроки реализации Программы развития | 42 |
| 9. Угрозы и риски реализации Программы развития | 49 |
| 10. Предполагаемые результаты реализации Программы развития | 50 |

- Паспорт Программы развития

| Полное наименование Программы | Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57» Кировского района г.Казани на 2017-2022 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Конституция РФ. - Конвенция о правах ребенка. - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N497. - Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного обсуждения). - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2011). - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. - Программа развития образования г.Казани - Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), воспитатель, учитель, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. №544н. - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; |
| Период и этапы реализации Программы | Первый этап (2017 – 2018 учебный год) – аналитико-проектировочный - проведение аналитической и диагностической работы; - разработка нормативно-правовой базы развития школы; - утверждение Программы развития школы; - методологическое совершенствование учебного плана школы; - разработка направлений работы школы и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. - разработка подпрограмм |
|  | Второй этап (2018 - 2022 учебные годы) - реализация программы: - разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; - реализация мероприятий плана действий Программы; - внедрение ФГОС ООО и ФГОС СОО; - реализация образовательных и воспитательных проектов; - методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. |
|  | Третий этап (январь 2022 –декабрь 2022) - аналитико-обобщающий: - итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |
| Цели программы | Стратегической целью школы является совершенствование образовательного пространства в условиях комплексной модернизации образования для обеспечения нового качественного образования в соответствии с образовательными потребностями и возможностями учащихся. Инвариантная цель - эффективное выполнение государственного задания по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства |
| Основные задачи, мероприятия Программы | 1. Обеспечить качественный переход школы на выполнение Федеральных государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 2. Создать условия для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 3. Повысить эффективность использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания учащихся. 4. Способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье, пропаганда здорового образа жизни. 5. Объединить усилия педагогических и высококвалифицированных тренерско-преподавательских кадров, медицинских работников, родителей, представителей общественных организаций на создание условий для осуществления спортивной подготовки одарённых, перспективных обучающихся путем рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов. 6. Создать условия для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных детей. 7. Создать эффективную систему поддержки детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов и их семей. 8. Создать систему непрерывного профессионального образования сотрудников школы с целью повышения качества образования в условиях реализации ФГОС, Профессионального стандарта «Педагог» и объективной оценки деятельности педагога, ОУ. 9. Создать условия для разработки стратегии, тактики дополнительного образования детей, направленных на: - изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям жизни; - успешную социализацию детей; - формирование готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; - проявление социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии. 10. Повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного управления, сетевого взаимодействия, социального партнерства; 11. Создать условия для введения профессионального стандарта педагога школьного образования. 12. Создать внутреннюю систему мониторинга эффективности работы школы. |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы | - обеспечение 100% учащихся доступностью качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; - завоевание лидирующей позиции учреждения в рейтинге ОО г.Казани; - участие в конкурсах инновационных проектов и программ на региональном уровне; - повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 25%; - развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение количества занятых учащихся до 95%; - увеличение числа одаренных детей, которым оказывается поддержка и сопровождение – до 10%; - включение до 15% учащихся основной и старшей школы в исследовательскую и проектную деятельность; - сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора ; - инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС; - 100% учебных кабинетов подключены к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; - привлечение молодых кадров педагогов до 35 лет, доведение их числа до 30% от общего числа педагогического коллектива; - обеспечение действия профессионального стандарта Педагог в штатном режиме; - ведение портфолио педагога; - не менее 30% педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; - не менее 20% педагогов ежегодно предъявляют собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, персональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); - доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС и Профессиональный стандарт «Педагог» – 100%; - доля педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию – 25%; - доля паспортизированных кабинетов – 30%. - ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства и инновационных продуктов; - уровень обеспеченности спортивным оборудованием, инвентарем – 100%; - уровень физической подготовленности вырастет на 10%; - доля обучающихся, учителей и родителей, выполнивших государственные требования к уровню физической подготовленности населения «ФВСК ГТО» - 15%; - доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания и проходящей добровольную допризывную подготовку к военной службе (% от численности молодежи 14-17 лет) составит - 30%; - укрепление патриотических ценностей в общественном сознании, ответственность молодежи за судьбу Отечества и малой Родины, развитый интерес к российской истории и культуре, толерантное отношение к традициям разных национальных и конфессиональных групп, эффективная работа молодежных и детских общественных объединений, массовость участия в социально-ориентированных акциях и патриотических мероприятиях, популярность и престиж службы в российских Вооруженных силах; - 5% учащихся привлечено в волонтерское движение, работа которого направлена на пропаганду здорового образа жизни, привлечение учащихся к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; - положительная динамика улучшения здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими заболеваниями; - создание адаптивной образовательной среды для детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в условиях массовой школы для получения доступного качественного образования; - 100% детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью охвачены формами дополнительного образования, соответствующими их физическому статусу; - сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации образовательного процесса; - не менее 30 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях, круглые столы, клубы и т.д.). |
| Разработчики Программы | Администрация и педагогический коллектив школы |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Дуженков Руслан Викторович, директор МБОУ «Школа №57», тел. 555-96-70 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, при необходимости корректируются по итогам анализа эффективности реализации Программы и уровня достижения запланированных результатов. |
| Система организации контроля выполнения Программы | Разработан и проводится мониторинг реализации программы. Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях педагогического совета учреждения. Самообследование ежегодно размещается на сайте школы. Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогического совета и совещаниях при директоре. |
| Управление Программой | Текущее управление реализацией Программы осуществляется управленческой командой школы. Корректировка программы проводится управляющим и педагогическим советами школы. |

2. Пояснительная записка

Программа развития МБОУ «Школа №57» разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно.

Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.

Программа как проект перспективного развития ОО призвана обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса, консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ОО для достижения цели Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников.

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, что учтено при проектировании содержания программы через:

- соблюдение принципов гуманизации образования;

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;

- учет ожиданий различных социальных групп населения;

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся, педагогов.

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе.

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития школы.

3. Анализ потенциала развития школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57» работает в соответствии с лицензией (№5438 выдана 26 марта 2014 года на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного  образования, срок действия лицензии – бессрочно, серия и номер бланка  16Л01, №0001101) и на основании свидетельства о государственной аккредитации (№3087 от 22 июля 2015 года, серия и номер бланка 16А01, №0000275,) и дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем  общем образовании (свидетельство действительно по 04 апреля 2025 года).

Средняя школа № 57 находится в поселке Залесный, достаточно удаленном от культурных, спортивных, образовательных центров города. Внутри микрорайона имеется только 2 объекта, способствующих культурно-эстетическому развитию детей – Детская музыкальная школа №1 и Дом культуры «Залесный».

Инфраструктура микрорайона представлена жилыми комплексами и медицинским учреждением.

Из образовательных организаций в микрорайоне находятся 3 детских сада. Микрорайон имеет следующие особенности, оказывающие существенное влияние на самоопределение образовательной организации:

1. Отдаленность от развитой инфраструктуры города.

2. Отсутствие спортивных центров, стадионов, спортивных площадок.

3. Отсутствие культурно-досуговых центров для детей и подростков.

Тесное сотрудничество с социальными партнерами способствует организации и проведению досуга обучающихся. Главными социальными партнерами выступают военкомат Кировского района г.Казани, ОДН, КДН и ЗП, ЦСЗН, СДЮСШОР «Тасма», ДЮСШ по лыжным гонкам, Дом туризма краеведения и экскурсий, ЦВР «Заречье», ЦВР Московского района, ДК «Залесный», ВУЗы г.Казани, библиотека и др. Школа в настоящее время выполняет государственное задание по предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6 до 18 лет, которое состоит в реализации:

- основной общеобразовательной программы начального общего образования по ФГОС;

- основной общеобразовательной программы основного общего образования по ФГОС;

- основной общеобразовательной программы основного общего образования;

- основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

- дополнительных общеобразовательных программ.

В школе обучается 610 учащихся. Данные по комплектованию школы за последние 3 года представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектование МБОУ «Школа №57»

| Учебный год | Количество учащихся | Количество классов-комплектов |
| --- | --- | --- |
| 2013-2014 | 471 | 21 |
| 2014-2015 | 536 | 21 |
| 2015-2016 | 526 | 22 |

Анализ данных, представленных в табл. 1. позволяет сделать вывод о росте численного состава обучающихся и увеличении количества классов-комплектов.

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования внесло существенные изменения в деятельность школы. В 2015–2016 учебном году учебные программы по новым федеральным государственным стандартам образовательным стандартам реализовывались в 1–7 классах.

В этой связи на уровне начального общего образования и основного общего образования реализуется образовательная деятельность, в основу которой положен системно-деятельностный подход, который предполагает, что развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. Данный подход концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся возрасту и индивидуальным особенностям обучающихся.

Требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят личностно ориентированный характер. Педагогический коллектив активно использует современные технологии - обучение на основе «учебных ситуаций», технологии проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных технологий, активные и интерактивные методы и формы обучения.

Образовательная деятельность школы ориентирована на различные категории учащихся, склонных как к интенсивной интеллектуальной деятельности, так и к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их потенциальных возможностей, удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. На базе школы функционируют 15 кружков и секций в которых реализуются программы дополнительного образования детей различной направленности: художественной, социально - педагогической, туристско-краеведческой и спортивной. Занятия проходят под руководством опытных, талантливых, креативных педагогов. Содержание программ дополнительного образования в основном исходит из возможностей тренеров и педагогов с учетом образовательных потребностей обучающихся.

Во внеурочной деятельности на уровне начального общего образования заняты 100% учащихся, основной и старшей школы – 45%.

Система воспитательной работы построена на одном из приоритетных направлений образования - восстановление функций воспитания как важнейшего компонента образовательной деятельности.

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов, родителей и социума, а также для всестороннего развития личности ребенка, коллектив школы вел поиск новых подходов в воспитании, понимании его роли и функций на современном этапе развития общества. Воспитательная компонента органично встраивается в урочную, неурочную, внеурочную и внешкольную деятельности.

Воспитательная работа в школе выстраивается на создание благоприятных условий для становления духовно-нравственных качеств личности ребенка, его развития с учетом склонностей и способностей. Воспитательная система школы предусматривает единое воспитательное пространство детства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка; формирование нового сознания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях и при самых острых ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию, воспитание гражданственности, патриотизма, желания лично участвовать в возрождении России.

Детское объединение «Совет старшеклассников» и Детская общественная организация «Радуга» объединяют классные коллективы на всех уровнях образования. В данные объединения входят самые инициативные, имеющие активную жизненную позицию представители каждого класса, с 2-ых по 11-ые классы.

Ученическое самоуправление данного объединения осуществляется на разных уровнях:

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе;

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление;

3-й уровень – школьное соуправление, взаимодействие с общественностью.

По итогам работы органов школьного самоуправления наблюдается положительная динамика в развитии детских коллективов:

- повысился уровень сплоченности ученического коллектива;

- более активно стали проявлять участие в делах коллективов родители;

- повысился уровень воспитанности учащихся (культуры общения);

- активизировался интерес к коллективным творческим делам;

- улучшился социально-психологический климат в школе.

В плане воспитательной работы школы простроена система программных мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений учащимися.

С 2015 года реализуется система оценки качества образования в школе,  представляющая собой совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку результативности деятельности образовательного учреждения, образовательных достижений обучающихся, качества условий и реализации основной образовательной программы.

Система оценки качества образования школы строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Республики Татарстан, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в общеобразовательном учреждении.

Целью школьной системы оценки качества является получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.

Объекты оценки:

- учебные и внеучебные достижения учащиеся;

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;

- основная образовательная программа;

- материально-технические ресурсы образовательного учреждения (материально- техническая база ОУ).

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и оценки качества образования. Предметом оценки являются:

- качество образовательных результатов (уровень освоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);

- качество условий образовательной деятельности (результативность использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов);

- качество образовательной деятельности (комфортность обучения, соответствие образовательной программы образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях:

- оценка качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по учебным предметам;

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов;

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении уровней начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету;

- мониторинг уровня и качества воспитанности обучающихся;

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний (муниципальных, региональных);

- аттестация педагогических работников;

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;

- общественная экспертиза качества образования;

- результаты олимпиад, конкурсов, соревнований;

- контроль за соблюдением лицензионных условий.

Анализ эффективности реализации государственного задания за период 2014-2016 гг. осуществлялся по следующим направлениям:

- Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законодательства. За анализируемый период работы образовательного учреждения не возникало оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения государственного задания.

- Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2014-2016 гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме:

- Кадровое обеспечение образовательного процесса. За текущий период МБОУ «Школа №57» укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 8 должностям работников учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям.

Всего в школе работают 49 педагогических работников.

12,3% членов педагогического коллектива имеют высшую квалификационную категорию, 55,1% - первую, 2% - на соответствие занимаемой должности. 100% педагогов и административно-управленческих кадров прошли плановое повышение квалификации.

Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе составляла 1,6% в 2013-14 уч.г., 3,2%  в 2014-15 и 8,2% в 2015-16уч.гг. В школе наблюдается положительная тенденция привлечения молодых специалистов.

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с нормами, заложенными в Законе об образовании (один раз в 3 года). Педагогов, которые не повышали квалификацию в течение последних 5 лет, в образовательной организации нет.

Работа с педагогами в межаттестационный период дифференцируется в зависимости от уровня профессионального мастерства и потребностей личностного развития в соответствии с требованиями квалификационных характеристик.

В период с 2014 по 2016 годы педагоги школы недостаточно активно участвовали в конкурсах педагогических достижений, конференциях, в мероприятиях по обобщению и распространению опыта.

Ряд педагогов школы получили ведомственные награды (таблица).

Таблица -  Ведомственные награды педагогов

| Наименование награды | Ф.И.О., должность | Год награждения |
| --- | --- | --- |
| Нагрудный знак: «Почетный работник общего образования РФ» | 1.Садикова Ф.А. 2.Саитова Д.Н. | 2004г. 2013г. |
| Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации | 1.Салова Н.М. 2.Гибадуллина А.И. 3.Саитова Д.Н. 4.Варфоломеева З.В. 5.Фомина Л.С. | 2005г. 2007г. 2009г. 2009г. 2015г. |
| Нагрудный знак РТ: «За заслуги в образовании» | 1.Саитова Д.Н. 2.Голованова С.А. 3.Фомина Л.С. 4.Шайдуллова А.М. 5.Данилина Л.В. 6.Замалиева Э.Д. | 2005г. 2007г. 2008г. 2010г. 2015г. 2016г. |
| Почетная грамота Министерства образования Республики Татарстан | 1.Садикова Ф.А. 2.Шайдуллова А.М. 3.Маткулова Ч.Ф. 4.Данилина Л.В. 5.Фирстова Т.С. 6.Антонова С.Н. 7.Антонова Сн.Н. | 1989г. 1991г. 2008г. 2010г. 2015г. 2016г. 2016г. |

- Включенность в инновационную деятельность. С 2010 года школа является  городской базовой площадкой по внедрению ФГОС ООО в опережающем режиме. В рамках работы городской базовой площадки все педагоги прошли обучение. Проведен системный анализ каждого урока и внеклассного мероприятия, отмечен профессионализм педагогов школы.

- Обеспечение доступности качественного образования. Образовательная программа адресована обучающимся, достигшим любого уровня школьной зрелости, имеющим I-VIII группы здоровья. Для всех обучающихся, имеющих II-VIII группу здоровья предусмотрено медико-психологическое сопровождение. В образовательном учреждении создана безбаръерная среда для детей с ОВЗ, разработан проект «Инклюзивное образование», проводятся консультации для родителей и детей.

- Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Направления совершенствования физического воспитания подрастающего поколения в школе ведется в соответствии с проектом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, разработанного во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года №Пр-756. Реализация задач проекта сочетается с особенностями образовательного учреждения. В классах, работающих по ФГОС гармонично чередуется урочная и внеурочная деятельность, экскурсии и подготовка домашних заданий, спортивные игры на свежем воздухе. Учебная нагрузка обучающихся равномерно распределена в течение всего дня, разнообразные виды деятельности сменяют друг друга, что позволяет избежать перегрузки детей. Это чередование уроков с динамическими паузами, занятия в кружках, клубах и спортивных секциях, спортивно-оздоровительные и культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая, игровая, досуговая деятельности. Учебный предмет «Физическая культура» изначально выступает обязательным компонентом здровьесберегающей среды школы и связан с такими направлениями деятельности школы как гигиенические и эстетические требования к рабочему месту обучающегося, сбалансированное питание, возможность индивидуального диетического питания, работа медицинского кабинета. Эта особенность расширяет цели и задачи учебной деятельности по предмету «Физическая культура» в направлении обеспечения условий для развития индивидуальности каждого обучающегося и формирования у них культуры здорового образа жизни. В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №1165-р, с 1 января 2016 года осуществляется внедрение ВФСК ГТО среди обучающихся школы.

- Развитие материально-технической и информационно-технической базы школы. Школа имеет большую территорию. Обеспечена одним стандартным и одним малым физкультурными залами, спортивными площадками на территории школы. В школе действует музей. Работают столовая и буфет с горячим питанием. Имеется кабинет основ информатики и вычислительной техники, в котором  20 мест с ЭВМ. Число ПК составляет 72 единиц, из них 44 единицы используются в учебных целях, ноутбуков – 39 единиц. Учреждение подключено к сети Интернет, имеет собственный сайт, ведется электронный журнал. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, КТС, видеонаблюдением.

- Создание условий для сохранения здоровья детей. К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). Режим работы школы построен с учетом современных валеологических требований. Школа работает в режиме двух смен. Продолжительность учебной недели 1 классы – 5 дней, 2-11 классы – 6 дней.

- Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженернотехнических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.

2. Подписание акта о приемке школы.

3. Утверждение (пролонгирование) должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения.

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса.

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда.

7. Обучение обслуживающего персонала по охране труда.

8. Обеспечение специальной одеждой обслуживающего персонала, рабочих.

9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах повышенной опасности (обслуживающего труда, химии, физики, информатики и ИКТ, спортзале).

10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения.

11. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.

12. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий.

13. Обеспечение безопасности учащихся при организации внутришкольных и внешкольных мероприятий.

14. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.

15. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.

16. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале.

17. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала.

За период 2013-2016 гг. работы образовательного учреждения все системы жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было.

- Создание системы государственно-общественного управления (ГОУ). В школе действует эффективная система ГОУ, включающая активное внутреннее и внешнее взаимодействие структур образовательной организации. Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, Школа имеет органы общественного соуправления и контроля (Педагогический совет, Методический совет), а также органы самоуправления обучающихся (Совет старшеклассников, Детская общественная организация «Радуга») и родителей (Общешкольный родительский комитет, Совет отцов). Система управления школой организована по отраслевому принципу в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и включает в себя управление учебным процессом, воспитательную службу, службу психолого-педагогического сопровождения, методический совет, библиотеку. В каждом классе организован родительский комитет класса, работающий под совместным руководством классного руководителя и председателя родительского комитета класса. В школе действует система самоуправления учащихся, представленная органами ученического самоуправления – Советом старшеклассников и Детской общественной организацией «Радуга», сформированными из учащихся 2-11 классов на выборных началах путём открытого голосования.

- Обеспечение высокого качества обучения. В школе создана система работы с одаренными детьми и детьми, имеющими выдающиеся способности.

Закономерным итогом работы школы в этом направлении являются результаты ЕГЭ, участие более 50% обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. С 2010–2011 учебного года в 4-х классах проводится  апробация модели оценки качества образования в соответствии с ФГОС начального общего образования.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ представлена в таблице.

Результаты ГИА выпускников 9 классов в форме ОГЭ

| Предметы | 2013-2014 |  | 2014-2015 |  | 2015-2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % усп | % кач | % усп | % кач | % усп | % кач |
| Русский язык | 100 | 88,1 | 100 | 72,9 | 100 | 75 |
| Математика | 95,2 | 66.7 | 93,8 | 83,3 | 100 | 95 |

Результаты ГИА выпускников 11 классов

| Предметы | Средний балл (школа) |  |  | Средний балл город 2016 год | Средний балл РТ 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| Русский язык | 61,4 | 52,5 | 69,9 | 73,6 | 73 |
| Математика | 43,8 | 41,6 | 49,4 | 54,4 | 53 |
| Физика | 43,5 | 44,5 | 26 | 54,6 | 53,5 |
| Химия | 64 | 40 | 54,5 | 60,0 | 59 |
| Биология | 63 | 43 | 46 | 59,1 | 58,8 |
| Обществознание | 56,1 | 51,2 | 54,29 | 57,5 | 57,3 |
| История | 50,75 | 57 | - | 54,6 |  |

В целом результаты итоговой аттестации стабильные, необходимо отметить динамику роста результатов. В результате позиция школы по результатам ЕГЭ в республиканском рейтинге составила 288, что почти на 100 позиций выше результата за 2015 год . За последние три года наблюдается положительная динамика обученности на «4» и «5» у обучающихся 5–9 классов: с 46,9% до 48,0%, стабильно повышается динамика обученности на «4» и «5» у обучающихся 10–11 классов: с 53,3% до 75%. Средний показатель обученности на «4» и «5» по школе – 54,95%. Наряду с общей положительной оценкой работы школы нами оформлен ряд проблем и трудностей, с которыми мы столкнулись:

1. Существует негативная селекция (уход лучших детей в перспективные школы).

2. Рассогласованность точек зрения родителей, работодателей, общества, бизнеса, самих учащихся на то, что есть доступное и качественное образование.

3. Недостаточно учебно-методических материалов для педагогов, обеспечивающих формирование метапредметных результатов (компетенций), издаваемых с грифом «соответствует требованиям ФГОС». УМК на самом деле не являются таковыми, поскольку не дают разъяснений педагогам в отношении перечня метапредметных результатов (МР), формируемых в рамках того или иного предмета, динамики их формирования, инструментов для оценивания. Фактически от учителя требуется реализовывать программы, восполняя указанные дефициты действующих УМК, также вести разработки содержательного наполнения предметных курсов или их интеграции, отбора заданий. Необходимо также развивать собственные умения по планированию достижений МР, осуществлять их оценку, осуществлять отбор (выбор) содержания образования.

4. Невозможность формировать компетенции обучающихся, если они не сформированы у учителя. Поэтому необходимо создавать условия для становления компетенций у учителя, освоения новых видов деятельностей.

5. Существующая система оценки качества образования реализует функцию оценки (контроля), а функция поддержки образовательного продвижения ученика, педагога и проектирования развития образовательного учреждения (оценка для диалога и саморазвития) пока выстроена слабо.

4.  Концептуальная модель развития школы

4.1. Стратегические основания жизнедеятельности и главные характеристики внутренней среды школы.

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию сферы общего образования:

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.

В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию. Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически.

Пятым направлением, которое входит в новую программу развития общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.

В соответствии с задачами создания образа новой школы определены приоритеты программы развития МБОУ «Школа №57» на период 2016-2021 гг. Данная Программа ориентирована прежде всего на создание условий для личностного роста учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг этой основной идеи и строятся все основные разделы Программы.

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе введения Федеральных Государственных образовательных стандартов.

4.2. Цель:

- реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС.

4.3. Задачи образования:

- сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;

- осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательной деятельности;

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;

- способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности;

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;

- помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

Задачи кадрового обеспечения:

- разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС;

- укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию;

- формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения;

- создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;

- массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;

- использование инновационного опыта других образовательных учреждений по внедрению ФГОС;

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций.

Задачи педагогического обеспечения:

- разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, новых образовательных стандартов;

- внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление;

- реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;

- реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья;

- разработка программы коррекционной работы;

- разработка локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г.;

- реализация программы «Одаренные дети», способствующей формированию личностных результатов.

Задачи психологического обеспечения:

- апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися;

- апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для выявления одаренных детей;

- разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка.

Задачи материально-технического обеспечения:

- разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения Программы развития;

- создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования и дополнительного образования.

Задачи управления:

- разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию Программы развития;

- организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций;

- совершенствование организации ученического самоуправления, активизация участия в   детском движении.

Базовые ценности конкретизируются  во всех последующих частях  концепции и всей  Программы.

4.4. Миссия школы

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков школы, личностный рост развития учащихся.

Современный человек в нашем понимании – это личность:

- с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким уровнем информационной культуры, со сформированными ключевыми компетентностями и потребностью в непрерывном образовании;

- с активной гражданской позицией, ориентированная на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы;

- реализующая здоровый образ жизни:

- способная к профессиональному и личностному самоопределению в условиях развитого демократического правового общества, рыночной экономики.

Школа представляется как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее эффективное интеллектуальное и физическое развитие ребенка, обладающее своей системой воспитания гуманистического типа, с сетью объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности, позволяющей школьнику найти себе занятие по своим интересам, где освоение общеобразовательных учебных курсов происходит по классам.

4.5. Модель выпускника школы разработана в соответствии с требованиями ФГОС и учитывает базовые ценности и миссию.

| Модель выпускника начальной школы | Модель выпускника основной школы | Модель выпускника средней школы |
| --- | --- | --- |
| - любящий свой народ, свой край и свою Родину; - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. | - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; - осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; - умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; - социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; - уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; - осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; - ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. | - любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; - осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; - креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; - владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; - готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность; - осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; - уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; - осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; -подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. |

В своей образовательной деятельности школа руководствуется следующими принципами:

Принцип партнерства, предполагающий консолидацию возможностей школы, социума, родителей, подчинение интересов партнёров целям обновления и развития школы. Показателем реализации принципа является работа школы в составе Ассоциации образовательных и социокультурных учреждений посёлка.

Принцип целостности, предполагающий единую стратегию скоординированного развития всех структурных подразделений школы, всех участников образовательного процесса. Показателем реализации принципа является сформированность организационной культуры школы, создание коллектива единомышленников.

Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образовательной системы школы, наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.

Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;

- уникальность личности, состоящей в признании индивидуальности каждого ребенка;

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;

- субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни;

- самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей;

- социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;

- индивидуализация – развитие неповторимого потенциала личности.

Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся компетенций, которые позволят им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.

Принцип гуманности, предполагающий:

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога;

-формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам родины;

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;

-  создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи школьникам.

Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через:

-разработку системы локальных актов, определяющих цели и содержание, по определенным направлениям деятельности в школе;

- создание отношения в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей;

- развитие в школе ученического самоуправления, устанавливающего взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод;

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса;

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах.

Принцип научности, предполагающий:

- развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе;

- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в региональный и школьный компоненты современных предметов;

- создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации.

Принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников.

Принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и использование новейших педагогических технологий.

Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика в школе на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей учащихся.

Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на культурные традиции региона (района, города), учет исторического и литературного наследия среды обитания растущего человека, местные условия.

Названные принципы лежат в основе управления школой в целом, реализации Программы развития в частности.

V. Основные направления стратегических изменений школы

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения введения и реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов являются:

- повышение качества образовательных услуг;

- расширение сферы дополнительных услуг;

- социализация учащихся;

- здоровьесбережение.

5.1. Повышение качества образовательных услуг

Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения введения и реализации ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования. Самосовершенствование издревле почиталось как наука наук и искусство искусств, как труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с малых лет не дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по самосовершенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком своей учебы и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития.

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования учащихся. Основными задачами являются:

- разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС;

- сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для сознательного управления учащимися своим развитием;

- направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося;

- помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования;

- организовать рефлексивную деятельность ребенка;

- ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического роста и самосовершенствования;

- разработать систему оценки личностных достижений школьников;

- разработать систему мониторинга.

Направления мониторинга:

1. Мониторинг результативности учебного процесса

2. Мониторинг годовых отметок, качество обученности, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, обученность, степень обученности по предметам среднего балла каждого учащегося 2-11 классов

3.Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг

5. Мониторинг выполнения образовательных программ

6. Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Пути совершенствования образовательного процесса по реализации ОП ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка ООП НОО. Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по предметам. | 2017-2022 | Учебный план | ЗД по УВР, МО, учителя |
| 2 | Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по ФГОС НОО | 2017-2022 | Повышение компетентности | администрация, МО, учителя |
| 3 | Работа школьной творческой группы | 2017-2022 | Реализация ФГОС | ЗД по УВР, МО, учителя |
| 4 | Контроль выполнения требований ФГОС НОО в 1-4 классах | 2017-2022 | Реализация ФГОС | ЗД по УВР, руководитель МО |
| 5 | Формирование у учащихся начальных классов УУД. | 2017-2022 | Реализация ФГОС | ЗД по УВР, учителя |
| 6 | Организация внеурочной деятельности по предметам | 2017-2022 | Реализация ФГОС | ЗД по УВР, учителя |
| 7 | Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС НОО» | 2017-2022 | Повышение компетентности | ЗД по УВР |
| 8 | Педагогический совет «Требования ФГОС к анализу урока» | 2017-2022 | Обмен опытом, повышение компетентности | ЗД по УВР |
| 9 | Разработка, корректировка системы оценки достижения планируемых Результатов (личностных, метапредметных, предметных) | 2017-2022 | Реализация ФГОС | ЗД по УВР, председатель МО |
| 10 | Методическое оснащение кабинета начальной школы для реализации ФГОС | 2017-2022 | Реализация ФГОС | ЗД по УВР, председатель МО |
| 11 | Укрепление материально-технической базы для реализации ФГОС (учебники, доступная среда) | 2017-2022 | Реализация ФГОС | Администрация |
| 12 | Предоставление информации родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО | 2017-2022 | Повышение компетентности | администрация, МО, учителя |
| 13 | Анализ деятельности начальной школы по реализации ОП ФГОС НОО, перспективы развития | 2017-2022 | Программа развития школы | администрация, МО, учителя |

Пути совершенствования образовательного процесса по реализации ОП ФГОС ООО

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ выполнения и корректировка перспективного плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ООО | 2017-2022 | Перспективный план | Рабочая группа |
| 2 | Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по введению ФГОС ООО | 2017-2022 | Повышение компетентности | Администрация |
| 3 | Работа постоянно действующего методического семинара «Урок в свете ФГОС» | 2017-2022 | Повышение компетентности педагогов | ЗД по УВР |
| 4 | Работа школьной творческой группы | 2017-2022 | Реализация ФГОС | Рабочая группа |
| 5 | Корректировка ООП ООО. Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по предметам. | 2017-2022 | Учебный план | ЗД по УВР, МО, учителя |
| 6 | Анализ деятельности основной школы по реализации ФГОС ООО, перспективы развития | 2017-2022 | Программа развития школы | администрация, МО, учителя |
| 7 | Подготовка программ в соответствии с ФГОС в старшей школе | 2017-2022 | Учебный план | администрация, МО, учителя |

Обеспечение доступного общего образования

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление списков учащихся для зачисления в 1, 5, 10 класс | до 01.09 ежегодно | Секретарь ЗД по УВР |
| 2 | Составление списка прибывших и выбывших учащихся за лето | до 01.09 ежегодно | ЗД по УВР |
| 3 | Экспертиза и утверждение рабочих программ учителей | сентябрь | МС, ЗД поУВР |
| 4 | Составление расписания уроков | август | ЗД по УВР |
| 5 | Контроль работы с отстающими учащимися | в течение года | ЗД по УВР |
| 6 | Контроль посещаемости занятий | постоянно | Администрация |
| 7 | Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при проведении различных учебных занятий | в течение года | ЗД по УВР |
| 8 | Организация индивидуального обучения на дому | По необходимости | ЗД по УВР |
| 9 | Составление списка детей-инвалидов и контроль их обучения | до 15.09 | ЗД по УВР |
| 10 | Обеспечение учащихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием | Ежемесячно | Администрация, ответственный за питание |
| 11 | Контроль проведения медицинского осмотра учащихся | По графику | медсестра |
| 12 | Ознакомление учителей с итогами медицинского осмотра учащихся | По окончании медосмотра | Медсестра |
| 13 | Ознакомление родителей с итогами медицинского осмотра учащихся | По необходимости | классные руководители |
| 14 | Контроль выполнения медицинских рекомендаций учителями при проведении учебного процесса | в течение года | ЗД по УВР |
| 15 | Проведение анализа успеваемости учащихся по итогам четвертей | по итогам четверти | ЗД по УВР |
| 16 | Контроль посещаемости учащихся, требующих особого педагогического внимания | систематически | Педагог-психолог классные руководители |
| 17 | Проведение заседаний совета профилактики с приглашением учащихся, пропускающих занятия в школе, имеющих низкую мотивацию к обучению | еженедельно | ЗД по ВР |
| 18 | Проведение индивидуальных бесед с учащимися, пропускающими уроки без уважительных причин | по мере необходимости | ЗД по ВР, УВР |
| 19 | Организация встреч с родителями учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин и безответственно относящихся к учёбе | по мере необходимости | ЗД по УВР, ВР |

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка

детей-инвалидов и детей с ОВЗ

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения детей инвалидов и с ОВЗ в общеобразовательных классах | Сентябрь, в течение года | Реабилитация | ЗД по УВР, классные руководители |
| 2 | Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | В течение года | Реабилитация | Учителя, педагог-психолог |
| 3 | Учет будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории, выявление детей с ОВЗ | В течение года | Список | ЗД по УВР |
| 4 | Совместные мероприятия школы и ДОУ по комплектованию классов для детей с ОВЗ | В течение года | преемственность | ЗД по УВР |
| 5 | Собрания родителей будущих пятиклассников | апрель | Комплектование 5 классов | Администрация, будущие учителя |
| 6 | Индивидуальные консультации родителей будущих первоклассников. | В течение года | Комплектование 1 классов | Администрация, педагог-психолог |

Организация адаптационного периода в 1 классе

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий учителями и воспитателями садов | Сентябрь октябрь, апрель-май | Изучение инд. особенностей детей | ЗД по УВР, методисты ДОУ |
| 2 | Индивидуальные консультации воспитателей и учителей 1 классов | В течение года | Повышение компетентности | Педагог-психолог |
| 3 | Входная психолого-медико-педагогическая диагностика 1-классников | Сентябрь-октябрь | Изучение инд. особенностей | Педагог- психолог |
| 4 | Валеологический анализ расписания 1-х классов | сентябрь | Выполнение СанПиН | ЗД по УВР |
| 5 | Контроль организации образовательного процесса в 1 классах | Сентябрь-октябрь | Выполнение СанПиН | ЗД по УВР |
| 6 | Реализация курса «Школа первоклассника» | Январь-март | Адаптация детей к школьной жизни | ЗД по УВР, учителя 1-х кл |
| 7 | Школьный ПМПК «Адаптация первоклассников». | Октябрь, апрель | Психолого-медико-педагогическое сопровождение | Администрация, педагог-психолог, КР |
| 8 | Родительское собрание «Адаптация первоклассников» | август | Взаимодействие с семьей | Администрация, педагог-психолог, КР |

Организация адаптационного периода в 5 классе

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж классных руководителей 5-х классов «Организация адаптационного периода». | август | Выполнение СанПиН | ЗД по ВР |
| 2 | Изучение нормативных документов, методических рекомендаций | август | Повышение компетентности | ЗД по УВР, КР |
| 3 | Собеседования КР 5 классов с учителями НК «Индивидуальные особенности учащихся» | август | Изучение инд. особенностей | ЗД по ВР, МО |
| 4 | Анализ состояния здоровья учащихся 5-х классов | сентябрь | Изучение инд. особенностей | Медсестра |
| 5 | Валеологический анализ расписания 5-х классов | сентябрь | Выполнение СанПиН | ЗД по УВР |
| 6 | Психолого-педагогическое сопровождение по программе «Адаптация учащихся 5-х классов». | Сентябрь-октябрь | Адаптация | Педагог-психолог, КР |
| 7 | Родительское собрание «Организация обучения в 5-х классах» | август | Взаимодействие с семьей | ЗД по УВР, КР. |
| 8 | Контроль посещаемости учебных и индивидуальных занятий | В течение года | Выполнение СанПиН | Администрация |
| 9 | Проверка дневников пятиклассников | октябрь | справка | ЗД по ВР |
| 10 | Посещение уроков учителей-предметников в 5-х классах | по графику | Выполнение СанПиН | ЗД по УВР |
| 11 | Анализ контрольных работ по русскому языку и математике по текстам Департамента образования | октябрь | Итоги адаптации | ЗД по УВР, МС, МО |
| 12 | Проверка школьной документации (инд. подход в период адаптации) | октябрь | справка | ЗД по УВР |
| 13 | ПМПК «Итоги адаптационного периода в 5-х классах» | октябрь | итоги адаптации, планирование | Администрация, педагог-психолог |
| 14 | Взаимопосещения учителями начальной и основной школы уроков и внеурочных мероприятий в 4-5 классах. | в течение года | Изучение инд. особенностей | Учителя |
| 15 | Экскурсия будущих 5-классников в предметные кабинеты | апрель | преемственность | Администрация, учителяпредметники |
| 16 | Консультации учителей 4-5 классов | в течение года | Повышение компетентности | Администрация, Руководитель МО |

Организация адаптационного периода в 10 классе

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ состояния здоровья учащихся 10 класса | сентябрь | Медсестра |
| 2 | Валеологический анализ расписания 10 класса | сентябрь | ЗД по УВР |
| 3 | Психолого-педагогическое сопровождение по программе «Адаптация учащихся 10 класса» | сентябрь-октябрь | педагог-психолог |
| 4 | Контроль посещаемости элективных курсов | постоянно | ЗД по УВР, КР. |
| 5 | Посещение уроков, внеклассных мероприятий, классных часов | октябрь | Администрация |
| 6 | Собеседование с активом классов | октябрь | ЗД по ВР |
| 7 | ПМПК «Итоги адаптационного периода в 10 классе» | октябрь | ЗД по ВР |
| 8 | Анкетирование учащихся и родителей по итогам адаптационного периода | октябрь | ЗД по ВР |
| 9 | Собрание родителей «Итоги адаптационного периода» | ноябрь | ЗД по УВР, кл. руководители |

Подготовка к итоговой аттестации

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационная работа |  |  |  |
| 1 | Размещение информации для учащихся и родителей на стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте | Постоянно | ЗД по УВР |
| 2 | Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и ЕГЭ | Постоянно | Заведующий библиотекой |
| 3 | Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов. Подготовка электронной базы данных. | Декабрь | ЗД по УВР |
| 4 | Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | До 1 февраля | ЗД по УВР |
| 5 | Собрание учащихся «Особенности государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». | Январь | ЗД по УВР педагог-психолог |
| 6 | Родительские собрания «Особенности государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». Оформление проколов родительских собраний и листа ознакомления с нормативными документами. | Январь | ЗД по УВР педагог-психолог |
| 7 | Ознакомление учителей с нормативной базой государственной итоговой аттестации | Январь | ЗД по УВР |
| 8 | Административные планерки по вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. | Ноябрь Январь Март Май Июнь | Директор |
| 9 | Организация индивидуальных консультаций для учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и математике. | В течение года | ЗД по УВР |
| 10 | Оформление пропусков на ЕГЭ. Инструктажи с учителями, задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ | Май | ЗД по УВР, КР |
| 11 | Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с протоколами экзаменов в течение 1-2 дней | Май-июнь | ЗД по УВР |
| 12 | Организация проведения апелляций: разъяснение порядка подачи заявлений (время, место, сроки) | После экзамена | ЗД по УВР |
| 13 | Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в резервные сроки | Июнь | ЗД по УВР |
| 14 | Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. | Июнь, начало июля | директор, МС,МО |
| 2. Организация промежуточного контроля |  |  |  |
| 1 | Система работы учителей математики по освоению государственного стандарта. Система работы учителей русского языка по освоению государственного стандарта. Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов. | Октябрь Ноябрь Январь, апрель | ЗД по УВР |
| 2 | Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (совещание) | Январь | ЗД по УВР |
| 3 | Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов (посещение уроков) | Январь, апрель | ЗД по УВР |
| 4 | Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. | Ноябрь Январь Март Май | ЗД по УВР |
| 5 | Готовность к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов (совещание) | Март | ЗД по УВР |
| 6 | Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике (отработка процедуры проведения экзамена, анализ результатов)) | Март | ЗД по УВР |
| 3. Методическая работа |  |  |  |
| 1 | Заседания методических объединений учителейпредметников «Приемы и методы работы, используемые при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» | Ноябрь | ЗД по УВР |
| 2 | Консультации для учащихся «Предупреждение типичных ошибок в заполнении бланков». | Февраль | ЗД по УВР |
| 3 | Совещание «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» | Февраль | ЗД по УВР |

5.2.Социализация учащихся

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути противоречивых и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к условиям социальной среды. Социальная автономизация – реализация совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях.

Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных отношений.

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их органическом единстве.

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения и самосовершенствования.

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.

Задачи:

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.

3.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.

4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы.

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей.

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями.

Направления работы:

духовно – нравственное;

интеллектуальное;

патриотическое;

спортивно – оздоровительное;

укрепление связи семьи и школы;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

работа с детьми группы «риска» и их семьями;

трудовое и экологическое;

художественно-эстетическое;

формирование коммуникативной культуры;

создание безопасных условий жизнедеятельности,

принятие мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  учащихся и пожарной безопасности;

развитие системы дополнительного образования.

5.3. Здоровьесбережение

Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесберегающей направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, которая направлена в первую очередь на формирование телесного, духовного и социального благополучия, здоровья детей.

Медицинское обслуживание  в школе осуществляется внештатным медицинским сотрудником.

План работы школы и планы классных руководителей предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде  здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных  мероприятиях.

В течение года проводятся традиционные мероприятия:  Единая физкультминутка в рамках  «Всемирного дня здоровья», акция: «Откажись от вредных привычек», «Количество свечек зависит от тебя», «Мама, папа, я – здоровая семья», конкурс плакатов: «Спорт вместо наркотиков».  Учащиеся школы принимают участие в спортивных и творческих мероприятиях: «Веселые старты», соревнования учащихся по футболу и волейболу, с целью пропаганды ЗОЖ, сплочение классных коллективов.

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле.   Питанием охвачены 100% учащихся начальных классов и 30% учеников 5-11 классов.

5.4. Работа с детьми с ОВЗ в общеобразовательных классах

| № | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление адаптивных образовательных программ | август | Адаптивная программа | Администрация, учителя |
| 2 | Анализ состояния здоровья учащихся, | сентябрь | Изучение инд особенностей, рекомендации педагогам | медсестра |
| 3 | Организация адаптационного периода в 1- 5-м классе для детей с ОВЗ | сентябрь | Изучение инд. особенностей | ЗД по ВР |
| 4 | Посещение коррекционно-развивающих занятий | в течение года | Личностноориентированное обучение | ЗД по УВР |
| 5 | Контроль форм организации учебного процесса в 1-4 классах для детей с ОВЗ | в течение года | Выполнение требований СанПиНа | ЗД по УВР |
| 6 | Организация психолого-медикопедагогического сопровождения первоклассников - детей с ОВЗ | ноябрь | Личностноориентированное обучение | ЗД по УВР, ВР, педагог-психолог |
| 7 | Применение здоровьесберегающих технологий в классах для детей с ОВЗ на уроках и во вненурочное время. Формирование навыков здорового образа жизни. | декарь | Личностноориентированное обучение | ЗД по УВР, ВР |
| 8 | Организация индивидуальной работы с инвалидами, со слабоуспевающими, часто болеющими, высокомотивированными уч-ся классов для детей с ОВЗ | в течение года | Личностноориентированное обучение | ЗД по УВР |
| 9 | Контроль посещаемости учебных занятий | в течение года | Изучение инд. особенностей | ЗД по УВР, ЗД по ВР |
| 10 | Родительские собрания «Организация обучения в классах для детей с ОВЗ» | по графику | Взаимодействие с семьей | Педагог-психолог, КР |
| 11 | Индивидуальные консультации с родителями | По запросам | Взаимодействие с семьей | ЗД по ВР, КР. |
| 12 | Итоги образовательной деятельности в классах для детей с ОВЗ | По итогам четвертей | Личностноориентированное обучение | ЗД по УВР, КР |
| 13 | Итоги оздоровительной и коррекционной работы в классах для детей с ОВЗ | По итогам четвертей | Личностноориентированное обучение | ЗД по УВР, КР Педагог-психолог |

VI. Ресурсное обеспечение Программы развития

6.1.Объемы и источники финансирования мероприятий программы

Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах консолидированного бюджета, формируемого из различных финансовых источников, заинтересованных в достижении цели Программы развития образования в школе.

| Источник финансирования | Основания для реализации цели программы |
| --- | --- |
| Министерство образования и науки РФ – федеральный бюджет РФ, региональный бюджет | Реализация инициативы «Наша новая школа» и обеспечение перехода на новые образовательные стандарты; Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. |
| Управление образования г.Казани – муниципальный бюджет | Повышение эффективности образовательной деятельности, воспитательной работы и социальной защиты ребенка. Опережающая подготовка организационно-методической базы для повышения качества подготовки конкурентоспособного выпускника. |
| Родительская общественность – внебюджетные средства | Опережающая подготовка организационно-методической базы для повышения качества подготовки конкурентоспособного выпускника |

Ресурсное обеспечение Программы включает следующую систему ресурсов:

1. Кадровые ресурсы:

- Изучение методик развития инновационного опыта.

- Обучение педагогических кадров и проведение семинаров по обмену опытом.

- Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов.

- Организация и проведение выставок новинок педагогической, психологической, управленческой и другой литературы.

2. Мотивационные ресурсы:

- Изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и потребностей педагогов.

- Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех участников образовательной деятельности на постановку новых целей.

- Определение готовности педагогов к инновационной деятельности.

3. Наличие информационных ресурсов:

- Благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в школе осуществляются сбор, обработка, анализ информации о состоянии качества образования в ОУ и анализ информации о состоянии управления школой.

4. Организационные и нормативно-правовые ресурсы:

- Организация непрерывного образования и повышения квалификации педагогов.

- Совершенствование работы методической службы школы.

- Установление организационных отношений с учреждениями образования, науки и культуры, здравоохранения, производственными, предпринимательскими, общественными организациями и поиск партнеров для решения задач инновационного развития.

- Разработка пакета документов, учитывающих специфику образовательного учреждения.

5. Научно-методические ресурсы:

- Разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ.

- Организация педагогического эксперимента.

- Разработка проектов, программ инновационного развития образовательного учреждения.

- Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации.

- Подготовка материалов к публикации.

- Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности.

- Выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития социума.

- Проведение исследования по выявлению потребностей участников образовательной деятельности.

6. Материально-технические ресурсы:

- Усовершенствование материальной базы образовательной деятельности

- Формирование заявок на приобретение оборудования

- Оснащение кабинетов и помещений в соответствии с необходимостью для реализации целей развития школы.

6.2 Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по следующим направлениям:

1. Для оценки эффективности Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

3. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного опроса.

4. Управленческий анализ итогов реализации Программы развития осуществляется руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения Программы представляются руководителем Управляющему совету школы (в форме письменного отчета-обзора) и педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям:

| Показатели результативности образовательной деятельности и её субъектов | Индикаторы оценки эффективности программы развития |
| --- | --- |
| Повышение качества школьного образования |  |
| Ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов обучения, воспитания и развития учащихся. | Выполнение мероприятий, утвержденных в плане учебно-воспитательного процесса. Наличие мониторинга качества образовательных услуг. |
| Соответствие законодательству РФ, Республики Татарстан, Уставу, нормативным правовым актам школы. | Наличие в Уставе школы различных форм получения образования. Наличие той или иной формы подготовки к обучению в школе. |
| Широта охвата учащихся образовательными услугами. | Доля учащихся, не получивших в школе основное общее образование до достижения 15-летнего возраста. |
| Стабильное качество результатов обучения и воспитания. | Общая успеваемость. Доля учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по предметам. |
| Уровень функциональной грамотности учащихся. | Качество знаний. Доля выпускников школы, получивших аттестат о среднем образовании. Результаты ГИА в 9,11-х классах |
| Степень преемственности обучения. | Доля выпускников 9 класса, продолживших обучение в школе. |
| Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении общего среднего образования: |  |
| Степень обновления образовательных программ. Соответствие обучения потребностям учащихся и родителей. | Возможность выбора формы обучения. |
| Степень вовлечения учащихся в реализацию дополнительного образования и степень осознанности выбора. | Доля учащихся, задействованных во внеурочной, внеклассной деятельности. |
| Гражданская зрелость и правовая ответственность, коммуникабельность, контактность в различных социальных группах, адаптированность учащихся к меняющимся жизненным ситуациям. | Доля учащихся, охваченных различными формами дополнительного образования в школе. Доля учащихся, состоящих на всех видах учета и совершивших правонарушения. |
| Степень вовлечения учащихся в реализацию дополнительного образования и степень осознанности выбора. | Доля классных, общешкольных детских сообществ, участвующих в управлении школой. |
| Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы: |  |
| Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе. | Доля учителей-предметников, использующих в профессиональной деятельности компьютерные и Интернет-технологии. Наличие школьной медиатеки. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов. | Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию. |
| Сформированность педагогической позиции | Количество педагогов, принимающих участие в различных организационных формах предъявления опыта работы на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях (конкурсах, конференциях, фестивалях, мастер-классах, педчтениях, курсах ПК, публикациях). |
| Адекватность используемых образовательных технологий в образовательном процессе. Рациональная организация учебного процесса. | Наличие банка инновационных идей и технологий. |
| Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей и способностей: |  |
| Создание условий для развития личности: вовлечение учащихся в активный познавательный процесс, совместную работу, сотрудничество при решении проблем, обеспечение свободного доступа к необходимой информации. | Количество фестивалей, конкурсов, смотров, спортивных соревнований, в которых принимала участие школа и которые проводились внутри школы. |
| Расширение диапазона образовательных услуг. | Количество направлений (программ), по которым школа обеспечивает дополнительное образование. |
| Наличие системы организации творческо-исследовательской деятельности. | Участие педагогов и учащихся в муниципальных, региональных, всероссийских, международных Интернет-конференциях и сетевых проектах (количество участников и победителей). |
| Степень вовлеченности в учебно-исследовательскую деятельность, участие в творческих образовательных проектах. | Количество учащихся, участников олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований муниципального, регионального и всероссийского уровней. |
| Позитивная динамика количества учащихся -победителей общероссийских, региональных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. | Доля участников предметных олимпиад от количества учащихся 5-11 классов. Доля участников научных конференций школьников от количества учащихся 5-11 классов. |
| Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления школой |  |
| Функционирование системы государственно-общественного управления. | Наличие органов самоуправления и нормативно-правового обеспечения государственно-общественного управления школой. |
| Степень включенности учащихся, родителей, представителей власти, бизнеса, общественности в коллегиальное решение проблем развития школьного образования. | Доля внебюджетных средств в общем бюджете школы, привлеченных при участии органов самоуправления. |
| Делегирование полномочий и ответственность органов управления школой за успешность развития. | Наличие системы общественного контроля качества результатов образовательной деятельности. |
| Престиж школы в муниципальной об- разовательной системе образования. | Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе. |

VII. Механизм реализации Программы развития

Программа реализуется в партнерстве с педагогами, родителями и органами управления образованием. Данная Программа отражает реальные нужды, потребности и проблемы всех участников образовательной деятельности. Участники образовательной деятельности заинтересованы в успешной реализации ФГОС, повышении качества образования, личностного роста учащихся.

Управление реализацией Программы развития предполагает создание специальной организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители всех субъектов образовательной деятельности. В этом случае система управления направлена на создание условий для эффективного достижения конечных целей Программы развития школы. Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистемы наделено правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период выполнения своих функций.

Директор школы обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение стратегии развития школы, осуществляет контроль реализации этапов программы развития и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной компетентности педагогического коллектива.

Директор школы осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации Программы развития следующим образом:

- рациональное использование бюджетных средств;

- привлечение внебюджетных ресурсов через организацию платных дополнительных образовательных услуг;

- дивиденды социального партнерства;

- возможные доходы от грантовой деятельности.

Управляющий совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и ученического коллектива, не отнесѐнным к исключительной компетенции директора; осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации Программы развития и является внешней контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации Программы развития и оказывает всяческую поддержку командам реализации Программы. Управляющий совет школы является связующим звеном между администрацией школы и родительским коллективом в процессе определения и учета родительского мнения о реализации проектов Программы развития.

Главной задачей педагогического совета в процессе реализации Программы развития является:

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта учителей;

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном Программой развития уровне.

Методический совет и заместитель директора, курирующий его работу, координирует инновационную и методическую работу в школе, проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает учебный план, определяет проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие методической деятельности.

Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в рамках Программы развития школы, определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль их выполнения и оценку состояния всех направлений образовательного процесса.

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу в школе, направляет воспитательную деятельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы.

Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной образовательной области; определяет задачи развития образовательной области в составе образовательной системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по предмету. Учитель в составе МО выполняет работу по апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. Руководитель МО организует работу в соответствии с задачами Программы развития школы.

В целях эффективной реализации мероприятий Программы развития школы могут создаваться команды, которые действуют с целью достижения результатов реализации Программы и несут ответственность за понимание своей функциональной области, качество и сроки выполнения возложенных обязательств.

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня развития школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, индивидуальные и групповые консультации.

Таким образом, механизмы управления реализацией Программы развития представлены следующей системой действий: планирование, распределение функций, контроль поэтапного осуществления всех направлений, постоянный анализ объема выполнения запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин, их обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению Программы.

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы развития, подведение промежуточных итогов осуществляется на педагогических советах, заседаниях совета школы, общешкольной родительской конференции с последующим размещением отчетов и обсуждением программы на школьном сайте, в ежегодном публичном докладе.

Направления деятельности по реализации Программы развития

- Обеспечить сохранение единой системы с целью получения среднего общего (полного) образования с учетом запросов учащихся и социального заказа.

- Изучить социальный заказ родителей.

- Открывать по желанию родителей и в соответствии с запросами и потребностями учащихся профильные классы.

- Сориентировать работу Управляющего Совета школы.

- Совершенствовать систему компьютерного обеспечения деятельности школы.

- Внедрить здоровьесберегающие технологии.

- Развивать инфраструктуру медицинского обслуживания и оздоровления учащихся и педагогов.

- Обеспечить своевременную подготовку педагогических кадров для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО

- Разработать программу преемственности образования на каждом уровне обучения.

- Разработать программу психологического сопровождения реализации Программы развития школы.

- Разработать программу работы библиотеки в соответствии с Программой развития.

- Сформировать банк данных и обобщения передового опыта.

- Обеспечить выполнение программы "Одаренные дети".

- Организовать курсы для родителей "Психолого – педагогические основы воспитания в семье"

- Организовать ведение индивидуальных папок (портфолио) развития ребенка.

- Обеспечить выполнение законодательства по защите прав ребенка, предупреждению детской преступности и правонарушений, противодействия негативным социальным процессам, реализация комплексно – целевых программ:

- Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних

- Профилактика вредных для организма явлений.

- Навыки жизни.

- Путь к здоровью.

- Профилактика насилия и суицидального поведения учащихся.

- Профилактика терроризма и экстремизма среди учащихся школы

- Организовать разработку и внедрение активных форм психолого-педагогического сопровождения, профилактики школьной и социальной адаптации учащихся.

- Расширить участие родительской общественности в образовательном процессе через:

- классные родительские комитеты

- Управляющий Совет школы

- Продолжить практику сотрудничества служб по социальной адаптации учащихся

- школа

- инспекция ПДН

- инспектор КДН и ЗП

- уполномоченный по правам ребёнка

- Создавать условия для самореализации детей в системе внеурочной деятельности.

- Продолжить традиции школы, участие в традиционных школьных, районных, региональных и Всероссийских акциях.

- Организовывать и обеспечивать деятельность органов ученического самоуправления

- Обеспечить социально – правовые гарантии для педагогов, соблюдение охраны труда и техники безопасности

- Разработать план повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечить его выполнение.

- Разработать и реализовать систему мер по самообразованию работников школы.

- Проводить школьные туры районных конкурсов:

- Учитель года

- Классный руководитель года

- Ученик года

- Проводить благотворительные мероприятия с ветеранами войны и труда.

- Пополнять нормативно – правовую базу деятельности школы.

- Обновить действующую систему контроля, диагностику анализа и регулирования образовательного процесса согласно критериям Положения о стимулирующей части ФОТ.

- Разработать механизм привлечения спонсорских, интеллектуальных инвестиций в школу.

- Обеспечить выполнение комплексно – целевых программ поддержки и сохранения здоровья детей.

- Продолжить комплексное изучение состояния здоровья учащихся школы.

- Разработать и обеспечить выполнение программы развития массовых видов спорта в школе.

- Продолжить практику проведение Дней здоровья в школе.

VIII. Основные мероприятия и сроки реализации Программы развития

| Направления деятельности | Содержание мероприятий | Сроки реализации (годы, учебные годы) | (Ожидаемые результаты деятельности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствие с тенденциями развития управленческой науки и требованиями ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1 Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций | -Определение современных приоритетных технологий управления в соответствие с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием управляемой системы (проектная деятельность руководства и привлеченных специалистов) -Развитие административных, психологических, экономических и других современных методов управления образовательной системой школы (проектная и организационная деятельность руководства, использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных финансовых ресурсов); -Расширение использования в управлении школой информационно-коммуникативных технологий (проектная и организационная деятельность руководства; закупка и установка дополнительного оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности специалистов-программистов): школы; - Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного процесса; - Систематическое обновление сайта школы в соответствие с изменяющимися требованиями. | 2017 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Созданные условия для реализации современных методов управления образовательной системой. Созданная управленческая информационно-технологическая среда школы. Нормативно-правовая и учебно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., ФГОС ООО и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики. |
| 1.2. Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновленной образовательной системы | - Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗот 29.12.2012г. и современных требований к качеству образования (информационно-аналитическая и проектная деятельность руководства, руководителей ШМО и привлеченных специалистов); - Определение форм информационно-аналитической документации по оценке результативности образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, руководителей ШМО, педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); - Разработка системы мониторинга деятельности обновленной образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, руководителей ШМО, педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); -Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы (организационная и аналитическая деятельность руководства, педагогического коллектива, использование разнообразных ресурсов школы). | 2017 2017 2017-2018 2017-2022 | Описание системы мониторинга результативностиобновленной образовательной системы школы. Комплект информационно=аналитической документации по реализации системы мониторинга. - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы. |
| Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений |  |  |  |
| 2.1.Обновление системынепрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и ФГОС общего образования (по этапам) | - Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства, руководителей ШМО, педагогов); -Выявление организаций повышения квалификации педагогов и практикующихся в них современных форм обучения взрослых, использование выявленных возможностей(информационно-аналитическая деятельность руководства, руководителей ШМО и педагогов, расходы на внебюджетные курсы повышения квалификации и командировочные расходы); -Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (проектная деятельность руководства, руководителей ШМО и привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы). - Создание условий формирования индивидуальных траекторий профессионального, карьерного и личностного роста педагогов (организационная деятельность руководства, руководителей ШМО, практическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); -Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления научно- методической и исследовательской деятельности (организационная деятельность руководства, руководителей ШМО, практическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы) | 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Описание системы непрерывного профессионального образования педагогических работников школы с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.12г. и ФГОС общего образования. Методические материалы по организации инновационной научно-методической и исследовательской деятельности. - 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; |
| 2.2.Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса | -Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (приобретение нормативно-правовых документов, информационно-аналитическая и организационная деятельность педагогов и руководства, руководителей МО); | 2017 | Компетентность педагогического коллектива в области требований современного законодательства в сфере образования, ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Банк методических материалов по реализации ФГОС общего образования (по уровням), методических материалов по оценке результатов обучения, контрольных измерительных материалов. - Банк современных образовательных технологий. - не менее 50 % педагогов будут работать по инновационным образовательным технологиям; |
| 2.3.Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. | -Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая деятельность педагогов); -Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических материалов (проектная деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и руководителей МО); -Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и организационная работа руководства); -Анализ существующей системы мотивации педагогов; -Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности педагогического коллектива | 2017 2017-2022 2017-2022 2017 2017-2022 | Методические материалы по системе современной оценки и самооценки качества деятельности педагогических работников в условиях реализации инноваций. Портфолио педагогов. - не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). |
| Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1. Разработка и реализация образовательных программ в соответствие с современным содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся | - Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов социума в целях определение актуальных направлений и содержания образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и привлеченных специалистов); - Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных предметов) информационно-коммуникаци-онных технологий (проектная и организационная деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Создание и реализация для учащихся школы оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и сетевых форм получения образования (дополнительное финансирование индивидуальных учебных программ, проектная и организационная деятельность руководителей и педагогов школы, использование разнообразных ресурсов школы); - Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной деятельности - Использование в образовательном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). | 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Банк программ, эффективных дидактических методов и образовательных технологий в соответствие с новым содержанием учебного процесса (программы, учебные планы, методические разработки и т.д.). Материалы ежегодной психолого-педагоги-ческой (дидактической) диагностики реализации программ. 35 % школьников будут получать образование с использованием информационно- коммуникационных технологий; Не менее 50 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 30 % учащихся основной школы будут включены в исследовательскую и проектную деятельность; -в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). |
| 3.2. Реализация основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся | - Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина РФ, организационная деятельность педагогов, классных руководителей и руководства, использование разнообразных ресурсов школы); -Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания и в разнообразных формах в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской Федерации -Использование в образовательном процессе информационно-коммуникацион-ных технологий - Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из условий планирования и реализации потенциальных возможностей саморазвития | 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Новое содержание организации образовательного процесса. Банк эффективных методов, технологий и форм организации деятельности. Портфолио учащихся. |
| 3.3. Обновление системы психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования | - Анализ деятельности социально-педагогической службы и выявление ее потенциальных возможностей обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов службы, руководства и привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); -Обновление программно-методичес-кого и диагностического материала деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов службы и руководства школы, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности психолого-педагогической службы для различных категорий участников образовательных отношений (аналитическая и организационная деятельность, использование разнообразных ресурсов школы), -Организация системы методических семинаров, консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для всех участников образовательных отношений (организационная деятельность специалистов службы, педагогов и руководства, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами) | 2017 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Комплекты обновленного программно- методического и диагностического материала деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных требований. Аналитические материалы по результатам ежегодной диагностики образовательной деятельности. |
| 3.4. Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы | Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации - Расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной деятельности школы в соответствие с потребностями учащихся разных возрастов -Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной деятельности | 2017 2017-2022 2017-2022 | Описание системы дополнительного образования и внеурочной деятельности школы. Материалы реализации эффективных форм и направлений дополнительного образования и внеурочной деятельности. Портфолио школьников. |
| Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1. Обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса | - Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 от 29.12.2012г. (работа с Интернет-ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства); - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. совместно с родительской общественностью и определение рамок обновления нормативно-правовой документации по взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг. - Разработка нормативно-правовых документов взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума - Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и нормативно-правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов (организационная деятельность педагогов, родительской общественности и руководства, использование ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). | 2017 2017 2017-2018 2017-2019 | База потенциальных партнеров социума для оптимизации условий реализации ФЗ № 273-ФЗ Действующая обновленная нормативно-правовая база взаимодействия участников образовательных отношений, взаимодействию школы и социума. Компетентность всех потребителей образовательных услуг школы в действующем законодательстве в области образования. |
| 4.2.Приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г., СанПиН и ФГОС общего образования | -Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в соответствие требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г., СанПиН и ФГОС ООО (информационно-аналитическая деятельность педагогов и руководства); - Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов служб, руководства и привлеченных специалистов, использование ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Обновление материально-технической базы школы в соответствие требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиН и ФГОС общего образования (организационная работа руководства, приобретение необходимого оборудования): -Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования; - Обновление спортивной базы школы; - Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, научно-популярной литературой в соответствие с новыми образовательными программами. - Формирование научно-методической базы школы в соответствие с современными образовательными программами - Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом современных нормативно-правовых требований - Совершенствование системы питания учащихся школы в соответствие с требованиями СанПиНов - Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствие с требованиями | 2017 2017 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательной процесса; Ресурсная база, соответствующая современному содержанию образования. Работающие механизмы инвестиций в образовательное пространство школы. Созданные комфортные и безопасные социально-бытовые условия образовательной деятельности. Все учебные кабинеты будут в основном оснащены в соответствие с требованиями ФГОС общего образования; |
| 4.3. Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273 от 29.12.2012 г. | -Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и технологий образования и социализации - Презентационная работа школы через сайт, участие в мероприятиях педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ - Распространение эффективного педагогического опыта работы школы | 2017-2022 2017-2022 2017-2022 | Материалы взаимодействия школы с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны и другими партнерами социума; Материалы презентации школы в методических изданиях, в СМИ и др. Не менее 50 % родителей (законных представителей) будут включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); Не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. |

IX. Угрозы и риски реализации Программы развития

При реализации Программы развития на 2016-2021 гг. возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |
| - Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы. - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 от 29.12.2012г. и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Систематическая работа руководства школы с педагогическим коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ-273 от 29.12.2012г.и конкретных нормативно-правовых актов |
| Финансово-экономические риски |  |
| - Недостаточность бюджетного финансирования; - Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в связи с изменением финансово-экономического положения партнеров социума. | - Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. - Систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению дополнительных возможностей |
| Организационно - управленческие риски |  |
| - Некомпетентное внедрение сторонних структур и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы. | - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 от 29.12.2012г. (статьи 6-9, 28). |
| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации программ и образовательных технологий. - Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. | - Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. - Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и отдельных программ и мероприятий Программы; - Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для реализации программ реализации ФГОС общего образования. | - Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. - Включение механизма дополнительных закупок необходимого оборудования за счет развития партнерских отношений. Участие педагогов и всего образовательного учреждения в региональных и муниципальных проектах для расширения возможностей развития ресурсной базы. |

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2017-22 гг. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.

X. Предполагаемые результаты реализации Программы развития

В системе управления:

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.

В обновлении инфраструктуры:

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования ФГОС и инновационным технологиям;

- не менее 80 % педагогов будут работать по инновационным образовательным технологиям;

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).

В организации образовательного процесса:

- не менее 5-10 % школьников будут обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей;

- 50 % школьников будут получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- не менее 50 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования;

- 100 % учащихся основной и старшей школы будут включены в исследовательскую и проектную деятельность;

В расширении партнерских отношений:

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будут включены в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);

-не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.

Критериями эффективности реализации программы будут выступать:

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития образовательного учреждения);

- образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение гуманистическими ценностями),

- психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности участников образовательной деятельности, личностный рост).

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной системы школы с Федеральной и республиканской Программами развития образования.

3. Реализации в образовательном учреждении федерального, регионального и школьного стандартов во всем многообразии вариативных образовательных программ.

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательной деятельности.

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы.

6. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства района.

7. Удовлетворенность всех участников образовательной деятельности уровнем и качеством образовательных услуг

Реализация мероприятий в течение 2016-2021 годов позволит обеспечить:

- конституционные права граждан на получение образования всех уровней общего образования в соответствии с действующим законодательством;

- доступность качественного образования;

- предоставление возможности получения образования в различных формах;

развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития учащегося;

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение компетентности учащихся как гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности;

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования;

- усиление воспитательных функций системы образования;

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы;

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы образования.

В результате реализации Программы:

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг;

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий;

- повысится уровень квалификации педагогов;

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися;

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов;

- сформируется современная модель образовательного пространства школы, основу содержания, которой составляет совокупность универсальных знаний и компетенций, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития ОУ и его конкурентоспособности в социуме;

- сформируется воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации образовательной деятельности;

- будет укомплектован высококвалифицированными кадрами продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации образования педагогический коллектив;

- сформируется образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность;

- сформируется образ выпускника начальной школы:

- улучшится качество личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; снизится численность учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку;

- образовательный процесс будет основан на принципах гуманно-личностной педагогики;

- зафиксируется существенный рост качества образовательных услуг и повышение их доступности;

- повысится информационная культура участников образовательных отношений.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

- Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального задания - 0 %.

- Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое информационное пространство образования, в общей численности участников образовательных отношений, - 100 %.

- Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг.

- Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего критической культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации.

- Снижение уровня заболеваемости

- Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на качество образовательных услуг.

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме.