Автор: Газизов Альберт Фаилович

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

реализации Целевой модели наставничества на 2023-2024 гг. в

МБОУ СОШ «57»

| Мероприятие, которое необходимо провести для внедрения наставничества | Ответственный | Срок | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества Задача этапа - создание благоприятных условий для запуска программы наставничества |  |  |  |
| Нормативно-правовое оформление программы наставничества | Директор школы, заместитель директора по учебной части | Июль 2023 г. | Приказ о внедрении целевой модели наставничества в школе; Положение о внедрении целевой модели наставничества в школе; Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в школе |
| Информирование педагогов о возможностях и целях программы | Директор школы, заместитель директора по учебной части | Июль 2023 г. | Протокол заседания Педагогического Совета. Согласия на сбор и обработку персональных данных от педагогов - участников программы |
| Информирование обучающихся и их родителей о возможностях и целях программы наставничества | Директор школы, заместитель директора по учебной части | Июль 2023г. | Тематическая встреча с родительским сообществом с целью информирования о программе наставничества (с законными представителями несовершеннолетних участников) |
| Создание организационных условий для осуществления программы наставничества | Директор школы | Июль 2023 г. | Назначение ответственного за внедрение целевой модели наставничества в школе; Назначение куратора проекта |
| Создание условий для информационного обеспечения внедрения целевой модели наставничества | Куратор проекта наставничества | Август 2023 г. | Раздел «Наставничество» на сайте школы с размещением пакета нормативно-правовых и организационных документов по внедрению целевой модели наставничества в 2023-2024 гг. |
| Разработка системы мотивирования и поощрения потенциальных наставников за участие в программе (личностный рост, развитие собственных гибких навыков и т.д.) | Директор, куратор проекта наставничества | Август 2023 г. | Положение о формах и условиях поощрения и стимулирования кураторов и наставников. |
| Этап 2. Формирование базы наставляемых Задача этапа - поддержание программы наставничества внутри организации и выявлении конкретных проблем обучающихся и педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества |  |  |  |
| Организация сбора запросов наставляемых (анкетирование для анализа потребностей среди обучающихся (в том числе педагогов), желающих принять участие в программе наставничества | Куратор проекта наставничества, преподаватели | Сентябрь 2023г. | База данных о предварительных запросах, обучающихся по потребностям в обучении и развитии навыков, компетенций |
| Проведение анализа потребности в обучении и развитии (анкетный опрос, интервью, наблюдения и другое) о запросах наставляемых | Куратор проекта наставничества | Сентябрь 2023г. | Отчет по результатам анкетирования. База наставляемых (перечень лиц, желающих иметь наставников) с перечнем запросов для подбора кандидатов в наставники |
| Этап 3. Формирование базы наставников Задача этапа - поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников |  |  |  |
| Информирование потенциальных наставников о целях и задачах программы, ее принципах и планируемых результатах | Ответственные по формам наставничества | Октябрь 2023г. | Программа информационного продвижения моделей наставничества образовательной организацией Анкета-опросник «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?». Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. |
| Сбор предварительных данных о наставниках | Куратор проекта наставничества | Октябрь 2023г. | База для форм наставничества «педагог - педагог», «педагог-студент», наставничества «ученик-ученик ». База наставников из числа педагогов. |
| Проведение оценки наставнических пар, соотношение потребности базы наставляемых и баз наставников. Провести собеседования с наставниками по их участию в программе наставничества | Заместитель директора по учебной части | Октябрь 2023г. | Отчет по результатам анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых |
| Этап 4. Отбор и обучение наставников Задача этапа - выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми |  |  |  |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Заместитель директора по учебной части, куратор | Ноябрь 2023г. | Сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых |
| Проведение собеседования с наставниками | Заместитель директора по учебной части, куратор | Ноябрь 2023г. |  |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Заместитель директора по учебной части, куратор | Ноябрь 2023г. |  |
| Обучение наставников | Заместитель директора по учебной части, куратор | Ноябрь 2023г. |  |
| Этап 5. Формирование наставнических пар/групп Задача этапа - сформировать пары «наставник - наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям |  |  |  |
| Организовать групповые встречи для формирования пар или групп с заполнением анкет | Куратор проекта наставничества | Декабрь 2023 г. | Сценарии встреч, памятки для наставников Памятки для наставляемых |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Куратор проекта наставничества | Декабрь 2023 г. | Памятки для наставляемых |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Куратор проекта наставничества | Декабрь 2023 г. | Планы индивидуального развития наставляемых (в том числе - индивидуальные траектории обучения) |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением директора | Куратор проекта наставничества | Декабрь 2023 г. | Приказ об утверждении наставнических пар/групп |
| Этап 6. Организация работы наставнических пар / групп Задача данного этапа - закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон |  |  |  |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого (встреча- знакомство) | Куратор проекта наставничества | Январь –июнь 2024 г. | Результаты знакомства: наставник и наставляемый готовы к дальнейшему взаимодействию. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Куратор проекта наставничества | Январь –июнь 2024 г. | Создан план встреч в рамках программы наставничества. |
| Организация комплекса последовательных регулярных встреч наставника и наставляемого с обязательным заполнением форм обратной связи | Куратор проекта наставничества | Январь –июнь 2024 г. | Встречи проводятся не реже одного раза в две недели. |
| Организация итоговых встреч: провести заключительную встречу наставника и наставляемого, групповую заключительную встречу всех пар и групп наставников и | Куратор проекта наставничества | Январь –июнь 2024 г. | Сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Куратор проекта наставничества | Июль 2024 г. | Сбор форм обратной связи от наставника и наставляемых, их анализ |
| Этап 7. Завершение наставничества. Задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, участие в открытом публичном мероприятии для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников |  |  |  |
| Организация «обратной связи» с наставниками, наставляемыми и куратором (проведение итогового анкетирования, рефлексии) | Куратор проекта наставничества, директор, заместитель директора по учебной части | Июль 2024 г. | Анализ личной удовлетворенности участием в программе наставничества по итогам анкетирования |
| Подведение итогов мониторинга эффективности реализации программы | Куратор проекта наставничества, директор, заместитель директора по учебной части | Июль 2024 г. |  |
| Организация итоговой встречи наставников и наставляемых для обсуждения результатов мониторинга эффективности | Куратор проекта наставничества, директор, заместитель директора по учебной части | Июль 2024 г. |  |
| Организация и проведение итогового мероприятия для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников | Куратор проекта наставничества, директор, заместитель директора по учебной части | Июль 2024 г. |  |
| Определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области наставничества популяризация лучших практик и примеров наставничества через участников, интернет и сайт. | Куратор проекта наставничества, директор, заместитель директора по учебной части | Июль 2024 г. |  |
| Формирование базы успешных практик (кейсов). Формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли | Куратор проекта наставничества, директор, заместитель директора по учебной части | Июль 2024 г. |  |