приложение №1 к приказу

от 01.11.2025 № 398

Дорожная  карта

организации и  проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным  программам  основного

общего и среднего общего образования  в  МБОУ «СОШ №153» в 2024 -2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году: |  |  |  |  |
|  | Проведение заседания методического совета «Итоги государственной итоговой аттестации в 2024 году» | Август 2024г. | Г.А.Сафина | Решение совещания |
|  | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на заседании педагогического совета | 27 августа 2024 г. | И.Г.Комарова | Решение педсовета |
|  | Размещение информационных материалов по итогам ГИА -2024 на сайте ОО | Сентябрь 2024г. | Г.А.Сафина, А.А. Белобородова | Представление информации для участников ОП |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  | Организация работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению по отдельному плану | В течение года | И.Г.Комарова | допуск к ГИА |
|  | Направление учителей на курсы повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | По отдельному графику | Г.А.Сафина | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
|  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам в методическом объединении | По графику | Руководители ШМО | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
|  | Проведение диагностических и тренировочных работ по обязательным и выбранным предметам, корректировка проблемных тем и точек , коррекция плана подготовки к ГИА | по графику ВСОКО | Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина учителя - предметники | Устранение выявленных дефицитов в подготовке к ГИА по предметам |
|  | Участие педагогов в вебинарах, семинарах, заседаниях ресурсных и колсантинговых центров | В течение года | Учителя - предметники | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Обновление нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, , ГИА-11 | В течение учебного года | И.Г.Комарова, Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина | Нормативные правовые акты |
|  | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | В течение учебного года |  | Нормативные акты |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025году, разработанных на федеральном уровне | В течение учебного года |  | Методические рекомендации, инструкции |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Участие в вебинарах, проводимых ФИПИ для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в РТ -о подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах - особенности проведения ГИА в 2025 году - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2025 году - о соблюдении законодательства при проведении ГИА | Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Февраль 2025 Март 2025 | Е.Н., Калинина Г.А. Сафина | Программы проведения вебинаров |
|  | Осуществление входного и итогового контроля по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА -2025 | Январь-апрель 2025 | Е.Н. Калинина, Г.А. Сафина | Получение информации об имеющихся дефицитах |
|  | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9 апрель, май 2025 Для ГИА-11 февраль-май 2025 | Е.Н. Калинина Г.А. Сафина | Ведомости инструктажа |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО прошлых лет - выпускников ОО текущего учебного года -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2024 года | Е.Н. Калинина, Г.А. Сафина | Информация о количестве участников |
|  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 - ППЭ - аудиторий ППЭ - членов ГЭК - руководитель ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов | В соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Е.Н. Калинина Г.А. Сафина | Своевременность формирования сведений в РИС |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь 2024 Февраль-май 2025 | Е.Н. Калинина, Г.А. Сафина | Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - сбор данных в ФИС об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течение года Февраль-март 2024 Во время проведения ГИА | И.Г.Комарова, Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина | Соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | Участие в тренировочных ЕГЭ «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», «Проведение КЕГЭ по информатике» | По графику МО и Н РТ | Е.Н.Калинина А.А.Белобородова | Участие в апробации |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | И.Г.Комарова, Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина | Работа «горячей линии» |
|  | Информационное наполнение сайта ОО | В течение года | Г.А. Сафина А.А. Белобородова | Новости |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки в ГИА-9 и ГИА-11 на педагогических совещаниях | В течение года | И.Г.Комарова, Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина | Включение вопросов проведения ГИА в график проведения совещаний ОО |
|  | Проведение: - родительских собраний в ОО - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) -индивидуальных консультаций | в течение года | И.Г.Комарова, Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина классные руководители 9 и 11классов | Обеспечение информирования участников ГИА |
|  | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025голу, размещение соответствующей информации на сайте ОО | Ноябрь 2024 | Г.А. Сафина Е.Н. Калинина | Информирование участников ГИА |
|  | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | А.Ш. Шакирова | Планы работы школьных психологов |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий в рамках контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | По плану ВШК и ВСОКО | И.Г.Комарова, Г.А..Сафина, Е.Н. Калинина | Справки по итогам контроля |

приложение №2 к приказу

от 01.11.2025 № 398

Календарный план мероприятий по организации деятельности по подготовке и проведению   ГИА

по программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году

| № п/п |  |  | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение обучающихся |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование обучающихся 9, 11класса о ГИА (новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых отметок) |  | Сентябрь 2024г. | Зам. директора по УР |
|  |  | Знакомство с демоверсиями по математике и русскому языку, с направлениями тематики сочинения в 11 классе. Знакомство с изменениями в КИМ по выбранным предметам |  | Сентябрь 2024г. | Учителя-предметники |
|  |  | Информирование выпускников 9, 11 класса с нормативными документами по государственной (итоговой) аттестации. |  | По мере поступления | Зам. директора по УР |
|  |  | Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2024- 2025 учебном году. |  | Сентябрь 2024-июнь 2024 | Зам. директора по УР ответственный за сайт |
|  |  | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов |  | Октябрь - июнь | Зам. директора по УР |
|  |  | Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) |  | Февраль 2025г | Кл. руководители 9,11 класса |
|  |  | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний в высшие и средние образовательные учреждения на сайтах учреждений |  | По мере поступления информации | Кл. руководители 9, 11 класса |
|  |  | Дополнительное информирование выпускников о порядке проведения ГИА. |  | Октябрь-2024 -Май 2024 | Зам. директора по УР |
|  |  | Разбор презентаций по ГИА-9 и 11. Общие положения, сроки, инструкции. |  | По мере поступления информации | Кл. руководители 9 и 11 класса |
|  |  | Детальное информирование учащихся 11 класса о проведении экзаменационного сочинения по литературе в рамках ЕГЭ. |  | Октябрь-ноябрь 2024 | Зам. директора по УР , учитель литературы. |
|  |  | Детальное информирование учащихся 9 класса о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9. |  | декабрь 2024 | Зам. директора по УР , учителя русского языка |
|  |  | Оформление уголков в кабинетах «Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к экзамену» |  | Октябрь2024, апрель 2025 | Учителя 11 класса |
|  |  | Просмотр видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года |  | апрель-май 2025 года | Зам. директора по УР Кл. руководитель 11 класса |
| Информационное сопровождение родителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместное собрание с родителями (законными представителями) и обучающимися 9, 11 класса 1. Ознакомление родителей (законных представителей) и выпускников, принимающих участие в ГИА, с результатами ОГЭ и ЕГЭ школы за 2024 год в сравнении с региональными показателями 2. Знакомство с демо-версиями по математике и русскому языку и выбранных предметов. Разбор некоторых заданий 3. Система оценивания и минимальное количество первичных баллов для получения положительного результата. 4. Использование банка заданий при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь 2024 г | Администрация, Кл. руководители 9, 11 класса, учителя — предметники, администрация |
|  |  |  | Детальное информирование родителей 11 класса о проведении экзаменационного сочинения по литературе в рамках ЕГЭ. Собрание с родителями и учащимися 11 класса «Введение сочинения в перечень выпускных экзаменов школьников, его оценка, направления тем» | Октябрь 2024 | Зам. директора по УР, учитель литературы |
|  |  |  | Детальное информирование родителей учащихся 9 класса о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9, критериями получения «зачет». | Декабрь 2024 | Зам. директора по УР, учителя русского языка |
|  |  |  | Проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА, с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9) | В течение всего учебного года | Кл. руководители 9и 11 класса, учителя – предметники, администрация |
|  |  |  | Родительское собрание: «Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке и успешному прохождению ГИА »: 1. Особенности ГИА 2025 2. Информационные ресурсы по вопросам ГИА -2025 | Ноябрь 2025г. | Зам. директора по УР , классные руководители 9, 11 класса |
|  |  |  | Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по процедуре проведения и психологической подготовке к ЕГЭ и ОГЭ выпускников. (памятки для родителей) | Ноябрь, май | Зам. директора по УР , педагог - психолог |
|  |  |  | Родительское собрание: 1.Нормативно-правовая база ГИА в 2024-2025 учебном году. 2. Информация учителей – предметников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. (Итоги школьных тестирований по русскому языку и математике и выбранным предметам) . 3.Выступление педагога-психолога «Как помочь учащимся успешно сдать экзамены». | Январь 2025 | Директор, Зам. директора по УР классные руководители 9, 11 класса |
|  |  |  | Родительское собрание: 1.Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. 2. Порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ правила поведения обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ 4. Рекомендации учителей – предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Работа с банком открытых заданий ОГЭ и ЕГЭ | Февраль 2025 | Кл. руководители 9, 11 класса, учителя - предметники |
|  |  |  | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА . 2. Информирование классными руководителями о результатах тренировочных работ | В течение учебного года | Кл. руководители 9и 11 класса, учителя-предметники |
|  |  |  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; - о введении сочинения в перечень выпускных экзаменов школьников, его оценка, направления тем; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ-ов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Сентябрь-май | Зам. директора по УР |
|  |  |  | Проведение собрания с родителями выпускников. 1. Порядок окончания учебного года. 2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами. 3. Порядок информирования о результатах ГИА. | Май | Зам. директора по УР , кл. руководители 9и 11 класса |
| Психологическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 1 | Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое сопровождение сдачи экзаменов» |  |  | Январь — май 2025 по заявке | педагог - психолог |
| 2 | Тренинговые занятия «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдачи экзаменов» |  |  | Январь — май 2025 | педагог- психолог |
| 3 | Проведение родительских собраний «Психологическое сопровождение сдачи экзаменов», «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдачи экзаменов» |  |  | Январь — май 2025 | Кл. руководители 9и 11 класса |
| Организация работы с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подробный разбор демоверсий ГИА 2025 г. с учащимися 9 и 11 классов |  | Сентябрь-ноябрь 2024 | Учителя предметники |
| 2 |  | Организация дополнительных занятий для учащихся с целью отработки решения заданий базового и профильного уровня ГИА, написанию сочинения в 11 классе, решение заданий ОГЭ |  | В течение всего учебного года | Учителя предметники |
| 3 |  | Работа с заданиями различной сложности. |  |  |  |
| 4 |  | Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ |  | Октябрь, декабрь, февраль, апрель, май | Учителя предметники, зам директора по УР |
| 5 |  | Знакомство с правилами заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ в соответствии со спецификой предметов |  | с января по май 2025 | Учителя предметники, зам директора по УР |
| 6 |  | Проведение пробного сочинения с обучающимися 11 класса |  | Октябрь, ноябрь 2024 | Учитель русского языка и литературы |
| 7 |  | Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку с обучающимися 9 класса |  | Январь 2025 | Учитель русского языка и литературы |
| 8 |  | Индивидуальное консультирование учащихся. |  | В течение года | Учителя предметники |
| 9 |  | Проведение пробного внутришкольного экзамена по русскому языку и математике в формате ЕГЭ и ОГЭ в 8-11 классах |  | Ноябрь2024, январь, февраль, апрель 2025 | Учителя-предметники, зам директора по УР |
| 10 |  | Проведение пробного внутришкольного экзамена по предметам по выбору учащихся 8-11 классов |  | ноябрь 2024— май 2025 | зам директор по УР |
| 11 |  | Индивидуальное консультирование по дефицитам, выявленным в процессе проверки работ |  | В течение года | Учителя предметник. |
| Формирование баз данных |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Об общеобразовательном учреждении и ответственном за ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ |  | По утвержденному графику | Зам. директора по УР |
| 2 |  | Общий список выпускников 9 и 11 класса текущего года |  |  | Зам. директора по УР |
| 3 |  | Общий список участников ЕГЭ и ОГЭ с указанием предметов |  |  | Зам. директора по УР |
| 4 |  | Предоставление листов выверки в ОО |  |  | Зам. директора по УР |
| 5 |  | Сбор и регистрация заявлений выпускников 9 и 11 класса на выбор предмета для экзамена при прохождении аттестации за курс основной и средней общеобразовательной школы |  | До 1 февраля и 1 марта | Зам. директора по УР , классные руководители 9и 11класса |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов экзаменов за 2020-2024 учебный год. (статистика участия, сравнение результатов школы с региональными показателями, определение проблемных тем) |  | Сентябрь 2024 г. | Зам. директора по УР , учителя-предметники |
|  |  | Приведение нормативной правовой документации школьного уровня в соответствии с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами |  | В течение года | Зам. директора по УР |
|  |  | Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА |  | Октябрь 2024 февраль, март, май 2025 | Кл. руководители 9 и 11 класса |
|  |  | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения ГИА и использованием результатов по ГИА за 2024 год. |  | По мере поступления нормативных документов | Директор |
|  |  | Назначение координаторов ЕГЭ и ОГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных |  | Сентябрь 2024 | Директор |
|  |  | Предоставление информации при подготовке и проведении ГИА в 2025г. |  | В соответствие с графиком вышестоящих организаций | Директор |
|  |  | Формирование базы данных: составление списков выпускников 9 и 11 класса с указанием ФИО, номера и серии паспорта. Импорт базы данных в РИС и ФИС |  | В соответствии с графиком | Зам. директора по УР , классные руководители 9 и 11 классов |
|  |  | Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся к ГИА», обновление странички сайта школы по проблеме ЕГЭ и ОГЭ . |  | В течение года | Зам. директора по УР |
|  |  | Сбор заявлений (в письменном виде) об участии в итоговом сочинении (изложении) учащихся 11 класса. Оформление журнала приема заявлений. |  | 1-15 ноября 2024 | Зам. директора по УР |
|  |  | Сбор заявлений (в письменном виде) об участии в итоговом собеседовании учащихся 9 класса. Оформление журнала приема заявлений |  | 9-15 января 2025 | Зам. директора по УР |
|  |  | Сбор заявлений (в письменном виде) выпускников о предметах, сдающих на итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Оформление журнала приема заявлений. |  | до 01.02.25 и до 01.03.25 | Кл. руководители 11 и 9 класса |
|  |  | Ознакомление учителей, учащихся и их родителей с расписанием ГИА 2025г. |  | Февраль 2025 | Зам. директора по УР |
|  |  | Подготовка расписания проведения консультаций по ГИА выпускников 9 и 11 класса. |  | До 05.112025 | Зам. директора по УР |
|  |  | Выдача выпускникам, участвующим в ГИА уведомлении об участии в ГИА . |  | До 15.05.24 | Зам. директора по УР |
|  |  | Назначение сопровождающего на ГИА. |  | До 15.05. 2025 | Зам. директора по УР |
|  |  | Консультация учителей – предметников и классных руководителей «О выставлении итоговых отметок в документы государственного образца об основном и среднем общем образовании в 2025 году» |  | Октябрь 2024, май 2025 | Зам. директора по УР |
| Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов диагностического тестирования по русскому языку и математике с целью выявления уровня подготовки учащихся 9 и 11 класса к государственной итоговой аттестации |  |  | Ноябрь 2024 | Зам. директора по УР |
| 2 | Анализ репетиционного сочинения (изложения) по литературе в 11 классе |  |  | Ноябрь 2024 | Зам. директора по УР |
| 3 | Анализ результатов экзаменационного сочинения (изложения) по литературе в 11 классе |  |  | Декабрь 2024 | Зам. директора по УР |
| 4 | Анализ репетиционного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  |  | Январь 2025 | Зам. директора по УР |
| 5 | Анализ результатов экзаменационного сочинения (изложения) по литературе в 11 классе |  |  | Февраль 2025 | Зам. директора по УР |
| 6 | Мониторинг фактического освоения обучающимися 9 и 11 класса программного материала по предметам, выбранным учащимися на ГИА, в соответствии с требованиями ГОС |  |  | каждую четверть учебного года | Зам. директора по УР |
| 7 | Проверка классного журнала 9 и 11 класса. Цель: выполнение учебных программ, практической части программ, объективность выставления оценок. Мониторинг выполнения учебных программ |  |  | По итогам 1 и 2 полугодия учебного года | Зам. директора по УР |
| 8 | Проведение мониторинга прогнозируемых неудовлетворительных результатов по русскому языку, математике и выбранным предметам |  |  | По итогам 1 и 2 полугодия учебного года | Зам. директора по УР |
| 9 | Оформление личных дел, подготовка сводных ведомостей для выписки аттестатов |  |  | Май-июнь 2024 | Зам. директора по УР , классные руководители 9,11 класса |
| Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка аналитической справки о результатах тренировочных экзаменов по математике и русскому языку обучающихся 9 и 11 класса |  |  | декабрь 2024, март 2025 | Зам. директора по УР |
|  | Подготовка аналитической справки о результатах диагностических работ обучающихся 11 класса |  |  | ноябрь, февраль, май учебного года | Зам. директора по УР |
|  | Отчет об индивидуальной работе с выпускниками 9 и 11 класса, входящих в «группу риска» (имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти и полугодия). Работа, проводимая учителем, классным руководителем с учащимся. |  |  | В конце каждой четверти учебного года | Учителя-предметники |
|  | Педсоветы «О допуске выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования», «О допуске выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования» |  |  | май 2024 | Зам. директора по УР, классные руководители |
|  | Педсоветы «О выдаче выпускникам документов государственного образца об уровне образования» |  |  | июнь 2024 | Зам. директора по УР, классные руководители |

приложение №3 к приказу

от 01.11.2025 № 398

План работы по подготовке к ГИА обучающихся группы риска в 9-х, 11-х классах  МБОУ «СОШ № 153» в 2024-2025 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявить затруднения обучающихся по предметам. Выявить детей группы риска | Октябрь 2024 | Учителя-предметники |
| 2 | Ознакомить учащихся группы риска с графиком занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, оформлением бланков, демоверсиями по предметам | Октябрь 2024 | Учителя-предметники |
| 3 | Проводить анализ текущей успеваемости обучающихся группы риска, чтобы определить средний балл по предметам | Постоянно | Заместитель директора по УР |
| 4 | Информировать родителей (законных представителей) обучающихся группы риска о результатах диагностических работ | Постоянно | Классные руководители |
| 5 | Выявлять дефициты- темы, которые учащиеся плохо усвоили, и причины их неусвоения | Постоянно | Учителя-предметники |
| 6 | Протестировать учащихся с целью выявления причин неуспеваемости | Октябрь | Педагог-психолог |
| 7 | Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся группы риска | Октябрь | Учителя-предметники |
| 8 | Проводить индивидуальные занятия с учащимися, показавшими неудовлетворительные результаты по итогам диагностических работ в рамках подготовки к ГИА | Постоянно | Учителя-предметники |
| 9 | Проверить уровень преподавания предметов, по которым учащиеся показали наиболее низкие результаты на диагностических работах | Ноябрь | Заместитель директора по УР, руководители ШМО |
| 10 | Проверить электронные классные журналы 9-х, 11-х классов с целью контроля оценивания знаний учащихся группы риска | Ноябрь, март | Заместитель директора по УР |
| 11 | Помогать учащимся группы риска контролировать свои учебные результаты через электронный дневник | Постоянно | Классные руководители |
| 12 | Провести психологические тренинги по диагностике и снижению уровня тревожности обучающихся группы риска | Декабрь | Педагог-психолог |
| 13 | Проконтролировать качество проверки рабочих и контрольных тетрадей учащихся группы риска | Декабрь, май | Заместитель директора по УР |
| 14 | Проанализировать, как педагоги контролируют предварительные итоги успеваемости обучающихся группы риска | В конце четверти | Заместитель директора по УР |
| 15 | Провести заседания методических объединений по повышению мотивации к обучению | Ноябрь | Руководители методических объединений |
| 16 | Провести совещание при директоре по состоянию работы школы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися при подготовке к ГИА | Ноябрь, февраль | Заместитель директора по УР |
| 17 | Проводить профилактические мероприятия по предупреждению асоциального поведения обучающихся | Постоянно | Заместитель директора по ВР |
| 18 | Осуществлять ежедневный контроль посещаемости и успеваемости обучающихся группы риска, в том числе и дополнительных занятий. Информировать родителей обучающихся группы риска о посещаемости уроков, дополнительных занятий, выполнении домашних заданий | Ежедневно | Классные руководители |
| 19 | Ознакомить родителей с положением об итоговой аттестации, порядком проведения ГИА, условиями получения аттестата об основном и среднем общем образовании | Декабрь | Заместитель директора по УР |
| 20 | Подготовить отчет о качестве обучения образования по результатам I полугодия и заслушать его на заседании педагогического совета | Январь | Заместитель директора по УР |
| 21 | Оценить качество подготовки учителей для проведения пробного итогового собеседования в 9-х классах. Ознакомить учителей с процедурой проведения и критериями оценивания итогового собеседования | Январь | Заместитель директора по УР, руководитель ШМО |
| 22 | Проконтролировать, как на уроках учителя используют разнообразные способы оценивания обучающихся группы риска: опросы, письменные работы, тестирование, индивидуальные задания, формирующее оценивание и др. | Март 2025 | Заместитель директора по УР, руководители методических объединений |
| 23 | Провести индивидуальные встречи с учащимися группы риска 9-х классов и их родителями, чтобы ознакомить с результатами итогового собеседования и прогнозируемыми результатами ОГЭ | Февраль | Заместитель директора по УР, классные руководители |
| 24 | Организовать дополнительные консультации для обучающихся группы риска 9-х классов по дефицитным общеучебным умениям, выявленным по результатам итогового собеседования | Февраль–апрель | Заместитель директора по УР |
| 25 | Посетить уроки 9–11-х классов, чтобы оценить эффективность педагогических приемов работы с учащимися группы риска и применение дифференцированного подхода | В течение второго полугодия | Заместитель директора по УР |
| 26 | Провести общешкольные тренировочные ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся группы риска по предметам, которые они сдают в форме ГИА, чтобы выявить трудности и типичные ошибки | По графику | Заместитель директора по УР, председатели методических объединений |
| 27 | Проконтролировать, как учителя развивают дефицитные навыки, разработали и используют план ликвидации пробелов в знаниях учащихся группы риска 9–11-х классов | В течение года | Заместитель директора по УР |
| 28 | Провести беседу с учащимися группы риска, чтобы проконтролировать их мотивацию, готовность к ГИА и восполнение дефицитов, выявленных по результатам итогового собеседования/итогового сочинения | Апрель | Заместитель директора по УР, педагог-психолог, классные руководители |
| 29 | Провести тренировочные ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике для обучающихся группы риска. Проанализировать результаты тренировочного ОГЭ по русскому языку, чтобы оценить динамику разви6ия дефицитных общеучебных умений, выявленных по результатам итогового собеседования | Март | Заместитель директора по УР, руководители методических объединений |
| 30 | Провести психологический семинар для учащихся группы риска, чтобы научить их экспресс-методам подготовки к ГИА, снизить негативные эмоциональные состояния и показать эффективные способы борьбы с экзаменационным стрессом | Май | Педагог-психолог |
| 31 | Провести индивидуальные встречи с учащимися группы риска 9-х и 11-х классов и их родителями, чтобы ознакомить с результатами подготовки к экзаменам и прогнозируемыми результатами ГИА | Май | Заместитель директора по УР |