«Дорожная карта»

формирование и оценки функциональной грамотности  обучающихся

МАОУ «Гимназия-интернат  №4» г. Казань на 2021-2024 учебные годы

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Задачи

1 Обеспечение модернизации содержания образования: стандартов, учебных планов и программ.

2. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса

3. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.

4. Изучение практик развития функциональной грамотности школьников.

5. Создание банка тренировочных заданий по функциональной грамотности.

| № |  | Перечень мероприятий | Срок выполнения |  |  | Состав участников | Ответственный | Прогнозируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, направленные на модернизацию локальных нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение в образовательном учреждении ответственного за формирование функциональной грамотности из числа заместителей директора по учебно- воспитательной работе | Октябрь 2021 |  |  | Администрация | Ризатдинов А.Г. |  |  |
| 2. |  | Разработка дорожной карты МАОУ «Гимназия-интернат №4» г.Казани по развитию функциональной грамотности у учащихся | Октябрь 2021 |  |  | Администрация | Мингазова Л.С. | План мероприятий (дорожная карта) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |  |
| 3. |  | Внесение изменений в: - основную образовательную программу; - рабочие программы по предметам; - план и программу внеурочной деятельности; - программу воспитания и социализации. | Октябрь 2021 |  |  | Администрация | Мингазова Л.С. Кэрулы Н.Ф. Ризванова Э.Р. | Определение основных направлений работы ОО по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| - Мероприятия, направленные на внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, способствующих формированию функциональной грамотности школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление среднесрочного плана обучения педагогических работников и администрации по программам дополнительного профессионального образования по проблемам формирования функциональной грамотности школьников |  |  | Октябрь 2021 | Весь коллектив |  | Мингазова Л.С. |  | План обучения педагогических работников и администрации по программам дополнительного профессионального образования по проблемам формирования функциональной грамотности школьников |
| 2. | Формирование рабочей группы по развитию функциональной грамотности школьников |  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |  | Координация работы по повышению качества знаний школьников и развитию функциональной грамотности |
| 3. | Дистанционное обучение учителей по функциональной грамотности в Академии просвещения Министерства Просвещения РФ |  |  | Март-апрель 2022 | Залялютдинов Н.М. Мингазова Л.С. Колесникова А.Р. Саматова И.И. Хусниярова Ю.А. Шарипова А.А. |  | Мингазова Л.С. |  | Свидетельство о повышении квалификации учителей (56 часов) |
| 4. | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по функциональной грамотности в рамках программы «Учитель будущего» |  |  | Весь срок | По графику |  | Мингазова Л.С. |  | Свидетельство о повышении квалификации учителей (16 часов) |
| 5. | Участие в вебинарах директ – Академии (ассоциация директоров России) по проблемам функциональной грамотности и обновлённым ФГОС. |  |  | Ежемесячно по графику | Учителя Администрация Руководители МО |  | Администрация |  | Повышение профессионального уровня |
| 6. | Проведение инструктивных совещаний по организации деятельности педагогических работников в соответствии с новыми регламентами |  |  | Октябрь 2021-май 2022 | Весь коллектив |  | Администрация |  |  |
| 7. | Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности. - Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности учащихся - Актуальные вопросы формирования финансовой грамотности школьников. - Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни. - Математическая грамотность. Учимся для жизни. - Естественно-научная грамотность. Использование системы контекстных заданий на уроках естественнонаучного профиля. - Функциональная грамотность во внеурочной деятельности |  |  | Октябрь 2021-декабрь 2023 (по графику) | Весь коллектив |  | Администрация Мингазова Л.С. Руководители МО |  | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 8. | Проведение консультаций для педагогических работников школы по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности |  |  | В течение всего периода | Администрация, |  | Мингазова Л.С. Руководители МО |  | Повышение уровня информированности, квалификации педагогов. |
| 9. | Разработка методик построения уроков с учетом рекомендаций по развитию читательской, естественнонаучной, математической и финансовой грамотности школьников |  |  | Октябрь 2021-октябрь 2023 | Руководители МО |  | Мингазова Л.С. |  | Технологические карты уроков |
| 10. | Проведение уроков и внеурочных мероприятий, направленных на развитие функциональной грамотности школьников |  |  | Октябрь 2021-май 2024 | Учителя |  | Мингазова Л.С. Руководители МО |  | Диссеминация опыта по развитию ФГ |
| 11. | Проведение открытых уроков, семинаров по формированию функциональной грамотности школьников для педагогов |  |  | Октябрь 2021- май 2024 | Администрация Родители |  | Мингазова Л.С. Руководители МО |  | Диссеминация опыта по развитию ФГ |
| 12. | Организация лектория для родителей по вопросам развития у детей функциональной грамотности |  |  | Ноябрь 2021- май 2024 |  |  | Мингазова Л.С. Ризванова Э.Р. Классные руководители |  | Осведомленность родителей в вопросах развития у детей функциональной грамотности |
| 13. | Размещение на сайте организации информационных, аналитических и иных материалов по развитию функциональной грамотности школьников |  |  | Октябрь 2021-май 2024 |  |  | Маннанов М.Ш. |  | Информационная открытость МАОУ «Гимназия-интернат№4» |
| 14. | Участие в мероприятиях , организованных РМО, Управлением образования г.Казани |  |  | Весь период | Согласно графику |  | Администрация |  | Повышение уровня информированности, квалификации педагогов. |
| - Мероприятия, направленные на диагностику развития функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование базы данных учащихся 6-9 классов 2021-22 уч.года |  |  | Октябрь 2021 | Классные руководители |  | Мингазова Л.С. |  | База данных учащихся 6-9 классов, которым предстоит пройти мониторинг по ФГ |
| 2. | Создание банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности на основе материалов, которые представлены на сайтах, рекомендованных Министерством Просвещения |  |  | Октябрь 2021-май 2022 | Администрация Учителя |  | Мингазова Л.С. Руководители МО |  | Банк заданий по каждому направлению ФГ |
| 3. | Формирование контрольно-измерительных материалов для внутренней оценки сформированности читательской, естественнонаучной, математической и финансовой грамотности школьников |  |  |  |  |  |  |  | КИМы для оценки сформированности ФГ |
| 4. | Проведение мониторинговых исследований уровня ФГ в 6 кл. |  |  | Март 2022 | Учащиеся 6а |  | Мингазова Л.С. Классные руководиели |  | Мониторинговое тестирование для 6 классов, организованное РЦМКО |
| 5. | Проведение комплексных работ по оценке метапредметных УУД учащихя 5-9 классов |  |  | Март-май 2022, 2023, 2024 |  |  | Кэрулы Н.Ф. Классные руководиели |  | Комплексная работа 5-9 классов |
| 6. | Анализ результатов диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности |  |  | Апрель- май 2022, 2023, 2024 | Весь коллектив |  | Кэрулы Н.Ф. Мингазова Л.С. |  | Обсуждение на педагогическом совете результатов мониторинга уровня формирования функциональной грамотности обучающихся и вынесение решения педсовета. |
| 7. | Проведение тематической недели по ФГ |  |  | В течение года |  |  | Ризванова Э.Р Классные руководители |  | Охват большого числа учащихся |
| 8. | Разработка курсов внеурочной деятельности по ФГ на 2022-2024 уч.год |  |  | Май 2022-август 2023 |  |  | Руководители МО Ризванова Э.Р. |  | Курсы внеурочной деятельности по каждому из направлений ФГ |
| - Мероприятия, направленные на мотивация педагогических кадров в развитии функциональной грамотности школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработки положения об установлении доплат педагогам, внедряющим в деятельность инновационные педагогические практики, направленные на развитие функциональной грамотности школьников |  |  | Январь 2022 | Администрация |  | Ризатдинов А.Г. Маннанов М.Ш. |  | Положение об установлении доплат педагогам, внедряющим в деятельность инновационные педагогические практики, направленные на развитие функциональной грамотности школьников |
| 2. | Проведение педагогического марафона среди учителей по вопросам развития функциональной грамотности школьников |  |  | Весь период | Весь коллектив |  | Администрация |  | Выявление лучших педагогических практик. |
| 3. | Учет в эффективном контракте педагогических работников деятельности в области развития функциональной грамотности школьников |  |  | Апрель 2022 | Администрация |  | Ризатдинов А.Г. Маннанов М.Ш. |  | Внесение изменений в эффективный контракт учителей |