Программа деятельности Центра «Грата»

на 2018-2019 учебный год

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и реализация проекта «Центр «Грата» для подготовки волонтеров международных проектов РТ» | Сентябрь – декабрь 2018 |  |
| Разработка модели очно-заочной работы Центра волонтеров «Грата» на основе существующих традиций гимназии по развитию творческой активности учащихся | Сентябрь 2018 | Научный руководитель, руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта |
| Разработка программы деятельности центра «Грата» на 2018-2019 учебный год | Сентябрь 2018 | Руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта, методист |
| Разработка критериев оценки результатов работы Центра «Грата» | Сентябрь 2018 | Научный руководитель, руководитель проекта |
| Разработка инструментария мониторинга эффективности инновационной деятельности | Сентябрь 2018 | Научный руководитель, руководитель проекта |
| Разработка функциональных обязанностей членов рабочей группы площадки | Сентябрь 2018 | Руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта |
| Разработка образовательных программ для проведения профильных смен волонтеров | Октябрь 2018 | Методист, Тьюторы |
| Формирование отрядов волонтеров | Октябрь 2018 | Ответственный за реализацию проекта |
| Составление программы сборов Центра «Грата» | Октябрь 2018 | Ответственный за реализацию проекта |
| Создание сайта Центра «Грата» | Октябрь 2018 | Ответственный за техническое сопровождение, Руководитель медиацентра |
| Повышение квалификации сотрудников, командировочные расходы | Октябрь - декабрь 2018 | Руководитель проекта директор гимназии Тигина О.А. |
| На базе медиацентра «ЖуРаТеГа» выпуск 3 тематических телепередачи с трансляцией по школьной ТВ сети | Октябрь -декабрь 2018 | Ответственный за техническое сопровождение, Руководитель медиацентра |
| Проведение авторских мастерских для апробационных площадок | Ноябрь 2018 Декабрь 2018 |  |
| Проведение профильных сборов волонтеров | Первая неделя ноября 2018 | Научный руководитель, руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта, Методист, преподаватели Центра «Грата», кураторы отрядов тьюторы |
| Обучение 15 волонтеров по направлениям: Редактор, Корреспондент, Фотокорреспондент, Ведущий, Оператор, Монтажер, Верстальщик; | Первая неделя ноября 2018 | Руководитель медиацентра |
| Анализ профильных сборов волонтеров. Внесение организационных и методических корректив в работу Центра «Грата», | Ноябрь 2018 | Научный руководитель, руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта, методист, тьюторы |
| Составление программы сборов Центра «Грата» | Декабрь 2018 | Ответственный за реализацию проекта |
| Проведение профильных сборов волонтеров | Последняя неделя декабря 2018 | Научный руководитель, руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта, Методист, преподаватели Центра «Грата», кураторы отрядов тьюторы |
| Обучение 15 волонтеров по направлениям: Редактор, Корреспондент, Фотокорреспондент, Ведущий, Оператор, Монтажер, Верстальщик; | Последняя неделя декабря 2018 | Руководитель медиацентра |
| Анализ профильных сборов волонтеров. Внесение организационных и методических корректив в работу Центра «Грата», | Январь 2019 | Научный руководитель, руководитель проекта, ответственный за реализацию проекта, методист, тьюторы |
| Проведение слета волонтеров-участников международных проектов РТ | Декабрь 2018 | Ответственный за реализацию проекта |
| Разработка и издание методических рекомендаций по подготовке волонтеров | Декабрь 2018-Январь 2019 | Научный руководитель, ответственный за реализацию проекта, методист |

Центр «Грата» включает в себя 4 секции:

- лингвистическая;

- краеведческая;

- в мире профессий;

- информационная.

Программа деятельности секций:

1.Лингвистическая: курс на английском, французском, испанском, немецком, китайском, арабском языках «Казань – третья столица Российской Федерации», направленный на овладение разговорными структурами и лексикой, необходимой для общения с гостями Республики по тематике международных мероприятий, курс на английском, французском, испанском, немецком, китайском, арабском языках «Знакомьтесь – это наша Казань», предполагающий знакомство с историей, географией, обычаями и традициями, особенностями культуры народов Республики Татарстан, достижениями в области науки, экономики и спорта, выдающимися деятелями, курс на английском, французском, испанском, немецком, китайском, арабском языках «Участники и гости XXI Чемпионата мира по футболу», предполагающий знакомство с географическим, экономическим положением стран, особенностями их культуры, обычаями, молодежными движениями и известными людьми, курс на английском, французском, испанском, немецком, китайском, арабском языках «Рабочие профессии 21 века».

2. Краеведческая: изучение облика меняющейся столицы, расположения спортивных объектов и маршрутов, ведущих к ним, посещение музеев, выставок, тематических экскурсий «Открой для себя…»,  концертных залов и театров города, встречи с представителями творческой интеллигенции,  посещение спортивных объектов города и соревнований

3. В мире профессий: чемпионат WorldSkills – это мощный ресурс: мастер-классы (профессиональные пробы), экскурсии на ведущие предприятия и профессиональные  учебные заведения города и республики,  тестирования и анкетирования, выявляющие интересы и склонности учащихся гимназии,  встречи со специалистами Центра занятости,  участие в ярмарке вакансий, защита проектов профессий WorldSkills.

4. Информационная: обеспечение аудитории гимназии полной и достоверной информацией об актуальных событиях, обучение волонтеров  основным жанрам публицистики, телевизионного творчества, создание теле- и радиопередач, формирование активной жизненной позиции  через работу медиацентра «ЖуРаТеГа».

План работы Центра «Грата» на 2019 год

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и проведение установочных семинаров и тренингов с кадрами для работы в Центре волонтеров "Грата", внесение корректив в план работы рабочей группы преподавателей, экспертов, кураторов и психологов | Январь-февраль 2019 года | Руководитель Центра «Грата» |
| Составление программ весенних сборов Центра «Грата» | Март 2019 года | Методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Проведение весенних волонтерских сборов | Март 2019 года | Рабочая группа Центра «Грата» |
| Анализ итогов работы весенних сборов, внесение корректировки | Март 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Реализация программы летних сборов | Июнь 2019 года | Рабочая группа |
| Проведение практических занятий - экскурсий с волонтерами | Июнь 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Анализ итогов работы летних сборов, внесение корректировки | Июнь 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Круглый стол с приглашенными специалистами | Июнь 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Гимназическая конференция волонтеров Центра «Грата» | Сентябрь 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Организация встреч волонтеров с ведущими специалистами, представителями рабочих профессий Республики Татарстан | Октябрь 2019 года | Рабочая группа Центра «Грата» |
| Подготовка программы осенних сборов | Октябрь 2019 года | Рабочая группа Центра «Грата» |
| Проведение осенних сборов Центра «Грата» | Октябрь-ноябрь 2019 года | Рабочая группа Центра «Грата» |
| Анализ итогов работы осенних сборов, внесение корректировки | Ноябрь 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Выпуск цикла телепередач о деятельности Центра «Грата» | 2019 год | Галихина Л.Р., медиацентр |
| Проведение слета волонтеров Центра «Грата» | Декабрь 2019 года | Руководитель методист, тьюторы Центра «Грата» |
| Составление плана работы Центра «Грата» на 2019 год | Декабрь 2019 года | Рабочая группа |