Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения» Ново - Савиновского района г. Казани

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Гимназия №13» в составе ООП.

Дорожная карта проекта «Рабочая программа воспитания вМБОУ «Гимназия №13»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

• организационно-управленческое обеспечение;

• мероприятия содержательного характера;

• обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

• нормативно-правовое обеспечение;

• кадровое обеспечение;

• информационное обеспечение;

• мониторинг;

• материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Гимназия №13»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование координационного совета по работе над проектом программы.

2-й этап – нормативно-правовое обеспечение, изучение состояния воспитательного процесса в гимназии.

3-й этап – разработка проекта рабочей программы воспитания.

4-й этап – обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, родительская общественность, управляющий совет.

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год.

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования.

ЗАДАЧИ: 1. Создание координационного совета и временныхмикрогрупп для разработки, внедрения и управления программой воспитания, изменениями и дополнениями воспитательной системы гимназии.

Дорожная карта позволяет: определить состав координационного совета по внедрению Программы; определить порядок работы совета; провести текущую теоретическую подготовку по изучению банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней по внедрению Программы.

Совет обеспечивает координацию деятельности всего педагогического коллектива и взаимодействия временных микрогрупп по вопросам воспитания, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение воспитательного процесса, утверждает проект и рабочую Программу, планы.

Совет может формировать временные микрогруппы для решения конкретных задач:

1. Разработка алгоритма школьной программы воспитания.

2. Работа с целями воспитания.

3. Работа с задачами воспитания.

4. Работа с видами, формами и содержанием деятельности: банк педагогических идей.

5. Разработка плана воспитательной работы школы.

6. Утверждение и внедрение Программы воспитания.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат |  | Срок реализации |  |  |
| Организационно-управленческоеобеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ |  | 12.12. 2020 года |  | директор гимназии |
| 2 | Исследование социокультурного пространства | Анкетирование |  | Январь 2020 года |  | Классные руководители |
| 3 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования |  | До 1.06. 2021 года |  | зам. директора по ВР |
| 4 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  педагогическое управление воспитательным процессом;  уровень воспитанности учащихся;  эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;  участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Справка |  | Май 2021 года |  | зам. директора по ВР |
| Мероприятиясодержательногохарактера |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта программы |  | Проект программы воспитания |  | Апрель 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.1 | Пояснительная записка проекта |  | Проект пояснительной записки |  | Апрель 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» |  | Проект содержательной части программы |  | Апрель 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» |  | Проект содержательной части программы |  | Апрель 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» |  | Проект содержательной части программы |  | Апрель 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.4. | Инвариантные модули: - «Классноеруководство»; - «Школьныйурок»; - «Курсывнеурочнойдеятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» |  | Проект содержательной части программы |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.5. | Вариативны емодули: - «Ключевыеобщешкольныедела»; - «Детскиеобщественныеобъединения»; - «Школьныемедиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организацияпредметно-эстетическойсреды» |  | Проект содержательной части программы |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 5.6 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» |  | Проект содержательной части программы |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 6 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования |  | Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете |  | Протоколзаседанияпед. совета |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании |  | Протокол общешкольного род.собрания |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы |  | Протокол заседания советашколы |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 10 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания |  | Проект программы воспитания |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| Нормативно-правовоеобеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Гимназия №13» по реализации программы воспитания |  | Локальные акты |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 12 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |  | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности |  | Август 2021 года | директор гимназии |
| 13 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО |  | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО |  | Август 2021 года | директор школы |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования |  | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. |  | Сентябрь 2020 года –июль 2021 года | зам. директор по УВР зам. директора по ВР |
| 15 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе |  | Аналитическая справка |  | Сентябрь 2021 года | директор школы |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте гимназии |  | Сайт гимназии |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 17 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте гимназии |  | Сайт гимназии |  | Июнь 2021 года | зам. директора по ВР |
| 18 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год |  | Сайт гимназии |  | Август 2021 года | зам. директора по ВР |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) |  | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| 20 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта |  | Справка |  | Май 2021 года | зам. директора по ВР |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета |  | Финансовый отчет |  | Постоянно | директор гимназии |
| 22 | Привлечение спонсорской помощи |  | Финансовый отчет |  | В течение учебного года | директор гимназии |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Укрепление материально-технической базы МБОУ «Гимназия №13» для реализации программы |  | Аналитическая справка |  | Июнь 2021 года | завхоз |