Казань

Оглавление

Паспорт Программы развития ..............................................................................3

Введение .................................................................................................................8

Анализ потенциала лицея по реализации стратегии развития………………...9

Обоснование необходимости разработки программы……………………

Программы……………………………………………………………………….16

Цель и задачи Программы развития МБОУ Лицея № 23 .................................18

Сроки и этапы реализации Программы ..............................................................20

Управление Программой и механизм ее реализации ........................................21

Система программных мероприятий ..................................................................24

Индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации

Программы……………………………………………………………………….31

Оценка эффективности реализации программы ................................................35

Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, мероприятия по их снижению……………………………………………………….36

Организация контроля исполнения Программы………………………………38

Научно-методическое обеспечение

выполнения программы ……………………………………………………….39

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Наименование Программы | Программа развития МБОУ «Лицей №23» г. Казани на 2023 – 2029 годы |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Творческий коллектив МБОУ «Лицей № 23» г. Казани |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация, педагогический и ученические коллективы, родительская общественность, социальные партнеры МБОУ «Лицея № 23» |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Конституция Российской Федерации; Конвенция ООН «О правах ребенка» (1990 г.). Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Ст.12 п.6.3., ст.97,98) (редакция на 01.09.2024); Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (Приказ Минпросвещения РФ №31 от 22.01.2024); Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (Приказ Минпросвещения РФ №1028 от 27.12.2023, №31 от 22.01.2024г.), Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (Приказ Минпросвещения РФ №1028 от 27.12.2023г.); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (Приказ Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021г.) с изменениями на 01.09.2024г.(Приказ №731 от 29.09.2023); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Национальный проект «Образование»; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года; Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-3РТ «Об образовании» Устав МБОУ «Лицей № 23» г. Казани |
| Миссия Лицея | Подготовка выпускников, обладающих прочными предметными знаниями и проектно-исследовательскими умениями, ориентированных на построение карьеры в области науки и высоких технологий, осознающих ответственность за будущее своей страны, способных разрабатывать и реализовывать стратегию инновационного развития республики Татарстан и страны в целом. |
| Цель Программы | Создание высокотехнологичного образовательного пространства, позволяющего выявлять и обучать способных, талантливых детей, организовывать их углубленную подготовку и профориентацию для осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики республики Татарстан и России. |
| Задачи Программы | - Обеспечить реализацию образовательных программ по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на высоком уровне. - Обеспечить высокие результаты и достижения лицеистов в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. - Обеспечить развитие проектно-исследовательских умений учащихся. - Воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина и патриота, подготовленного к жизненному и профессиональному самоопределению. - Обеспечить развитие педагогического профессионализма. - Модернизировать инфраструктуру Лицея для обеспечения доступного качественного образования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап (2023-2024 г.) – аналитико-проектировочный II этап (2024-2028 г.) – организационно - практический III этап (2029 г.) – заключительный, аналитический. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Ежегодный мониторинг реализации Программы - Самообследование - Отчеты о реализации основных направлений и отдельных проектов Программы на педагогических советах - Публичный отчет (ежегодно) на сайте МБОУ «Лицей №23» г. Казани |
| Юридический адрес школы, e-mail | 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 6А Тел. +7(843)-521-46-76 E-mail: sch023@mail.ru Сайт Лицея: https://edu.tatar.ru/nsav/page2300.htm |
| Индикаторы достижения цели Программы | Модуль 1. «Лицеист - будущий ученый» 1.1. Полнота реализации федеральных основных образовательных программ 1.2. Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» 1.3. Доля учащихся, выполнивших задания метапредметных работ на 4 и 5. 1.4. Доля учащихся, выполнивших задания ВПР на «4» и «5» 1.5. Доля выпускников 9 класса, сдавших ОГЭ на «4» и «5» 1.6. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на 60 баллов и выше 1.7. Доля выпускников Лицея, продолживших образование в ведущих ВУЗах региона и страны 1.9. Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общего числа обучающихся 1.10. Результаты участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ, РОШ 1.11. Результаты участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ, РОШ 1.12. Процент успешности участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ, РОШ 1.13. Результаты участия лицеистов в заключительном этапе ВсОШ, РОШ 1.14. Успешность участия лицеистов в заключительном этапе ВсОШ, РОШ 1.15. Результаты участия лицеистов в предметных олимпиадах 1.16. Процент успешности участия лицеистов в предметных олимпиадах 1.17. Результаты участия лицеистов в научно-практических конференциях 1.18. Процент успешности участия лицеистов в научно-практических конференциях 1.19. Число реализуемых курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования исследовательской направленности 1.20. Доля обучающихся 1-11 кл, включенных в проектную деятельность 1.21. Доля обучающихся 3-11 кл, включенных в проектно-исследовательскую деятельность 1.22. Число выполненных исследовательских проектов, получивших положительную оценку независимых экспертов на региональных, федеральных, международных конференциях, конкурсах или опубликованных в сборниках исследовательских работ обучающихся 1.23. Количество проведенных научных конференций и других мероприятий, связанных с популяризацией и пропагандой науки, организованных Лицеем. Модуль 2. «Лицеист – гражданин России» 2.1. Доля учащихся, занятых в системе дополнительного образования 2.2. Доля учащихся, охваченных детскими общественными организациями и принявших участие в самоуправлении 2.3. Доля учащихся, охваченных гражданско - патриотическим движением 2.4. Число мероприятий, проводимых на площадке школьного Музея Боевой Славы 96 Гомельской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии 2.5. Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях, проводимых в школьном Музее Боевой Славы 2.6. Количество сыгранных турниров интеллектуальных игр клуба «Что? Где? Когда?» 2.7. Охват учащихся участием в интеллектуальных играх 2.8. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах и проектах различного уровня 2.9. Количество победителей творческих конкурсов и проектов различного уровня 2.10. Доля обучающихся, участвующих в социальных и экологических акциях. 2.11. Доля участников спортивно-оздоровительных мероприятий 2.12. Количество победителей спортивно-оздоровительных мероприятий 2.13. Число учащихся, принимающих участие в сдаче норм ГТО 2.14. Число выпускников 11 классов, получивших значок ГТО 2.15. Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете 2.16. Число учащихся, состоящих на учете ПДН, КДН 2.17. Мониторинг воспитательной деятельности и личностных результатов учащихся 2.18. Доля учащихся принявших участие во Всероссийских тематических диктантах (Большой этнографический, Тотальный, Экологический, Диктант Победы и др. Модуль 3. «Лицей – территория профессионального роста» 3.1. Доля педагогов в возрасте до 35 лет 3.2. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, категории педагог-методист, педагог-наставник 3.3. Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по инновационным программам и в соответствии с требованиями ФГОС 3.4. Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства 3.5. Количество победителей конкурсов профессионального мастерства 3.6. Доля педагогов, участвующих в научно-практических, исследовательских конференциях 3.7. Доля педагогов – участников экспериментальной и инновационной деятельности 3.8. Доля педагогов, представляющих опыт работы на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях 3.9. Доля педагогов – членов экспертных комиссий муниципального, регионального и всероссийского уровней 3.10. Доля педагогов-руководителей проектных и исследовательских работ 3.11. Количество публикаций педагогов в научной периодике 3.12. Количество мероприятий, проводимых с целью диссеминации инновационного опыта работы лицея. Модуль 4. «Лицей – площадка для развития» 4.1. Процент оснащенности учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 4.2. Процент оснащенности учебных кабинетов в соответствии с Программой внеурочной деятельности лицея. 4.3. Процент оснащенности лицея в соответствии с Программами объединений дополнительного образования 4.4. Количество использования допустимых электронных образовательных ресурсов 4.5. Количество оказываемых видов платных образовательных услуг Модуль 5. «Лицей и семья – вектор содружества» 5.1. Доля участия родителей в учебно-воспитательной деятельности лицея 5.2. Доля участия родителей в решении организационных и хозяйственных задач 5.3. Доля родителей, охваченных психолого-педагогической, информационно-правовой, учебно- образовательной помощью семье 5.4. Количество мероприятий, проводимых для родителей: лектории, Дни открытых дверей, родительские клубы и др. 5.5. Уровень удовлетворенности родителей качеством образования |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход развития лицея, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования. В программе отражаются системные, целостные изменения в лицее (инновационный режим), сопровождающиеся программно-целевым, проектным, государственно-общественным управлением на основе процессного подхода и принципов менеджмента качества.

Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов для всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей и иных субъектов), сформированных в модули: «Лицеист - будущий ученый», «Лицеист – гражданин России», «Лицей – территория профессионального роста», «Лицей – площадка для развития», «Лицей – площадка для развития».

Основными функциями лицея по реализации настоящей программы развития являются:

- организация и координация деятельности по достижению поставленных задач;

- последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-обоснованных форм, методов и средств;

- выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития;

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах развития лицея.

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЛИЦЕЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

МБОУ «Лицей №23» г. Казани функционирует с 1979 года. Сначала в статусе средней школы, с 2003 года – в статусе общеобразовательной татарско-русской школы с углубленным изучением отдельных предметов, а в 2019 году учреждению присвоен статус Лицея.

Образовательную деятельность лицей осуществляет в соответствие с лицензией № 10349 серия 16Л01 № 0006540 от 27сентября 2019 г., выданной Министерством образования и науки РТ на срок бессрочно по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и Свидетельством о государственной Аккредитации № 3102 серия 16 А01 № 0000289 от 28 июля 2015г., выданного Министерством образования и науки РТ на срок бессрочно.

На сентябрь 2023 года в Лицее обучается 1084ученика в 42 комплект-классах, средняя наполняемость классов – 26 человек. Занятия проводятся в две смены. В лицее работает 66 педагогических работников, из них 54 учителя-предметника. С высшим образованием 62 педагогических работника, что составляет 94%. Молодых педагогов со стажем педагогической работы менее 3 лет - 16 человек (29,6%), педагогов с стажем 20 лет и более - 21 (39%). Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%.Всего квалификационную категорию имеют 38 учителей, 4 члена администрации и 2 члена учебно-вспомогательного персонала, что составляет 62.3%. Из них имеют высшую квалификационную категорию 31,8% педагогического коллектива. Государственные и ведомственные награды имеют 47 % педагогических работников лицея. Среди наград, такие высокие как «Почетный работник общего образования РФ»- 2 учителя, нагрудный знак «За заслуги в образовании»-7 учителей, Почетные грамоты РФ-3 учителя и РТ-9 учителей.

Педагоги лицея ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства. В 2018г. - 4 участника из них 4 призера районного этапа, 2 победитель районного и лауреат городского этапа конкурса «Учитель года», в 2019 году -3 участника различных номинаций, из них 2 лауреата районного тура и 1 победитель республиканского тура, 2020 – 3 участника, 1 призер районного этапа и 1 победитель городского этапа, 2021 г- 1 победитель и 2 – призера районного тура, 2 призера и 1 лауреат городского тура в различных номинациях, 2022 г.-1 победитель, 1 лауреат.

Лицей является одним из ведущих общеобразовательных учреждений г. Казани, реализующий программы углубленного изучения математики, на уровне начального образования, а также математики, физики и английского языка на уровнях основного и среднего общего образования.

Наиболее значимые достижения лицея:

2008 г. – грант Президента Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»,

2008 г. – лауреат Международного конкурса «Красивая школа» в номинации «Школа традиций»,

2010 г. –  победитель смотра-конкурса музеев Боевой Славы,

2011 г. – лауреат Международного конкурса «Красивая школа» в номинации «Школа традиций»,

2011 г. – подтверждена квалификационная характеристика «Школа, содействующая здоровью, серебряного уровня»,

2014 г. – победитель Республиканского конкурса «Школа после уроков»,

2015 г. – школа становится ассоциированной школой «ЮНЕСКО» в рамках международного движения «ЮНЕСКО»,

2017 г. –  победитель смотра-конкурса школьных музеев Боевой Славы

2017 г. – победитель Республиканского конкурса «Школа после уроков»,

2017 г. – победитель республиканского гранта «Успешная школа»,

2018 г. – победитель городского конкурса «Самая танцевальная школа»,

2018 г. – бронзовый призер Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2018»,

2019 г. – обладатель премии имени Ризатдина Фахретдина,

2022 г. – победитель городского конкурса «Лучшая школьная территория»,

2022 г. – победитель гранта республиканского конкурса среди муниципальных образовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан.

Лицей реализует инновационные образовательные программы, ведет экспериментальную деятельность. Опыт работы педагоги Лицея представляют не только на муниципальном и региональном, но и на всероссийском и международном уровнях.

В Лицее реализуются инновационные проекты, такие как:

- Совместный международный образовательный проект Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО, Москва) и британской компании НИСАИ ГРУПП, направленного на продвижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

- Федеральный проект «Механизмы сохранения лидирующих позиций Российской Федерации в области качества математического образования» (Инновационная методическая сеть «Учусь учиться» И.Г. Петерсон) в качестве регионального Ресурсного центра качества математического образования «PROдвижение».

- Федеральный инновационный проект «Цифровая образовательная среда» ГАОУ ДПО ИРО РТ, целью которого является создание цифровой среды, направленной на непрерывное развитие и совершенствование профессиональных компетенций работников образования РФ.

- Региональный инновационный проект ФГБОУ ВО «КГЭУ» – профессиональное обучение 8-х классов по программе «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования».

- В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национальной Программы «Цифровая экономика РФ» реализуем Программу обучения школьников 8-11 классов современным языкам программирования на площадке интернет платформы Учи.Ру.

- Республиканский и муниципальный проект «Опорная школа по формированию функциональной грамотности».

- Муниципальные проекты для руководителей школ «Менторство».

- Лицей является стажировочной площадкой Института развития образования Республики Татарстан, Казанского федерального университета и информационно-методического отдела Управления образования ИКМО г. Казани по проблемам:

  - Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения Основной образовательной программы начального общего и основного общего образования;

  - Современные подходы в преподавании родного (татарского) языка и литературы в условиях модернизации образования;

  - Стратегия и технология подготовки обучающихся к ГИА при изучении учебного предмета «Русский язык» в условиях реализации ФГОС;

  - Формирование и оценка функциональной грамотности школьников;

  - Цифровизация образования и др.

В Лицее созданы условия для проектной деятельности обучающихся. Имеются современные кабинеты физики, химии, биологии, географии, технологии, оснащенные необходимым оборудованием. Центр «Мехатроники» оснащен комплектами аппаратно-программных средств Arduino, наборами для робототехники, оборудованием и расходными материалами для электромонтажных работ, для 3D печати. А также, у лицеистов имеется возможность проводить исследовательские и экспериментальные работы к проектам в лабораториях ведущих ВУЗов города. Лицей тесно сотрудничает с Казанским государственным энергетическим университетом, Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева, КНИТУ-КХТИ, с Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ВНИИР), Российским университетом кооперации, Институтом управления «ТИСБИ» и др.

Во время каникул для учащихся 9-11 классов совместно с ВУЗами города и АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» организуются профильные смены в загородных лагерях, в рамках которых проводятся занятия по физике, математике, информатике, а также реализуются индивидуальные и групповые проекты по физике и информатике.

Ежегодно совместно с колледжем при Российском Университете Кооперации наши лицеисты становятся призерами и победителями соревнований Junior Skills Russia по некоторым компетенциям. Совместно с Федеральным Казанским государственным энергетическим университетом (ФГБОУ ВО «КГЭУ»), в том числе используя цифровую площадку лицея, мы проводим профессиональное обучение 8-х классов по программе «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». По окончании обучения ребята получают диплом государственного образца.

Мы являемся участником таких проектов как «Билет в будущее» (федеральный проект), Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».

Это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. Его уникальность основана на комплексной диагностике навыков с помощью тестирования и погружения в профессию посредством практических мероприятий. Участники проекта могут не только познакомиться с профессиями, но и попробовать их. Основная цель проекта «Билет в будущее» – развитие навыка осознанного выбора направления своего развития учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций и предоставление им рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации Проекта.

В результате участия в проекте школьники приобретут знания о том, как определить наиболее эффективную траекторию профессионального развития, навык осознанного принятия решений, научатся делать выбор на основе своих предпочтений и оценке своих сильных и слабых сторон. Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

В лицее организовано профильное обучение технологического и универсального направлений, реализация которых способствует профессиональному самоопределению и профориентации старшеклассников. Задачи обучения в классе технологического профиля заключаются в повышении качества образования, углубление знаний учащихся по предметам «Математика», «Физика», «Информатика». Вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество и популяризация престижа инженерных профессий, стимулирование интересов школьников к сфере высоких технологий, развитие у школьников практических навыков работы с техникой, реализуется в рамках деятельности метапредметной лаборатории инженерно-технологической направленности. С сентября 2024 запланировано ведение курсов внеурочной деятельности: «Основы робототехники», «3D-моделирование и прототепирование».

В Лицее также развита и олимпиадная деятельность с целью развития, и поддержки обучающихся с высокой образовательной потребностью.

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников имеет положительную динамику, лицеисты ежегодно становятся победителями и призерами муниципального и республиканского уровней по таким предметам как английский язык, литература, математика, физика и обществознание. В 2022 году увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (с 14 до 24), республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников с 2 до 7).Анализ результатов олимпиады позволяет сделать вывод о том, что хорошие результаты дают участие на республиканских и городских олимпиадах.  По русскому языку и русской литературе для учащихся школ с родным (нерусским) языком ежегодно от 3 до 6 призовых мест. Неплохой результат по предметной олимпиаде на татарском языке, где также ежегодно имеются призеры по каждому учебному предмету: математика, биология, химия, география, обществознание. Наши лицеисты показывают хороший результата и по предмету ОДНКР: от 2 до 5 призовых мест ежегодно. В заключительном республиканском этапе олимпиады по русскому языку и по литературе для школ с родным языком обучения также имеются победители и призёры (от 3 до 6). Общий счет по лицею победителей и призеров составляет от 11 до 16 человек.

Лицей является инициатором и базовой площадкой для проведения конференций и перечневых олимпиад различного уровня, например:

- Республиканская научно-практическая конференции имени Д.В. Вилькеева «Вилькеевские чтения»;

- Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии»;

- Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи-будущее науки» (отборочные этапы);

- Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ (отборочный этап);

- Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике и математике и др.

Лицей отличает высокий уровень образовательных услуг и высокое качество образования. Ежегодно 100% лицеистов успешно сдают выпускные и вступительные экзамены и поступают на бюджетные места, в основном, в ведущие ВУЗы Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно в лицее есть выпускники, получающие на едином государственном экзамене более 90 баллов.

Лицей обладает большим потенциалом для организации культурного и спортивно-оздоровительного досуга обучающихся. Действует детская общественная организация школьного самоуправления «Цвет Солнца», театральная студия «Алкыш», вокальная студия «Акварель», клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», военно-патриотический клуб (на базе музея Боевой Славы лицея), объединение «Юный краевед», объединение «Юный художник», дружина Юных пожарных, Правоохранительный отряд «Щит и меч», отряды Юнармии и юных инспекторов движения, Ведутся секции по волейболу, баскетболу, спортивному туризму, гольфу, мини-футболу, футболу,  айкидо, кик-боксингу.

Сочетание классических и инновационных подходов к реализации образовательных программ (в т.ч. углубленного изучения отдельных предметов), широкие возможности в получении дополнительного образования, профессионализм педагогического коллектива, высокая мотивация и успешность выпускников Лицея способствуют формированию положительного имиджа образовательной организации. Выпускники Лицея ориентированы на дальнейшее обучение в ведущих образовательных организациях высшего образования, особенно технического направления.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

В 2023 году в лицее завершена реализация программы развития: «Школа твоих возможностей» на 2019-2023 годы. Анализ реализации программы развития и оценка ее эффективности показали, что степень выполнения и социальная эффективность мероприятий программы высокая, целевые показатели на высоком и хорошем уровнях.

Действующие стратегические и нормативные документы, продолжающие или сменившие серию документов, реализуемых до 2023 года, прямо или косвенно продолжают указывать на то, что ключевые позиции в настоящее время занимает понятие самостоятельность, как стремление и умение ребенка настойчиво решать задачи деятельности, относительно независимо от взрослых, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия. Сегодня востребован и успешен человек самостоятельный, человек, способный принимать решения и нести за них ответственность, владеющий не только предметными знаниями, умениями и навыками, но и ключевыми компетенциями, которые имеют разные варианты названий.

Вместе с этим на современном этапе развития общества формируется запрос на принципиально новый тип личности, характеризирующийся инновационным поведением, навыками активной жизненной позиции и умением решать сложные проблемы окружающей действительности. Именно формирование навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач, умений работы с техникой сегодня является не только первостепенной задачей современной школы, но и представляет собой социальный заказ для общего образования.

Очевидно, инженерно-техническое направление подготовки молодежи в профессиональной сфере сегодня актуально. Современное общество переходит на новый постиндустриальный уровень. Это способствует повышению спроса на молодые инженерные кадры.

Подготовка молодых кадров для отечественной науки требует целостного и системного подхода, начиная с уровня начального образования. Необходимо создавать дополнительные условия для развития у обучающихся исследовательских умений, творческих способностей, готовности самостоятельно решать нестандартные задачи в области науки и высоких технологий. Программа развития «Лицеисты сегодня - инженерная элита завтра" является логическим продолжением действующей программы развития МБОУ «Лицей № 23» «Школа твоих возможностей».

Рассматривая школу как образовательное пространство, мы пришли к необходимости создания специальных условий, которые могли бы помочь в организации технологического предпрофильного и профильного обучения инженерной направленности, профориентации для формирования у обучающихся мотивации к выбору инженерной профессии. Для того чтобы добиться соответствия системы подготовки инженерно-технических кадров запросам работодателей, развивать инженерную культуру, повышать престижность и социальную значимость инженерно-технических направлений подготовки, необходимо начинать работу еще в младшем школьном возрасте. Профориентация, направленная на привлечение внимания к инженерно-техническим направлениям подготовки, ставит перед собой следующие задачи: развитие научно-технического творчества и научно-исследовательского потенциала школьников; привлечение школьников к научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности; привлечение внимания работодателей различных инженерных отраслей и направлений к ранней профориентации в школе. Выпускники школы смогут в дальнейшем продолжить свое образование в учреждения высшего профессионального образования по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Авиастроение», «Конструирование и технология электронных средств», «Прикладная математика и информатика», «Мехатроника и робототехника», «Физика», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника», «Ядерная физика и технологии». Организация на базе лицея метапредметной лаборатории инженерно-технологического обучения является важным звеном в достижении поставленных целей и задач профориентации школьников.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Миссия Лицея – подготовка выпускников, обладающих прочными предметными знаниями и проектно-исследовательскими умениями, ориентированных на построение карьеры в области науки и высоких технологий, осознающих ответственность за будущее своей страны, способных разрабатывать и реализовывать стратегию инновационного развития региона и страны в целом.

Цель Программы – создание образовательного пространства, позволяющего выявлять и обучать способных, талантливых детей, организовывать их углубленную подготовку и профориентацию для осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики.

Задачи:

- Обеспечить реализацию образовательных программ по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на высоком уровне.

- Обеспечить высокие результаты и достижения лицеистов в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях.

- Обеспечить развитие проектно-исследовательских умений учащихся.

- Воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина и патриота, подготовленного к жизненному и профессиональному самоопределению.

- Обеспечить развитие педагогического профессионализма.

- Модернизировать инфраструктуру Лицея для обеспечения качественного образования в соответствии с миссией Лицея.

Для реализации поставленных задач определены комплексные целевые проекты для всех участников образовательных отношений - модули:

- «Лицеист - будущий ученый».

- «Лицеист – гражданин России».

- «Лицей – территория профессионального роста».

- «Лицей – площадка для развития».

- «Лицей и семья – вектор содружества»

Реализация поставленных задач будет способствовать:

- обеспечению нового качества образовательного процесса Лицея, проявляющегося в высокой инновационной активности педагогического коллектива в области обновления содержания образования, внедрения современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий, сетевых форм обучения, направленных на развитие творческого потенциала обучающихся, формированию у обучающихся умений исследовательской деятельности;

- повышению качества образования путем организации на более высоком уровне работы с обучающимися, ориентированными на освоение научных знаний и достижений науки;

- укреплению имиджа Лицея в конкурентной среде образовательного пространства города Казани.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа развития рассчитана сроком на 5 лет и предполагает 3 этапа реализации.

I этап (2023-2024 г.) – аналитико-проектировочный;

II этап (2024-2028 г.) – организационно – практический;

III этап (2029 г.) – заключительный, аналитический;

I этап (2023 -2024) – аналитико-проектировочный

На данном этапе предусмотрены работы, связанные с анализом эффективности предыдущей программы развития, выявлением дефицитов и разработкой основных направлений развития лицея. Разработка необходимой документации, локальных актов. Определение партнеров и заключение договоров о сотрудничестве, разработка планов совместных мероприятий. Начало модернизации материально-технической базы Лицея, поиск источников инвестиций, определение основных направлений методического, кадрового и информационного обеспечения программы развития.

II этап (2024-2028 г.) – организационно - практический

Дальнейшая модернизация ресурсного обеспечения программы. Осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения программы. Реализация планов, проектов, программ. Анализ промежуточных результатов. Коррекция содержания и сроков реализации Программы в соответствии с целевыми индикаторами ее реализации.

III этап (2029 г.) – заключительный, аналитический

Реализация изменений, рефлексивное осмысление. Анализ, обобщение результатов работы лицея. Подведение итогов, оценка эффективности Программы развития. Обобщение опыта, полученного в результате реализации Программы развития. Определение основных направлений развития на период 2029- 2033 гг.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные механизмы реализации программы развития:

- реализация модулей Программы с учетом основных задач программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты;

- включение всех участников образовательного процесса лицея на реализацию Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений, промежуточных результатов ее выполнения;

- создание системы диагностики и контроля реализации программы развития.

Реализация программы проходит на базе постоянного совершенствования ее концептуальной и методологической основы. Реализация Программы – это динамический процесс рождения новых идей и практических дел, результат взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса образования в лицее в соответствии с тенденциями развития образования в Республике Татарстан, в России и мире. Управление Программой осуществляют администрация Лицея, педагогический совет, рабочие группы по направлениям Программы, используя современные подходы и методы управления: стратегическое и текущее планирование, управление рисками, управление инновациями и др.

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое распределение управленческих функций: стратегическое управление системой образования (педагогический совет), стратегическое управление Программой и надзор (администрация), оперативное управление Программой (ответственные за направления).

Научно-методическое сопровождение осуществляется научно-методическим советом, руководителями методических объединений, организациями-партнерами.

Система ресурсного обеспечения Программы развития включает в себя следующие компоненты: кадровые, информационные, программно-методические, нормативно-правовые, материальные, мотивационные, финансовые.

Ресурсообеспечивающая деятельность не производит результатов образования, однако она создает в качестве своего продукта такие ресурсы и условия, без которых достижение конечных результатов образования в лицее (по крайней мере – достойных результатов) не представляется возможным.

Важнейшими ресурсами системы управления программы развития и Лицея в целом являются кадры.

Работа по развитию информационных ресурсов предполагает своевременное получение качественной и безопасной информации, необходимой для информационного обеспечения образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. Для этого у лицея имеется официальный сайт. Автоматизированные рабочие места педагогов и учащихся, оснащенные выходом в Интернет. Предметная образовательная среда обеспечена локальная образовательной сетью, которая создает единое информационное пространство внутри образовательной организации.

Программно-методические ресурсы:

- Программы, курсы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;

- Программы инновационной и экспериментальной работы;

- Мониторинг и диагностика результатов инновационной деятельности;

- Авторские программы и курсы.

Нормативно-правовые ресурсы: нормативно-правовая база Лицея, локальные акты, положения об индивидуальном и групповом проектах, матрицы экспертиз проектов и так далее.

Расширение материально-технической базы Лицея: оснащение метапредметной лаборатории инженерно-технологического обучения соответствующим оборудованием.

Программа развития обеспечивается финансовыми ресурсами в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Финансирование осуществляется из бюджета города и республики в пределах выделяемых средств на выполнение муниципального задания и иные цели. Также для реализации программы будут привлечены внебюджетные финансовые средства и иные поступления. Ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет собственных средств Лицея ежегодно определяется администрацией Лицея и строится на принципах целевого и рационального использования как бюджетных средств, так и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею определяется качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов мероприятий. На основании годового плана мероприятий Программы разрабатываются планы структурных подразделений, методических объединений, воспитательной работы, классных коллективов.

Мониторинг Программы, регулярный анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, оперативное отражение хода реализации Программы обеспечивается информационной поддержкой на сайте Лицея и в социальной сети ВКонтакте.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Модули | Программные меры, действия, мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I этап (2023-2024 г.) – аналитико-проектировочный |  |  |
| «Лицеист – будущий ученый» | Анализ исходного состояния и тенденций развития Лицея для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы развития, проектирование новых условий образовательного пространства | Май-октябрь 2023 |
|  | Социологическое исследование «Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования в Лицее» | Май 2023 |
|  | Отбор перспективных нововведений реформирования образовательного пространства | Июнь-октябрь 2023 |
|  | Разработка программ, планов для реализации индивидуально-групповых форматов проектной и исследовательской деятельности обучающихся | Август-октябрь 2023 |
|  | Изменения и дополнения нормативно-правовой базы введения ФГОС НОО,ООО и СОО, локальных актов, регулирующих организацию проектной и учебно- исследовательской деятельности учащихся |  |
|  | Определение форматов представления результатов индивидуальной и групповой проектной деятельности |  |
|  | Поиск партнеров для реализации социальной активности обучающихся. Заключение договоров по сетевому и межведомственному взаимодействию. | Сентябрь-декабрь 2023 |
| «Лицеист – гражданин России» | Разработка Программы работы музея боевой славы и творческой галереи | Сентябрь-ноябрь 2023 |
|  | Перепаспортизация музея боевой славы | Сентябрь 2024 |
|  | Формирование актива музея боевой славы | Ежегодно |
|  | Корректировка программы воспитания |  |
|  | Формирование актива «Sамостоятельные дети» |  |
|  | Формирование актива «Движение первых» |  |
| «Лицей – территория профессионального роста» | Анализ методической работы Лицея и кадрового потенциала. Выявление методических затруднений и дефицитов педагогического состава Лицея | Июнь-сентябрь 2023 |
|  | Анализ проекта Образовательной площадки «UPGRADE» | Август-октябрь 2023 |
|  | Определение необходимости в организациях-партнерах, методическом руководстве. Заключение договоров, соглашений. | Сентябрь-февраль 2024 |
|  | Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами: ИРО РТ, ВНИИР, КГЭУ и др. | Ежегодно |
|  | Создание проектных, творческих групп для обеспечения образовательной и социальной активности обучающихся | 2023 |
|  | Утверждение рабочих программ по предметам, курсам по выбору и внеурочной деятельности | Август 2023 (ежегодно) |
|  | Мотивация педагогического коллектива для участия в мероприятиях Программы развития. | Постоянно |
|  | Корректировка Положения о премировании на основе балльной системы с целью повышения качества и результата трудовой деятельности работников Лицея, усиления материальной заинтересованности работников в повышении результатов работы | По необходимости |
| «Лицей – площадка для развития» | Анализ внутренних ресурсов для проектирования информационного библиотечного центра (мебель, техническая оснащенность, финансы) | Октябрь-декабрь 2023 |
|  | Анализ внутренних ресурсов для модернизации кабинетов физики, информатики, химии, математики, биологии, географии, технологии, центра «Мехатроники», творческой галереи лицея | Октябрь-декабрь 2023 |
|  | Определение источников финансирования, поиск партнеров, привлечение спонсорских средств | Октябрь-декабрь 2023 |
|  | Разработка плана перспективного развития МТБ Лицея | Ноябрь-декабрь |
|  | Корректировка нормативно-правовой базы для внедрения платных образовательных услуг, запуск образовательных программ | Сентябрь 2023 |
|  | Социологическое исследование "Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования в Лицее" | Апрель-май ежегодно |
| «Лицей и семья – вектор содружества» | Изучение нормативно-правовой документации, психолого-педагогической литературы. Подготовка нормативно-правовой базы лицея в рамках модуля. | Ежегодно: август - сентябрь, а также по мере выхода документов |
|  | Совместная разработка календарного плана мероприятий в рамках модуля | Ежегодно: август - сентябрь |
|  | Коллективное планирование работы педагогического коллектива с семьями. Координация взаимодействия школы и семьи. | Август ежегодно |
|  | Составление анкет для социологических исследований родительского сообщества | Ежегодно |
| II этап (2024-2028 г.) – организационно - практический |  |  |
| «Лицеист - будущий ученый» | Реализация федеральных основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Реализация программ углубленного изучения математики и физики на уровне ООО, технологического и естественно-научного профилей на уровне СОО | Ежегодно |
|  | Проведение мероприятий, реализация планов и программ для обеспечения индивидуально-групповых форматов проектной и исследовательской деятельности обучающихся |  |
|  | Защита индивидуальных и групповых проектов |  |
|  | Реализация проектов в рамках сетевого и межведомственного взаимодействия. Обеспечение реализации планов совместной деятельности с организациями партнерами на основе соглашений, договоров. |  |
|  | Контроль за соблюдением выполнения обязательств договоров, соглашений, планов совместной деятельности в рамках сетевого сотрудничества. |  |
|  | Мониторинг предметных и метапредметных результатов учащихся в соответствии с ФГОС |  |
|  | Организация участия обучающихся в открытых лекциях с преподавателями вузов г.Казани, председателями экспертных комиссий ГИА и тд. |  |
|  | Организация деятельности в рамках подготовки к ВсОШ , РОШ и перечневым олимпиадам |  |
|  | Реализация программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленности |  |
|  | Проведение научно-практической конференции, олимпиад на базе лицея |  |
|  | Организация внеучебных социально- ориентированных видов деятельности, социальных образовательных проектов, профессиональных проб |  |
|  | Организация профильных смен по физике, математике и информатике, в загородных лагерях совместно с вузами Казани. |  |
| «Лицеист – гражданин России» | Реализация программ дополнительного образования художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности | Ежегодно |
|  | Организация работы музея Боевой Славы и творческой галереи лицея |  |
|  | Организация работы волонтерского отряда «Волонтёры Победы», детской общественной организации школьного самоуправления «Цвет Солнца», клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», военно-патриотического клуба, дружины Юных пожарных, Правоохранительного отряда «Щит и меч», отрядов Юнармии и юных инспекторов движения. |  |
|  | Организация работы творческих студий лицея. |  |
|  | Участие в мероприятиях в рамках «Парламентского урока» |  |
|  | Организация профориентационной деятельности обучающихся. Проведение встреч с представителями ССУЗов и ВУЗов «Шаг в науку». |  |
|  | Организация участия лицеистов в конкурсах различной направленности |  |
|  | Организация взаимодействия на платформе «Сферум» |  |
|  | Мониторинг вовлеченности обучающихся в различные формы социальной активности |  |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение и проведение мониторинговых исследований |  |
| «Лицей – территория профессионального роста» | Деятельность Лицея как республиканской инновационной площадки по формированию функциональной грамотности | Ежегодно |
|  | Деятельность Лицея как стажировочной площадки совместно с ИРО РТ и ГУО г. Казани |  |
|  | Реализация плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников, его корректировка |  |
|  | Диссеминация опыта педагогов, в том числе через проведение открытых уроков, семинаров, мастер-классов и участие в профессиональных конкурсах |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование корпоративной культуры Лицея |  |
|  | Участие в научно-практических конференциях и круглых столах различного уровня |  |
|  | Обучение и участие в образовательных тренингах | 2024-2026 гг. |
|  | Разработка системы поддержки учителей, обеспечивающих успешное участие учащихся в ВсОШ, РОШ, перечневых олимпиадах, конкурсах и тд | 2024 |
|  | Оптимизация системы стимулирования | 2024 |
|  | Проведение тренингов по профилактике эмоционального выгорания | По необходимости |

| «Лицей – площадка для развития» | Оснащение Лицея для реализации инновационной образовательной деятельности в соответствие с планом перспективного развития МТБ Лицея. | Ежегодно |
| --- | --- | --- |
|  | Ежегодный анализ выполнения плана перспективного развития, внесение корректив. Поиск источников финансирования |  |
|  | Расширение объёма платных образовательных услуг |  |
|  | Организация зонирования, техническое оснащение учебных кабинетов и рекреаций | Сентябрь 2024 – январь 2025 |
|  | Модернизация помещения творческой галереи | 2024-2026 |
|  | Модернизация локально-вычислительной сети | 2024-2026 |
|  | Создание и оборудование конференц-зала | 2024-2025 |
| «Лицей и семья – вектор содружества» | Классные и общешкольные родительские собрания | Ежегодно |
|  | Родительские лектории |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации |  |
|  | Дни открытых дверей |  |
|  | Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (Участие в конкурсах , традиционных общешкольных мероприятиях, проведение семейных праздников, организация экскурсий, участие в общешкольном итоговом празднике «Звездный дождь») |  |
|  | Реализация программы «Школа дошколят» |  |
|  | Организация тренингов, практикумов, мастер - классов для старшеклассников по выбору профессии, по подготовке к семейной жизни |  |
|  | Участие в проектной деятельности класса и лицея |  |
|  | Передача и оформление положительного опыта семей и семейных традиций |  |
|  | Пропаганда здорового образа жизни среди родителей и детей |  |
|  | Координация взаимодействия лицея и семьи |  |
|  | Контроль деятельности родительского комитета школы |  |
| III этап (2029 г.) – заключительный. |  |  |
| Для всех модулей | Анализ, обобщение результатов работы Лицея. | 2029 |
|  | Подведение итогов, оценка эффективности Программы развития. |  |
|  | Анализ результатов мониторинга системы оценки качества образования и оценки качества на основе анкетирования участников образовательных отношений. |  |
|  | Постановка новых стратегических задач развития Лицея и определение дальнейших путей развития. |  |
|  | Обобщение опыта, полученного в результате реализации Программы развития. |  |

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № пп |  | Наименование индикатора достижения цели / непосредственного результата | Ед. из- мерения | Значение индикатора достижения цели/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  |  |  |
| Модуль 1. «Лицеист - будущий ученый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Полнота реализации федеральных основных образовательных программ | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля учащихся, обучающихся на 4 и 5 | % | 65 | 65 | 66 |  | 67 | 68 |  |  |  |
| 1.3. |  | Доля учащихся, выполнивших задания по функциональной грамотности на 4 и 5 | % | 75 | 76 | 77 |  | 78 | 80 |  |  |  |
| 1.4. |  | Доля учащихся, выполнивших задания ВПР на 4 и 5 | % | 70 | 72 | 73 |  | 74 | 80 |  |  |  |
| 1.5. |  | Доля выпускников 9 класса, сдавших ОГЭ на 4 и 5 | % | 70 | 73 | 77 |  | 78 | 80 |  |  |  |
| 1.6. |  | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по физике на 60 баллов и выше | % | 80 | 81 | 82 |  | 83 | 84 |  |  |  |
| 1.7. |  | Доля выпускников Лицея, продолживших образование в ведущих ВУЗах региона и страны | % | 85 | 86 | 87 |  | 88 | 90 |  |  |  |
| 1.8. |  | Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общего числа обучающихся | % | 55 | 60 | 65 |  | 68 | 70 |  |  |  |
| 1.9. |  | Результаты участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ (% победителей и призеров от общего числа учащихся 7-11 кл) | % | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 |  |  |  |
| 1.10. |  | Результаты участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ (% участников от общего числа учащихся 9 -11 кл) | % | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 30 |  |  |  |
| 1.11. |  | Процент успешности участия лицеистов в региональном этапе ВсОШ (% победителей и призеров от числа участников) | % | 40 | 42 | 44 |  | 46 | 48 |  |  |  |
| 1.12. |  | Результаты участия лицеистов в заключительном этапе ВсОШ (количество участников) | Чел. | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 1.13. |  | Успешность участия лицеистов в заключительном этапе ВсОШ (количество победителей и призеров) | Чел. | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 1.14. |  | Результаты участия лицеистов в предметных олимпиадах (% участников от общего числа учащихся 7 -11 кл) | % | 30 | 35 | 40 |  | 45 | 50 |  |  |  |
| 1.15. |  | Процент успешности участия лицеистов в предметных олимпиадах (% победителей и призеров от числа участников) | % | 12 | 13 | 15 |  | 17 | 19 |  |  |  |
| 1.16. |  | Результаты участия лицеистов в научно-практических конференциях (% участников от общего числа учащихся 7 -11 кл) | % | 10 | 15 | 20 |  | 25 | 30 |  |  |  |
| 1.17. |  | Процент успешности участия лицеистов в научно-практических конференциях (% победителей и призеров от числа участников) | % | 30 | 35 | 40 |  | 45 | 50 |  |  |  |
| 1.18. |  | Число реализуемых курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования исследовательской направленности | Шт. | 4 | 4 | 5 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| 1.19. |  | Доля обучающихся 1-11 кл, включенных в проектную деятельность | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.20. |  | Доля обучающихся 3-11 кл, включенных в проектно-исследовательскую деятельность | % | 50 | 55 | 60 |  | 65 | 70 |  |  |  |
| 1.21. |  | Число выполненных исследовательских проектов, получивших положительную оценку независимых экспертов на региональных, федеральных, международных конференциях, конкурсах или опубликованных в сборниках исследовательских работ обучающихся | Шт. | 10 | 15 | 20 |  | 25 | 30 |  |  |  |
| 1.22. |  | Количество проведенных научных конференций и других мероприятий, связанных с популяризацией и пропагандой науки, организованных Лицеем | Шт. | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| Модуль 2. «Лицеист – гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учащихся, занятых в системе дополнительного образования |  | % | 95 | 98 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.2. | Доля учащихся, охваченных детскими общественными организациями и принявших участие в самоуправлении |  | % | 70 | 72 |  | 74 | 76 |  | 80 |
| 2.3. | Доля учащихся, охваченных гражданско-патриотическим движением |  | % | 0100 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |
| 2.4. | Число мероприятий, проводимых на площадке школьного Музея Боевой Славы 96 Гомельской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии |  | Шт. | 9 | 9 |  | 10 | 10 |  | 10 |
| 2.5. | Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях, проводимых в школьном Музее Боевой Славы |  | Чел. | 400 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 |
| 2.6. | Количество сыгранных турниров интеллектуальных игр клуба «Что? Где? Когда?» |  | Шт. | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |
| 2.7. | Охват учащихся участием в интеллектуальных играх |  | Чел. | 70 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |
| 2.8. | Удельный вес численности обучающихся, участвующих в творческих конкурсах и проектах различного уровня |  | % | 61 | 64 |  | 65 | 66 |  | 68 |
| 2.9. | Количество победителей творческих конкурсах и проектах различного уровня |  | Чел. | 45 | 47 |  | 50 | 55 |  | 60 |
| 2.10. | Доля обучающихся, участвующих в социальных и экологических акциях |  | % | 80 | 85 |  | 85 | 90 |  | 90 |
| 2.11. | Доля участников спортивно-оздоровительных мероприятий |  | % | 90 | 95 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.12. | Количество победителей спортивно-оздоровительных мероприятий |  | Чел. | 45 | 50 |  | 55 | 60 |  | 70 |
| 2.13. | Число учащихся, принимающих участие в сдаче норм ГТО |  | Чел. | 30 | 35 |  | 45 | 50 |  | 55 |
| 2.14. | Число выпускников 11 классов, получивших значок ГТО |  | Чел. | 10 | 12 |  | 14 | 15 |  | 15 |
| 2.15. | Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете |  | Чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.16. | Число учащихся, состоящих на учете ПДН, КДН |  | Чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.17. | Мониторинг воспитательной деятельности и личностных результатов учащихся |  | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.18. | Доля учащихся принявших участие во Всероссийских тематических диктантах (Большой этнографический, Тотальный, Экологический, Яз, Диктант Победы, Тест ВОВ, Юридический (правовой) диктанты, Личный финансовый зачёт |  | % | 50 | 55 |  | 55 | 60 |  | 60 |
| Модуль 3. «Лицей – территория профессионального роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля педагогов в возрасте до 35 лет |  | % | 9 | 12 |  | 12 | 16 |  | 20 |
| 3.2. | Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории |  | % | 81 | 83 |  | 85 | 87 |  | 90 |
| 3.3. | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по инновационным программам и в соответствии с требованиями ФГОС |  | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.4. | Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства |  | % | 30 | 35 |  | 35 | 40 |  | 40 |
| 3.5. | Количество педагогов победителей конкурсов профессионального мастерства |  | Чел | 5 | 6 |  | 6 | 7 |  | 7 |
| 3.6. | Доля педагогов, участвующих в научно-практических, исследовательских конференциях |  | % | 60 | 65 |  | 65 | 70 |  | 70 |
| 3.7. | Доля педагогов-участников экспериментальной и инновационной деятельности |  | % | 60 | 61 |  | 63 | 64 |  | 65 |
| 3.8. | Доля педагогов, представляющих опыт работы на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях (публикации, выступления, открытые уроки, участие в конкурсах и др.), |  | % | 50 | 52 |  | 55 | 57 |  | 60 |
| 3.9. | Доля педагогов - членов экспертных комиссий муниципального, регионального и всероссийского уровней |  | % | 35 | 40 |  | 45 | 45 |  | 45 |
| 3.10. | Доля педагогов-руководителей проектных и исследовательских работ (от общего количества пед. работников) |  | % | 50 | 52 |  | 54 | 56 |  | 60 |
| 3.11. | Количество публикаций педагогов в научной периодике |  | Шт. | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 7 |
| 3.12. | Количество мероприятий, проводимых с целью диссеминации инновационного опыта работы лицея |  | Шт. | 8 | 8 |  | 9 | 9 |  | 10 |
| Модуль 4. «Лицей – площадка для развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Процент оснащенности учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС |  | % | 90 | 95 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.2. | Процент оснащенности учебных кабинетов в соответствии с Программой внеурочной деятельности лицея |  | % | 90 | 95 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.3. | Процент оснащенности учебных кабинетов в соответствии с Программами дополнительного образования |  | % | 80 | 85 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.4. | Процент оснащённости Информационно-библиотечного центра( ИБЦ) Лицея |  | % | 90 | 90 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.5. | Число мероприятий, проведённых ИБЦ Лицея |  | Шт. | 5 | 6 |  | 8 | 8 |  | 10 |
| 4.6. | Количество электронных образовательных ресурсов, доступных на внутришкольной сети «Сервер. Ученик» |  | Шт. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 4.7. | Количество оказываемых видов платных образовательных услуг |  | Шт. | 20 | 23 |  | 30 | 30 |  | 40 |
| Модуль 5. «Лицей и семья – вектор содружества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля участия родителей в учебно-воспитательной деятельности лицея |  | % | 90 | 95 |  | 95 | 100 |  | 100 |
| 5.2. | Доля участия родителей в решении организационных и хозяйственных задач |  | % | 70 | 75 |  | 80 | 85 |  | 90 |
| 5.3. | Доля родителей, охваченных психолого-педагогической, информационнно-правовой, учебно-образовательной помощью семье |  | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.4. | Количество мероприятий, проводимых для родителей: лектории, Дни открытых дверей, родительские клубы и др. |  | Шт | 27 | 29 |  | 32 | 32 |  | 32 |
| 5.5. | Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. |  | % | 90 | 90 |  | 95 | 95 |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы развития занимает особое место в системе анализа, поскольку позволяет судить не только о результативности ее реализации программы, но и о цене достигнутых результатов.

Критериями эффективности реализации программы являются:

- Степень выполнения мероприятий программы в отчетном году;

- Социальная эффективность реализации мероприятий Программы;

- Степень достижения целевых показателей программы развития.

1.) Степень выполнения мероприятий Программы

| В отчетном году выполнено мероприятий | Эффективность программы: |
| --- | --- |
| более 90% | Высокая |
| от 70% до 89% | Умеренная |
| от 50% до 69% | Малоэффективная |
| менее 50% | Неэффективная |

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена удовлетворенностью родителей, учащихся качеством предоставляемых Лицеем услуг и деятельностью администрации.

Оценка эффективности целевых показателей Программы будет производиться по каждому направлению деятельности.

а) применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

б) применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

в) среднее значение результативности направления деятельности Программы:

где:   Ii– результативность i-того индикатора;

𝐼факт– фактическое значение целевого индикатора (показателя);

𝐼план– плановое значение целевого индикатора (показателя); n – количество индикаторов по направлению Программы.

Оценка эффективности Программы развития в целом по всем направлениям представлена в таблице:

| Среднее значение результативности по направлениям | Эффективность программы: |
| --- | --- |
| более 90% по каждому направлению | Высокая |
| более 70% по каждому направлению | Умеренная |
| от 50% до 69% хотя бы по одному направлению | Малоэффективная |
| менее 50% хотя бы по одному направлению | Неэффективная |

В случае если Программа развития признается малоэффективной или неэффективной, создается рабочая комиссия с целью выяснения причин низкой эффективности отдельных направлений Программы развития. Затем директором Лицея принимается решение о необходимости/возможности дальнейшей реализации Программы, внесение корректив в систему программных мероприятий либо в перечень индикаторов

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ,

НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ,

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

При реализации Программы развития Лицея возможно возникновение различных рисков, требующих минимизации их последствий. Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке данной Программы, что не даст возможность реализовывать задачи образования в рамках отдельных направлений Программы развития в определенные сроки.

Можно выделить следующие группы рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации программы развития Лицея:

- финансово-экономические;

- социальные;

- риски неэффективного управления Программой.

Финансово-экономические риски – сокращение предусмотренных бюджетных средств или недополучение внебюджетных, что может вызвать отказ от решения ряда задач. Возможен риск неэффективного использования финансовых ресурсов, риск существенного увеличения расходов на содержание здания образовательного учреждения по сравнению с учебными расходами, продолжения ветшания образовательной инфраструктуры. В конечном итоге может сформироваться устойчивая тенденция снижения качества образования.

Социальные риски – возможна социальная напряженность из-за недостатка информации о реализуемых мероприятиях Лицея, из-за разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Риски неэффективного управления представляет собой совокупность таких рисков, как

- риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Программы;

- риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы и др.

Возникновение рисков неэффективного управления Программой может привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач Программы развития.

Также возможно возникновение рисков, связанных с изменениями в законодательстве, что может повлечь за собой изменения в структуре и содержании Программы развития, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

В настоящее время к этой группе рисков следует отнести риски, связанные с особенностями организации образовательного процесса в период пандемии коронавирусной инфекции. В следствии частичного перевода образовательных организаций в дистанционный режим работы, отмены ряда мероприятий, или перевода их в онлайн-режим, необходима постоянная координация отдельных модулей Программы развития либо изменение форматов запланированных мероприятий.

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указанными рисками, в структуре управления Программой развития предусмотрено создание рабочей группы, занимающейся анализом хода реализации Программы развития на основе проводимых мониторинговых исследований.

Меры управления возможными рисками: мониторинг (социальные опросы); открытость и подотчетность на всех уровнях управления; научно-методическое и аналитико-прогностическое сопровождение; информационное сопровождение.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Администрация Лицея осуществляет контроль реализации Программы развития по всем направлениям. Объектами контроля является выполнение программных мероприятий, их результативность в соответствии с заданными индикаторами, социальная эффективность программы.

Оценивание предполагается производить как по результатам внутришкольного мониторинга, так и по результатам внешней оценки, в том числе по итогам социологического исследования. Данные по каждому индикатору будут собираться согласно плану мониторинга реализации Программы развития, который будет приниматься научно-методическим советом Лицея. Планы-задания по сбору материалов будут распределяться между подразделениями Лицея и специалистами (заместители директора, советники директора, ответственный за информатизацию, педагог-психолог, , председатели методических объединений).

Обработанные материалы предполагается обсуждать на заседании школьного методического совета Лицея. Промежуточные итоги реализации будут подводиться на заседании Педагогического совета, представляться на Совет Лицея, ежегодно отражаться в самообследовании и публичном отчете.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

В случае если Программа развития признается малоэффективной или неэффективной, создается рабочая комиссия с целью выяснения причин низкой эффективности отдельных направлений Программы развития. Затем директором Лицея принимается решение о необходимости/возможности дальнейшей реализации Программы, внесение корректив в систему программных мероприятий либо в перечень индикаторов.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Методические пособия, статьи:

- Будущее инженерного образования. Сборник научных статей / Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна Е.М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. - 268 с.

- Современное технологическое образование. Сборник статей, докладов и материалов XXVI Международной научно-практической конференции, 23 и 24 ноября 2020 года, г. Москва / Под ред. Ю.Л. Хотунцева и В. К. Балтяна - М: МПГУ - МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. - 290 с.

- Похолков Ю.П. Национальная доктрина опережающего инженерного образования России в условиях новой индустриализации: подходы к формированию, цель, принципы // Инженерное образование. - 2012. - № 10. - С. 50-65. 15. Похолков Ю.П. Качество подготовки инженерных кадров глазами академического сообщества // Инженерное образование. - 2014. - № 15. - С. 18-25.

- Школьная библиотека (укомплектованный учебный фонд). Медиацентр на базе библиотеки. Медиатека цифровых образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана основного и дополнительного образования.