ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «SMS – ДЕТИ» на 2019 – 2020 г.

| № | Мероприятие | Сроки | Участники |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение школы типовым контрактом, атрибутикой | сентябрь | Учащиеся 7 классов |  | Фатхуллина А.Р. |
| Внедрение проекта |  |  |  |  |  |
| 2 | Пропагандирование проекта «SаMоSтоятельные дети» | В течение года | Учащиеся 7 классов |  | Фатхуллина А.Р. Зам. по ВР Шигапова Л.Ф. педагог-организатор Яковлева Л.П. |
| 3 | Ведение отчета деятельности на школьном сайте | В течение года | Отряд «СМС-дети» |  | Зам по ВР Шигапова Л.Ф. |
| 4 | Информационно-разъяснительные, развлекательные, развивающие мероприятия с детьми проекта | В течение года | Рабочая группа проекта |  | Педагог-организатор Яковлева Л.П. Классный руководитель Фатхуллина А.Р. |
| 5 | Заседание школьного ученического самоуправления по организации проекта в школе | Май | Члены ученического самоуправления |  | Зам по ВР Шигапова Л.Ф. Педагог-организатор Яковлева Л.П. |
| 6 | Заключение контрактов с учащимися | Сентябрь-июнь | Дети, родители |  | Классный руководитель Фатхуллина А.Р. |
| Развитие проекта |  |  |  |  |  |
| Мероприятия антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |
| 7 | Акция «Спорт против наркотиков» | октябрь |  | Учащиеся школы | Зам по ВР, Классные руководители Педагог-организатор |
| 8 | Выступление агитбригады из числа участников проекта | ноябрь |  | Участники проекта | Зам по ВР, Классные руководители |
| 9 | Выпуск информационных газет | Октябрь-декабрь |  | Участники проекта Отряд «СМС-дети» | Фатхуллина А.Р. |
| 10 | Участие в республиканских антинаркотических акциях | Июнь-декабрь |  | Участники проекта | Фатхуллина А.Р. Педагог-организатор Яковлева Л.П. |
| 11 | Публичные выступления участников проекта | Сентябрь-декабрь |  | Актив, участники проекта | Фатхуллина А.Р. Педагог-организатор Яковлева Л.П. |
| 12 | Спортивные соревнования | Сентябрь-декабрь |  | Учителя ФК | Зам по ВР, учителя физической культуры, классные руководители |
| 13 | Занятость учащихся в кружках ДО и спортивных секциях | Сентябрь-декабрь |  | Участники проекта | Зам по ВР, руководители доп. образования |
|  | Стимулирование |  |  |  |  |
| 14 | Совместная поездка в парк им. Горького | Декабрь |  | Участники проекта | Педагог-организатор, Фатхуллина А.Р. |
| 15 | Отдых в специализированной лагерной смене | По плану РОО |  | Активные участники проекта, выполнившие контракт в течение года | Главный специалист по ВР РОО |