УТВЕРЖДАЮ

__________

директор МБОУ «Школа №85»

Р.Р. Хайбуллин

Дорожная карта развития функциональной грамотности

МБОУ «Школа №85»

Период реализации: 2021-2024 гг.

| №/№ | Мероприятия дорожной карты на уровне образовательной организации | Временные ориентиры | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль «Модернизация локальных нормативных актов в контексте международных сопоставительных исследований (формирования и диагностики развития функциональной грамотности обучающихся)» |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в ООП НОО, ООО (программы воспитания, программы ВД, рабочие программы) Внесение изменений ВШК/ВСОКО (предварительный контроль, кураторская методика) Внесение изменений график оценочных процедур, критерии оценивания | Май-август 2022 | Хайбуллин Р.Р. |
| Модуль «Внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, способствующих формированию функциональной грамотности школьников» |  |  |  |
| 1. | Круглый стол с родительской общественностью (по параллелям) “Проблема формирования ФГ и пути их решения” (кооптация в состав рабочих групп (по согласованию)) | Апрель-май 2022 | Краснова Е.А., Кот О.В., Абдуллина А.И., Гайнутдинова Р.Х., Мальцева Е.Н. |
| 2. | Школьная педагогическая НПК “Практические решения формирования ФГ школьника” (формирование творческих групп, педсовет на основе результатов ШПНПК) | Апрель-май 2022 | Краснова Е.А., руководители ШМО |
| 3 | Классные часы и ознакомительные лекции по параллелям | Апрель-май 2022 | Классные руководители, Хузина Д.В. |
| 4 | Создание консультативной группы, организация семинаров-консультаций (по графику) | Май 2022 | Хайбуллин Р.Р. |
| 5 | Разработка и внедрение специального курса “Развитие ФГ (читательская грамотность, математическая грамотность) 5-6 классы” (ведётся членами консультативной группы) 1 час/неделя | Август-сентябрь 2022 | Зарипова Р.Р., Ганкова А.А., Кот О.В. |
| 6 | Разработка и внедрение специального курса “Что, Где, Когда (глобальные компетенции, креативное мышление) 2-4, 5-9 классы” (ведётся приглашенными тренерами/игротехниками) | Август-сентябрь 2022 | Хайбуллин Р.Р. |
| 7 | Разработка и внедрение курса формирования элементов ФГ в рамках ВД 1-9 классы | Август-сентябрь 2022 | Зарипова Р.Р., Мальцева Е.Н. |
| 8 | Организация единых методических дней ФГ (обязательный охват всех учителей основной школы – 1 занятие/год), транслируемые уроки | 2022/2023 | Краснова Е.А. |
| 9 | Разработка методических рекомендаций по формированию ФГ - разработка новых требований к технологическим картам уроков, занятий ВД (тайминг, использование различных видов текстов, содержание (формы) вопросов, домашних заданий) | Май-август 2022 | Консультативная группа |
| 10 | Интеграция элементов пед.технологий, способствующих формированию ФГ в образовательный процесс начальных классов | 2022/2023 | Мальцева Е.Н., Краснова Е.А., Хайбуллин Р.Р. |
| 11 | Интеграция элементов пед.технологий, способствующих формированию ФГ в образовательный процесс основной школы | 2023/2024 | Кот О.В., Краснова Е.А., Хайбуллин Р.Р. |
| Модуль «Диагностика развития функциональной грамотности обучающихся» |  |  |  |
| 1 | Разработка ким мониторинга развития ФГ 2-4, 5-9 классы |  | Консультативная группа |
| 2 | Организация системы ВШК формирования ФГ: - введение отдельного модуля в ВШК - изменение организации ВШК (предварительный контроль) - закрепление кураторов (перекрестный контроль) - организация собеседований с кураторами (плюс индивидуальная траектория ВШК) |  | Гайнутдинова Р.Х. |
| 3 | Организация мониторинга развития ФГ 2-4, 5-9 классы (2 раза/триместр) в рамках ВСОКО/ВШК - утверждение матрицы мониторинга и его критериев - проведение мониторинговых работ по графику - создание базы результатов мониторинга - организация собеседований с педагогами по итогам анализа базы - индивидуальная работа с обучающимися по итогам анализа базы |  | Краснова Е.А., Кот О.В., Абдуллина А.И., Гайнутдинова Р.Х., Мальцева Е.Н., Хайбуллин Р.Р. |
| Модуль «Мотивация педагогических кадров в развитии функциональной грамотности школьников» |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в критерии оценки труда, включение результатов формирования ФГ в: - анализ карты результативности - оценки эффективности - критерии премирования | Май-июнь 2022 | Профком . |