Как готовить индивидуальный проект

Дорогой друг!

Ты выполняешь учебный проект или учебное исследование.

Эта работа научит тебя определять свою точку зрения, анализировать факты, создавать необходимую формулировку вопросов,

давать исчерпывающие и полные ответы.

Если ты выбрал групповой проект, то тебе предстоит научиться распределять нагрузку с участниками проекта, делить ответственность в равной степени и успешно работать в коллективе.

Чтобы сделать интересный проект и рационально распределить время на него, посмотри наши рекомендации и примени их.

Раздел 1. Как работать над долгосрочным проектом

Щаг 1. Спланируй сроки

Календарь подготовки проекта

| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбрать направленность проекта, его тему и научного руководителя Подбор рабочей группы (если это групповой проект) | Определить вместе с научным руководителем цели и задачи проекта Определить продукт (результат) проекта Выбрать методы исследования Распределить обязанности в группе (если групповой проект) | Подготовить паспорт проекта Поработать с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет, опросы и т.д.) Определить полезность проекта | Написать введение Описать теоретическую часть проекта |
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Провести практическую часть проекта. Сформировать общий текст работы и учесть требования к структуре проекта | Сформулировать выводы по проекту Скорректировать текст работы с учетом замечаний руководителя | Окончательно оформить работу. Подготовить презентацию к проекту и тезисы для выступления | Отрепетировать своё выступление на защите Защитить проект |

Шаг 2. Определи руководителя

Кто может быть твоим руководителем:

– учитель-предметник;

– классный руководитель;

– педагог-организатор;

– педагог дополнительного образования;

– педагог-психолог;

– социальный педагог.

Шаг 3. Определи направленность проекта и его результат

Какая направленность подходит для тебя

| Какая направленность | Как выполнить ученику | Какой продукт сделать |
| --- | --- | --- |
| Исследова-тельский | Собирает информацию о каком-то объекте, анализирует ее, обобщает факты, чтобы представить их аудитории. Доказывает, корректирует или опровергает гипотезу. | Примеры экспериментов Цикл стенгазет Буклеты Публикация в СМИ Паблик в Интернете Сайт по проекту Учебные пособия Макеты и модели Инструкции Рекомендации Программа действий Наглядное пособие Проект закона |
| Практический | Реализует идею на практике, объясняет, почему можно эту идею реализовать |  |
| Информацион-ный | Использует разные методы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных, методы анкетирования и интервьюирования), и обрабатывает ее |  |
| Социальный | Подбирает информацию по актуальной социально-значимой тематике, анализирует ее и представляет | Справочный материал по поводу социальных или природоохранных проблем |
| Творческий | Привлекает интерес публики к проблеме проекта, использует нестандартный подход к оформлению результатов работы | Видеофильмы Акции Постановка спектакля Подготовка выставки Видеофильм |
| Инженерный (экспериментальный) | Разрабатывает конструкторское изделие и его макет с полным описанием и научным обоснованием, для чего его изготовлять и применять | Схемы конструирования; Комплект чертежей по разработке |

Какой результат проекта ты можешь продемонстрировать

| Вид результата | Пример |
| --- | --- |
| Электронные | Web-сайт; Электронная газета; Электронный номер журнала; Мультимедийный продукт – аудиокнига, фильм, мультфильм; Виртуальная дискуссия; Компьютерная графика; Презентации; Программное обеспечение; Новое приложение для телефона; Компакт-диски с мультимедийным продуктом; Тематический паблик в социальной сети |
| Печатные | Сценарии мероприятий; Печатные статьи; Альбомы; Буклеты; Брошюры; Проект книги; Публикация на сайте; Статья; Сборник сочинений; Сборник эссе; Цикл стенгазет; Главы из несуществующего учебника (уч.пособия); Интервью; Обзор материалов по конкретной теме; Сказка; Стихи; Рассказ; Рекламный проспект; Постер; Проект настольной игры |
| Творческие | Видеофильм, документальные фильмы, мультфильмы; Видеоклип; Буктрейлер; Дизайн-макет; Конструкторская модель; Музыкальное произведение; Серия иллюстраций; Дневник путешествий; План ролевой тематической игры; Разработка выставки; Мероприятие (концерт, праздник, состязание, викторина, экскурсия, театральная постановка, пресс-конференция, литературное кафе, тематический вечер, КВН); Поделки, рукоделие; Организация акции |
| Аналитические | Реконструкции событий; Обработки архивов и мемуаров; Научный доклад; Анализ данных социологического опроса; Результаты исследовательских экспедиций; Схемы; Бизнес-план; Модель; Макет; Прогноз; Сравнительно-сопоставительный анализ; Памятка; Дебаты; Отчёт о работе экспедиции |
| Систематизирующие | Схемы; Чертежи; План карты; Тематический атлас; Законопроект; Коллекция; Пакет рекомендаций; Инструкция; Путеводитель; Справочник; Словарь; Отчёт об исследовании (эксперименте); Рабочие установки; Проект лабораторной работы |

Шаг 4. Сформулируй тему

Как ученику выбрать тему самостоятельно

| Вопросы | Материал для размышлений |
| --- | --- |
| О чём вы мечтали? Что вас когда-либо удивляло? О чем спорили вы или близкие люди? Чем вы любите заниматься в свободное время? В чём вы сомневаетесь? Что часто обсуждаете с друзьями, с семьей? Какая наука нравится вам больше всего? | – обратить внимание на житейские случаи, взаимоотношения, учебные интересы, хобби, личные проблемы; – обратиться к потребностям людей в разных сферах – понаблюдайте жизнь людей с разными профессиями; – анализируйте фильмы или книги; – подумайте, чем ваш проект может помочь другим людям, сделать их жизнь удобнее (интереснее, понятнее, радостнее и т.п.). |

Как действует ученик и учитель, чтобы подготовить проект

| Ученики | Учитель |
| --- | --- |
| Этап 1. Выбор материала |  |
| Формирует задачи проекта. Вырабатывает план действий. Выбирает и обосновывает свои критерии успеха проектной деятельности | Предлагает идеи, высказывает предположения. Наблюдает за работой учащихся. |
| Этап 2. Подготовка материала |  |
| Собирает информацию, устраивает мозговой штурм, поэтапно выполняет исследовательские задачи проекта | Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью учащихся |
| Этап 3. Подготовка к защите |  |
| Формулирует выводы. Оформляет проект по требованиям и презентацию | Наблюдает, советует (по просьбе учащихся) |
| Этап 4. Защита проекта |  |
| Готовит отчет о ходе проекта с объяснением полученных результатов. Представляет проект, участвуит в его коллективном самоанализе и оценке. Проводит анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого | Слушает, задает целесообразные вопросы в роли рядового участника. При необходимости направляет процесс анализа. Оценивает усилия учащихся, качество отчета, креативность, качество использования источников, потенциал продолжения проекта |

Шаг 5. Схема, чтобы подготовить проект

Когда выполняешь проект, проверяй по схеме, не забыл ли чего сделать.

Выбор темы

Постановка проблемы

Поиск информации и анализ необходимости и полезности этой информации

Примерный образ результата

Реализация плана и представление результата проекта (продукта)

План действий (методы, ресурсы, сроки)

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Этап 1. Выбор материала

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Дорогой друг!

Ты выполняешь учебный проект или учебное исследование.

Чтобы планировать содержание проекта или исследования, воспользуйся нашими рекомендациями и подготовь паспорт проекта.

Таблица, чтобы сформулировать содержание паспорта проекта

| Описание | Конкретика |
| --- | --- |
| 1. Укажи тему учебного проекта или исследования, информацию об авторе(ах) проекта или исследования, класс |  |
| 2. Укажи фамилию, имя, отчество и должность научного руководителя проекта или исследования |  |
| 3. Напиши об актуальности проекта или исследования |  |
| Ты проводишь исследование, чтобы решить проблему. Проблема может быть важной лично для тебя, для группы людей | Актуальность – это расхождение между спросом и неудовлетворительными предложениями решить конкретную проблему. То есть ты выявил спрос на решение проблемы, а предложений, которые помогут решить проблему, не нашел. Если ты представишь в проекте такой способ, то проект будет актуален. |
| 4. Определи ключевые понятия |  |
| Понятие – это логически оформленная мысль или образ, который фиксирует общие и существенные признаки и свойства предметов, явлений и отношения между ними | С понятиями ты знакомился на школьных предметах. Например, ты изучил понятия на уроках литературы – понятие «метафора», на математике – «арифметический квадратный корень» и др. Ключевые понятия помогают написать, на основе каких теоретических знаний ты решишь проблему |
| 5. Сформулируй проблему |  |
| Тебе надо понять, в чем разница между трудностями людей и способами, которые помогут решить эти трудности. Проблема – это не просто трудноразрешимая задача. Проблема – это несоответствие между желаемым и реальным состоянием человека или общества. | Есть проблема, которую трудно решить тебе, – это субъективная проблема. Есть проблема, которую трудно решить всем людям, – объективная проблема. Подумай, какая проблема будет в твоем проекте. |
| 6. Расскажи о цели проекта или исследования |  |
| Цель – это результат, который ты ждешь от проекта и достигнешь к определенному времени. Ты можешь рассказать о качестве результата (написать его качественную характеристику) или о количестве (определить количественную характеристику). | Когда формулируешь цель, используй глаголы «доказать», «обосновать», «разработать». Последний глагол употреби в том случае, если конечный продукт проекта получит материальное воплощение, например ты подготовишь видеофильм, действующую модель или макет чего-либо, компьютерную программу и т. п. Используй подсказки, чтобы определить цель своей работы: |
| Подсказка 1. Ты изучил литературу и понял, что ученые или исследователи не решили полностью проблему. Расскажи, что планируешь усовершенствовать, – это и будет твоя цель. Подсказка 2. Ты проанализировал методы (см. пункт 11) исследования авторов, которые уже писали об этой проблеме. Предложи свой метод, который позволит лучше решить проблему. Подсказка 3. Ты изучил литературу и другие источники и увидел, что исследователи после решения проблем формулируют новые проблемы. Ученые рассказывают о дальнейших исследованиях, которые можно провести. Воспользуйся их предложениями и сформулируй свою цель. |  |
| 7. Продумай гипотезу |  |
| Гипотеза – это предположение, как решить проблему. В своем проекте или исследовании ты ищешь идею, которая поможет решить проблему с момента постановки проблемы. Такая идея возникает из противоречий и называется гипотезой. Ты решаешь проблему, когда создаешь объект, новый способ действия. Когда ты придумываешь гипотезу, то предполагаешь части или свойства объекта или планируешь способ действия, чтобы решить проблему. | Когда формулируешь гипотезу, подумай, как ее проверить. Гипотезу подтверди с помощью методов исследования (см. пункт 11). Помни, что гипотезу необходимо в проекте реально опровергнуть или доказать. Если во время работы над проектом или исследованием, ты подтверждаешь гипотезу, то она превращается в истинное утверждение и прекращает свое существование. Если ты опровергаешь гипотезу, то она становится ложной и опять-таки перестает быть гипотезой. Чтобы сформулировать гипотезу, используй такие грамматические конструкции, как: «если... то... »; «так, как... »; «при условии, что... », т. е. обороты речи, которые помогут установить причины явлений и их следствия. |
| 8. Определи задачи |  |
| Задачи – это конкретные способы достичь цели. Поэтому сумма задач должна равняться цели. Когда формулируешь задачи, применяй глаголы «проанализировать», «описать», «выявить», «определить», «установить». | Сопоставь формулировки темы, цели и задач. Избегай ошибок, когда: - цель проекта или исследования не связана с темой; - цель сформулирована так, что нельзя понять конечный результат; - практическая значимость твоей работы отсутствует или непонятна; - задачи повторяют цель, т. е. ты просто пересказал цель другими словами. |
| 9. Перечисли результаты учебного проекта или исследования |  |
| Учитывай, что результаты проектной и исследовательской деятельности делятся на внутренний результат и внешний результат (продукт). Внутренний результат – это успешный опыт решения проблемы, это знания и способы действия, которые ты приобрел, это новые ценности, новая точка зрения. Внешний результат (продукт) – это средство разрешить проблему, которая была причиной реализовать проект. Если проблем было много, то и продуктов может быть много. | Результаты, которые ты получил, должны быть полезными, готовыми к использованию на уроке, в школе, в повседневной жизни. Если ты решал теоретическую проблему, то предложи конкретное решение, например, информационный продукт. Если решал практическую проблему, то разработай конкретный продукт, готовый к потреблению. |
| 10. Расскажи о практической значимости проекта или исследования |  |
| Практическая значимость – это возможность решить проблему в быту, учебе, науке, производстве | Ты рассказываешь, как людям использовать продукт проекта или исследования в деятельности. |
| 11. Выбери и внедри разные методы исследования. |  |
| Метод – это способ достичь цели исследования. От выбора методов зависит все исследование, начиная с его организации и включая результат | Краткая характеристика основных методов исследования – в следующей таблице. |

Основные методы исследования,

которые ты можешь использовать в проекте

| Характеристика | Дополнительная информация |
| --- | --- |
| Эмпирические (можно проверить опытным путем) |  |
| Метод 1. Наблюдение |  |
| Структурированное наблюдение – это наблюдение по плану. Неструктурированное наблюдение – это наблюдение, когда выбран только объект наблюдения. Полевое наблюдение – это наблюдение в естественной обстановке. Лабораторное наблюдение – объект находится в искусственно созданных условиях. Непосредственное наблюдение – в ходе наблюдения объект воздействует на органы чувств наблюдателя. Опосредованное наблюдение – объект воздействует на органы чувств наблюдателя с помощью прибора | План наблюдения: 1. Определить цель наблюдения (зачем наблюдаешь?). 2. Выбрать объект наблюдения (за кем наблюдаешь?). 3. Выбрать способ достижения цели наблюдения. 4. Выбрать способ регистрации полученной информации. 5. Обработать информацию |
| Метод 2. Эксперимент |  |
| Изменение объекта, чтобы получить знания, которые невозможно выявить в результате наблюдения | Программа эксперимента: 1. Актуальность. 2. Проблема. 3. Объект и предмет. 4. Цель 5. Гипотеза. 6. Задачи. 7. Этапы экспериментальной работы, ожидаемые результаты по каждому этапу в форме документов. 8. Основные методы. 9. Научная новизна |
| Метод 3. Моделирование |  |
| Материальное (предметное) моделирование: – физическое моделирование; – аналоговое моделирование. Мысленное (идеальное) моделирование: – интуитивное моделирование; – знаковое моделирование. | Материальное моделирование: – физическое: модель (уменьшенная или увеличенная копия) замещает реальный объект, чтобы изучить его свойства; – аналоговое: это моделирование по аналогии явлений, которые имеют различную физическую природу, но одинаково описываемые формально (одними и теми же математическими уравнениями, схемами и т. п.). Мысленное моделирование: – интуитивное: это моделирование основано на интуитивном представлении об объекте исследования, которое не поддается или не требует формализации; ## – знаковое: моделью служит знаковое преобразование: схема, график, чертеж, формула, набор символов |
| ## Метод 4. Анкетирование |  |
| Метод опроса. Респондент (опрашиваемый) самостоятельно заполняет опросный лист (анкету) по правилам. Виды вопросов: – закрытые – в анкете приводится полный набор вариантов ответов. Респондент читает вопрос, выбирает ответ и помечает номер ответа; – полузакрытые – респондент может выбрать вариант ответа и предложить свой; – открытые – респондент высказывает свое мнение без подсказок со стороны составителя анкеты. Учитывайте, что открытые вопросы трудно обобщить | Требования к анкете: 1. Придумать 15–20 вопросов. 2. Определить время ответов. Респондент отвечает на вопросы не более 30 минут. 15 минут – допустимо. 3. Помнить, что оперативный социологический опрос включает 19 вопросов. 4. Сформулировать вопросы, в которых респондент поймет все слова. 5. Расположить вопросы от простых («контактных») в начале анкеты к сложным в середине и простым («разгрузочным») в конце. 6. Исключить влияние предшествующих вопросов на последующие. 7. Избегать большого количества однотипных вариантов ответов. 8. Превратить при необходимости закрытые вопросы в полузакрытые, добавляя позицию «Ваш вариант ответа» со свободными строчками для высказываний респондента. 9. Проверить и исправить опечатки в тексте анкеты |
| Метод 5. Интервьюирование |  |
| Беседа по заранее подготовленному плану с каким-либо лицом или группой лиц. Ответы на вопросы служат исходным источником информации. | Формализованное интервью предполагает, что общение интервьюера и респондента строго регламентировано детально разработанными вопросником и инструкцией. Свободное интервью проводится без подготовленного опросника, определяется только тема беседы |
| Теоретические |  |
| Метод 1. Анализ и синтез |  |
| Анализ – это способ познания объекта, когда изучают его части и свойства. Синтез – это способ познания объекта, когда объединяют в целое части и свойства, выделенные в результате анализа | Методы дополняют друг друга |
| Метод 2. Сравнение |  |
| Способ познания, когда устанавливают сходства и/или различия объектов. Сходство – это то, что у сравниваемых объектов совпадает, а различие – это то, чем один сравниваемый объект отличается от другого | Общий алгоритм сравнения: 1. Определить объекты сравнения. 2. Выбрать признаки, по которым сопоставишь объекты. Если не знаешь, какие выбрать, проведи синтез и анализ, а потом сформулируй признаки. 3. Сопоставить признаки объектов, т. е. определить общие и/или отличительные признаки. 4. Определить различия у общих признаков. 5. Подготовить вывод. Представить общие и/или отличительные важные признаки сравниваемых объектов и указать степень различия общих признаков. Объяснить причины сходства и различия сравниваемых объектов, если необходимо |
| Метод 3. Обобщение |  |
| Мысленное выделение, фиксирование общих существенных свойств, принадлежащих только данному классу предметов или отношений. Обобщение устанавливает не только общие существенные признаки, но и родо-видовые отношения | Род – это совокупность объектов, в состав которой входят другие объекты, являющиеся видом этого рода. Например, мы изучили в проекте лук и арбалет и установили общие важные признаки: стрелы метают с помощью пружинящей дуги, стянутой тетивой. На основании знания признаков мы можем сделать обобщение: и лук, и арбалет являются ручным оружием для метания стрел. Таким образом, ручное оружие для метания стрел – род, а лук и арбалет – виды |
| Метод 4. Классификация |  |
| Предполагает деление рода (класса) на виды (подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род | Алгоритм классификации: 1. Установить род объектов для классификации. 2. Определить признаки объектов. 3. Выделить общие и отличительные существенные признаки объектов. 4. Определить основание для классификации рода, т. е. отличительный признак, по которому будет делиться род на виды. 5. Распределить объекты по видам. 6. Определить основания классификации вида на подвиды. 7. Распределить объекты на подвиды |
| Метод 5. Определение понятий |  |
| Понятие – это слово или словосочетание, которое обозначает отдельный объект или совокупность объектов и их существенные свойства | Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержанием понятия называют важные признаки объекта или объектов, отраженных в понятии. Объемом понятия называют объект или объекты, существенные признаки которых зафиксированы в понятии (например, объем понятия «планета Земля» исчерпывается одной планетой) |

Этап 2. Подготовка материала

ПАМЯТКА

«Как подготовить текст проекта или исследования»

1. Содержание работы.

Обратись к учителю, который поможет структурировать проектные работы и ознакомит с требованиями к оформлению текста работы.

2. Подготовка к защите.

Напечатай текст работы – это главное условие участия в школьной конференции.

Руководитель проекта передает его экспертам перед началом конференции. Если выполняешь стендовый доклад, то текст – рядом со стендом.

3. Оформление.

Обрати внимание на обязательное оформление работы.

К примеру, текст должен быть набран 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура Times New Roman. Иллюстрации, графики вставляют в окна с обтеканием вокруг рамки.

Объем основной части работы – не более 10–12 страниц. Основная часть работы должна иметь структуру и подзаголовки в соответствии с требованиями к структуре работы.

Уточни требования к оформлению у руководителя.

4. Просмотри готовую работу, чтобы исключить возможность ошибок.

Распространенные ошибки:

– сильно превысил установленный объем;

– забыл определить цели и задачи, методы, выводы – структура работы отсутствует;

– сформулировал слишком широкую тему и поэтому не сумел ее раскрыть;

– не определил практическую ценность работы (реферативный характер);

– необоснованно или некорректно использовал социологические опросы.

Таблица, по которой важно проверить

структуру и содержание проекта

| Часть работы | Что в ней должно быть |
| --- | --- |
| Титульный лист | Название образовательной организации, фамилия, имя автора(ов), фамилия, имя и отчество руководителя |
| Второй лист | Оглавление |
| Введение. Объем введения по отношению ко всей работе – 2 страницы. | Введение – все основные, фундаментальные положения, обоснованию и проверке которых автор посвятил исследование. Введение включает: – актуальность исследования; – проблему исследования; – объект (вариативно) и предмет (вариативно); – цель и задачи; – гипотезу; – методы исследования; – практическую значимость; – экспериментальная база (при необходимости). |
| Глава 1 * | Обычно содержит итоги анализа литературы по теме исследования, ее теоретическое обоснование. Структура главы: 1.1. ... 1.2. ... Выводы по первой главе |
| Глава 2 | Содержит практические этапы работы, анализирует результаты в ходе эксперимента или исследования. Структура главы: 2.1. ... 2.2. ... Выводы по второй главе |
| Заключение. Объем заключения – 1–2 страницы | Написать заключение помогут фразы: – «Данная работа посвящена…» (раскрытие проблемы – 2–5 предложений). Ученик комментирует выводы, которые сделал в главе 1 по актуальности и степени изученности проблемы; – «Результаты нашего проекта показали... ». На основе выводов главы 2 ученик комментирует степень достижения цели, подтверждает, опровергает или корректирует гипотезу; – «Таким образом, …». Ученик формулирует утверждение, которое сделал в результате подтверждения или опровержения гипотезы; – «Полученные результаты исследования дают возможность утверждать, что продукт исследовательской работы является актуальным и востребованным…». Ученик анализирует практическую значимость продукта исследования. |
| Список литературы | Список источников информации |
| Приложения | Если приложений несколько, то каждое приложение нумеруется отдельно |

* В зависимости от глубины исследования основная часть может состоять из одной главы, а может – из трех.

Этап 3. Подготовка к защите

РЕКОМЕНДАЦИЯ

«Как подготовить текст для выступления на защите проекта»

1. Текст защиты пиши заранее. Кратко, в виде тезисов сформулируй положения проекта или исследования. Для каждого тезиса подбирай доказательства: факты, примеры, цифры.

2. Учитывай основной тезис, цели и задачи, которые ставили в проекте. Текст выступления свяжи с проблемами, интересами аудитории, перед которой будешь выступать.

3. Заинтересуй аудиторию проблемами, которые решаются совместно со слушателями.

4. Воспользуйся тезисами. В ходе выступления могут возникнуть различные ситуации. Важно не потерять ход мысли, логическую связь между тезисами, предложениями, иметь в запасе примеры, аргументы, логические переходы.

4.5. Учитывай рекомендации к речи автора проекта:

– на все выступление отводится не более 7 минут;

– защита – это не пересказ всего содержания работы;

– выступление не должно повторять текст слайдов компьютерной презентации.

5. Запомни набор фраз, которые помогут подготовиться к защите проекта:

«Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию предлагается исследовательская работа на тему… Работа состоит из трех разделов: Введение… Основная часть, которая включает в себя главу 1 и главу 2. В первой главе рассматривается проблема…. Вторая глава посвящена исследовательской работе. Заключение…

Актуальность данной работы определяется тем, что… Проблема заключается в… Объект исследования – это… (вариативно). Предметом нашего исследования является… (вариативно). Цель исследования… Гипотеза…

В соответствии с поставленной целью и гипотезой нами были сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать литературу, посвященную…, с целью установления....

2. Выявить… (Далее перечисляются основные задачи).

Для решения поставленных задач нами был использован следующий комплекс методов и методик…

Переходим к обсуждению наиболее значимых для нашего исследования результатов. Мы получили следующие результаты: …

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы… (указание на гипотезу). Далее основные доказательства, выводы. Можно предположить, что… (утверждение).

Практическая значимость работы определяется возможностью использования...

Благодарю за внимание!».

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Как оформить мультимедийную презентацию для защиты проекта

1. ПРОДУМАЙ ПОРЯДОК СЛАЙДОВ

Порядок и содержание слайдов для презентации проекта

| Номер и цель слайда | Содержание слайда |
| --- | --- |
| 1-й слайд – титульный | На титульном слайде размести информацию о школе, в которой ты учишься, логотип школы. Напиши название проекта. Укажи сведения об авторе – свою фамилию, имя, класс; сведения о научном руководителе – фамилию, имя, отчество, должность и место работы |
| 2-й – план презентации | Сформулируй небольшой план из 5–7 пунктов |
| 3-й – введение | Кратко напиши введение к учебному проекту или исследованию: цели, задачи, гипотезу |
| 4–9-е слайды | Расскажи основную часть учебного проекта или исследования |
| 10-й слайд | Размести главные выводы своей работы – заключение |

2. ПРИДУМАЙ ДИЗАЙН СЛАЙДОВ

2.1. Выбери простой дизайн.

Любому зрителю должно быть удобно читать текст на слайдах. Не используй сложный дизайн слайдов и мелкий текст, но и не пиши на белых слайдах черными буквами.

Стиль может включать: шрифт (гарнитура и цвет); цвет фона или фоновый рисунок; декоративный элемент небольшого размера.

2.2. Оставь в оформлении не более трех цветов и не более трех типов шрифта. Не используй на одном слайде жирный шрифт, курсив и подчеркнутый шрифт.

2.3. Придумай разное оформление для титульного слайда и для слайдов с основным текстом.

2.4. Сформулируй заголовок на каждом слайде.

2.5. Пронумеруй слайды. Нумерация поможет вернуться на слайд, если у слушателей будут дополнительные вопросы после защиты работы.

2.6. Информационные блоки сгруппируй горизонтально. Связанные по смыслу блоки – слева направо.

2.7. Размести на слайдах графики, таблицы, рисунки, которые не противоречат основному тексту.

2.8. Важную информацию расположи в центре слайда.

3. СФОРМУЛИРУЙ ЗАГОЛОВКИ

3.1. Сформулируй краткие заголовки, которые привлекут внимание слушателей.

3.2. Убери точки в конце заголовка – это ошибка.

3.3. Пронумеруй подзаголовки, если используешь их.

4. ПОДГОТОВЬ ДИАГРАММЫ

4.1. Сформулируй к каждой диаграмме название. Заголовок слайда и название диаграммы могут совпадать.

4.2. Расположи диаграмму так, чтобы она заняла все место на слайде.

4.3. Подпиши диаграммы. Подписи должен увидеть и понять любой зритель.

5. ОФОРМИ ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ

5.1. Подпиши название к каждой таблице и рисунку.

5.2. Используй разное оформление шрифтов в таблице. Например, для названия граф в таблице выбери полужирный шрифт. Данные в графах оформи обычным шрифтом.

5.3. Избегай рисунков, которые не несут смысла. Исключение – рисунки как часть фона презентации.

5.4. Выбирай гармоничные цвета. Цвета не должны резко контрастировать на слайде. Если графическое изображение используешь как фон, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

6. НАПИШИ ТЕКСТ

6.1. Размести на слайдах краткие формулировки, а не весь текст, который рассказываешь. Текст на слайдах только сопровождает подробный рассказ.

6.2. Избегай мелкого шрифта, чтобы показать на слайде большой текст. Учитывай, что человек единовременно понимает суть не более трех фактов, выводов, определений.

6.3. Ограничь размер шрифта: 28–38 для заголовка; 24–32 для основного текста.

6.4. Выбери цвет шрифта, контрастный цвету фона.

6.5. Задай тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек, например Arial, Tahoma, Verdana; для заголовка – декоративный шрифт, если его хорошо прочитает зритель.

6.6. Используй минимум предлогов, наречий, прилагательных. Не хвали себя (не говори, что получил уникальные результаты исследования и пр.).

6.7. Вычитай текст. Исправь орфографические и пунктуационные ошибки.

7. ВЫПОЛНИ АНИМАЦИЮ

7.1. Используй анимацию тогда, когда без этого не обойтись (чтобы показать последовательное появление элементов диаграммы и др.).

7.2. Выполни анимацию так, чтобы объект на слайде появлялся тогда, когда ты о нем говоришь.

8. ПРОВЕРЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ

8.1. Сохрани презентацию на любой носитель информации (USB-носитель и пр.).

8.2. Отрепетируй свое выступление вместе с показом слайдов.

8.3. Проверь, как будет выглядеть презентация на проекционном экране.

Учитывай, что некоторые оттенки проектор может исказить. Попроси руководителя проекта пролистать слайды и посмотри, как слайды смотрятся из разных мест аудитории, в которой будешь выступать. Обрати внимание, хорошо ли каждый зритель видит текст, подписи к рисункам.

Этап 4. Защита проекта

ПАМЯТКА.

Что взять с собой на защиту

1. Папка с содержанием индивидуального проекта.

2. Продукт проектной деятельности.

3. Презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите.

4. Отзыв руководителя проекта, 
содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта (при необходимости).

План выступления на защите проекта

1. Представление (приветствие, представить себя - класс, Ф.И., представить руководителя).

2. Тема проекта, сроки работы над проектом.

3. Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?».

4. Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии).

5. Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?»

6. Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт надо показать.

7. Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?».

8. Сформулировать задачи 2-го года работы над проектом (если работа рассчитана на 2 года).

Какие этапы экспертизы проходит каждый учебный проект
на конкурсе

Современную конкурсную документацию любого учебного проекта оценивают на экспертизе в рамках конкурса в три этапа. Посмотрите таблицу 1.

Таблица 1. Этапы экспертизы проектных работ на конкурсах

|  | Что происходит на этапе | Что делает ученик – участник конкурса | Что оценивает эксперт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительный этап |  |  |
|  | Предварительная экспертиза проходит заочно. Эксперты используют удаленный облачный информационный ресурс, где хранят присланные работы для дистанционного ознакомления | Направляет в адрес оргкомитета презентацию и пояснительную записку к работе | Эксперт отсеивает: слабые работы, работы с нераскрытой темой, проект, который не соответствует теме мероприятия |
|  | Отборочный этап |  |  |
|  | Этап может проходить как заочно, так и очно. Цель экспертизы – оценить материалы по содержанию и оформлению | Ждет результат экспертизы | Изучает, насколько пояснительная записка и структура проекта соответствуют критериям мероприятия |
|  | Заключительный этап |  |  |
|  | Проводится очно. Публичная защита проекта | Готовит выступление с презентацией и защищает проект | Оценивает выступление. Насколько грамотно ученик построил свое выступление, понимает вопрос, может отвечать на вопросы, аргументировать свою точку зрения |

Предварительная экспертиза

Ученики направляют в адрес оргкомитета презентацию и пояснительную записку к своей работе. Эксперт отсеивает слабые работы и проекты, которые не подходят по теме и направлению мероприятия.

Отборочная экспертиза

Эксперт оценивает все школьные проекты по содержанию и оформлению. Задача каждого эксперта – оценить, насколько пояснительная записка соответствует критериям Положения конкурса. Критерии конкурса индивидуальны, но есть общие. Если учитывать эти критерии, то ученики избегут недочетов, которые эксперты обычно выявляют при проверке работ. Приведем пример критериев.

ПРИМЕР. Общие критерии, по которым конкурсные работы оценивают эксперты: 1. Актуальность темы. 2. Четкость изложения материала. 3. Теоретическая и (или) практическая значимость проекта. 4. Соответствие полученных результатов целям и задачам работы. 5. Оформление работы в соответствии с требованиями. 6. Качество технического решения (например, эксперт оценивает описание физического принципа, чертежа устройства) и его реализация в проекте. 7. Качество оформления презентации.

Заключительная экспертиза

На данном этапе ученики готовят презентацию и доклад, чтобы пройти публичную защиту проекта. Успех зависит от того, как ученики построят свою речь на защите и как оформят презентации.

На публичной защите эксперт оценивает следующие умения учеников:

- выделяют ли основные идеи;

- формируют ли выводы в соответствии с задачами проекта;

- умеют ли вести научную дискуссию;

- правильно ли отвечают на вопросы экспертов;

- выдерживают ли время, которое дали на защиту проекта.

Как помочь ученику избежать ошибок

Участники конкурсов допускают три группы ошибок: в подаче материала, содержании и оформлении проекта. Перечень ошибок в таблице 2. Проанализируйте эту таблицу с руководителями конкурсных проектов в вашей школе. Объясните им основные задачи.

Таблица 2. Ошибки учеников и руководителей школьных проектов

|  | Что неправильно | Как надо сделать |
| --- | --- | --- |
|  | Ошибки по форме представления материалов |  |
|  | Присылают неотформатированный текст, в котором: - отсутствует красная строка; - не оформили абзацы; - есть грамматические ошибки; - выбрали неинформативные фотографии | Оформить текст пояснительной записки аккуратно, в соответствии с требованиями мероприятия. Для этого посмотрите требования в Положении конкурса или дополнительные разъяснения на сайте |
|  | Формулируют в работе много целей. Формулируют задачи и подзадачи как цели. Формулируют выводы нелогично и нечетко | Поставить одну цель, которая перекликается с названием проекта. Прописать задачи, которые помогут достичь цели. Сформулировать грамотно выводы по каждой задаче |
|  | Делают презентацию: - без титульного листа; - с малым количеством слайдов | Составить презентацию, которая оставит эксперту приятное впечатление обо всей работе |
|  | Ошибки по содержанию работы |  |
|  | Используют в проекте: - сложные научные термины; - информацию без ссылок и источников | Оформить текст пояснительной записки к проекту понятным языком, на уровне школьника соответствующего возраста |
|  | Подают на конкурс скачанную работу из интернета | Эксперт проверяет проект на плагиат при помощи специальной программы |
|  | Пропускают один из разделов в пояснительной записке | Выверить структуру работы. Проверить, сколько логично пояснительная записка построена |
|  | Ошибки по оформлению |  |
|  | Располагают на слайде сплошной текст без графической информации: фотографий, схем, таблиц. Читают текст со слайда во время презентации | Оформить презентацию грамотно: - исключить лишние детали (пестрый фон, звуковые или анимационные эффекты); - добавить картинки и графики по теме проекта; - выстроить слайды логически друг за другом. Подготовить речь для выступления |

Первая задача, которая стоит перед руководителем школьных проектов, – научить школьников правильно оформлять пояснительную записку. В пояснительной записке ученики пишут цели, задачи, выводы по каждой задаче, которые сделали при подготовке проекта.

Вторая задача – объяснить ученикам, почему важно указывать все источники, из которых брали информацию для проекта. Эксперт может проверить работу на плагиат при помощи специальной программы.

Третья задача – научить оформлять по плану пояснительную записку к проекту. В Положении мероприятия найдете основные разделы пояснительной записки к проекту. Если нет того или иного раздела, это может уменьшить количество баллов, которое эксперт выставит. Приведем пример плана пояснительной записки проекта, который представил ученик на конкурс.

ПРИМЕР. Прочитайте внимательно Положение о конкурсе и выполните все требования. В Положении о проведении международного конкурса научно-исследовательских работ школьников и студентов «Химбиоseasons» указывают, что в пояснительной записке должны быть: – титульный лист, на котором есть наименование ОО, тема работы. На титульном листе ученик также пишет свои фамилию и инициалы, указывает данные о научном руководителе и о соавторах (если писал не один); – оглавление; – введение, которое содержит актуальность и научную новизну, цели и задачи научного исследования. Еще ученик оценивает современное состояние научной проблемы, которую выбрал для исследования; – основная часть. Он объясняет, какие выбрал методы, чтобы решить задачи проекта, и описывает полученные результаты; – заключение, в котором есть краткие выводы по результатам исследования. Если ученик выбрал прикладное исследование, то он указывает, в какой области можно использовать результаты его проекта; – список использованных источников; – приложения (при необходимости).

Еще две ошибки, которые ученик должен избежать на защите, – не располагать на слайде сплошной текст и не читать его со слайда во время презентации. Иначе эксперт решит, что конкурсант не умеет рассказывать и не владеет полностью материалом презентации, что будет поводом снизить балл. Поэтому проверьте заранее презентацию вашего ученика и прорепетируйте защиту, чтобы получить высокий результат на конкурсе.

КРИТЕРИИ

| Критерий 1. | Актуальность темы | Макс. 2 балла |
| --- | --- | --- |
|  | Актуальность темы доказана, убедительна | 2 |
|  | Актуальность темы доказана поверхностно\не доказана | 1 \ 0 |
| Критерий 2. | Постановка цели проекта |  |
|  | Цель четко сформулирована и убедительно обоснована | 2 |
|  | Цель сформулирована, но не обоснована | 1 |
| Критерий 3. | Новизна, научная ценность |  |
|  | Новизна исследования\проекта налицо | 1 |
|  |  | 0 |
| Критерий 4. | Практическая\экспериментальная работа |  |
|  | Проведена серьезная практическая\экспериментальная работа | 2 |
|  | На практическую направленность работы уделено недостаточно внимания \ Слабая практическая работа, не подтверждающая цели и задачи проекта | 1 \ 0 |
| Критерий 5. | Результаты и выводы, сделанные в ходе и заключении работы |  |
|  | Результаты и выводы убедительны, обоснованы | 2 |
|  | Результаты и выводы обоснованы, но неубедительны\ не обоснованы | 1\ 0 |
| Критерий 6. | Наглядность, презентация результатов |  |
|  | Презентация уместна, убедительна, содержит необходимую информацию | 2 |
|  | Презентация убедительна, но дублирует высказывание оратора | 1 |
| Критерий 7. | Ораторское мастерство |  |
|  | Содержание работы представлено ясно, понятно, даны четкие ответы на вопросы | 2 |
|  | Отсутствует четкость и логичность в изложении содержания работы | 1 |
| итого |  | 13б |
|  |  | 12-13б- 5 9-11б - 4 5-8 -3 Ниже 4б -2 |

| критерий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сформированность предметных знаний и способов действий |  |  |  |  |
| 1.1.умение раскрыть содержание темы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. |  |  |  |  |
| 2. Сформированность регулятивных действий |  |  |  |  |
| 2.1.умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор: конструктивных стратегий в трудных ситуациях. |  |  |  |  |
| - Сформированность коммуникативных действий |  |  |  |  |
| 3.1.умение ясно излагать и оформить выполненную работу и представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы; |  |  |  |  |
| Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности | Оценка «5» -высокий уровень сформированности УУД | Оценка «4» -высокий уровень сформированности УУД, но допущены незначительные ошибки в представлении\оформлении проекта | Оценка «3» - средний уровень. Допущены 3-5 ошибки в представлении\оформлении проекта | Оценка «2» - низкий уровень подачи материала\отсутствие проектной работы |
| делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, презентации работы, рецензии руководителя) по следующим критериям: |  |  |  |  |

. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.(Базовый уровень: Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения; Повышенный уровень:Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения)

2.  Сформированность предметных знаний и способов действий. (Базовый:Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки. Повышенный: Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют)

3.  Сформированность регулятивных действий. (Базовый: Работа выполнена и представлена комиссии. Повышенный: Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления ).

4.  Сформированность коммуникативных действий. (Базовый: Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы. Повышенный: Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы).

Содержательное описание критериев оценки ИИП Критерий Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем Знание учебных предметов Регулятивные действия Коммуникация Уровни сформированности навыков проектной деятельности Базовый Повышенный ИИП в целом свидетельствует о способности самостоятельно, с небольшой с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути ее решения. Учащийся продемонстрировал способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания изученной проблемы Учащийся продемонстрировал понимание содержания выполненной работы. В ИИП и в ответах на вопросы по содержанию отсутствуют грубые ошибки Учащийся продемонстрировал навыки определения темы и планирования ИИП. Довел ИИП до конца и представил комиссии. Некоторые этапы выполнял под контролем и при поддержке руководителя. Проявил отдельные элементы самооценки и самоконтроля Учащийся продемонстрировал навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а также подготовки презентации. Автор проекта ответил на вопросы ИИП в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить пути ее решения. Учащийся продемонстрировал свободное владение логическими операциями, навыки критического мышления, умение самостоятельно мыслить; способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы Учащийся продемонстрировал свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют Учащийся тщательно спланировал и последовательно реализовал ИИП. Своевременно прошел все необходимые этапы обсуждения и представления ИИП. Самостоятельно контролировал и корректировал ИИП Учащийся ясно определил и пояснил тему. Логично структурировал текст ИИП и сообщение для защиты. Выразил мысли последовательно, аргументированно. Проект и защита проекта вызывают интерес. Автор свободно отвечает на вопросы С. 4 из 4 Внимание! Уточняйте, дополняйте или изменяйте критерии с учетом особенностей ИИП 5 май 2017 года 103

ставить цели проекта;
– формулировать гипотезы исследования;
– выбирать методы исследования, чтобы выполнить проект;
– искать и интерпретировать информацию;
– структурировать и аргументировать результаты исследования;
– презентовать результаты.

Автору работы предоставляется 7 мин., за которые должны быть освещены: