# ПРОГРАММА Российского Союза ветеранов "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ"

Опубликовано Редакция - чт, 13.10.2016 - 19:15

УТВЕРЖДЕНА

на Пленуме

Российского Комитета ветеранов

"24" ноября 2015 года

ПРОГРАММА

Российского Союза ветеранов

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ"

1.      Введение.

Программа  разработана в соответствии    с  государственной   программой  "Патриотическое  воспитание   граждан  Российской  Федерации   на  2016-2020  годы",  учитывает опыт реализации  предыдущих  программ  и  сохраняет  непрерывность  процесса  формирования  патриотического  сознания   российских  граждан.

Программа  включает  комплекс  организационных,  методических,   информационных  общероссийских  и  межрегиональных  мероприятий  по  дальнейшему  развитию  и  совершенствованию  системы  патриотического  воспитания  граждан,  направленных  на  становление  патриотизма  в  качестве  нравственной  основы  формирования  их  активной  жизненной  позиции.

2. Цель и задачи Программы:

- повышение роли Российского Союза ветеранов в тесном взаимодействии с государственными и общественными структурами, организациями образования, молодежью,  воинскими частями, в формировании у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания. Участие в создании условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;

- совершенствование   организационного,  методического  и   информационного   обеспечения    функционирования  системы   патриотического  воспитания  граждан в РСВ. Развитие инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия субъектов патриотической деятельности;

- внедрение  в  деятельность  ветеранских  организаций современных  форм,  методов  и  средств   воспитательной  работы с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного взаимодействия с государственными и общественными структурами;

- участие в совершенствовании системы военно-патриотического воспитания граждан в организациях ветеранов РСВ по, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;

3. Механизм реализации.

Координатором Программы выступает Российский Комитет ветеранов. Координатор разрабатывает программу РСВ по патриотическому воспитанию граждан, определяет исполнителей программы, осуществляет контроль за реализацией мероприятий программы  ее исполнителями, устанавливает порядок информирования о ходе выполнения программы. Проводит  мониторинг качества и эффективности реализации программы региональными отделениями РСВ, общественными организациями – юридическими лицами, входящими в состав РСВ на правах коллективных членов. Разрабатывает предложения о совершенствовании системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в ветеранских организациях.

Механизм  реализации   основывается  на  дальнейшем  совершенствовании   форм  и  методов   работы  региональных организаций и организаций ветеранов – юридических лиц РСВ,  тесном  взаимодействии   с  органами  власти  и  общественными  организациями  по  осуществлению  государственной  политики  в  области  патриотического  воспитания  граждан.

На  основании   Программ:  государственной,   региональных   и     Российского   Союза  ветеранов,  региональные  отделения  РСВ  составляют  свои  программы  с  целью  активного  участия  в   обеспечении  выполнения  задач  патриотического  воспитания  в  регионах  путём  плановой,  непрерывной  и  согласованной  деятельности  органов  государственной  власти,  местного  самоуправления,  ветеранских,  молодёжных  и  других  общественных  организаций.

Местным   организациям   региональных отделений РСВ  рекомендуется   составлять  перспективные  планы  мероприятий   по  участию  в  патриотическом  воспитании   граждан   на   1- 2  года  с  учётом  региональных  программ.

4.       Ресурсное обеспечение Программы:

Общий объем материально-технического   и   финансового   обеспечения программы на 2016-2020 годы составляет 32 млн. 655  тыс. руб.: в том числе за счет бюджетных средств  – 17 млн. 475 тыс. руб, и 15 млн. 180 тыс. руб.- внебюджетных источников, выделяемых из фондов творческих союзов,  организаций культуры,  совместно   участвующих в патриотическом воспитании, а так же средств  юридических и физических лиц, поступающих в РСВ   и   его региональные    отделения в порядке безвозмездной помощи, шефства и спонсорства.

5.        Ожидаемые   результаты реализации Программы:

Основным результатом реализации Программы станет формирование системы патриотического воспитания граждан РСВ, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре российского общества, наличие положительной динамики роста патриотизма граждан различных социальных и возрастных групп, возрастание социальной и трудовой активности  молодёжи, возрождение  её   духовности.

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации программы РСВ "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"

| Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | финансирование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетное | Внебюджетное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |
| 1.1 Подготовка предложений по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. По согласованию с Минобрнауки России. | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 1.2 Проведение всероссийских совещаний руководителей патриотических молодежных и детских объединений по вопросам повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию молодежи. Участие по согласованию с ФА "Росмолодежь" | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2017 2019 |  |  |  |
| 1.3 Всероссийская конференция об итогах реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". Участие по согласованию с Минобрнауки России | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2020 | 150 |  |  |
| 1.4 Всероссийская военно-патриотическая конференция "Подвигу жить в веках". Участие по согласованию с Минобороны России | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2020 |  |  |  |
| 1.5 Научно-методическое обеспечение проектов патриотической направленности в РКВ и региональных отделениях РСВ. В соответствии с перечнем основных мероприятий РСВ на очередной год | РКВ, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 | 50 50 50 50 50 |  |
| 1.6 Заседание общественных комиссий при РКВ по итогам работы текущего года и задачам на очередной год. Проанализировать работу комиссий и выработать рекомендации по ее улучшению | РКВ, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 1.7 Осуществить научно-исследовательский проект "Восстановление персональных данных воинов Краской Армии павших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Крыма и Севастополя, а также территории Германии и Польши". Совместно с Центром "Возвращенные имена". По отдельному плану | РКВ, РО РСВ, центр "Возвращенные имена" | 2016 2017 2018 2019 2020 | 300 300 300 300 300 | 300 300 300 300 300 |  |
| 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |
| 2.1 Провести всероссийские акции: "Мы – граждане России!". Участие по согласованию с ФА "Росмолодежь" | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 2.2 Всероссийский детско-молодежный конвент "Герои нашего времени". Участие по согласованию с ФА "Росмолодежь" | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 2.3 Проведение Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". По согласованию с ФА "Росмолодежь" | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 50 50 50 50 50 |  |
| 2.4 Проведение мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды героя Советского Союза Г.К. Жукова. Участие по согласованию с Минобороны России | ОПО. ОПР, РО РСВ | 2016 | 50 |  |  |
| 2.5 Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения А.П. Маресьева. Совместно с фондами: "Победители" имени С.И. Грицевца и А.П. Маресьева | ОПР, ОПО, ОСЗ, РО РСВ | 2016 | 300 | 300 |  |
| 2.6 Проведение всероссийских встреч молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями РФ. Участие по согласованию с Минобрнауки России | ОПР. ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 40 40 40 40 40 |  |  |
| 2.7 Проведение мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Участие по согласованию с Минобороны России. Участие в мероприятиях, посвященных 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (Международный форум памяти жертвам "Чернобыля"). По согласованию с ООО "Союз "Чернобыль" России" | ОПР, ОПО, РО РСВ, ООО "Союз "Чернобыль" России" | 2019 2016 | 50 50 |  |  |
| 2.8 Международный кинофестиваль военного кино имени Ю. Озерова. Участие по согласованию с Минкультуры России | ОПР, ОПО, ТО "Отчизна", РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 100 100 100 100 100 |  |  |
| 2.9 Международный кинофорум "Сталинградская сирень". Участие по согласованию с Минкультуры России | РКВ, ОПР, ТО "Отчизна" | 2018 | 350 |  |  |
| 2.9 Участие в заседаниях рабочих групп Российского организационного комитета "Победа": - увековечения памяти погибших за Отечество; -по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации; - по вопросам социальной защиты населения | РКВ, ОПР, ОСЗ | 2016 2027 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 2.10 Разработать предложения (рекомендации) для региональных организаций РСВ по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи. Ежегодно | РКВ. ОПР | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 50 50 50 50 50 |  |
| 2.11 Международный фестиваль военно-патриотической песни "Крымская волна". Участие по согласованию с Минобороны России | РКВ, ОПР, ОПО | 2017 | 200 | 30 |  |
| 3. Военно-патриотическое воспитание молодёжи, шефство ветеранов над образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение всероссийских автопробегов по городам-героям и городам воинской славы. Участие по согласованию с ФА "Росмолодежь" | ОПО, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 250 250 250 250 250 |  |  |
| 3.2 Принять участие в подготовке и проведении кадетского бала "Отчизны верные сыны" и бала молодых офицеров "Во славу Руси Великой". Совместно с Минобороны России. | ОПР, ОПО, Юр. лица – кол. члены РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 80 150 150 150 150 |  |  |
| 3.2 Всероссийский фестиваль народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша". Участие по согласованию с Минобороны России | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 |  |
| 3.3 Молодежно-патриотическая акция "День призывника". Участие по согласованию с Минобороны России, местными органами военного управления | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 |  |  |
| 3.4 Молодежно-патриотическая акция "Под знаменем Победы". Участие по согласованию с Минобороны России | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 |  |  |
| 3.5 Проведение всероссийских патриотических акций "Письма Победы". Участие по согласованию с Минобрнауки России | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 40 40 25 25 25 |  |  |
| 3.6 Всероссийская акция "Вахта Памяти". Участие по согласованию с ФА "Росмолодежь" | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 |  |  |
| 3.7 Всероссийские слеты активистов движения "Пост № 1". Участие по согласованию с Минобрнауки России | ОПР, ОПО. РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 | 50 50 50 50 |  |  |
| 3.8 Разработка и издание пособия в помощь ветеранам по организации шефства над образовательными организациями Российской Федерации". По согласованию с Минобрнауки России | ОПР, Объединенная редакция СМИ РКВ, РО РСВ | 2017 | 300 |  |  |
| 3.9 Подготовка пакета документов, для представления в Росвоенцентр к награждению памятной медалью "Патриот России" и знаком. Ежегодно. По квоте Росвоенцентра | РКВ, ОПО, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 3.10 Всероссийский фестиваль творчества кадет "Юные таланты Отчизны". Участие по согласованию с Минобороны России | РКВ,ОПО, РО РСВ, Юр. лица-колл. члены РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 150 150 150 150 150 |  |  |
| 3.11 Всероссийская военно-спортивная игра "Казачий сполох". По согласованию с Минобрнауки России | РКВ, ОПО, РО РСВ, Юр. лица –колл. чл. РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 250 250 250 250 250 |  |  |
| 3.12 Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне". Участие по согласованию с Минобрнауки России | РКВ, ОПР, ОПО, РО РСВ, Юр. лица-колл члены РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 500 500 500 500 500 |  |  |
| 3.13 Всероссийские фестивали по военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических клубов и объединений допризывной подготовки. Участие по согласованию с ФА Росмолодежь | РКВ, ОПР, ОПО, РО РСВ, Юр. лица-колл. члены РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 200 200 200 200 200 |  |  |
| 3.14 Участие в спартакиаде суворовских военных училищ, кадетских корпусов и казачьих кадетских корпусов по военно-прикладным видам спорта. По согласованию с Минобороны России | РКВ, ОПР, ОПО, РО РСВ, Юр. лица-колл. члены РСВ | 2016 2018 2020 | 30 30 30 |  |  |
| 3.15 Участие в спартакиаде молодежи России допризывного возраста. По согласованию с Минспортом России | РКВ, ОПР, ОПО, РО РСВ, Юр. лица-колл. члены РСВ | 2017 2018 2019 2020 | 100 100 100 100 |  |  |
| 4. Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |
| 4.1 Обеспечить организационно-методическое сопровождение проектов РСВ патриотической направленности, посвященных 75-летию Победы. По отдельному перечню мероприятий. | ОПО, ОПР, ОМС, Редакция интернет-сайта РСВ, Объединенная редакция СМИ РКВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 |  |  |
| 4.2 Всероссийский конкурс "Растим патриотов России. Живем и помним", посвященный 75-летию Победы | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 100 100 100 100 500 | 100 100 100 100 500 |  |
| 4.3 Всероссийская историко-патриотическая игра "Наследники Победы" | ОПР, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 100 100 100 100 100 | 300 300 300 300 300 |  |
| 4.4 Конкурс на лучший проект памятника (монумента) "Юным защитникам Отечества". Изготовление, согласование места установки, установка памятника (монумента) | ОПР, ОПО, творческое объединение "Отчизна", РО РСВ | 2016 2018 | 600 800 | 600 800 |  |
| 4.5 Совместно с муниципальными органами, образовательными организациями, молодежью, военнослужащими местных гарнизонов, при поддержке бизнес структур реализовать проект "Лес Победы" по высадке 27 миллионов деревьев к 75-летию Победы | РКВ, ОПО, ОПР, органы военного управления, администрация регионов, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 100 100 100 100 100 |  |
| 4.6 Региональным отделениям РСВ ежегодно проводить встречи с ветеранским активом "за круглым столом" по вопросам оказания социально-экономической поддержки ветеранов, решению проблем патриотического воспитания граждан РФ | ОПО, ОСЗ, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 4.7 Совместно с Международным военно-мемориальным центром "Возвращенные имена" ежегодно проводить акцию "Возвращенные имена" | РКВ, МВМЦ "Возвращенные имена" | 2016 2017 2018 2019 2020 | 200 200 200 200 200 | 200 200 200 200 200 |  |
| 4.8 Провести в региональных отделениях РСВ комплекс мероприятий, посвященных 60-летию РСВ, 100-летию А.П. Маресьева, 75-летию Московской битвы | РКВ, РО РСВ | 2016 | 200 | 200 |  |
| 4.9 Организовать и провести научно-практические конференции, посвященные 75-летию решающих битв Великой Отечественной войны | РКВ, ОПО, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 200 200 200 200 200 |  |
| 4.10 Провести комплекс мероприятий по совершенствованию механизма взаимодействия ветеранских и молодежных организаций по вопросам патриотического воспитания молодежи: - конференции на тему "Патриотизм XXI века: формирование на традициях прошлого и современного опыта"; "Культура и искусство как действенное средство патриотического воспитания и укрепления дружбы между народами"; - встречи Председателя РСВ, руководителей региональных отделений РСВ с руководителями молодежных организаций; - семинары с активистами добровольческого движения, "тимуровцами", "юными жуковцами", "юными маресьевцами" и др. | ОПР. ОПО, РО РСВ | 2017 2018 2018 2019 2020 | 30 30 30 30 30 | 50 50 50 50 50 |  |
| 4.11 Заседание Оргкомитета конкурса "Растим патриотов России. Живем и помним", на котором подвести промежуточные итоги конкурса, уточнить задачи в соответствии с планом основных мероприятий на очередной год. Ежегодно. | РКВ, ОПО, ОПО, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 5. Информационное обеспечение патриотической работы ветеранских организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1 Информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через информационные ресурсы органов государственной власти Российской Федерации и общественных объединений. По согласованию с ФА Росмолодежь | ОПР, ОСЗ, МВМЦ "Возвращенные имена", РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |
| 5.2 Конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания. В рамках конкурса РСВ "Растим патриотов России. Живем и помним". По согласованию с ФА "Роспечать" | ОПР, Объединенная редакция СМИ РКВ, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 |  |  |
| 5.3 Подготовка материалов историко-патриотического содержания: - о 60-летии РСВ; - о днях воинской славы России; - обзорных материалов об общественно-значимых мероприятиях патриотической направленности | Объединенная редакция СМИ РКВ, ОПР, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 | 100 100 100 100 100 |  |
| 5.4 Информационное пополнение и программная поддержка интернет-сайта РСВ с разделами: - о 60-летии РСВ; - о подготовке к 75-летию Победы; - патриотические архивы РСВ; - "Наш не дальний – Дальний Восток" | ОПР, редакция интернет-сайта РСВ, РО РСВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 50 50 50 50 50 | 50 50 50 50 50 |  |
| 5.5 Подготовка рукописи и издание книги "Поколение победителей", к 60-летию Российского Союза ветеранов | Президиум РКВ, ОПР, ОПО, ОСЗ, РО РСВ | 2016 | 800 | 200 |  |
| 5.6 Организационно-издательская работа по подготовке и выпуску бюллетеня РКВ "Ветеран войны" и газеты "Ветеран России" | Президиум РКВ, объединенная редакция СМИ РКВ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 500 500 500 500 500 | 300 300 300 300 300 |  |
| 5.7 Подготовить рукопись и издать брошюру по итогам конкурса "Растим патриотов России 2011-2015 годов" | ОПР, Объединенная редакция СМИ РКВ | 2016 | 100 |  |  |
| 5.8 Подготовить рукопись и издать книгу по материалам конкурса "Растим патриотов России. Живем и помним" к 75-летию Победы | Президиум РКВ, ОПР, Объединенная редакция СМИ РКВ | 2020 | 500 | 500 |  |

Примечание.

1.      Финансирование мероприятий в тысячах руб.

2.      Сокращения: РСВ - Российский Союз ветеранов; РКВ – Российский Комитет ветеранов; ОПР – отдел патриотической работы; ОПО – организационно-плановый отдел; ОСЗ – отдел социальной защиты; РО РСВ – региональные отделения Российского Союза ветеранов; Юр. лица-колл. члены РСВ – Юридические лица – коллективные члены Российского Союза ветеранов; СМИ – средства массовой информации