Чтобы быть компетентным специалистом необходимо быть не только носителем знаний, нужно уметь их структурировать, привести в систему, вывести на практический уровень.

Н.В. Колпакова

1. Тема проекта «Повышение профессионализма учителя в организации деятельности по формированию мотивационной сферы учащихся через активное обучение в контексте таксономии учебных целей Б. Блума» (в рамках городского инновационного проекта «Формирование читательской компетенции как метапредметного образовательного результата в условиях текстуальности урока»).

2. Обоснование проекта

2.1. Актуальность проблемы внутриорганизационного повышения квалификации, являющегося составной частью системы непрерывного образования педагогов, в современных условиях обусловлена необходимостью достижение нового качества образования, которое в значительной степени зависит от профессионального уровня педагогов. Сегодня в ходе реализации ФГОС перед учителем стоит сложная и важная задача – создать условия для развития личности ребёнка. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» «педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень». Профессиональный стандарт педагога предусматривает овладением учителем новыми компетенциями, связанными не только с реализацией требований ФГОС, но и с созданием условий для адресной работы с разными категориями обучающихся: одарёнными детьми, детьми-мигрантами, с учащимися, имеющими проблемы в развитии и социально запущенными школьниками. Таким образом, меняющаяся система образования формирует новые образовательные потребности педагогов и требует кардинального изменения в системе повышения квалификации. В числе основных преобразований можно назвать переход от системы обновления педагогических знаний к ориентации на освоение педагогами новых видов педагогической деятельности. Ранее повышение профессионального мастерства учителя осуществлялось посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умениях за счет копирования их в своей деятельности. Сегодня способы должны определяться исходя из новой цели: подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. Следовательно, система повышения квалификации сегодня должна быть ориентирована не на закрепление профессиональных навыков и умений, а на развитие профессиональной деятельности педагога, его педагогических компетенций. Поэтому необходимо создать условия для того, чтобы педагог-профессионал не принимал в готовом виде идеи, технологии, формы и методы работы, а самоопределялся по отношению к ним и осознанно, творчески подходил к своей деятельности. И если первичное восприятие знаний может быть коллективным и групповым, то последующая работа должна быть индивидуальной в объеме и темпе, оптимальном для каждого отдельного педагога. А это возможно только в условиях самообразовательной деятельности и непрерывного образования. Такое непрерывное образование без отрыва от основной деятельности можно осуществлять только внутри образовательной организации.

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 20.12.2001 г. № 197 –ФЗ (ст. 196, 197, 187)

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 47, 76)

3. Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций: Постановление Правительства Российской Федерации № 678 от 02.08.2013 г.

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016– 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497);

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-271 Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010);

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);

7. Профессиональный стандарт педагога, утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н;

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. № 1897 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";

10. О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование: Совместное письмо Министерства образования и науки РФ и Общероссийского профсоюза образования от 23 марта 2015 г. № 08-415/124

11. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов: утв. Министерством образования и науки РФ 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 2014 г. № 32408.

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.16 г. № 1277 «Об аттестации отдельной категории педагогических работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий (первой или высшей)»

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практической проработанности проблем инновационной деятельности. Стремительное развитие системы образования требует непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Однако существующая система повышения квалификации педагогических работников имеет ряд недостатков: она характеризуется оторванностью от конкретного образовательного учреждения и индивидуальных потребностей педагогов, дискретностью (1 раз в 3 года), часто носит информативный характер обучения (в том числе дистанционные курсы повышения квалификации). Не всегда у педагога есть возможность перевести полученные теоретические знания на практический уровень, преобразовать их, поделиться какими-то наработками или проблемами в реализации той или иной технологии, а это препятствует качественному росту компетенций учителя. Кроме того, курсы повышения квалификации, как очные, так и дистанционные, финансово затратны. Необходимость прохождения таких курсов не реже, чем 1 раз в 3 года, требует от образовательной организации привлечения как бюджетных, так и внебюджетных дополнительных финансовых источников. Исходя из вышеизложенного, нами были выявлены противоречия:

- между растущими требованиями государства к уровню профессионализма учителей и отсутствием у большинства из них компетенций, позволяющих в полной мере выполнять требования ФГОС;

- между потребностью непрерывного повышения квалификации учителей и недостаточно эффективной её реализацией через традиционно существующие формы повышения;

- между потребностью школы в высококвалифицированных кадрах и недостаточной разработанностью механизма их профессиональной подготовки в рамках конкретной школы.

Таким образом, главная проблема видится нам в отсутствии эффективной модели непрерывного повышения профессионального мастерства учителей, обеспечивающей инновационное развитие школы и ориентированной на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей каждого педагога. В отечественной психолого - педагогической науке определены общие основания процесса подготовки учителей. Различные аспекты повышения профессионального уровня учителей рассматриваются в работах А.В. Даринского, Н.М.Ващенко, А.В.Владиславьева, А.Ю.Панасюк, В.Б.Гаргай, В.И.Загвязинского, И.А.Зязюна, А.Капитанской, Е.Б.Лысовой, .В.Краевского, Н.В.Кузьминой, Л.И.Мищенко, А.Я.Найн, М.Н.Поспелова, И.Н.Поспелова, Т.М.Чурековой. Проблемы управления методической деятельностью учителей раскрываются в работах Ю.А.Конаржевского, Ю.К.Бабанского, Ю.В.Васильева, В.И.Зверевой, М.М.Поташника, В.Г.Рындак, Г.Н.Серикова, П.И.Третьякова, Т.И.Шамовой и других педагогов-учёных. Анализ литературы по проблеме, заявленной в инновационном проекте, показал, что дискуссионным остается понятийный аппарат проблемы, отсутствует понятие «внутришкольная система повышения квалификации», которая связала бы цели и задачи, на-правления и методы, средства и формы обучения учителей как с их потребностями, так и с потребностями конкретной школы и отвечала бы вызовам времени. Кроме того, вопрос управление процессом повышения квалификации учителей в методической литературе рассматривается недостаточно. Таким образом, актуальность настоящего исследования подтверждается, с одной стороны, необходимостью становления и развития внутришкольной системы повышения квалификации, а, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью в психолого-педагогических исследованиях.

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи.

Целью проекта является моделирование системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата  на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума, создание и внедрение в практику повышения квалификации, обеспечивающей инновационное развитие образовательной организации и ориентированной на совершенствование профессионального мастерства педагогов в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями.

Объект инновационной деятельности: процесс внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани.

Субъект инновационной деятельности: педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани.

Предмет проектирования: модель системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата  на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума.

Гипотеза: можно предположить, что развитие профессионального мастерства педагогических работников МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани будет эффективным, если будет спроектирована и внедрена в практику внутриорганизационная система повышения квалификации, ориентированная на индивидуальные образовательные потребности педагогов.

Задачи:

1. Разработка механизма непрерывного образования, ориентированного на повышение уровня профессионализма, удовлетворение образовательных запросов педагогов, создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории, позволяющей выбрать оптимальные сроки для усвоения программ, содержание и методы обучения.

2. Создание единого методического образовательного пространства как открытой среды, находясь в которой учитель может выбирать индивидуальную траекторию развития, определять содержание и формы повышения своего профессионального мастерства.

3. Создание школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей внутришкольное повышение квалификации.

4. Планирование комплекса мероприятий, направленных на апробацию модели системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата  на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума.

4. Мониторинг профессионального развития педагогических работников МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани. Осуществление стартовой, промежуточной и итоговой диагностику уровня профессионального развития учителей и учащихся, педагогических затруднений.

5. Обобщение результатов инновационного проекта, представление отчета и публичных материалов проекта: статьи, методические рекомендации и т.п.

4. Теоретическое и методологические основания проекта.

Теоретические основания проекта представлены в работах, посвященных:

- тенденциям развития современного образования (Б.С. Гершунский, А.И. Адамский, Г.Б. Корнетов, В.И. Гинецинский, А.М. Новиков);

- организации внутришкольного (внутриучрежденческого) повышения квалификации педвгогов (М.Н. Докучаева, В.С. Калита, И.В. Крупина, Н.В. Немова, Л.Н. Панова, Е.В. Ракульцева, А.П. Ситник и др.);

- основам внедрения компетентностных технологий в образовании (А.И. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, А.Г. Каспржак, Т.М. Ковалева, А.В. Хуторской);

- теории непрерывного педагогического образования (С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, В.Г. Онушкин, В.Г. Рындак, П.В. Худоминский и др.);

- концепции учёбы в течение всей жизни (О.В. Акулова, С.Я. Писарева, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына).

Методологические основы проекта:

- положения системно-деятельностного (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский), компетентностного (А.И. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской), модульного (Т.В. Васильева, В.М. Гараев, Н.Б. Лаврентьева, Н.М. Яковлева и др.) подходов к личностно-профессиональному развитию и саморазвитию;

- акмеологический подход к развитию учителя как профессионала, представленный в работах А.А. Бодалёва, А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, И.Н. Семёнова.

Методы исследования и проектирования: теоретико-методологический анализ литературы, историко-педагогический анализ повышения квалификации педагогов, анализ педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа, тестирование, анкетирование, контент-анализ, метод экспертной оценки, статистический анализ экспериментальных данных.

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта

Идея инновации состоит в создании модели системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата  на уроках разной предметной направленности с использованием возможностей таксономии Блума, включенную в многоуровневую внутриорганизационную систему поддержки профессионального развития педагога и повышение его конкурентноспособности.

Задачи:

- формирование и реализация инновационной политики внутришкольного непрерывного профессионального образования;

- координация, обеспечение информационного и организационного сопровождения процессов совершенствования профессионального мастерства и личностного развития педагогов;

- создание гибкой системы профессионального сотрудничества и взаимодействия, основанной на принципе добровольности и открытости;

- формирование индивидуальных траекторий развития педагогических работников;

- подготовка методических рекомендаций по применению новых образовательных технологий;

- создание банка методических разработок по внедрению таксономии Блума;

- развитие практики непрерывного внутриорганизационного образования и обогащение ее новыми идеями, подходами, технологиями и методиками путем распространения передового педагогического опыта.

Направления деятельности:

Аналитическое:

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников педагогических работников МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани;

- систематическое обновление базы данных о педагогических работниках образовательной организации;

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе;

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;

Информационное:

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.);

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях;

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов других субъектов РФ;

- информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии общего и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;

Организационно-методическое:

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;

- организация работы школьных методических объединений учителей-предметников и классных руководителей по заявленному проекту;

- организация сетевого взаимодействия с методическими службами других образовательных организаций;

- участие в разработке программы развития образовательной организации;

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников и других методических мероприятий, направленных на совершенствование педагогического мастерства и личностное развитие учителей.

Консультационное:

- организация консультационной работы для педагогических работников;

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических исследований.

Структура

Функции и механизм действия элементов структуры

1) Метапредметная студия. Метапредметная студия– крупное объединение педагогов постоянного состава, ориентированное на совместную работу по развитию универсальных педагогических компетенций, необходимых для организации образовательной деятельности вне зависимости от предметной области. Цель работы метапредметной студии – обобщение опыта по использованию таксономии учебных целей Б. Блума в процессе формирования читательской компетенции как метапредметного образовательного результата в условиях текстуальности урока.

Задачи метапредметной студии:

- систематизировать опыт педагогов по использованию таксономии учебных целей Б. Блума в разных предметных областях;

- определить возможности применения этой технологии на разных этапах урока, в ходе использования других образовательных технологий;

- разработать методические рекомендации по использованию таксономии учебных целей Б. Блума для каждой предметной области.

Главным принципом деятельности студии является интеграция учителей из разных предметных областей через коллективную работу по получению нового и обобщению накопленного опыта массового применения таксономии учебных целей Б. Блума.

Метапредметная студия формируются в начале учебного года в соответствии с образовательными потребностями и приоритетами педагогов. Педагоги, в течение года посещают запланированные в рамках работы студии мероприятия, участвует в обмене опытом по использованию метапредметных технологий.

Формы работы метапредметных студий: практические семинары, мастер-классы, круглые столы, педагогические дискуссии, деловые игры, презентации опыта, методические выставки, педагогическая гостиная, фестиваль педагогических идей, методический мост, открытые уроки и др..

Мастерская современных технологий

Мастерская современных технологий – небольшое объединение педагогов постоянного состава, ориентированное на совместную работу по овладению навыками использования современных технологий (в частности таксономии учебных целей Б. Блума) в рамках реализации ФГОС.

Цель работы мастерской современных технологий – освоение и апробация новых образовательных технологий и прогрессивных форм обучения.

Задачи работы мастерской современных технологий:

- повышение уровня теоретических знаний педагога о конкретной образовательной технологии;

- получение им навыков практического применения технологии;

- создание банка методических разработок по использованию современных технологий в каждой предметной области.

Главным принципом деятельности мастерской является индивидуальный подход в организации обучения педагога в зависимости от уровня владения им определенной проектом образовательной технологией. В основе деятельности мастерской - самообразование и взаимообучение через сотрудничество. Следовательно, основными организационными формами работы мастерской является индивидуальная и групповая работа.

Мастерская современных технологий формируется 1 раз в полугодие в зависимости от образовательных потребностей и приоритетов педагогов, а также с учётом результатов исследования социального капитала. Работа педагогической мастерской осуществляется в соответствии с программой, освоение которой обязательно для каждого участника мастерской. В ходе работы педагоги самостоятельно изучают материал, участвуют в мероприятиях, запланированных в рамках работы мастерской, выполняют теоретические и практические задания, посещают уроки и мероприятия коллег, накапливает кейс по осваиваемой технологии, пополняют банк материалов. Общим итогом работы мастерской является коллективный проект-презентация технологии. Эта презентация проводится для новых членов данной мастерской, то есть группа обучает следующую группу. Это каскадное обучение 1 уровня. В ходе работы мастерской тьютор мастерской, хорошо изучивший технологию и имеющий опыт её использования, передаёт свои навыки всем остальным участникам группы, организует работу в малых группах и парах сменного состава в зависимости от уровня владения технологией, характера методических затруднений педагогов. Для новых участников мастерской консультантами являются те участники, которые освоили технологию перед ними. Это каскадное обучение 2 уровня. Таким образом, передача теоретических и практических навыков владения технологией от предыдущего к последующему делает процесс обучения, обобщения опыта и совершенствования профессионального мастерства непрерывным.

Формы работы мастерских современных технологий: лекции, видеоуроки, участие в вебинарах, взаимопосещение уроков, практикумы по разработке уроков (занятий) с использованием технологии, семинары, методические посиделки, решение методических задач, час коллективного творчества, метод кейсов, единый методический день, панорама методических идей и др.

6. Обоснование новизны инновационной деятельности.

Все структурные находятся во взаимосвязи и взаимодействии и представляют собой единую систему сопровождения профессионального совершенствования педагогических работников. Структурные компоненты органично вписываются в общую методическую систему гимназии и являются её неотъемлемой частью.

Новизна  заключается, во-первых, в организационных подходах к внутришкольному повышению квалификации, в основе которых концепция личностно ориентированного подхода, учитывающего образовательные запросы и потребности педагогов, индивидуальный уровень их профессионализма, мотивы профессионального развития. Такой подход позволяет осуществлять отбор соответствующего содержания, корректировать его, определять степень заинтересованности в собственном профессиональном развитии и по необходимости подключать механизмы стимулирования.

Во-вторых, новым является надпредметный характер проекта. Структурные компоненты отличаются от других структурных элементов методической системы тем, что они ориентированы на формирование универсальных, не зависимых от преподаваемого предмета, компетенций, на решение общих проблем современного образования, а не частных предметных проблем. Кроме того, одновременная работа педагога в метапредметной студии и мастерской современных образовательных технологий позволяет интегрировать одну технологию в другую, делая их универсальными.

В-третьих, новым является и характер педагогического сотрудничества и взаимодействия: оно становится гораздо шире, есть возможность профессионального общения с педагогами разных предметов и разной квалификации, в парах, в больших и малых группах. Причём, это профессиональное сотрудничество, в отличие, например, от сотрудничества в школьных методических объединениях, построено на сугубо добровольных началах («работаю, с кем хочу»). Профессиональное сотрудничество также выстроено и с учётом результатов исследования социального капитала образовательной организации.

В-четвёртых, каскадный метод обучения, используемый в работе мастерских современных технологий, позволяет сделать школу самообучающейся организацией.

В-пятых, используется немало инновационных форм методической работы, основанных на системно-деятельностном и индивидуальном подходе. Для нашей образовательной организации новыми являются и профессиональные команды, работа которых будет осуществляться в системе, а не от случая к случаю.

Таким образом, все вышеперечисленные факторы позволяют считать модель повышения профессионального уровня педагогов инновационным продуктом, ориентированным на системные изменения модели внутриорганизационного повышения квалификации. Модель внутри-школьного повышения квалификации можно охарактеризовать как позиционную, нормативно-творческую, мыследеятельностную модель системы развивающегося дополнительного профессионального образования.

7. Проектируемые этапы инновационного процесса

| № | Задача | Действие (наименование мероприятия) | Срок реализации |  | Полученный (ожидаемый) результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный 01.09.2017 г.-01.10.2017 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявить индивидуальные мотивы профессионального поведения педагогов. Исследование мотивационного комплекса педагогических работников | 1.Проведение педагогического совета «Профессиональная мотивация как фактор успешности учителя» 2.Анкетирование педагогических работников. 3.Индивидуальные собеседования | 1,2 недели сентября 2017 г. |  | Создание комплексной программы мотивации и стимулирования педагогических работников |
| 2 | Выявить профессиональные связи педагогов. Исследовать социальный капитал образовательной организации. | 1. Методический совет «Социальный капитал как условие эффективного развития школы». 2. Анкетирование педагогических работников. 3. Исследование социального капитала через информационно-аналитическую систему. 4. Анализ результатов исследования социального капитала. | 2,3 недели сентября 2017 г. |  | Выработка стратегии пофессионально-личностного развития педагогического коллектива |
| 3. | Разработать и описать модель внутришкольного повышения квалификации. | 1. Изучение методической литературы по вопросу использования таксономии целей Блума. 2. Обобщение опыта использования технологии в ходе реализации ФГОС НОО. 3. Методическая неделя: «Основные требования ФГОС и современное преподавание» 4. Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников. 5. Деятельность рабочей группы по созданию модели системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума. 6.Разработка комплекса мероприятий, направленных на апробацию модели. 7.Разработка критериев и показателей (индикаторов) эффективности модели. | октябрь 2017 г. |  | 1.Создание модели внутришкольного повышения квалификации с учётом индивидуальных профессиональных потребностей педагогических работников. 2.Нормативно-правовая база школьного уровня, регламентирующая внутришкольное повышение квалификации. 3. План мероприятий по апробации модели внутришкольного повышения квалификации |
| Этап 2. Опытно-экспериментальный этап, 01.11.2017 г.–01.03.18 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать работу по реализации комплексной программы мотивации и стимулирования педагогических работников | 1.Разработка мотивационных карт педагогических работников 2.Разработка положения о нематериальном стимулировании работников. 3.Внесение изменений в Положение об оплате труда работников 4.Проведение традиционных мероприятий, повышающих мотивацию к профессиональному развитию: 4.1.Профессиональная премия «Признание» 4.2.Школьный конкурс «Учитель года»; 4.3.Школьный конкурс «Педагогический дебют» 4.4.Школьный конкурс «Мой лучший урок»; 4.5.Школьный педагогический фестиваль «Воспитываем патриотов» и т.д. | ноябрь 2017 г.- март 2018 г. |  | Повышение мотивации педагогов к личностному и профессиональному развитию. |
| 2. | Совершенствовать стратегию личностного и профессионального развития педагогического коллектива, в том числе через апробацию модели системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума. | 1.Реализация программы профессионального взаимодействия «Идём друг к другу в гости» 2. Апробация модели внутришкольного повышения квалификации): 2.1. создание материально-технических условий для реализации проекта; 2.2. подготовка тьюторов метапредметной студий и мастерских современных техно-логий; 2.3.внесение изменений в Положение об оплате труда работников в части стимулирования педагогов-тьюторов и координаторов; 2.4.создание программы работы 2.5. организация работы метапредметной студии. 2.6.организация работы мастерской современных техно-логий. 2.7. создание индивидуальных траекторий развития педагогических работников; 2.8. стартовая, промежуточная и итоговая диагностика уровня профессионального развития учителей, педагогических затруднений; 2.9. анализ рисков и их снятие; 2.10. систематическое пополнение электронного банка методических материалов; 2.11. организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями, реализующими модели внутришкольного повышения квалификации; 2.12. систематический анализ администрацией гимназии уровня освоения педагогическими работниками программ деятельности метапредметной студии и мастерской современных технологий. |  |  | 1.Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками, в том числе между педагогами из других школ района и специалистами ИМЦ.. 2. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, необходимых для реализации ФГОС и отвечающих требованиям профессионального стандарта педагога. 3. Сохранение и преумножение традиций, укрепление корпоративной культуры организации. 4.Повышение качества оказания образовательных услуг 5. Обретение каждым учителем своей собственной индивидуальности среди субъектов единого образовательного пространства гимназии. 6.Превращение педагогического коллектива в саморазвивающееся и самообучающееся сообщество, способное реализовать поставленные государством цели. |
| Этап 3. Рефлексивно-обобщающий, 01.04.2018 г.- 01.09.2018 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Обобщить результаты апробации модели системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума. | 1. Мониторинг и диагностику профессиональных компетенций педагогических работников. 2.Разработка методических рекомендаций по использованию в практике модели профессионального роста. 3. Внесение коррективов в стратегию развития педагогического коллектива | апрель 2018 г. | Обобщение опыта работы по созданию и реализации модели |  |
| 2. | Подготовить отчёт о результатах инновационной деятельности. | 1. Анализ достижения поставленных в ходе инновационной деятельности задач. 2.Проведение методической недели по обобщению опыта деятельности 3. Организация деятельности рабочих групп по подготовке отчёта. 4. Публичная презентация отчёта о результатах инновационной деятельности. | май 2018 г. | 1. Отчёт о результатах инновационной деятельности. 2. Методические рекомендации по использованию в практике модели профессионального роста |  |
| 3. | Организовать мероприятия по распространению инновационного опыта работы. | 1. Проведение семинаров, мастер-классов, вебинаров, круглых столов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 2. Организация работы консультативных площадок. 3. Подготовка к публикации материалов по обобщению опыта апробации модели внутришкольного повышения квалификации. 4. Публикация материалов в СМИ, в том числе в электронных. | июнь-август 2018 г. | 1. Обретение каждым учителем своей собственной индивидуальности среди субъектов единого образовательного пространства гимназии. 2. Превращение педагогического коллектива в саморазвивающееся и само-обучающееся сообщество, способное реализовать постав-ленные государством цели. 3. Формирование положительного имиджа педагогического коллектива гимназии. 4. Обобщение и распространение опыта работы по созданию и реализации модели образовательного пространства, полученных результатов. 5. Разработка методических рекомендаций. |  |

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности

| № п/п | Критерий | Показатели (индикаторы) | Средства диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение мотивации педагогов к личностному и профессиональному развитию. | - Увеличение % участия педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства (курсы, семинары, вебинары и т.д.). - Увеличение % участия педагогов в профессиональных конкурсах. - Рост численности педагогов, участвующих в разработке и реализации инновационных проектов. - Наличие у педагога динамически меняющейся индивидуальной траектории развития. | 1. Мониторинг участия педагогов в мероприятиях, направленных на по- вышение профессионального мастерства (курсы, семинары, вебинары и т.д.). 2.Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах. - Мониторинг численности педагогов, участвующих в разработке и реализации инновационных проектов. - Анализ ИНТР педагогов. - Самоанализ |
| 2. | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, необходимых для реализации ФГОС и отвечающих требованиям профессионального стандарта педагога | - Систематическое использование в практической деятельности современных образовательных технологий. 2. Увеличение % педагогов, ставших победителями профессиональных конкурсов разного уровня. - Увеличение численности педагогов первой и высшей квалификационной категории. Рост численности педагогов, вошедших в группу профессионального лидерства. | Анкетирование педагогов. Анкетирование учащихся. Анализ уроков. Мониторинг аттестации педагогических работни- ков. |

| 3. | Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками, в том числе между педагогами из других школ района и края и специалистами ИМЦ. | 1.Повышение уровня горизонтального доверия 2.Повышение уровня вертикального доверия. 3.Повышение уровня профессионального взаимодействия. 4.Повышение частотности нерегламентированного обмена опытом. 5.Повышение частотности работы команд. 6.Повышение частотности совместной деятельности. | Повторное исследование социального капитала образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Сохранение и преумножение традиций, укрепление корпоративной культуры организации. | - Активизация участия педагогов в традиционных корпоративных мероприятиях. - Повышение качества проводимых мероприятий. - Расширение спектра корпоративных мероприятий, ориентированных на мотивацию педагогов к повышению эффективности деятельности. | - Анкетирование педагогов. - Анализ проводимых мероприятий. - Собеседование |
| 5. | Повышение качества оказания образовательных услуг | - Повышение качества обученности школьников. - Высокий уровень результатов ЕГЭ и ОГЭ 3.Отсутствие выпускников 9 классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании. | Диагностика качества обученности. Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ. |

|  |  |  | - Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестаты о среднем общем образовании. - Увеличение численности учащихся, участвующих в предметных олимпиадах. - Увеличение численности учащихся, принимающих участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. - Увеличение численности школьников, принимающих участие в исследовательско-проектной деятельности. - Наличие учащихся- обладателей грантов. |  | Мониторинг участия школьников в олимпиадах, НПК, творческих конкурсов разного уровня. Портфолио учащихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Обобщение опыта работы по созданию и реализации модели внутришкольного повышения квалификации. |  | 1.Наличие печатных публикаций, содержащих обобщение передового педагогического опыта. 2.Наличие электронных публикаций, содержащих обобщение передового педагогического опыта. 3. Выступление педагогов и администрации на мероприятиях разного уровня по обобщению передового опыта. |  | Мониторинг печатных и электронных материалов. Мониторинг выступления педагогов и администрации на мероприятиях разного уровня по обобщению передового опыта. Портфолио педагогов. |  |  |
| 7. |  | Формирование положи- тельного имиджа педагогического коллектива школы. |  | 1. Повышение % педагогов, полностью удовлетворённых работой. 2. Положительные отзывы о работе коллектива в СМИ. 3. Благодарности педагогам от родителей и общественности, в том числе на школьном сайте. 4. Отсутствие мотивированных жалоб на деятельность школы. 5. Расширение границ сотрудничества с педагогами других школ района, города России, в том числе через сетевое взаимодействие. |  | Анкетирование педагогов. Анкетирование родите лей. Мониторинг положительных отзывов и благодарностей. |

# 9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. Ожидаемые результаты реализации инновационного проекта

- Повышение мотивации педагогов к личностному и профессиональному развитию.

- Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, необходимых для реализации ФГОС и отвечающих требованиям профессионального стандарта педагога

- Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками, в том числе между педагогами из других школ района и города и специалистами ИМЦ.

- Сохранение и преумножение традиций, укрепление корпоративной культуры организации.

- Повышение качества оказания образовательных услуг.

- Обобщение опыта работы по созданию и реализации модели внутришкольного повышения квалификации.

- Формирование положительного имиджа педагогического коллектива гимназии.

# Инновационные продукты опытно-экспериментальной деятельности

- Модель системы работы учителя, обеспечивающей формирование читательской компетенции как метапредметного результата  на уроках разной предметной направленности использованием возможностей таксономии Блума.

- Локальные акты, регламентирующие деятельность (положения, функциональны обязанности).

- Программы деятельности элементов (метапредметной студии, мастерской современных технологий).

- Методические рекомендации по реализации модели внутришкольного повышения квалификации.

- Электронный банк методических разработок по использованию таксономии Блума в целях формирования читательской компетенции.

- Информационные буклеты по использованию таксономии Блума.

# 10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).

Модель внутришкольного повышения квалификации может быть создана и реализована в других образовательных организациях, так как не требует дополнительного финансирования и дополнительного кадрового обеспечения. Методические рекомендации по использованию современных технологий, созданные в ходе работы мастерской и студии, должны обеспечить тиражируемость инновации.

Реализация проекта как эффективный механизм внутриорганизационного повышения квалификации педагогов будет способствовать повышению профессионального мастерства педагогов, приобретению ими новых компетенций, необходимых для успешной реализации ФГОС на всех уровнях образования, подготовит учителей к поэтапному введению профессионального стандарта педагога.

# 11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач

инновационного проекта

В МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани имеются в наличии все необходимые для выполнения задач инновационного проекта ресурсы.

## Нормативно-правовое обеспечение:

- Приказ «О реализации инновационного проекта «Лаборатория управленческой инноватики».

- Положение об организации деятельности персональной школы профессионального мастерства.

- Положение о нематериальном стимулировании работников;

- Положение «Об оплате труда работников»;

- Должностные инструкции заместителя директора по учебно-методической работе;

- Функциональные обязанности тьютора персональной школы профессионального мастерства;

- Функциональные обязанности координатора персональной школы профессионального мастерства

## Кадровое обеспечение:

Штатные единицы:

- Заместитель директора по УР -4;

- Учителя высшей квалификационной категории – 12

- Учителя высшей квалификационной категории – 22

- Психолог – 1

- Заведующий библиотекой – 1

- Библиотекарь - 1

- Координаторы – 1

- Тьюторы -10

## Материально-техническое обеспечение:

Помещения:

- Методический кабинет – 1

- Конференц-зал – 1

- Библиотека – 1

- Оборудование:

- Компьютеры (ноутбуки) - 11

- Принтер (МФО) – 1

- Точки доступа к сети Интернет -8

## Информационное обеспечение:

- Информационные стенды в методическом кабинете

- Методический вестник

- Страница на школьном сайте

## Финансово-экономическое обеспечение:

- внебюджетные средства.

# 12. Список использованной литературы

- Михайлов А. В. Школа как самообучающаяся организация // Непрерывное образование: XXI век. Выпуск 1, 2013, DOI: 10.15393/j5.art.2013.1947

- Владимирская О.Д. Опыт внутришкольного повышения квалификации педагогов http://aneks.spb.ru

- Олиференко Л.Я.Система повышения квалификации: новый взгляд.: сб. статей/.-М.:ГБОУ Педагогическая академия, 2012 г.

- Колпакова Н. В. Актуальные проблемы повышения квалификации учителя. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. IV между- нар. науч.-практ. конф. № 4. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2011.

- Е.Калинкина. Повышение квалификации педагогов на уровне  школы и его роль в управлении. Журнал «Управление школой» http://upr.1september.ru/article.php?ID=200700912

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №40" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ"

ЛАБОРАТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

«Повышение профессионализма учителя в организации деятельности по формированию мотивационной сферы учащихся через активное обучение в контексте таксономии учебных целей Б. Блума»

(в рамках городского инновационного проекта «Формирование читательской компетенции как метапредметного образовательного результата в условиях текстуальности урока»)»

Казань-2017