|  | Утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от ________ 2021 № _______ |
| --- | --- |

План

мероприятий Республики Татарстан, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года

  - Здоровьесбережение с детства

| № п/п | Наименование мероприятия согласно Плану основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р | Наименование мероприятия, проводимого в Республике Татарстан | Ответственные исполнители и соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 – 2024 годы | 2025 – 2027 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями | Строительство центра детской онкологии, гематологии и хирургии на территории ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» | МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ | 2021 год | расширение возможностей по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, детям с онкологическими, гематологическими заболеваниями, в т.ч. подлежащих хирургическому лечению |  |
| 2. | Реализация мероприятий по созданию детских реабилитационных отделений в медицинских организациях и детских реабилитационных центров всех форм собственности | Создание новых отделений медицинской реабилитации детского населения на базе центральных районных больниц Республики Татарстан | МЗ РТ | 2021 – 2024 годы | развитие детской реабилитационной службы Республики Татарстан, повышение доступности медицинской реабилитации детскому населению Республики Татарстан, увеличение охвата детей, нуждающихся в медицинской реабилитации |  |
| 3. | Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию телемедицинских технологий в системе комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов | Проведение телемедицинских консультаций по вопросам медицинской реабилитации с федеральными центрами | МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи детям, увеличение количества проведения телемедицинских консультаций | повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи детям, увеличение количества проведения телемедицинских консультаций |
|  |  | Проведение телемедицинских консультаций по медицинской реабилитации детей в Республике Татарстан | МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | повышение доступности медицинской реабилитации детей в Республике Татарстан | повышение доступности медицинской реабилитации детей в Республике Татарстан |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью | Развитие на базе женских консультаций направлений по предоставлению услуг медико-социальной поддержки беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики абортов | МЗ РТ | 2021 – 2024 годы | увеличение доли женщин, отказавшихся от прерывания беременности и вставших на учет для дальнейшего пролонгирования беременности |  |
|  |  | Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15 – 17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами – акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами – детскими урологами-андрологами | МЗ РТ | 2021 – 2024 годы | увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами – акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами – детскими урологами- андрологами |  |
|  |  | Проведение в муниципальных районах, городских округах научно-популярных лекций, пропагандирующих семейный образ жизни и семейные ценности «Хочу родить: влияние питания и образа жизни»; «Здоровый образ жизни семей с детьми: парадоксы общественного сознания» | Центр семьи и демографии Академии наук РТ, МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение доли населения, реализующего здоровьесберегающие практики, до 60 процентов | увеличение доли населения, реализующего здоровьесберегающие практики, до 70 про-центов |
|  |  | Популяризация ответственного отношения к репродуктивному здоровью | РА «Татмедиа», МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | ежегодное размещение не менее 150 материалов в СМИ | ежегодное размещение не менее 200 материалов в СМИ |
| 5. | Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием ЭКО | Проведение лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС | МЗ РТ, ГУ ТФОМС РТ (по согласованию), медицинские организации частной формы собственности, участвующие в реализации программы ОМС на данный вид услуг | 2021 – 2027 годы | проведение не менее 1 510 процедур ЭКО в рамках реализации национального проекта «Демография» | проведение не менее 1510 процедур ЭКО в рамках реализации национального проекта «Демография» |
| 6. | Совершенствование национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Разработка регионального календаря профилактических прививок Республики Татарстан | МЗ РТ, Роспотребнадзор по РТ (по согласованию), Минфин РТ | 2021 – 2027 годы | расширение перечня инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация | расширение перечня инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация |
| 7. | Повышение приверженности населения к иммунопрофилактике | Организация просветительской, разъяснительной и профилактической работы с законными представителями детей о целесообразности и необходимости вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики | МЗ РТ | 2021 – 2024 годы | снижение количества отказов законных представителей детей от вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики |  |
| 8. | Разработка и принятие дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотиносодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетними | Проведение видеолекториев по профилактике табакокурения, основам формирования здорового образа жизни среди обучающихся образовательных организаций; освещение широкомасштабных массовых акций, тематических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни, в том числе ежегодное проведе- ние республиканской акции «Праздник трезвости» | МЗ РТ, ГАУЗ «РНД МЗ РТ», Региональный ресурсный центр «Общее дело», руководители медицинских организаций РТ, общественные и некоммерческие организации (по согласованию) | 2021 – 2024 годы | проведение не менее 200 мероприятий с охватом не менее 3 000 человек |  |
| 9. | Разработка и ежегодное обновление информационно- просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики | Разработка и обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний среди детей | МЗ РТ, ГАУЗ «РЦОЗиМП» | 2021 – 2024 годы | не менее 3 тыс.экземпляров |  |
|  |  | Направление отчета о научном исследовании «Социальные детерминанты здоровья школьников в Республике Татарстан» во все общеобразовательные организации РТ | Центр семьи и демографии Академии наук РТ | 2021 год | охват 43 муниципальных районов и двух городских округов |  |
|  |  | Информирование населения по вопросам вакцинопрофилактики | РА «Татмедиа», МЗ РТ, Роспотребнадзор по РТ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | ежегодное размещение не менее 100 материалов в СМИ | ежегодное размещение не менее 150 материалов в СМИ |
| II. Благополучие семей с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Расширение доступности мер социальной поддержки семьям с детьми путем установления единого подхода к определению состава семьи и перечня доходов, используемых при их предоставлении | Унификация порядков исчисления совокупного дохода семьи при предоставлении адресных мер социальной поддержки семьям с детьми | МТЗиСЗ РТ | 2021 год | унифицирование порядков исчисления совокупного дохода семьи при предоставлении адресных мер социальной поддержки семьям с детьми |  |
| 11. | Применение нового подхода при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Увеличение размера выплаты семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом предоставляемой выплаты, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение размера выплаты семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом предоставляемой выплаты, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения | увеличение размера выплаты семьям с детьми, если размер сред-недушевого дохода семьи с учетом предоставляемой выплаты, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения |
| 12. | Расширение перечня мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, обеспечение согласования мероприятий, реализуемых на основании социального контракта с иными мерами поддержки | Повышение эффективности заключаемых социальных контрактов с семьями, имеющими детей | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2024 годы | увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию |  |
| 13. | Разработка мероприятий по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков | МСАиЖКХ РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | увеличение количества обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков | увеличение количества обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков |
| 14. | Разработка и внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | Организация социального сопровождения несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | предоставление социального сопровождения несовершеннолетним матерям, нуждающимся в помощи и поддержке государства | внедрение типовой модели социально- психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства |
| 15. | Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки | Организация суперсервиса «Забота» | Минцифра РТ, МТЗиСЗ РТ, ГКУ «ЦЦТ РТ», АО «АК БАРС» Банк (по согласованию) | 2021 год | экономия до 20 процентов времени жителей при подаче заявления на получение выплат |  |
|  |  | Информирование населения о мерах социальной поддержки для семей с детьми | РА «Татмедиа», МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | ежегодное размещение не менее 150 материалов в СМИ | ежегодное размещение не менее 200 материалов в СМИ |
| 16. | Обобщение эффективных региональных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных, и создание условий для тиражирования указанных практик во всех субъектах Российской Федерации | Анализ и обобщение эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, внедрение их в работу учреждений социального обслуживания | МТЗиСЗ РТ | 2022 – 2027 годы | ежегодное внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания новых социальных технологий по социальному сопровождению семей |  |
|  |  | Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи в Республике Татарстан | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение доли семей, преодолевших трудную жизненную ситуацию с учетом помощи по социальному сопровождению, от общего количества семей, получивших такую помощь, до 97 процентов | увеличение доли семей, преодолевших трудную жизненную ситуацию с учетом помощи по социальному сопровождению, от общего количества семей, получивших такую помощь, до 98 процентов |
| III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей | Выпуск материалов в СМИ на тему защиты прав детей | РА «Татмедиа» | 2021 – 2027 годы | ежегодное размещение не менее 200 материалов в СМИ | ежегодное размещение не менее 250 материалов в СМИ |
|  |  | Информационное освещение проведения Республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» – «Бала хокук даирәсендә» | РА «Татмедиа», Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | правовое просвещение и пропаганда традиционных ценностей в детской и молодежной среде | правовое просвещение и пропаганда традиционных ценностей в детской и молодежной среде |
|  |  | Проведение уроков, направленных на формирование знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение количества обучающихся, принимающих участие в уроках, направленных на формирование знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации | 100-процентный охват обучающихся, принимающих участие в уроках, направленных на формирование знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации |
|  |  | Проведение муниципальных и республиканских мероприятий, направленных на формирование правосознания и правовой культуры, повышение правовой грамотности обучающихся | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | организация и проведение не менее пяти республиканских мероприятий в год, направленных на формирование правосознания и правовой культуры, повышение правовой грамотности обучающихся | организация и проведение не менее пяти республиканских мероприятий в год, направленных на формирование правосознания и правовой культуры, повышение правовой грамотности обучающихся |
| 18. | Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, образовательных стажировок, мастер-классов, семинаров для педагогов по направленностям дополнительного образования | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | ежегодная организация не менее 60 мероприятий для педагогов дополнительного образования детей с общим охватом 1 500 человек | ежегодная организация не менее 70 мероприятий для педагогов дополнительного образования детей с общим охватом 2 000 человек |
| 19. | Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Проведение ежегодных творческих мероприятий по различным видам искусства, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи | МК РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр», образовательные организации сферы культуры | 2021 – 2027 годы | увеличение удельного веса численности обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях культуры от общего количества обучающихся в образовательных организациях культуры: 2021 год – 70 процентов; 2022 год – 71 процент; 2023 год – 72 процента; 2024 год – 73 процента | увеличение удельного веса численности обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях культуры от общего количества обучающихся в образовательных организациях культуры: 2025 год – 74 процента; 2026 год – 75 процентов; 2027 год – 76 процентов |
|  |  | Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 9 – 11 классов по 24 общеобразовательным предметам | МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ» | 2021 – 2027 годы | увеличение удельного веса численности обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: в 2021 году – 49 процентов; в 2022 году – 51 процент; в 2023 году – 53 процента; в 2024 году – 54 процента | увеличение удельного веса численности обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет не менее 57 процентов |
|  |  | Организация и проведение республиканских олимпиад для обучающихся 4 – 8 классов по 24 общеобразовательным предметам из перечня Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение республиканских олимпиад для обучающихся 4 – 11 классов по татарскому языку и литературе, по родным языкам, по русскому языку и литературе для школ с родным (нерусским) языком обучения, по геологии и истории Татарстана и татарского народа |  |  |  |  |
|  |  | Реализация специальных проектов – республиканских олимпиад «Служу отчизне! Служу народу!» среди обучающихся кадетских государственных бюджетных общеобразовательных организаций Республики Татарстан 7 – 11 классов и «Путь к Олимпу» для обучающихся 7 – 11 классов из общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |
|  |  | Проведение учебно-тренировочных сборов и профильных смен в рамках подготовки к отдельным этапам всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
| 20. | Развитие региональной системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, реализация мероприятий, направленных на стимулирование творческой деятельности учащихся детских школ искусств, создание благоприятных условий и внедрение образовательных программ, в том числе адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью | Сохранение и развитие республиканской системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в т.ч. увеличение контингента учащихся в них | МК РТ, МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в данных школах: 2021 год – 10 процентов; 2022 год – 11 процентов; 2023 год – 12 процентов; 2024 год – 13 процентов | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в данных школах: 2025 год – 14 процентов; 2026 год – 15 процентов; 2027 год – 16 процентов |
|  |  | Проведение курсов повышения квалификации и профессиональных конкурсов для преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | МК РТ, МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | количество курсов повышения квалификации и профессиональных конкурсов для преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 2021 год – 11 единиц; 2022 год – 12 единиц; 2023 год – 13 единиц; 2024 год – 14 единиц | количество курсов повышения квалификации и профессиональных конкурсов для преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 2025 год – 15 единиц; 2026 год – 16 единиц; 2027 год – 17 единиц |
| 21. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации | Проведение республиканских конкурсов, социологических исследований, читательских конференций, информационно-познавательных программ и книжно-иллюстративных выставок | МК РТ, библиотеки РТ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | ежегодное проведение не менее 110 республиканских мероприятий по поддержке детского и юношеского чтения | ежегодное проведение не менее 110 республиканских мероприятий по поддержке детского и юношеского чтения |
|  |  | Проведение республиканских мероприятий по поддержке детского и юношеского чтения | МК РТ, библиотеки РТ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | ежегодное проведение не менее 100 мероприятий | ежегодное проведение не менее 100 мероприятий |
| 22. | Увеличение предложений по проведению мероприятий государственных театров, концертных организаций и самостоятельных коллективов для детской аудитории | Проведение культурно-образовательных мероприятий, показы спектаклей, культурно-зрелищных представлений для детской аудитории | МК РТ, театрально-зрелищные и концертные организации, музеи, музеи-заповедники РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение доли мероприятий для детей в общем числе мероприятий, проводимых театрами, концертными организациями, музеями и самостоятельными коллективами; увеличение числа зрителей на мероприятиях для детей, проводимых театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами | расширение детской аудитории, принимающей участие в театральных и музейных мероприятиях; увеличение количества премьерных спектаклей для детей (категории от 0+ до 12+); увеличение численности участников культурно-образовательных мероприятий в музеях |
| 23. | Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Разработка и внедрение рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | МОиН РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | реализация рабочей программы воспитания обучающихся во всех образовательных организациях, включая дошкольные образовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования |
| 24. | Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Организация и проведение мероприятий по выполнению детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | реализация мероприятий по выполнению детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | реализация мероприятий по выполнению детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 25. | Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма | Организация и проведение Республиканского конкурса «Путешествие к истокам» | ГК РТ по туризму | 2021 – 2027 годы | ежегодное увеличение участников конкурса на 10 процентов | ежегодное увеличение участников конкурса на 10 про-центов |
| 26. | Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе реализация программы Всероссийского туристско- краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество» | Организация и проведение Республиканской конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Жить, помня о корнях своих…» - Республиканского этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | ежегодное увеличение участников конкурса на 5 процентов | ежегодное увеличение участников конкурса на 5 процентов |
| IV. Инфраструктура детства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Реализация мероприятий по достижению 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | Создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| 28. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех обучающихся | Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Республике Татарстан | МОиН РТ | 2021 – 2022 годы | обновление материаль-но-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |
| 29. | Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций | Реализация проекта «Цифровая гигиена» | МДМ РТ | 2021 – 2024 годы | ежегодный охват детей, принявших участие в проекте, 1 000 человек |  |
|  |  | Подготовка и выпуск в республиканских, районных и городских СМИ сюжетов и статей, посвященных защите несовершеннолетних и молодежи от информации, причиняющей вред их здоровью | РА «Татмедиа» | 2021 – 2027 годы | ежегодное размещение материалов, посвященных защите несовершеннолетних и молодежи от информации, причиняющей вред их здоровью и физическому, психическому, духовному, нравственному развитию, вышедших в республиканских, городских, районных СМИ: 2021 год – 50 единиц; 2022 год – 60 единиц; 2023 год – 65 единиц; 2024 год – 70 единиц | ежегодное размещение материалов, посвященных защите несовершеннолетних и молодежи от информации, причиняющей вред их здоровью и физическому, психическому, духовному, нравственному развитию, вышедших в республиканских, городских, районных СМИ: 2025 год – 75 единиц; 2026 год – 80 единиц; 2027 год – 85 единиц |
| 30. | Оказание государственной и информационной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), тиражирование и (или) распространение социально значимой информационной продукции для детей и (или) семей с детьми | Создание видеороликов, поддержка информационного сайта о деятельности детских общественных организаций, работа пресс-службы детского движения | МДМ РТ, РОО «СДО РТ» | 2021 год | информационное сопровождение мероприятий детских и молодежных общественных объединений Республики Татарстан на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Создание не менее 20 медиаматериалов для детей и подростков. Насчитывается около 10 разных рубрик. Создано не менее 20 видеороликов и медиаматериалов для детей и подростков. Общий охват постов составит не менее 500 000 просмотров. На официальном сайте работает раздел «Мероприятия», который позволяет пройти всем желающим регистрацию на событие и ознакомиться с актуальными мероприятиями – https://sdo-rt.ru/events |  |
|  |  | Оказание информационной поддержки организациям, осуществляющим производство, тиражирование или распространение социально значимой информационной продукции для детей и (или) семей с детьми (при наличии заявок) | РА «Татмедиа» | 2021 – 2027 годы | производство (выпуск), распространение и тиражирование социаль-но значимых проектов в области печатных и электронных СМИ, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок) | производство (выпуск), распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных СМИ, ориентиро- ванных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок) |
|  |  | Организация и проведение профилактической операции «Жилище», уроков по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, на объектах образования и социальной защиты, в детских оздоровительных учреждениях, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, и местах временного размещения детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, включая учреждения (центры) социальной защиты, образования | МЧС РТ, ГУ МЧС РФ по РТ, заинтересованные исполнительные органы государст-венной власти РТ, ОМСУ при участии некоммерческих общественных организаций | 2021 – 2027 годы | производство (выпуск), распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок) | производство (выпуск), распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок) |
| 31. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | МК РТ | 2021 – 2027 годы | доля детских школ искусств, оснащенных современным оборудованием, от общего количества детских школ искусств: 2021 год – не менее 6 процентов; 2022 год – не менее 7 процентов; 2023 год – не менее 8 процентов; 2024 год – не менее 9 процентов | доля детских школ искусств, оснащенных современным оборудованием, от общего количества детских школ искусств: 2025 год – не менее 9,5 процента; 2026 год – не менее 10 процентов; 2027 год – не менее 10,5 процента |
| 32. | Развитие инфраструктуры сети организаций сферы культуры | Реализация программы капитального ремонта объектов культурного назначения РТ | МК РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | проведение капитального ремонта (реконструкции) не менее 12 объектов культурного назначения РТ ежегодно | проведение капитального ремонта (реконструкции) не менее 12 объектов культурного назначения РТ ежегодно |
| 33. | Создание во всех субъектах Российской Федерации региональных центров по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фон-да «Талант и успех» | Проведение образовательных смен по направлению «Культура» в региональном образовательном центре «Сириус» | МК РТ, АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | проведение не менее трех образовательных смен по направлению «Культура» ежегодно | проведение не менее четырех образовательных смен по направлению «Культура» ежегодно |
|  |  | Выплата именных стипендий талантливым учащимся дополнительного образования детей и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | МК РТ | 2021 – 2027 годы | выплата стипендии не менее 32 учащимся | выплата стипендии не менее 32 учащимся |
| 34. | Оказание инфраструктурной поддержки деятельности региональных ресурсных центров Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», созданных на базе образовательных организаций | Создание регионального ресурсного центра Общероссийской общественно-государст-венной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе ГБУ ДО РЦВР и оказание инфраструктурной поддержки | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | оказание инфраструктурной поддержки деятельности Общероссийской общественно-го-сударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | создание муниципальных ресурсных центров Общероссийской общественно-государст-венной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе образовательных организаций |
| 35. | Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Создание муниципальных ресурсных центров на базе образовательных организаций для вовлечение детей и подростков в Общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | увеличение количества образовательных организаций, реализующих направления деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | увеличение количества образовательных организаций, реализующих направления деятельности Общероссийской общественно-государст-венной детско- юношеской организации «Российское движение школьников» |
| 36. | Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности и малых городах | Развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности и малых городах | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 37. | Реализация инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов | Участие в мероприятиях и конкурсных отборах эффективных практик, организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и другими, в том числе некоммерческими, общественными организациями, по подготовке и реализации проектов, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг детям-инвалидам и их семьям в сфере социального обслуживания | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | количество проектов, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, получившим грантовую поддержку, единиц | количество проектов, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, получившим грантовую поддержку, единиц |
| 38. | Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Организация и проведение республиканской Спартакиады молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» | МДМ РТ, ГБУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников составляет 100 че- ловек | ежегодный охват участников составляет 100 человек |
|  |  | Организация и проведение Республиканской школы актива молодежных правоохранительных формирований «Курс в будущее» | МДМ РТ, МОиН РТ, МВД РТ, МК РТ, ГБУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников составляет 130 человек | ежегодный охват участников составляет 130 человек |
|  |  | Организация межведомственного социального патронирования несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, МДМ РТ, МВД РТ, МК РТ | 2021 – 2027 годы | вовлечение 90 процентов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимые мероприятия, социально полезную деятельность | вовлечение 100 процентов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимые мероприятия, социально полезную деятельность |
| V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | Организация обучения и повышения квалификации педагогических работников, классных руководителей по вопросам защиты прав детей | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | повышение квалификации педагогических работников, классных руководителей по вопросам защиты прав детей: 2021 год – 500 человек; 2022 год – 550 человек; 2023 год – 600 человек; 2024 год – 650 человек | повышение квалификации педагогических работников, классных руководителей по вопросам защиты прав детей: 2025 год – 700 человек; 2026 год – 800 человек; 2027 год – 900 человек |
|  |  | Проведение мониторинга качества педагогического состава специалистов, работающих в сфере сиротства. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере защиты прав детей | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | ежегодно не менее 30 процентов специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей, охвачены повышением квалификации (по результатам ведомственного мониторинга) | обеспечение систематического повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей, в том числе СОНКО |
| 40. | Совершенствование подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан | Организация подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан | МОиН РТ | 2022 – 2023 годы | осуществление подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан соответствует и международно-правовым стандартам | проведение подготовки 100 процентов категорий граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан, сокращение численности детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя) от возложенных на него обязанностей |
| 41. | Совершенствование мер по обеспечению безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, в том числе изменение порядка подготовки кандидатов в замещающие родители | Психологическое обследование детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей на предмет комфортности пребывания и выявления фактов насилия и жестокого обращения. Психологическое обследование граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних | МОиН РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | 100 процентов детей в замещающих семьях (опека, попечительство) охвачено социально-психологическим тестированием. Снижено количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные учреждения. Снижено выявление фактов насилия и жестокого обращения. Организовано психологическое обследование 50 процентов граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних | 100 процентов детей в замещающих семьях (опека, попечительство) ох-вачено социально- психологическим тестированием. Снижено количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные учреждения. Снижено выявление фактов насилия и жестокого обращения. Обеспечено психологическое обследование 100 процентов граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних |
| 42. | Поддержка и развитие института замещающих семей, включая семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья и с инвалидностью, имеющих братьев и сестер | Проведение мероприятий в рамках Фестиваля приемных семей «Содружество сердец» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | пропаганда семейных ценностей, укрепление детско-родительских отношений, раскрытие творческого потенциала семьи, повышение социального статуса приемной семьи | пропаганда семейных ценностей, укрепление детско-родительских отношений, раскрытие творческого потенциала семьи, повышение социального статуса приемной семьи |
|  |  | Организация совместного семейного отдыха детей с родителями из замещающих семей «Семь цветов счастья», в том числе с целью повышения родительской компетенции проведение психолого-педагогического, юридического, медицинского консультирования, тренинговой работы с родителями (законными представителями) и проведение лечебных процедур для детей с ОВЗ | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение до 10 процентов охвата совместным отдыхом и оздоровлением детей из приемных семей; ук-репление детско-родительских отношений и дружеских связей меж-ду приемными семьями; раскрытие ресурса приемной семьи; повышение родительской компетенции замещающих семей в вопросах воспитания детей и гармонизации детско-родительских отношений | увеличение до 15 процентов охва-та совместным отдыхом и оздоровлением детей из приемных семей; укрепление детско-родительских отношений и дружеских связей между приемными семьями; раскрытие ресурса приемной семьи; повышение родительской компетенции замещающих семей в вопросах воспитания детей и гармонизации детско-родительских отношений |
| 43. | Создание условий в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных к семейным | Обеспечение размещения детей в воспитательных группах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | 2021 – 2024 годы | доля детей, размещенных в воспитательных группах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не менее 85 процентов |  |
|  |  | Проведение мониторинга комфортных условий проживания и воспитания в организациях для детей-сирот, приближенных к семейным, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | обеспечение во всех организациях для детей-сирот комфортных условий проживания и воспитания, приближенных к семейным, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | организация для детей-сирот комфортных условий проживания и воспитания, приближенных к семейным, в соответст-вии с постановлением Правительст-ва Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 44. | Создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Внедрение эффективных практик, способствующих формированию собственной активности детей-инвалидов, находящихся в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, повышению их коммуникативного потенциала | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы |  | внедрение в деятельность детских домов-интернатов программы по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей-инвалидов, подготовке к самостоятельной жизни |
|  |  | Реализация в детских домах-интернатах МТЗиСЗ РТ эффективных практик реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы |  | реализация эффективных социальных практик в социально-реабилитационной деятельности детских домов-интернатов для умственно отсталых детей ежегодно, в том числе технологий развивающего ухода, альтернативной коммуникации, программ по формированию навыков самостоятельной жизни |
| 45. | Разработка и определение требований к компетенциям специалистов в организациях для детей-сирот и образовательных модулей для их подготовки | Проведение мониторинга соответствия профессиональным стандартам специалистов в организациях для детей-сирот | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | создание условий для формирования квалифицированного состава персонала в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: разработаны и апробированы программы социально-психологического обследования специалистов организаций, работающих с детьми, образовательные модули для подготовки специалистов | создание условий для формирования квалифицированного состава персонала в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 100 процентов специалистов обучены по программам социально-психологического обследования для специалистов организаций, работающих с детьми, внедрены образовательные модули для подготовки специалистов |
| 46. | Создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Внедрение эффективных практик, способствующих формированию собственной активности детей-инвалидов, находящихся в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, повышению их коммуникативного потенциала | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | внедрение в деятельность детских домов-интернатов программы по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей-инвалидов, подготовке к самостоятельной жизни | внедрение в деятельность детских домов-интернатов программы по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей-инвалидов, подготовке к самостоятельной жизни |
|  |  | Реализация в детских домах-интернатах МТЗиСЗ РТ эффективных практик реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | реализация эффективных социальных практик в социально-реабилитационной деятельности детских домов-интернатов для умственно отсталых детей ежегодно, в том числе технологий развивающего ухода, альтернативной коммуникации, программ по формированию навыков самостоятельной жизни | реализация эффективных социальных практик в социально-реабилитационной деятельности детских домов-интернатов для умственно отсталых детей ежегодно, в том числе технологий развивающего ухода, альтернативной коммуникации, программ по формированию навыков самостоятельной жизни |
| 47. | Создание условий для обеспечения ухода и присмотра за воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации | Разработка стандарта предоставления услуги ухода и присмотра за воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | разработка и реализация Соглашения по межведомственной координации предоставления услуг ухода и присмотра за воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации | 100 процентов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации обеспечены услугами по уходу и присмотру |
| 47а. | Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Разработка «дорожной карты» по использованию специальных технологий работы с целевыми группами выпускников, а также комплекса мероприятий, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовавших свои права и законные интересы до 23 лет, находившихся на пост-интернатном сопровождении | 90 процентов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали свои права и законные интересы до 23 лет и находились на постинтернатном сопровождении |
| 48. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2025 годы» | МОиН РТ, МЗиИО РТ | 2021 – 2025 годы | увеличение количества граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 23 лет, которые реализовали свое право на жилищное обеспечение | совершенствование и автоматизирование системы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях; расширение форм обеспечения жилыми помещениями; сокращение очереди нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа |
| VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Разработка и реализация мероприятий по предотвращению детской инвалидности в Российской Федерации | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение охвата беременных пренатальной (дородовой) диагностикой | увеличение охвата беременных пренатальной (дородовой) диагностикой |
|  |  | Проведение аудиологического скрининга | МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом | увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом |
|  |  | Проведение неонатального скрининга ряда наследственных заболеваний | МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом | увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом |
| 50. | Организация развития системы ранней помощи в регионах | Реализация пилотного проекта по организации системы оказания услуг ранней помощи в Республике Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2019 № 790 «О реализации пилотного проекта по организации системы оказания услуг ранней помощи в Республике Татарстан» | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, ГУ ТФОМС РТ (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Республики Татарстан, нуждающихся в получении таких услуг, составляет: 2021 году – 30 процентов; в 2022 году – 40 процентов; в 2023 году – 50 процентов; в 2024 году – 70 процентов | доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Республики Татарстан, нуждающих-ся в получении таких услуг, составляет: в 2025 году – 100 процентов; |
|  |  | Оказание ранней помощи детям целевой группы на территории Республики Татарстан | МТЗиСЗ РТ, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2021 – 2024 годы | обеспечение выявленных детей целевой группы услугами ранней помощи |  |
| 51. | Разработка и реализация региональных программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия | Реализация подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы» | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, МС РТ, МК РТ, Минцифра РТ | 2021 – 2025 годы | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов РТ, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, составляет: в 2021 году – 75 процентов, в 2022 году – 80 процентов, в 2023 году – 85 процентов, в 2024 году – 90 процентов; доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов РТ, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, составляет: в 2021 году – 79 процентов; в 2022 году – 84 процентов; в 2023 году – 89 процентов; в 2024 году – 94 процентов | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в 2025 г. составляет 95 процентов; доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети-инвалиды), в 2025 го-ду составляет 97 процентов |
| 52. | Выявление и тиражирование эффективных социальных практик дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам, в том числе проживающим в труднодоступных рай-онах страны | Проведение мониторинга организаций, предоставляющих социальные реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам в дистанционной форме | МТЗиСЗ РТ | 2022 – 2024 годы | увеличение количества организаций, предоставляющих социальные реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам в дистанционной форме |  |
| 53. | Внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям, нуждающимся в постоянном уходе, в том числе технологий развивающего ухода, альтернативной коммуникации | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2027 годы | внедрение эффективных практик и технологий, направленных на повышение качества жизни детей с инвалидностью | внедрение эффективных практик и технологий, на-правленных на повышение качества жизни детей с инвалидностью |
|  |  | Внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | МТЗиСЗ РТ | 2021 – 2023 годы | охват 100 процентов детей, нуждающихся в развивающем уходе, из числа проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |  |
| 54. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ОВЗ в подготовке детей к самостоятельной жизни | Реализация в учреждениях социального обслуживания технологий, направленных на обучение членов семей детей с ОВЗ навыкам абилитации, реабилитации, навыкам подготовки детей к самостоятельной жизни | МТЗиСЗ РТ | 2022 – 2024 годы | повышение уровня включенности родителей (законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и детей с ОВЗ к самостоятельной жизни |  |
|  |  | Реализация в учреждениях социального обслуживания технологий, направленных на обучение членов семей детей с ОВЗ навыкам реабилитации и абилитации | МТЗиСЗ РТ | 2022 – 2024 годы | реализация технологий «Служба домашнего визитирования», «Шко-ла реабилитации и ухода», клубов родителей, воспитывающих детей с ОВЗ |  |
| 55. | Тиражирование эффективных региональных практик устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов | Внедрение активных форм взаимодействия между государственными, социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворительными фондами, а также добровольцами (волонтерами) по вопросам поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов | МТЗиСЗ РТ | 2022 – 2024 годы | внедрение активных форм поддержки родительских сообществ, семей, воспитывающих детей-инвалидов |  |
|  |  | Проведение республиканских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад, спартакиад и иных мероприятий с участием семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов с привлечением СОНКО, благотворительных фондов и родительских сообществ | МТЗиСЗ РТ | 2022 – 2024 годы | охват мероприятиями семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов |  |
| 56. | Совершенствование нормативного и методического обеспечения образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе инклюзивного образования | Проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний различных уровней по вопросам нормативно-методического сопровождения организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью как в отдельных общеобразовательных организациях, так и в формате инклюзии; обобщение и тиражирование лучших практик | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2024 годы | обеспечение совершенствования региональной нормативно-методической базы в сфере образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью как в отдельных общеобразовательных организациях, так и в формате инклюзии |  |
| 57. | Совершенствование деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе обновление их инфраструктуры | Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | МОиН РТ | 2021 – 2024 годы | оснащение 20 государственных бюджетных общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ специализированным оборудованием |  |
| 58. | Повышение эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, и ресурсных учебно-методических центров, осуществляющих экспертно-консультационное сопровождение инклюзивного образования | Участие в мероприятиях по созданию ресурсных центров в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110 | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в 2021 году составляет 45 процентов, ежегодно увеличивается не менее чем на 5 процентов | доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, к 2027 году составляет 75 процентов |
|  |  | Участие в федеральных проектах «Молодые профессионалы», способствующих повышению конкурентоспособности профессионального образования (создание мастерских) |  |  |  |  |
| 59. | Реализация региональных комплексов мер по повышению квалификации специалистов органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ с учетом профессионального стандарта педагога: «Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», «Основы профессиональной деятельности педагога в специальном и инклюзивном образовании», «Современные технологии и методики инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отста- лостью (интеллектуальными нарушениями)», «Современные технологии управления образовательной организацией в усло- виях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ» | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2022 годы | повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающих-ся с ОВЗ и детей-инвалидов |  |
| VII. Безопасность детей |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Проведение мероприятий, на-правленных на формирование культуры безопасного образа жизни детей дошкольного возраста | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры пожаробезопасного поведения среди детей и их родителей, в т.ч. проведение профилактической операции «Жилище»; занятий по привитию навыков пожаробезопасного поведения и основ культуры безопасного поведения около водных объектов в детских оздоровительных учреждениях, на объектах образования и социальной защиты, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, и в местах временного размещения детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, включая учреждения (центры) социальной защиты, образования; практических отработок планов эвакуации в случае возникновения пожара: выступления на родительских собраниях, инструктажи с персоналом объектов с пребыванием детей | МЧС РТ, ГУ МЧС РФ по РТ, МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | информирование взрослого населения о мерах пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; обеспечена профилактика мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах среди детей; снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах и на воде | информирование взрослого населения о мерах пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; обеспечена профилактика мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах среди детей; снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах и на воде |
| 61. | Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно-методическая поддержка объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ | Организация и проведение межведомственных мероприятий по закреплению у несовершеннолетних участников дорожного движения устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | МОиН РТ, заинтересованные исполнительные органы государст-венной власти РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, развитие детского движения – отрядов юных инспекторов движения | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, развитие детского движе-ния – отрядов юных инспекторов движения |
| 62. | Развитие психологической службы в системе образования | Обеспечение научно-методического, организационного-методического и информационного сопровождение профессиональной деятельности педагогов-психологов ППМС центров и служб | МОиН РТ, ГАОУ ЦППРиК «Росток» | 2021 – 2027 годы | повышение уровня профессиональных навыков и компетенций педагогов-психологов | повышение уровня профессиональных навыков и компетенций педагогов-психологов |
|  |  | Содействие развитию муниципальных психолого-педагогических служб | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся | обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся |
| 63. | Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков | Реализация мероприятий комплексного межведомственного плана по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы | МОиН РТ, заинтересованные исполнительные органы государст-венной власти РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | снижение рисков суицидального поведения среди несовершеннолетних |  |
| 64. | Выявление и тиражирование эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде | Проведение ежегодного республиканского конкурса социальных практик по профилактике жестокого обращения с детьми, предотвращению проявления различных видов деструктивного поведения в подростковой среде, а также реабилитация детей – жертв насилия | МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, МЗ РТ, МВД РТ | 2021 – 2027 годы | обеспечение реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и работа с детьми, склонными к суициду; организована работа: по профилактике трав-ли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг); по обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; по выявлению и тиражированию новых инструментов оказания помощи детям в ситуациях насильственных проявлений, в том числе сексуального характера, с использованием инновационного диагностического и реабилитационного оборудования | обеспечение профилактики жестокого обращения с детьми, работа по предотвращению проявления различных видов деструктивного поведения в подростковой среде, а также реабилитация детей – жертв насилия |
|  |  | Организация работы по выявлению, реабилитации и профилактике деструктивных проявлений среди несовершеннолетних в ситуациях жестокого обращения, самоповреждающего поведения, обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МТЗиСЗ РТ, МДМ РТ, МОиН РТ, МВД РТ, МЗ РТ | 2021 – 2027 годы | организация межведомственной работы по оказанию помощи семьям, состоящим на межведомственном патронате, в том числе в случае жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним | организация межведомственной работы по оказанию помощи семьям, состоящим на межведомственном патронате, в том числе в случае жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним |
| 65. | Анализ и распространение в субъектах Российской Федерации наиболее успешных практик по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания с дальнейшим приведением жилищ в пожаробезопасное состояние | Проведение профилактической операции «Жилище» | МЧС РТ, ГУ МЧС РФ по РТ, заинтересованные исполнительные органы государственной власти РТ, ОМСУ (по согласованию), с участием некоммерческих общественных организаций | 2022 год | снижение показателя смертности и травмирования детей и подростков на пожарах; увеличение количества жилищ, приведенных в безопасное состояние; организована реализация органами социальной защиты субъектов Российской Федерации наиболее успешных практик по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания |  |
| 66. | Обеспечение оказания в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной си- туации, а также инвалидам безвозмездной помощи по оснащению автономными пожарными извещателями, ремонту печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования, оплате задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья | Проведение профилактической операции «Жилище» | МЧС РТ, ГУ МЧС РФ по РТ, заинтересованные исполнительные органы государственной власти РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | увеличение количества многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, которым оказана безвозмездная помощь в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах и на воде | увеличение количества многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, которым оказана безвозмездная помощь в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах и на воде |
| VIII. Координация реализации Десятилетия детства |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации Десятилетия детства посредством портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещение региональных новостей на портале Десятилетия детства: https://10letie.edu.gov.ru/news/index/regional. | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МДМ РТ, МК РТ, РА «Татмедиа», Минцифра РТ, МСАиЖКХ РТ, МЧС РТ, ГУ МЧС РФ по РТ | 2021 – 2027 годы | информационное освещение реализации Плана мероприятий Республики Татарстан, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года | информационное освещение реализации Плана мероприятий Республики Татарстан, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года |

IX. Мероприятия, направленные на формирование системы воспитания подрастающего поколения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители и соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 – 2024 годы | 2025 – 2027 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ инфраструктуры воспитания |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие сети консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей дошкольного возраста | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | функционирование сети консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей дошкольного возраста | функционирование сети консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей дошкольного возраста |
| 1.1.2. | Создание условий для взаимодействия и взаимосотрудничества органов опеки и попечительства, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и образовательных организаций, в которых продолжают обучение выпускники детских домов и интернатов по сопровождению профессиональной подготовки | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | увеличение количества выпускников, получивших профессиональное образование |  |
| 1.1.3. | Рассмотрение на секционном заседании в рамках Республиканского августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан актуальных вопросов воспитания | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания | совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |
| 1.2. | Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение авторских программ по развитию детского движения | МДМ РТ, РОО «СДО РТ» | 2021 – 2025 годы | увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 90 процентов к концу 2021 года | увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 91,5 процента к концу 2025 года |
| 1.2.2. | Создание единого информационного пространства для детских домов и школ-интернатов для взаимодействия и сотрудничества в решении вопросов по оказанию социально-педагогической, социально-правовой, психолого-педагогической помощи ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | развитие и расширение возможности обобщения и распространения лучших практик работы в области воспитания и образования в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 1.2.3. | Рассмотрение актуальных вопросов воспитания, психологического сопровождения участников образовательного процесса, проведение семинаров, конференций, круглых столов в рамках деятельности: Республиканского координационного научно-методического совета педагогов-психологов (психологов в сфере образования) при Министерстве образования и науки Республики Татарстан; Совета профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по воспитательной работе, Республиканского родительского совета; Ассоциации классных руководителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан; Совета директоров образовательных организаций дополнительного образования Республики Татарстан | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | обеспечение информационно-методической поддержки деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания | обеспечение информационно-методической поддержки деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания |
| 1.3. | Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение республиканских родительских интернет-собраний, совещаний, семинаров, вебинаров | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2027 годы | повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах детско-родительских отношений | повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах детско-родительских отношений |
| 1.3.2. | Консультирование замещающих семей по вопросам медицинского, правового, экономического, педагогического характера | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 1.4. | Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, правовое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, профориентацию, на приобщение детей к культурному наследию |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение ежегодных творческих мероприятий по различным видам искусства, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи | МК РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр», образовательные организации сферы культуры | 2021 – 2027 годы | увеличение удельного веса обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях культуры, от общего количества обучающихся в образовательных организациях культуры: 2021 год – 70 процентов; 2022 год – 71 процент; 2023 год – 72 процента; 2024 год – 73 процента | участие в творческих мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях культуры от общего количества обучающихся в образовательных организациях культуры: 2025 год – 74 процента; 2026 год – 75 процентов; 2027 год – 76 процентов |
| 1.4.2. | Проведение культурно-образовательных мероприятий, показы спектаклей, культурно-зрелищных представлений для детской аудитории | МК РТ, театрально-зрелищные и концертные организации, музеи, музеи- заповедники РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение доли мероприятий для детей в общем числе мероприятий, проводимых театрами, концертными организациями, музеями и самостоятельными коллективами; увеличено число зрителей на мероприятиях для детей, проводимых театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами | расширение детской аудитории, принимающей участие в театральных и музейных мероприятиях; увеличение количества премьерных спектаклей для детей (категории от 0+ до 12+); увеличение численности участников культурно-образовательных мероприятий в музеях |
| 1.4.3. | Организация и проведение регионального/всероссийского мероприятия «Школа лидера» для руководителей и активистов детских общественных объединений | МДМ РТ, РОО «СДО РТ» | 2021 – 2025 годы | увеличение количества детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 70 процентов к концу 2021 года | увеличение количества детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 71,5 процента к концу 2025 года |
| 1.4.4. | Проведение республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Проведение республиканских профильных смен для лидеров и активистов детских общественных объединений Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Проведение Форума юных граждан Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Проведение конкурса социально значимых проектов и программ детских общественных объединений Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Проведение республиканского чемпионата по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди лидеров детских общественных организаций |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Организация и проведение мероприятий «Детская общественная приемная», посвященных правам ребенка |  |  |  |  |
| 1.4.10. | Организация и проведение мероприятий и семинаров для активистов детских общественных объединений по интернет-безопасности, профилактике буллинга в подростковой среде |  |  |  |  |
| 1.4.11. | Организация и проведение молодежного образовательного форума «Сәләт» | МДМ РТ, ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт», Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт» | 2021 – 2027 годы | увеличение количества участников до 1 300 за смену; более 600 вожатых и 200 руководителей; увеличение количества участников из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья (более 60 процентов регионов Республики Татарстан, более 25 стран) | увеличение количества участников до 1 500 за смену; более 650 вожатых и 220 руководителей; увеличение количества участников из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья (более 65 процентов регионов Республики Татарстан, более 28 стран) |
| 1.4.12. | Организация ИТ-лагерей на коммерческой основе на базе ГАУ «ИТ-парк», общества с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий в образовании», детский оздоровительный компьютерный лагерь «Байтик», моложеного центра «Сэлэт» | Минцифра РТ, Центр развития компетенций ГАУ «ИТ-парк» | 2021 – 2027 годы | количество детей, прошедших смену ИТ-лаге- ря, – 120 человек | количество детей, прошедших смену ИТ-лаге- ря, – 350 человек |
| 1.4.13. | Организация и проведение международной и республиканских олимпиад по родным языкам, родной литературе, русскому языку для учащихся школ с родным языком обучения, истории Татарстана | МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ» | 2021 – 2027 годы | количество обучающихся в 4 – 11 классах, участвующих в школьном этапе олимпиад школьников, от общего количества обучающихся в 4 – 11 классах не менее 10 процентов; количество призеров и победителей заключительного этапа республиканских олимпиад школьников – не менее 300 человек, международной олимпиады – не менее 10 человек | количество обучающихся в 4 – 11 классах, участвующих в школьном этапе олимпиад школьников, от общего количества обучающихся в 4 – 11 классах не менее 12 процентов; количество призеров и победителей заключительного этапа республиканских олимпиад школьников – не менее 350 человек, международной олимпиады – не менее 10 человек |
| 1.4.14. | Организация и проведение Фестиваля обучающихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования Республики Татарстан | МОиН РТ, Ассамблея народов Татарстана (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | количество участников – не менее 1 000 человек | количество участников – не менее 1 100 человек |
| 1.4.15. | Организация и проведение Республиканского фестиваля юных поэтов, писателей и драматургов «Илһам» | МОиН РТ, Союз писателей Республики Татарстан (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | количество участников – не менее 1 500 человек | количество участников – не менее 1 600 человек |
| 1.4.16. | Организация и проведение Республиканского театрального фестиваля-конкурса «Сайяр» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | количество участников – не менее 1 500 человек | количество участников – не менее 1 600 человек |
| 1.4.17. | Организация и проведение межрегиональных профильных смен с речевой практикой по татарскому языку | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | количество детей, охваченных программой, – более 1 500 человек | количество детей, охваченных программой, – более 1 600 человек |
| 1.4.18. | Организация и поведение мероприятий, направленных на сохранение и поддержку и развитие родного языка, этнических культурных традиций, народного творчества | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | количество проведенных мероприятий, единиц | количество проведенных мероприятий, единиц |
| 1.4.19. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов по пропаганде культуры здорового образа жизни и здорового питания | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | количество проведенных мероприятий, единиц | количество проведенных мероприятий, единиц |
| 1.4.20. | Проведение цикла открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | увеличение охвата обучающихся ранней профориентацией | обеспечение 100-процентного охвата обучающихся ранней профориентацией |
| 1.4.21. | Проведение Республиканского открытого социально-экологического конкурса «Сохраним природу Татарстана» | МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ» | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников до 250 человек | ежегодный охват участников до 250 человек |
| 1.4.22. | Проведение Республиканских научно-практических чтений имени А.С.Тайсина | МОиН РТ, ФГАОУ ВО К(П)ФУ (по согласованию), управление образования исполнительного комитета г.Набережные Челны (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников до 150 человек | ежегодный охват участников до 150 человек |
| 1.4.23. | Проведение Поволжской научной экологической конференции школьников им.А.М.Терентьева | МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ» | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников до 130 человек | ежегодный охват участников до 130 человек |
| 1.4.24. | Проведение Республиканской научно-практической конференции одаренных детей «От школьных знаний к научному поиску» | МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ», управление образования исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников более 50 человек | ежегодный охват участников более 50 человек |
| 1.4.25. | Реализация проекта Парламентский урок совместно с Государственным Советом Республики Татарстан | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | ежегодный охват участников более 300 человек | ежегодный охват участников более 300 человек |
| 1.4.26. | Проведение ежегодного республиканского конкурса проектов «Истории славные страницы. Школа героев» |  |  | ежегодный охват участников более 70 человек | ежегодный охват участников более 70 человек |
| 1.4.27. | Проведение ежегодного республиканского конкурса видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы» |  |  | ежегодный охват участников более 100 человек | ежегодный охват участников более 100 человек |
| 1.4.28. | Поведение ежегодного республиканского конкурса видеороликов, эссе и проектов для общеобразовательных организаций Республики Татарстан, реализующих кадетское образование «Они не ждали посмертной славы, они хотели со славою жить…» |  |  | ежегодный охват участников более 70 человек | ежегодный охват участников более 70 человек |
| 1.4.29. | Проведение ежегодной республиканской научно-практической конференции для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Растим патриотов России» |  |  | ежегодный охват участников более 150 человек | ежегодный охват участников более 150 человек |
| 1.4.30. | Проведение ежегодной Межрегиональной научно-исследовательской конференции учащихся и педагогов имени Хади Атласи «Исторические и культурно-нравственные ценности народов Поволжья» |  |  | ежегодный охват участников более 100 человек | ежегодный охват участников более 100 человек |
| 1.4.31. | Проведение ежегодного республиканского конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Аксаковские чтения» |  |  | ежегодный охват участников более 250 человек | ежегодный охват участников более 250 человек |
| 1.4.32. | Проведение ежегодной научно-исследовательской конференции школьников «Рождественские чтения» |  |  | ежегодный охват участников более 250 человек | ежегодный охват участников более 250 человек |
| 1.4.33. | Проведение ежегодной научно-практической конференции «Онегинские чтения» |  |  | ежегодный охват участников более 250 человек | ежегодный охват участников более 250 человек |
| 1.4.34. | Проведение ежегодной научно-практической конференции школьников имени Л.Н.Толстого |  |  | ежегодный охват участников более 250 человек | ежегодный охват участников более 250 человек |
| 1.4.35. | Организация и проведение республиканских этапов всероссийских физкультурных мероприятий среди общеобразовательных организаций, в том числе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | приобщение обучающихся к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни; количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, человек | приобщение обучающихся к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни; количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, человек |
| 1.4.36. | Организация и проведение Фестиваля детского народного творчества «Без бергә» | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | выявление и развитие художественно-эстетического творчества детей и подростков образовательных организаций Республики Татарстан, количество участников – более 50 000 школьников | выявление и развитие художественно-эстетического творчества детей и подростков образовательных организаций Республики Татарстан, количество участников – более 50 000 школьников |
| 1.4.37. | Организация и проведение мероприятий по развитию юнармейского движения | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | обеспечение организационного, методического сопровождения по развитию юнармейского движения в образовательных организациях | обеспечение организационного, методического сопровождения по развитию юнармейского движения в образовательных организациях |
| 1.4.38. | Организация и проведение республиканского конкурса школьных отрядов профилактики правонарушений | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | повышение правовой культуры подрастающего поколения | повышение правовой культуры подрастающего поколения |
| 1.5. | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей и взрослых, в том числе Российского движения школьников, отрядов «Форпост», отрядов профилактики правонарушений, отрядов ЮИД, подростковых клубов по месту жительства, школьных служб примирения, объединений юных краеведов, экологов, туристов, историко-поисковых отрядов, семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение конференций по вопросам организации работы с детьми и молодежью по месту жительства | МДМ РТ, ГБУ «РЦМИПП» | 2021 – 2025 годы | доля детей и молодежи, охваченных работой учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет до 63,87 процента к концу 2021 года | доля детей и молодежи, охваченных работой учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет до 64,02 процента к концу 2025 года |
| 1.5.2. | Издание буклетов, информационно-методических пособий по профилактике негативных социальных явлений, справочников об организациях и учреждениях Республики Татарстан, работающих с детьми и молодежью по месту жительства |  |  | количество буклетов, информационно-методических пособий, единиц | количество буклетов, информационно-методических пособий, единиц |
| 1.5.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие правовой и политической культуры несовершеннолетних | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, уважение к правам и свободе человека; количество несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, человек |  |
| 1.5.4. | Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению несовершеннолетних |  |  | создание и укрепление гражданской позиции у воспитанников детских домов и школ-интернатов; количество несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, человек |  |
| 1.5.5. | Создание Клуба интернациональной дружбы, проведение уроков толерантности |  |  | профилактика терроризма, экстремизма, воспитание толерантного поведения |  |
| 1.5.6. | Участие в конкурсах, семинарах, конференциях, посвященных историческим событиям и знаменитым датам России и Республики Татарстан |  |  | формирование патриотических ценностей, количество мероприятий, единиц |  |
| 1.5.7. | Координация деятельности детских общественных организаций Республики Татарстан, в т.ч. Союза наследников Татарстана, проведение республиканских конкурсов, акций, профильных смен | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей; доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных организаций, движений, процентов | обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей; доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных организаций, движений, процентов |
| 1.5.8. | Развитие антинаркотического проекта «СМС-дети» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 1.5.9. | Развитие школьных отрядов юных инспекторов движения | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 1.5.10. | Развитие Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Республике Татарстан | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР, территориальное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Республике Татарстан | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 1.5.11. | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности школьных служб примирения | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 год | внедрение и развитие медиативных технологий в образовательных организациях |  |
| 1.5.12. | Организация и проведение информационных установочных семинаров для директоров общеобразовательных организаций о медиативной технологии профилактики и разрешения конфликтов (объем 2 часа) в режиме видеоконференции в ZOOM | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 год | количество проведенных семинаров, единиц |  |
|  | 2. Совершенствование работы в сфере воспитания с замещающими семьями, приемными родителями, выпускниками интернатных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Консультирование замещающих родителей, граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, службы сопровождения при детских домах | 2021 – 2027 годы | 100-процентный охват замещающих родителей, граждан целевой группы | 100-процентный охват замещающих родителей, граждан целевой группы |
| 2.2. | Организация деятельности республиканского методического объединения специалистов школы приемных родителей, служб сопровождения замещающих семей Республики Татарстан и служб постинтернатного сопровождения выпускников детских домов Республики Татарстан | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы» | 2021 – 2027 годы | ежегодное проведение трех заседаний | ежегодное проведение четырех заседаний |
| 2.3. | Профессиональное сопровождение замещающих семей на этапе адаптации ребенка в семье и на последующих этапах жизни ребенка, выпускников интернатных учреждений | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, службы сопровождения при детских домах | 2021 – 2027 годы | 100-процентный охват замещающих семей | 100-процентный охват замещающих семей |
| 2.4. | Психологическое обследование детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей на предмет комфортности пребывания и выявления фактов насилия и жестокого обращения | МОиН РТ, ОМСУ (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | 100-процентный охват детей целевой группы | 100-процентный охват детей целевой группы |
| 2.5. | Организация работы клубов приемных родителей муниципальных районов Республики Татарстан | Центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, детские дома | 2021 – 2027 годы | посещение клубных занятий не менее 60 процентами приемных родителей | посещение клубных занятий не менее 70 процентами приемных родителей |
| 2.6. | Организация и проведение республиканского фестиваля приемных родителей «Содружество сердец» | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Набережные Челны» | 2021 – 2027 годы | увеличение числа участников на 10 процентов | увеличение числа участников на 15 процентов |
| 2.7. | Участие во всероссийских и республиканских форумах для замещающих родителей | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан | 2021 – 2027 годы | участие не менее 60 процентов замещающих родителей | участие не менее 70 процентов замещающих родителей |
| 2.8. | Проведение республиканского слета приемных отцов Татарстана | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Казани» | 2021 – 2027 годы | участие не менее 60 процентов приемных отцов | участие не менее 70 процентов приемных отцов |
| 2.9. | Организация и проведение детско-родительской смены для замещающих семей Республики Татарстан «Семь цветов счастья» в оздоровительном лагере «Звездный» | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Набережные Челны» | 2021 – 2027 годы | 100-процентный охват семей данной категории | 100-процентный охват семей данной категории |
| 2.10. | Организация и проведение республиканской ярмарки-конкурса творческих работ замещающих семей «Семейный очаг – источник вдохновения», посвященной Международному дню защиты детей | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы» | 2021 – 2027 годы | увеличение числа участников на 10 процентов | увеличение числа участников на 15 процентов |
| 2.11. | Организация и проведение республиканского туристского форума замещающих семей юго-востока Республики Татарстан | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы» | 2021 – 2027 годы | увеличение числа участников на 10 процентов | увеличение числа участников на 15 процентов |
| 2.12. | Организация и проведение обучающего кампуса «Мать и дитя» для молодых родителей из числа выпускников интернатных учреждений, замещающих семей и их детей юго-востока Республики Татарстан | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы» | 2021 – 2027 годы | увеличение числа участников на 5 процентов | увеличение числа участников на 10 процентов |
| 2.13. | Организация и проведение зонального мероприятия для первоклассников «Так начинаются школьные годы» | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Набережные Челны» | 2021 – 2027 годы | охват не менее 60 процентов первоклассников северо-восточной зоны Республики Татарстан | охват не менее 70 процентов первоклассников северо-восточной зоны Республики Татарстан |
| 2.14. | Организация и проведение конкурсов с целью включения детей из замещающих семей в интеллектуально-познавательную, художественно-эстетическую, творческую, трудовую деятельность | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, детские дома | 2021 – 2027 годы | увеличение числа участников на 10 процентов | увеличение числа участников на 20 процентов |
| 2.15. | Участие во всероссийском конкурсе художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан | 2021 – 2027 годы | участие не менее 70 процентов замещающих семей на региональном уровне | участие не менее 80 процентов замещающих семей на региональном уровне |
| 2.16. | Организация и проведение благотворительных акций для детей из замещающих семей и семей выпускников интернатных учреждений: «Помоги собраться в школу», «Новогодний дилижанс», «Чудеса под Новый год», «День добрых сердец», «От сердца к сердцу» (для детей с ОВЗ); «Во имя Победы» | центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан | 2021 – 2027 годы | 100-процентный охват детей данной категории | 100-процентный охват детей данной категории |
| 2.17 | Организация мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи для замещающих родителей и выпускников интернатных учреждений с привлечением специалистов, работающих с данной категорией граждан | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, детские дома | 2021 – 2027 годы | увеличение количества консультаций на 10 процентов | увеличение количества консультаций на 20 процентов |
| 2.18. | Организация работы клубов для замещающих семей, выпускников интернатных учреждений, молодых родителей из числа выпускников детских домов и их детей Республики Татарстан | центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, службы сопровождения при детских домах | 2021 – 2027 годы | участие не менее 60 процентов человек из целевой группы | участие не менее 70 процентов человек из целевой группы |
| 2.19. | Организация и проведение циклов семинаров, круглых столов для педагогов общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций; общественных инспекторов по охране прав детства, специалистов служб сопровождения замещающих семей Республики Татарстан по теме «Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Способы взаимодействия. Оказание помощи и поддержки. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, детские дома | 2021 – 2027 годы | увеличение числа охвата педагогических работников – не менее 60 процентов | увеличение числа охвата педагогических работников – не менее 70 процентов |
| 2.20. | Размещение материалов по формированию в обществе ценностей семьи, ответственного родительства, демонстрации успешных примеров усыновления и воспитания в СМИ, методических и информационных материалах, а также на сайтах и порталах: Министерства образования и науки Республики Татарстан; Электронного образования Республики Татарстан; учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, детские дома | 2021 – 2027 годы | расширение сети информационно-просветительских кампаний; количество размещенных материалов, единиц | расширение сети информационно-просветительских кампаний; количество размещенных материалов, единиц |
| 2.21. | Информирование и общение замещающих родителей посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальной сети «Вконтакте», в мобильных приложениях «WhatsApp» и с помощью скайп-общения | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан | 2021 – 2027 годы | увеличение числа охвата замещающих семей – не менее 70 процентов целевой аудитории | увеличение числа охвата замещающих семей – не менее 80 процентов целевой аудитории |
| 2.22. | Выпуск Республиканской газеты для замещающих семей «Навстречу семье» | МОиН РТ, ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы» | 2021 – 2027 годы | один выпуск в год | два выпуска в год |
| 2.23. | Создание и распространение методической, информационной продукции для целевых аудиторий (брошюры, буклеты, памятки и т.д.) | МОиН РТ, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Республики Татарстан, детские дома | 2021 – 2027 годы | выпуск не менее 1 500 эк-земпляров | выпуск не менее 2 000 эк-земпляров |
| 2.24. | Создание службы медиации для профилактики и снижения рисков возникновения конфликтных ситуаций в вопросах детско-родительских отношений в кровных и замещающих семьях | МОиН РТ | 2021 – 2024 годы | предотвращение и эффективное разрешение споров и конфликтных ситуаций приводящих к конфликту детско-родительских отношений в кровных и замещающих семьях; сокращение числа детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления и отстранении опекуна |  |
| 2.25. | Организация в рамках клубной деятельности школы родительства для кровных родителей воспитанников детских домов и школ-интернатов. Проведение лекториев по правовым, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания с привлечением специалистов | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, организация педагогического сопровождения семейного воспитания |  |
| 2.26. | Организация фестивалей, конкурсов, квестов совместно с воспитанниками и выпускниками детских домов и школ-интернатов, детей из замещающих семей и родителями (законными представителями) | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | содействие укреплению и возрождению нравственных ценностей; количество мероприятий, единиц |  |
|  | 3. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сферы воспитания с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования, федеральных государственных требований |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение курсов повышения квалификации и профессиональных конкурсов для преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | МК РТ, МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | количество курсов повышения квалификации и профессиональных конкурсов для преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 2021 год – 11 единиц; 2022 год – 12 единиц; 2023 год – 13 единиц; 2024 год – 14 единиц | количество курсов повышения квалификации и профессиональных конкурсов для преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 2025 год – 15 единиц; 2026 год – 16 единиц; 2027 год – 17 единиц |
| 3.1.2. | Организация семинаров для методистов по национальному образованию, учителей родного языка и литературы, руководителей образовательных организаций с родным языком обучения | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2027 годы | создание условий для обучения и воспитания на родном языке; 100-процентный охват специалистов по национальному образованию | создание условий для обучения и воспитания на родном языке; 100-процентный охват специалистов по национальному образованию |
| 3.1.3. | Организация специальных курсов повышения квалификации для педагогических работников и специалистов детских домов | МОиН РТ, детские дома и школы-интернаты | 2021 – 2024 годы | увеличение числа педагогических работников, применяющих инновационные воспитательные и образовательные технологии в практике по организации деятельности в детских домах |  |
| 3.1.4. | Внедрение новых направлений профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам воспитательной работы, в том числе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | повышение квалификации педагогических работ- ников: ежегодно около 20 тысяч педагогических работников (включая классных руководителей), в том числе с обучающимися с ОВЗ и инвалид- ностью – 400 человек | повышение квалификации педагогических работ- ников: ежегодно около 20 тысяч педагогических работников (включая классных руководителей), в том числе с обучающимися с ОВЗ и инвалид- ностью – 400 человек |
| 3.2. | Создание сети стажировочных площадок, ресурсных центров по актуальным вопросам воспитания, в том числе по вопросам организации образовательно-оздоровительного отдыха с привлечением организаций – носителей лучшего опыта |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение образовательных смен по направлению «Культура» в региональном образовательном центре «Сириус» | МК РТ, АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» (по согласованию) | 2021 – 2027 годы | проведение не менее трех образовательных смен по направлению «Культура» ежегодно | проведение не менее четырех образовательных смен по направлению «Культура» ежегодно |
| 3.2.2. | Создание стажировочной площадки по вопросам оздоровительного отдыха детей на базе загородного оздоровительного лагеря «Полянка» | МОиН РТ, ГБОУ «Мензелинская школа-интернат» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ | 2021 – 2024 годы | обеспечение охватом не менее 80 человек из целевой группы | обеспечение охватом не менее 100 человек из целевой группы |
| 3.2.3. | Организация и проведение республиканского конкурса среди общеобразовательных организаций Республики Татарстан на создание базовой площадки по актуальным вопросам воспитания | МОиН РТ | 2021 – 2022 годы | содействие развитию воспитательного потенциала общеобразовательных организаций; количество проведенных мероприятий, единиц | содействие развитию воспитательного потенциала общеобразовательных организаций; количество проведенных мероприятий, единиц |
| 3.2.4. | Организация практических семинаров на базе общеобразовательных организаций Республики Татарстан – базовых площадок по актуальным вопросам воспитания |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства кадров сферы воспитания |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Организация и проведение республиканского конкурса профессионального мастерства сотрудников служб детских телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист» | МДМ РТ, ГБУ «РЦМИПП» | 2021 – 2025 годы | увеличение доли детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет до 1,56 процента к концу 2021 года | увеличение доли детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет до 1,59 процента к концу 2025 года |
| 3.3.2 | Организация и проведение Республиканского конкурса специалистов учреждений молодежной политики | МДМ РТ, ГБУ «РЦМИПП» | 2021 – 2025 годы | увеличение числа участников конкурса до 35 человек к концу 2021 года | увеличение числа участников конкурса до 50 человек к концу 2025 года |
| 3.3.3. | Организация и проведение Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | ежегодное участие не менее 300 педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | ежегодное участие не менее 350 педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства |
| 3.3.4. | Организация и проведение Всероссийского конкурса мастер-классов учителей родных языков «Туган тел» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 3.3.5. | Организация и проведение конкурса на соискание премии имени Каюма Насыйри | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 3.3.6. | Организация и проведение конкурса на соискание республиканской премии имени Ризаэддина Фахреддина | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 3.3.7. | Организация и проведение республиканских конкурсов профессионального мастерства «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей»: «Лучший педагог-психолог», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР, ГАОУ ЦППРиК «Росток» | 2021 – 2027 годы | мотивация и поддержка профессионального роста кадров сферы воспитания; количество педагогических работников, принявших участие, человек | мотивация и поддержка профессионального роста кадров сферы воспитания; количество педагогических работников, принявших участие, человек |
| 3.4. | Поддержка создания и деятельности профессиональных сообществ в сфере воспитания, дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация на коммерческой основе на базе школ и лицеев Республики Татарстан и г.Казани ИТ-классов с целью расширения аудитории, обучающейся программированию, основам предпринимательства | Минцифра РТ, Центр развития компетенций ГАУ «ИТ-парк» | 2021 – 2022 годы | 450 обученных школьников в ИТ-классах | 750 обученных школьников в ИТ-классах |
| 3.4.2. | Координация деятельности Совета классных руководителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | информационно-методическая, организационная поддержка деятельности профессиональных сообществ в сфере воспитания, дополнительного образования детей; количество проведенных мероприятий, единиц | информационно-методическая, организационная поддержка деятельности профессиональных сообществ в сфере воспитания, дополнительного образования детей; количество проведенных мероприятий, единиц |
| 3.4.3. | Координация деятельности Совета профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по воспитательной работе | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 3.4.4 | Координация деятельности Совета директоров образовательных организаций дополнительного образования Республики Татарстан | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 3.5. | Организация проблемных, тематических краткосрочных стажировочных площадок по разработке новых технологий, методик, программ, обновления содержания, менеджмента и тьюторства для желающих представителей педагогического сообщества |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Республиканский культурно-образовательный проект «Диалог культур» | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | количество специалистов дошкольного, среднего, дополнительного, среднего специального и высшего профессионального образования, участвующих в проекте, – не менее 400 человек | количество специалистов дошкольного, среднего, дополнительного, среднего специального и высшего профессионального образования, участвующих в проекте, – не менее 450 человек |
| 3.5.2. | Методическое сопровождение разработки и внедрения рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 3.6. | Анализ распространения лучших практик и технологий воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных ценностей |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Разработка методических рекомендаций «Создание воспитывающей среды в начальной школе» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 год | распространение и освоение инновационного воспитательного опыта |  |
| 3.6.2. | Разработка методических рекомендаций «Деятельность детского сада по приобщению детей дошкольного возраста к традициям и культуре народов Республики Татарстан» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 год | формирование готовности педагогических педагогов дошкольного образования к работе в современных условиях развития воспитания |  |
| 3.6.3. | Разработка методических рекомендаций «Современные подходы к организации воспитания в начальной школе» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2022 год | формирование готовности педагогических педагогов дошкольного образования к работе в современных условиях развития воспитания |  |
| 3.6.4. | Разработка методических рекомендаций «Воспитание детей дошкольного возраста в условиях полилингвальной среды» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2023 год | распространение и освоение инновационного воспитательного опыта |  |
| 3.6.5. | Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Воспитательный потенциал: традиции народов, проживающих на территории Татарстана» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2027 годы | обсуждение актуальных проблем и тенденций развития воспитательного потенциала традиций народов, проживающих на территории Республики Татарстан, обобщение и распространение передового педагогического опыта; количество участников, человек | обсуждение актуальных проблем и тенденций развития воспитательного потенциала традиций народов, проживающих на территории Республики Татарстан, обобщение и распространение передового педагогического опыта; количество участников, человек |
| 3.6.6. | Издание сборника по итогам межрегиональной научно-практической конференции «Воспитательный потенциал: традиции народов, проживающих на территории Татарстана» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 3.7. | Анализ распространения лучших практик дополнительного профессионального образования педагогических работников, участвующих в воспитании детей и молодежи (далее – лучшие практики дополнительного профессионального образования), создание банка данных лучших практик дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Организация на коммерческой основе программ повышения квалификации для преподавателей Республики Татарстан и России «Применение современных технологий в образовательной сфере» | Минцифра РТ, Центр развития компетенций ГАУ «ИТ-парк» | 2021 год | 180 педагогов, повысивших квалификацию | 360 педагогов, повысивших квалификацию |
| 3.7.2. | Подготовка информационно-методических материалов «Современные воспитательные практики в деятельности педагога дошкольного и начального образования» | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2025 год |  | освоение инновационного воспитательного опыта |
| 3.8. | Анализ и распространение лучших практик и технологий по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Реализация курсов повышения квалификации специалистов учреждений молодежной политики по противодействию проникновению в молодежную среду идеологии терроризма и экстремизма, национального и религиозного экстремизма | МДМ РТ, ГБУ «РЦМИПП» | 2021 – 2025 годы | количество специалистов учреждений, работающих с молодежью, прошедших обучение, – 200 человек | количество специалистов учреждений, работающих с молодежью, прошедших обучение, – 200 человек |
| 3.8.2. | Проведение семинаров для руководителей и лидеров детских общественных объединений по методикам профилактики проникновения экстремизма в подростковой среде | МДМ РТ, РОО «СДО РТ» | 2021 – 2025 годы | увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 90 процентов к концу 2021 года | увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 91,5 процента к концу 2025 года |
| 3.8.3. | Проведение образовательных квестов «Все различны, все равны» в детских оздоровительных лагерях в рамках развития межкультурного диалога и профилактики идей терроризма и экстремизма | МДМ РТ, РОО «АТМ РТ» | 2021 – 2025 годы | реализация в детских лагерях муниципальных образований Республики Татарстан с общим количеством участников 800 человек и ежегодным увеличением участников на 50 человек | реализация в детских лагерях большинства муниципальных образований Республики Татарстан с общим количеством участников 2 500 детей |
| 3.8.4. | Реализация республиканского молодежного медиаконкурса «Мы – это мир!», направленного на профилактику распространения идей терроризма и экстремизма, формирование безопасной киберсреды, популяризацию межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, патриотического воспитания молодежи | МДМ РТ, РОО «АТМ РТ» | 2021 – 2025 годы | создание медиаконтента в сфере профилактики экстремизма и терроризма – 150 творческих работ разного формата (текстовый, графический, видеоконтент) | создание медиаконтента в сфере профилактики экстремизма и терроризма – 400 творческих работ разного формата (текстовый, графический, видеоконтент) |
| 3.8.5. | Проведение молодежного форума «Конструктив» | МДМ РТ, РОО «АТМ РТ» | 2021 – 2025 годы | прохождение развивающей программы в сфере профилактики терроризма и экстремизма молодежью в количестве 400 человек | прохождение развивающей программы в сфере профилактики терроризма и экстремизма молодежью в количестве 500 человек |
| 3.8.6. | Проведение конкурса на общественную должность молодежного помощника руководителя Аппарата антитеррористической комиссии | МДМ РТ, РОО «АТМ РТ», ГБУ «РЦМИПП» | 2021 – 2025 годы | ежегодное увеличение количества молодежных помощников руководителя Аппарата антитеррористической комиссии на 20 человек | количество участников – минимум 20 человек, ежегодное увеличение количества молодежных помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии на 15 человек |
| 3.8.7. | Проведение конференции по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся для преподавателей и заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций по воспитательной работе, издание сборника материалов конференции | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы | обеспечение обмена опытом по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, количество участников не менее 100 человек | обеспечение обмена опытом по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, количество участников не менее 100 человек |
|  | 4. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание видеороликов, поддержка информационного сайта о деятельности детских общественных организаций, работа пресс-службы детского движения | МДМ РТ, РОО «СДО РТ» | 2021 – 2025 годы | увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций | увеличение удельного веса детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи до 91,5 процента к концу 2025 года |
| 4.2. | Проведение республиканского конкурса медиаконтента среди детей и подростков Республики Татарстан |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация экскурсий в ГАУ «ИТ-парк» с посещением центра развития компетенций, дата-центра, мастер-классом, посещением бизнес-инкубатора и точки кипения | Минцифра РТ, Центр развития компетенций ГАУ «ИТ-парк» | 2021 год | количество обучающихся, охваченных экскурсия- ми, – 750 человек | количество обучающихся, охваченных экскурсия- ми, – 1 000 человек |
| 4.4. | Размещение материалов по вопросам воспитания на официальном сайте ГАОУ ДПО ИРО РТ | ГАОУ ДПО ИРО РТ | 2021 – 2027 годы | распространение и освоение инновационного воспитательного опыта; количество размещенных материалов, единиц | распространение и освоение инновационного воспитательного опыта; количество размещенных материалов, единиц |
| 4.5. | Развитие информационного канала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для педагогов и родителей | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы | информационное обеспечение развития системы воспитания; количество размещенных материалов, единиц | информационное обеспечение развития системы воспитания; количество размещенных материалов, единиц |
| 4.6. | Развитие портала «Навигатор дополнительного образования детей Республики Татарстан» | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | 2021 – 2027 годы |  |  |
| 4.7. | Актуализация и пополнение разделов по вопросам воспитания на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан | МОиН РТ | 2021 – 2027 годы |  |  |

Список использованных сокращений:

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» – автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0»;

АО «АК БАРС» Банк – акционерное общество «АК БАРС» Банк;

ГАОУ ДПО ИРО РТ – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» – государственное автономное учреждение здравоохранения  «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

ГАУЗ «РЦОЗиМП» – ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;

ГАОУ «РОЦ» – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр»;

ГАОУ ЦППРиК «Росток» – государственное автономное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»;

ГБОУ «Мензелинская школа-интернат» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ – государственное бюджетное образовательное учреждение «Мензелинская школа-интернат» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;

ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» – государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Сэлэт»;

ГБУ «РЦМИПП» – государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ»;

ГБУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» – государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост»;

ГБУ ДО РЦВР – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»;

ГБУ «Таткультресурсцентр» – государственное бюджетное учреждение «Таткультресурсцентр»;

ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугуль-мы» – государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Бугульмы»;

ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Ка-
зани» – государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Казани»;

ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Набережные Челны» – государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г.Набережные Челны»;

ГК РТ по туризму – Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;

ГКУ «ЦЦТ РТ» – государственное казенное учреждение «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан»;

ГУ МЧС РФ по РТ – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан;

ГУ ТФОМС РТ – государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан»;

МВД РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МСАиЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МДМ РТ – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МЗиИО РТ – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

Минздрав России – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Минфин РТ – Министерство финансов Республики Татарстан;

Минцифра РТ – Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МС РТ – Министерство спорта Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МЧС РТ –  Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ОМС – обязательное медицинское страхование;

ОМСУ – органы местного самоуправления;

ППМС центры и службы – психолого-педагогические медико-социальные центры и службы;

РА «Татмедиа» – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

РОО «АТМ РТ» – Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан»;

РОО «СДО РТ» – Региональная общественная организация «Совет детских организаций Республики Татарстан»;

Роспотребнадзор по РТ – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан);

РТ – Республика Татарстан;

СМИ – средства массовой информации;

СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации;

ФГАОУ ВО К(П)ФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образрования;

Центр развития компетенций ГАУ «ИТ-парк» – Центр развития компетенций государственного автономного учреждения «ИТ-парк»;

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение.

_______________________________________________________________

Список использованных сокращений – на стр.58.