| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129” Приволжского района г. Казани 420055, г.Казань, ул.Ново-Давликеевская, дом № 90 тел./факс (843) 264-06-87 e-mail s129.kzn@tatar.ru. |  | Казан шәһәре Идел буе районының “129 нчы рус-татар урта гомуми белем мәктәбе” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 420055, Казан шәһәре, Яңа-Дәүләки урамы, 90 нчы йорт тел./факс (843) 264-06-87 e-mail s129.kzn@tatar.ru |
| --- | --- | --- |

ПРИКАЗ                                                                                   БОЕРЫК

№120-о                                                                                    от “23”  марта 2020г.

Об утверждении дорожной карты по подготовке учебно-методических, нормативно-правовых и организационных условий для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Школа № 129» Приволжского района г. Казани

В целях снижения рисков распространения в МБОУ «Школа №129» Приволжского района г.Казани новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», письмами Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», МОиН РТ от 20.03.2020 № 3414/20 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 	Утвердить дорожную карту по подготовке учебно-методических, нормативно-правовых и организационных условий для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Школа №129» Приволжского района г.Казани (Приложение 1).

2. 	Заместителям директора довести настоящий приказ до сведения всех педагогических работников.

3. 	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                           Д.Г. Габдрахманова

С приказом от ___ марта 2020года № ____________ ознакомлен (а):

| № | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к приказу от 23.03.2020 №

Дорожная карта

по подготовке учебно-методических, нормативно-правововых и организационных условий реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в МБОУ «Школа №129» Приволжского района г.Казани

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дорожной карты и издание приказа об утверждении Дорожной карты по подготовке к переходу на обучение с применением ДОТ | 23.03.2020 | Габдрахманова Д.Г. |
| 2 | Разработка проекта локального акта об организации обучения с применением ДОТ | 24.03.2020 | Урманчеева Р.Э. Шарипова Д.Ф. |
| 3 | Проверка и утверждение локального акта | 25.03.2020 | Габдрахманова Д.Г. |
| 4 | Формирование расписания | до 31.03.2020 | Урманчеева Р.Э. |
| 5 | Информирование обучающихся и их родителей о реализации ООП с применением ДОТ |  | Галлямова Е.В. Классные руководители |
| 6 | Обеспечение ведения учета результатов образовательной деятельности | до 31.03.2020 | Урманчеева Р.Э. Шарипова Д.Ф. |
| 7 | Организация выбора родителями (законными представителями) ДО. Заявления. | до 31.03.2020 | Галлямова Е.В. Классные руководители |
| 8 | Внесение корректировок в рабочие программы, учебные планы | до 31.03.2020 | Шарипова Д.Ф. |
| 9 | Обеспечение консультаций или организация участия учителей в различных вебинарах по организации ДО | до 31.03.2020 | Урманчеева Р.Э. Шарипова Д.Ф. |
| 10 | Организация ежедневного мониторинга фактически присутствующих в Школе детей, детей, обучающихся дистанционно, отсутствующих по болезни и др. | постоянно | Галлямова Е.В. Классные руководители |
| 11 | Определение ресурсов для организации обучения с использованием ДОТ по каждой параллели, каждому классу и каждому учебному предмету (при возможности определение обучающимся одной параллели одного набора ресурсов). | 23.03.2020 | Урманчеева Р.Э. Шарипова Д.Ф. Классные руководители |
| 12 | Список по параллелям, классам и учебным предметам с указанием ресурсов | 28.03.2020 | Заместители директора по курируемым параллелям, классные руководители, учителя-предметники |
| 13 | Информирование всех участников образовательных отношений о возможных механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием ДОТ. | до 31.03.2020 |  |