«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  Гимназия № 20 имени Абдуллы Алиша  
Арсланова Р.М.

___________

# План мероприятий(«дорожная карта»)по созданию и функционированию центра детских инициатив  
МБОУ «Гимназия № 20 имеи Абдуллы Алиша»Советского района г.Казани

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник повоспитанию |  | До 20. 09.2025 |
| 1.2. | Издание приказа о создании Центра ДИ Дополнительно: - Утверждение Положения О деятельности Центра ДИ; - Назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра ДИ Приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | До15.11.2025 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ | Советник повоспитанию |  | Сентябрь2025 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по воспитанию Советник по воспитанию |  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник повоспитанию |  |  |
| 2.Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию . Заместитель директора по АХЧ . | Оснащение кабинета | До15.11.2025 |
| 2.2. | Формирование перечня Необходимой мебели для оснащения Центра |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение необходимого оборудования |  |  |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию. Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4.Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале. | Заместитель директора по УВР Ответственный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |