Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №114»

_____________  Ахметшин И.В.

Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад№114комбинированного вида»

2014-2017 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Декабрь,2014 г.. | Изучение документа |  | Заведующий ДОУ Ахметшин И.В. |
| 1.2. |  | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования |  | Декабрь-январь. | Изучение документа |  | Заведующий ДОУ |
| 1.3. |  | Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |  | Декабрь-январь | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения приказ | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель Хисамутдинова И.Р. |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Декабрь,2014 г.. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о назначении координатора по подготовке и введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ |
| 2.2. |  | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки | Заведующий ДОУ |
| 2.3. |  | Мониторинг уровня знаний заместителя заведующего по ВР требований ФГОС ДО |  | Декабрь,2014 г.. | Получение объективной информации знаний зам. зав. по УВР | Анализ в ходе тематического совещания си.о. зам. зав. по ВР | Заведующий ДОУ |
| 2.4. |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО | Анализ в ходе тематического совещания с начальником отдела дошкольного образования | Заведующий ДОУ |
| 2.5. |  | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО |  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель |
| 2.6. |  | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ |  | 25.03 2015г. | Создание ООП ДОУ | Протоколы педагогических советов | Заведующий ДОУ Ст.воспитательХисамутдинова И.Р. |
| 2.8. |  | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ |  | В течение 2015 – 2016 учебного года | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Изменённые локальные акты, приказы | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель |
| 2.9. |  | Мониторинг введения ФГОС ДО |  | 2015г | материалы | План | Заведующий ДОУ . Ст.воспитатель |
| 2.10. |  | Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» |  | Апрель , 2015г. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Материалы семинара | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель |
| 2.11. |  | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО |  | 01.03.2015г. | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | Методические материалы | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель Хисамутдинова И.Р. |
| 2.12. |  | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  | 01.03.2015г. | Методические рекомендации | Методические материалы | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп | В течение 2014 – 2017 учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  | Заведующий ДОУ Ст.воспитатель |
| 3.2. |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2014 – 2017 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО |  | - Рабочая группа - Руководители ДОУ |
| 3.3. |  |  | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2014 – 2017 учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой |  | - Рабочая группа -Руководители ДОУ |
| 3.4. |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2014 – 2017 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО» | Ст.воспитатель. |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | Май, 2015г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичногодоклада на официальном сайте ДОУ | Заведующий ДОУ |
| 4.2. |  |  | Информирование общественности посредствам официального сайтаДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | В течение 2014– 2017 учебного года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Размещение на информации на официальном сайте ДОУ | Ст.воспитатель |