Дорожная карта

по переходу на федеральные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

МАОУ "СОШ №16" г.Альметьевска

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | февраль-август 2023 | Зам. директора по УР |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | февраль-август 2023 | Директор, зам. директора |
| 3 | Издание приказа «О переходе на ФОП» | февраль | директор |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | февраль | Директор, зам. директора по УР |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» | февраль 2023 | Зам. директора по УР |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП | Февраль – август 2023 | Зам. директора по УР |
| 8 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП | апрель, июнь, август 2023 | Зам. директора по УР |
| 9 | Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП) | апрель-июнь | Зам. директора по УР |
| 11 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости | Директор |
| 12 | Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | август 2023 | Зам. директора по УР |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 13 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов. | март–май 2023 | Директор |
| 14 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | апрель –май | Зам. директора по УР |
| 15 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | апрель– июнь 2023 | Зам. директора по УР |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 16 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | февраль – август 2023 | Зам. директора по УР |
| 17 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | февраль | Зам. директора по УР |
| 18 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | февраль – август 2023 | Зам. директора по классам охраны зрения |
| 19 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | февраль – август 2023 | Зам. директора по УР |
| 20 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | апрель - август 2023 | Зам. директора по УР, рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 23 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | февраль-март 2023 | Зам. директора по УР, рабочая группа |
| 24 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | февраль-март 2023 | Зам. директора по УР, рабочая группа |
| 25 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | февраль- август 2023 | Зам. директора по УР, рабочая группа |
| 26 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 | май– август 2023 | Зам. директора по УР |
| 27 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | до 1 апреля 2023 | Зам по УВР, отв. за сайт |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 28 | Анализ ресурсного обеспечения школы в соответствие с требованиями ФОП | март - август 2023 | директор |
| 29 | Обеспечение оснащенности школы в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | март - август 2023 | Зам. директора по УР |
| 30 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП | май-август 2023 | Зам. директора по УР |
| 32 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | июнь-август 2023 | Зам. директора АХЧ |