|  | Утверждены Приказом МБОУ «Мичанская ООШ Сабинского муниципального района Республики Татарстан от «22» марта 2022 г. №46 |
| --- | --- |

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) |  |  |
|  | Разработка и утверждение план-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | 28.03.22 |
|  | Приведение нормативной базы (локальные акты) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, Положение о языках образования и другие) | 15.08.22 |
|  | Утверждение решения педагогического совета о введении в образовательном учреждении обновленных ФГОС | 28.03.22 |
|  | Проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС | Март и август2022, август2023,2024,2025,2026 |
|  | Определение сроков перехода на обновленные ФГОС по каждому классу с учетом мнения родителей (законных представителей) в 2022-2025 годах, в том числе | 28.03.22 |
|  | Во 2 классах | до 28.03.22 |
|  | Во 2, 3 классах | до 28.03.22 |
|  | Во 2, 3, 4 классах | до 28.03.22 |
|  | В 6 классах | до 28.03.22 |
|  | В 6, 7 классах | до 28.03.22 |
|  | В 6, 7, 8 классах | 28.03.22 |
|  | В 6, 7, 8, 9 классах | до 28.03.22 |
|  | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкции работников образовательной организации | до 15.08.22 |
| Издание приказов, регламентирующих введение обновленных стандартов в общеобразовательном учреждении: |  |  |
|  | О переходе образовательной организации на обучение по обновленным ФГОС | до 28.03.22 |
|  | О разработке основной образовательной программы начального общего образования | до 28.03.22 |
|  | Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования | до 15.08.22 |
|  | О разработке основной образовательной программы основного общего образования | до 28.03.22 |
|  | Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования | до 15.08.22 |
|  | Об утверждении календарного учебного графика | до 15.08.22 |
|  | Об утверждении учебного плана | до 15.08.22 |
|  | Об утверждении плана внеурочной деятельности | до 15.08.22 |
|  | О включении во внутреннюю систему оценки качества образования мероприятий по контролю за введением обновленных ФГОС | до 15.08.22 |
|  | О внесении изменений в штатное расписание и должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора, курирующего вопросы введения обновленных ФГОС, психолога, педагогов дополнительного образования | до 15.08.22 |
|  | Об утверждении критериев и показателей мониторинга готовности каждого учителя в реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания) | до 15.08.22 |
| Основная образовательная программа начального общего образования |  |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г., содержащая: Целевой раздел: пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования система оценки достижений планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Содержательный раздел: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочая программа воспитания. Организационный раздел: учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; характеристика условий реализации программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. | до 28.03.22 |
|  | Внесение изменений в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до ФГОС-2021 | До 15.08.22 |
| Основная образовательная программа основного общего образования |  |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г., содержащая: Целевой раздел: пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования. Содержательный раздел: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочая программа воспитания; программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ). Организационный раздел: учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. | до 28.03.22 |
| Условия реализации программ начального общего и основного общего образования, в том числе адаптированной, созданы и соответствуют требованиям приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, № 287 |  |  |
| Выполнение общесистемных требований: |  |  |
|  | создание развивающей образовательной среды, в том числе: | до 15.08.22 |
|  | создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы ООО | до 15.08.22 |
|  | создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся | до 15.08.22 |
|  | формирование модели реализации сетевых форм взаимодействия образовательной организации с организациями дополнительного образования. учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | до 15.08.22 |
|  | предусмотрено включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды | до 15.08.22 |
|  | обеспечение доступа к информационно-образовательной среде образовательной организации | до 15.08.22 |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, в том числе: | до 15.08.22 |
|  | использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества | до 15.08.22 |
|  | обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации | до 15.08.22 |
|  | эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности | до 15.08.22 |
|  | эффективное управление образовательной организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ основного общего образования | до 15.08.22 |
|  | формирование методических групп по всем направлениям функциональной грамотности | до 15.08.22 |
| Выполнение требований к материально-техническому обеспечению реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной: |  |  |
|  | Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС-2021 | До 28.03.22 |
|  | Соблюдение: Гигиенических нормативы и Санитарно-эпидемиологические требованияй; социально-бытовые условия для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; социально-бытовые условия для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; требования пожарной безопасности и электробезопасности; | до 15.08.22 |
|  | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательной организации | до 15.08.22 |
|  | Наличие: кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», оснащенных комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования; кабинетов естественнонаучного цикла, в том числе кабинетов физики, химии, биологии, оборудованных комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего образования | до 15.08.22 |
| Выполнение требований к учебно-методическим условиям, в том числе условия информационного обеспечения |  |  |
|  | оснащение информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта образовательной организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений | до 15.08.22 |
|  | Обеспечение учащихся из расчета не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений | до 15.08.22 |
|  | Обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР | до 15.08.22 |
|  | Выполнение требований к психолого-педагогическим условиям | до 15.08.22 |
| Выполнение требований к кадровым условиям |  |  |
|  | Соответствие квалификации педагогических работников образовательной организации квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах | до 15.08.22 |
|  | Обеспечение условий для получения дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки | до 15.08.22 |
|  | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС | до 15.08.22 |
| Выполнение требований к финансовым условиям |  |  |
|  | Обеспечение: соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможности реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; покрытия затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования | до 15.08.22 |
|  | Работа с сайтом |  |
|  | Размещение ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | До 28.03.22 |
|  | Размещение ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения |