|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»____________2020 г. № _______________________ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2020-2024 годы

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования | 2020 год III квартал | Разработаны муниципальные планы реализации Концепции |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания учебного предмета «Физическая культура» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы III квартал ежегодно | Актуализированы стажировочные площадки в части продвижения лучших практик преподавания учебного предмета «Физическая культура» |
| 2.2. | Проведение Форума учителей физической культуры, руководителей районных методических объединений | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля |
| 2.3. | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей физической культуры и других педагогических работников физкультурно-спортивного профиля | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Повышение эффективности взаимодействия специалистов физкультурно-спортивного профиля |
| 2.4. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций из субъектов Российской Федерации к проведению учебно-тренировочных сборов по физической культуре | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, образовательные организации РТ | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Обмен опытом с представителями субъектов Российской Федерации, увеличение багажа знаний у педагогов и обучающихся, участвующих в олимпиаде по физической культуре |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование проведения учебно-тренировочных сборов для участников всероссийской олимпиады школьников по физической культуре | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Усовершенствованы задания и требования к проведению учебно-тренировочных сборов |
| 3.2. | Разработка специализированных программ в рамках подготовки обучающихся, участвовавших в олимпиадном движении Республики Татарстан | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | увеличение количество обучающихся, а также доступные площадки для проведения практических занятий (волейбол, флор бол, баскетбол, гандбол, футбол, гимнастические ковры и легко-атлетический манеж) |
| 3.3. | Обеспечение методического и библиотечного сопровождения всероссийской олимпиады школьников на различных этапах | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Открытый перечень литературы для подготовки участников олимпиады |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по учебному предмету «Физическая культура» с программами внеурочной деятельности, воспитания обучающихся | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Обеспечен комплексный подход к формированию навыков здорового образа жизни подрастающего поколения |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предмета «Физическая культура» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарсан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.2. | Обеспечение материально-технической базы для подготовки к олимпиаде | ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Закупка матов, спортивного инвентаря, обеспечение в режиме онлайн проходить дистанционные лекции и тестирование |
| 5.3. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб, (в том числе через онлайн консультирование) | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Поддержка профессионально-ориентированных и спортивно-одаренных обучающихся, мотивированных на педагогическую, тренерскую и иную деятельность в области физической культуры и спорта | МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования | 2021 – 2023 годы (постоянно) | Разработаны методические рекомендации |
| 6.2. | Разработка и модернизация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности | Организации дополнительного профессионального образования Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (III квартал ежегодно) | Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, обновлено содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |
| 6.3. | Подготовка методических рекомендаций по преподаванию учебного предмета «Физическая культура», в том числе внедрения вариативных практико-ориентированных методов обучения | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2020 – 2024 годы (III квартал ежегодно) | Разработаны методические рекомендации Повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение охвата обучающихся занятиям и физической культурой и спортом |
| 7.2. | Проведение конкурсных мероприятий для учителей физической культуры | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение престижа специалистов физкультурно-спортивного профиля |
| 7.3 | Обобщение опыта образовательных организаций Республики Татарстан по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации в рамках конференций, круглых столов | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества физкультурного профиля Повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан.