|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»____________2021 г. № _______________________ |
| --- | --- |

Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2021 год III квартал | Разработаны муниципальные планы модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 1.2. | Издание методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Особенности преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2021/2022 учебном году | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | август-сентябрь 2021 г. | Разработаны методические рекомендации для общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Особенности преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2021/2022 учебном году |
| 1.3. | Научно-методическое сопровождение подготовки учителей предметов «Иностранный язык» к переходу на ФГОС нового поколения | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | в течение года | Проведены консультации для учителей предмета «Иностранный язык» по подготовке к переходу на ФГОС нового поколения (3.0) |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | III квартал 2021 г. | Актуализированы стажировочные площадки в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 2.2. | Проведение Форума учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | МОиН РТ, КФУ ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ «РЦМКО», ГАО «РОЦ», МОиН РТ, МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | по отдельному графику | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.3. | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей иностранных языков | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ | постоянно | Повышение эффективности взаимодействия учителей иностранных языков |
| 2.4. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций из субъектов Российской Федерации к проведению учебно-тренировочных сборов по иностранным языкам | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | по отдельному графику | Обмен опытом с представителями субъектов Российской Федерации, увеличение знаний у педагогов и обучающихся, участвующих в олимпиаде по иностранным языкам |
| 2.5. | Создание открытой специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», учителя иностранных языков | в течение года | Открыта специализированная профессиональная сеть, содержащая методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом |
| 2.6. | Организация деятельности Координационного совета по преподаванию иностранных языков на базе ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», инициативная группа | I квартал 2022 года | Создан Координационный совет по преподаванию иностранных языков |
| 2.7. | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих учебно-научных центров обществоведческих наук, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Координационный совет, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ «РЦМКО», общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | в течение года | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики преподавания курса |
| 2.8. | Обеспечение методического сопровождения республиканского и регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки» | ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ, КФУ (по согласованию) общеобразовательные организации Республики Татарстан | в течение года | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад |
| 2.9. | Систематизация и углубление знаний обучающихся общеобразовательных организаций посредством проведения учебно-тренировочных сборов по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в рамках проведения профильных смен | ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | в течение года | Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня |
| 2.10. | Обучающие семинары для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку | ГБУ «РЦМКО» | в течение года (по отдельному графику) | Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.11. | Утверждение годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения иностранных языков, а также качества преподавания и управления системой развития школьной иноязычной системы | ГБУ «РЦМКО» | август 2021 | Определена на уровне внутришкольной системы оценки качества иноязычного образования в общеобразовательных организациях годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения с учетом федеральных и региональных мониторинговых исследований |
| 2.12. | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам | ГБУ «РЦМКО» | август 2021 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения единого государственного экзамена |
| 2.13. | Диагностическое тестирование обучающихся по иностранным языкам (без устной части) 9,10 классов | ГБУ «РЦМКО» | сентябрь-октябрь 2021 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения тестирования |
| 2.14 | Реализация комплексной программы повышения квалификации учителей немецкого языка | МО и Н РТ, КФУ | Сентябрь 2021 – май 2022 | Увеличен охват учителей немецкого языка, повысивших свою языковую и организационно-методическую компетенцию и использующих современные методики преподавания курса. |
| 2.15. | Реализации программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) по учебному предмету «Второй иностранный язык» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2022 год | Увеличен охват учителей учебного предмета «Второй иностранный язык», повысивших свою языковую и организационно-методическую компенсацию и использующих современные методики преподавания |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование проведения учебно-тренировочных сборов для участников всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ | в течение года (по отдельному графику) | Усовершенствованы задания и требования к проведению учебно-тренировочных сборов |
| 3.2. | Разработка специализированных программ в рамках подготовки обучающихся, участвовавших в олимпиадном движении Республики Татарстан | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, КФУ (по согласованию) общеобразовательные организации Республики Татарстан | IV квартал 2021 г. | Увеличено количество обучающихся |
| 3.3. | Обеспечение методического и библиотечного сопровождения всероссийской олимпиады школьников на различных этапах | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | постоянно | Открытый перечень литературы для подготовки участников олимпиады |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Республиканский конкурс видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) | МОиН РТ, ИРО РТ, МБОУ «Гимназия № 183» Советского района г.Казани (по согласованию), общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | сентябрь-ноябрь 2021 г. | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях |
| 4.2. | Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе волонтерских, проектах | общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | постоянно | Увеличен охват обучающихся, участвующих в общественно значимых, социальных, в том числе волонтерских проектах |
| 4.3. | Лингвострановедческий турнир для юных любителей иностранных языков | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, КФУ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | октябрь-ноябрь 2021 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.4. | Учебно-тренировочные сборы для приглашенных на заключительный этап республиканской и региональный этап всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, КФУ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | декабрь 2021 г. | Повышение качества подготовки обучающихся – участников школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам английский, французский, немецкий, китайский, испанский языки |
| 4.5. | Организация и проведение республиканской олимпиады «Путь к Олимпу», заключительного этапа республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, КФУ | январь-март 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах. |
| 4.6. | Фестиваль родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам) | МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) Управление образования Сабинского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | февраль 2022 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.7. | Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию), общеобразовательные организации | январь-февраль 2022 г. | Усовершенствованы навыки письменной коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.8. | Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Иностранный язык» - диалог культур» |  | март 2022 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности |
| 4.9. | Республиканский лингвистический конкурс «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира | МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию), общеобразовательные организации | апрель 2022 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, страноведения, культурологии, истории |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, представители научных, образовательных организаций (по согласованию)общеобразовательные организации Республики Татарстан | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по средствам обучения | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | в течение года по отдельному графику | Увеличено количество учителей иностранных языков, использующих современные средства обучения |
| 5.3. | Семинар для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) МАОУ «Гимназия-интернат № 4» Кировского района г.Казани, МБОУ «Лицей интернат № 79» города Набережные Челны | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональный компетенций педагогических работников |
| 5.4. | Совершенствование системы дополнительного профессионального образования учителей в части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, современных технических средств обучения | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2021 – 2022 годы (I квартал 2021 года) | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные средства обучения. Сформированы компетенции учителей иностранных языков по использованию современных средств обучения |
| 5.5. | Проведение авторских мастер-классов по английскому языку | Управление образованием Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района (по согласованию) | Ноябрь – декабрь 2021 года | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников |
| 5.6. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб, (в том числе через онлайн консультирование) | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», КФУ | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб |
| 5.7. | Организация и проведение целевых семинаров, мастер классов по технологии преподавания CLIL | государственное автономное общеобразовательное учреждение «Полилингвальный комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» г.Казани, МАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – Алабуга» Елабужского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); МБОУ «Полилингвальная гимназия № 59 «Адымнар-Чаллы» (по согласованию), полилингвальные образовательные организации, КФУ (по согласованию) | 2021 – 2022 (по отдельному графику) | Увеличен охват учителей, использующих современные средства обучения и преподавания английского языка |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка методических рекомендации по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2021 – 2022 годы (IV квартал 2021 года) | Разработаны методические рекомендации по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| 6.2. | Формирование современной системы оценивания достижений, в том числе сети региональных центров дополнительного образования (олимпиадное движение) | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2021 – 2022 годы (IV квартал 2022 года) | Расширены возможности оценивания индивидуальных достижений |
| 6.3. | Выявление и обобщение лучших практик системы зачета результатов дополнительного образования при реализации основной образовательной программы общеобразовательной организации | ДПО «ИРО РТ», организации дополнительного образования | постоянно в течение года | Распространены лучшие практики дополнительного образования |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера | МОиН РТ, ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», общеобразовательные организации Республики Татарстан, организации дополнительного образования, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | В течение года постоянно | Увеличено количество представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера |
| 7.2 | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования (по согласованию) | 2021 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. |
| 7.3. | Проведение конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков | МОиН РТ, КФУ (по согласованию), ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования (по согласованию) | 2021 – 2022 годы (по отдельному графику) | Повышение престижа учителей истории и обществознания |
| 7.4. | Обобщение опыта образовательных организаций Республики Татарстан по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ «РЦМКО», ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2021 – 2024 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год на официальных сайтах ответственных исполнителей |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан;

КФУ –  федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

ГБУ «РЦМКО» –  государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования»;

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.