|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»____________2020 г. № _______________________ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство»

в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2020 – 2024 годы

| № п./п. | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2020 год III квартал | Разработаны муниципальные планы реализации Концепции |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение форума учителей предметной области «Искусство» | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества эстетического профиля |
| 2.2. | Актуализация стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик преподавания предметной области «Искусство» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ | III квартал 2020 года | Актуализированные стажировочные площадки, приказ МОиН РТ |
| 2.3. | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей предметной области «Искусство» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ | 2020 – 2024 годы | Программа поддержки общественно-профессиональных сообществ учителей предметной области «Искусство» |
| 3. Обновление содержания предметной области «Искусство» |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование проведения региональной и республиканской олимпиад школьников по предметной области «Искусство» | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Усовершенствованные задания и требования к проведению олимпиад по предметной области «Искусство» |
| 3.2. | Создание научно-методической фильмотеки искусствоведческой направленности с методическими комментариями, включая художественные фильмы по литературным произведениям школьной программы | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ | 2020 – 2024 годы | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских социокультурных проектах | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию), межрегиональная ассоциация учителей предметной области «Искусство» (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличено количество обучающихся, практически использующих опыт творческой деятельности |
| 4.2. | Обеспечение эффективной интеграции образовательной программы предметной области «Искусство» с программой воспитания и социализации обучающихся | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, общеобразовательные организации, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2020 – 2023 годы (ежегодно III квартал) | Методические рекомендации по интеграции образовательной программы предметной области «Искусство» с программой воспитания и социализации обучающихся |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование системы дополнительного профессионального образования учителей в части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, современных технических средств | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 5.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по современным средствам обучения | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Овладение учителями профессиональными компетенциями по работе с современными средствами обучения |
| 5.3. | Материально-техническое обеспечение и комплектация кабинетов музыка, изобразительного искусства и мировой художественной культуры продукцией отечественного производства | МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию), общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Комплектация учебных кабинетов музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры |
| 5.4. | Апробация и организация сбора обратной связи по использованию методических рекомендаций по формированию единого подхода к критериям и методикам оценивания успеваемости обучающихся | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2023 – 2024 годы | Обратная связь по утвержденным методическим рекомендациям |
| 5.5. | Методическая поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей предметной области «Искусство» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Программа поддержки общественно-профессиональных сообществ учителей предметной области «Искусство» |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Выявление и обобщение лучших практик совершенствования механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» | 2020 – 2021 годы (постоянно) | Разработаны методические рекомендации по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| 6.2. | Формирование современной системы оценивания индивидуальных достижений, в том числе средствами сети региональных модельных центров дополнительного образования | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», центры дополнительного образования, ГБУ «РЦМКО» | 2021 – 2022 годы (IV квартал 2022 года) | Совершенствование системы оценивания индивидуальных достижений обучающихся |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Поддержка региональных мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на повышение мотивации и качества обучения | МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, общеобразовательные организации | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование позитивного восприятия и опыта творчества деятельности |
| 7.2. | Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» | 2020 – 2024 (постоянно) | Повышение качества и эффективности мероприятий просветительского и образовательного характера |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения республиканских планов реализации Концепции | МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов реализации Концепции |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», общеобразовательные организации Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на официальных сайтах ГАОУ ДПО ИРО РТ, ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан;

ГБУ «РЦМКО» - государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования»;

ГБУ ДО «РЦВР» – государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы».