|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»____________2020 г. № _______________________ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2020 – 2024  годы

| № п./п. | Мероприятие |  | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования |  | 2020 год III квартал |  | Разработаны муниципальные планы реализации Концепции |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан |  | 2020 – 2024 годы (III квартал) |  | Актуализированы стажировочные площадки в части изучения и диссеминации лучших практик опыта преподавания учебного предмета «ОБЖ», приказ МОиН РТ |
| 2.2. | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей-предметников по ОБЖ | МОиН РТ, ГАОУ «ДПО ИРО РТ», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Создание общественно-профессионального сообщества учителей по ОБЖ |
| 2.3. | Проведении интернет-олимпиад школьников по ОБЖ | МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, территориальные органы МЧС России (по согласованию), МВД России (по согласованию) |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) |  | Проведены интернет-олимпиады по ОБЖ |
| 2.4. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций из субъектов Российской Федерации во время подготовки на учебно-тренировочных сборов по основам безопасности жизнедеятельности | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Обмен опытом с представителями субъектов Российской Федерации, увеличение багажа знаний у педагогов и обучающихся, участвующих в олимпиаде по ОБЖ |
| 2.5. | Привлечение действующих спасателей МЧС, представителей красного креста, скорой помощи, ГИБДД, МВД и других для проведения индивидуальных консультаций | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Татарстан |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Увеличение объема знаний, применение теоретических знаний на практике, ответы на вопросы олимпиадных заданий |
| 2.6. | обеспечение библиотечного фонда, открытого доступа к сайтам МЧС и Министерства обороны РФ | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Татарстан |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Предоставление детям во время учебно-тренировочных сборов охватить больше проверенной информацией, а также обеспечение путем выписывания терминологии и знание компонента предмета ОБЖ |
| 2.7. | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов, вебинаров по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предмета ОБЖ | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», образовательные организации Республики Татарстан – стажировочные площадки |  | 2020-2024 годы |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников, приказ МОиН РТ |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка рекомендаций по корректировке действующих и созданию новых учебно-методических комплектов по учебным предметам «Окружающий мир» (в отношении вопросов безопасности) и ОБЖ ( в отношении дифференциации и индивидуализации обучения, ориентированных на сочетание теоретического и практического (приоритетного) компонентов образовательных программ) | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», профессиональные сообщества учителей ОБЖ |  | 2021 год (III квартал) |  | Разработаны рекомендации |
| 3.2. | Совершенствование проведения республиканских олимпиад по учебному предмету ОБЖ | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Усовершенствованные задания и требования к проведению республиканских олимпиад по учебному предмету «ОБЖ» |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских, проекта («Российское движение школьников», «Школа безопасноти», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный инспектор движения, школьные профильные объединения» | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ, территориальные органы МЧС России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию), МВД России (по согласованию) |  |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах |
| 4.2. | Поддержка всероссийских детско-юношеских движений («Российское движение школьников», «Школа безопасноти», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный инспектор движения, школьные профильные объединения», клубы и другие) | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ, территориальные органы МЧС России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию), МВД России (по согласованию) |  |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во всероссийских детско-юношеских движениях |
| 4.3. | Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по ОБЖ с программами воспитания и социализации обучающихся в области безопасности | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ |  |  | 2020 – 2021 годы (I квартал 2021 года) | Повышение уровня практической направленности обучения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 4.4. | Месячник гражданской обороны | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию), МЧС Республики Татарстан (по согласованию), органы управления образованием исполнительных комитетов городских округов и муниципальных районов, управления (отделы) МЧС Республики Татарстан по городским округам и муниципальным районам (по согласованию), местные пожарно-спасательные гарнизоны (по согласованию) |  |  | 2020 – 2024 годы (октябрь) | Пропаганда традиций гражданской обороны. Обучение сотрудников и учащихся способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. |
| 4.5. | Месячник безопасности детей | МОиН РТ, ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию), МЧС Республики Татарстан (по согласованию), органы управления образованием исполнительных комитетов городских округов и муниципальных районов, управления (отделы) МЧС Республики Татарстан по городским округам и муниципальным районам (по согласованию), местные пожарно-спасательные гарнизоны (по согласованию) |  |  | 2020 – 2024 годы (август-сентябрь) | Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных условиях |
| 4.6. | Проведение Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности | органы управления образованием исполнительных комитетов городских округов и муниципальных районов, управления (отделы) МЧС Республики Татарстан по городским округам и муниципальным районам (по согласованию), местные пожарно-спасательные гарнизоны (по согласованию) |  |  | 2020 – 2024 годы (апрель, сентябрь, октябрь) | Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности жизнедеятельности», поднятие его престижа. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных условиях |
| 4.7. | Межрегиональный конкурс «Учитель года Республики Татарстан по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | МОиН РТ, ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) МЧС Республики Татарстан (по согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования |  |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение престижа к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей Республики Татарстан и инновационных технологий в организации образовательной деятельности |
| 4.8. | Смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, управления (отделы) МЧС Республики Татарстан по городским округам и муниципальным районам (по согласованию), местные пожарно-спасательные гарнизоны (по согласованию) |  |  | 2020-2024 годы (по отдельному графику) | Совершенствование учебно-материальной базы образовательных организации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации подготовки учащейся молодежи, обобщения и распространения передового опыта работы преподавателей-организаторов ОБЖ по подготовке учащейся молодежи по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 4.9. | Форум преподавателей-организаторов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», методистов управлений (отделов) образования | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию), МЧС Республики Татарстан (по согласованию), общеобразовательные организации Республики Татарстан |  |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Презентация современных образовательных методик, обсуждение достижений и перспектив модернизации системы образования, воспитания и социализации детей в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 4.10. | Семинар-совещание (мастер-классы) по организации и проведению межрегионального конкурса по учебному предмету «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию), МЧС Республики Татарстан (по согласованию), общеобразовательные организации Республики Татарстан, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования |  |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику | Повышение престижа к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей Республики Татарстан и инновационных технологий в организации образовательной деятельности |
| 4.11. | Организация тесного взаимодействия органов управления образованием исполнительных комитетов городских округов и муниципальных районов с управлениями (отделами) МЧС Республики Татарстан по городским округам и муниципальным районам, местными пожарно-спасательными гарнизонами по отдельным вопросам. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, управления (отделы) МЧС Республики Татар-стан по городским, округам и муниципальным районам (по согласованию), местные пожарно-спасательные гарнизоны (по согласованию), Учебно-методический центр (по согласованию) |  |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику | Совершенствование подготовки учащихся общеобразовательных организаций к действиям в экстремальных ситуациях: проведение совместных совещаний по анализу хода подготовки учащихся к действиям в экстремальных ситуациях и выработке предложений по ее совершенствованию. |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование сетевой модели повышения квалификации учителей ОБЖ и преподавателей организаторов ОБЖ с привлечение образовательных организаций МЧС России и региональных учебно-методических центров ГО и ЧС |  | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», территориальный орган МЧС России |  | 2022 – 2024 годы (постоянно) | Разработаны дополнительные профессиональные программы |
| 5.2. | Совершенствование программ повышения квалификации, направленных на развитие компетенций преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ, в том числе связанных с работой в условиях многоязычия и инклюзии, с обязательной отработкой практических приемов и действий в различных ситуациях, в том числе с ипользованиеи интерактивных тренажерных систем, способных моделировать различные реальные условия повседневности |  | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», заинтересованные организации дополнительного профессионального образования |  | I квартал 2021 года | Разработаны дополнительные профессиональные программы |
| 5.3. | Реализация проектов межрегионального партнерства, в том числе организация методической и консультационной поддержки со стороны регионов-лидеров, с целью подготовки учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ |  | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», заинтересованные организации дополнительного профессионального образования |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Реализованы проекты межрегионального партнерства |
| 5.4. | Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров |  | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», заинтересованные организации дополнительного профессионального образования |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам |
| 5.5. | Совершенствование процедуры аттестации учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера учебного предмета ОБЖ |  | МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования |  | IV квартал 2023 года | Проведение процедуры аттестации преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера |
| 5.6. | Организация адресных методических консультаций, семинаров (в т.ч. с издательствами), круглых столов, мастер-классов, направленных на изучение и распространение инновационных практик обновлённого содержания и технологий преподавания предмета «ОБЖ» и других направлений Концепции Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб, (в том числе через онлайн консультирование) |  | ГАОУ ДПО « ИРО РТ» |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб |
| 5.7. | Организация и проведение педагогической межрегиональной конференции «Эйдос безопасности» или «Фестиваль педагогических идей» по модернизации материально-технической базы и программного обеспечения курса ОБЖ |  | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ, ГБУ ДО «РЦВР», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, общеобразовательные организации Республики Татарстан, ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) МЧС Республики Татарстан (по согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Выявление и внедрение в процесс обучения креативных идей и проектов в сфере безопасности жизнедеятельности. Использование наглядной и материально-техничесой выставки новинок промышленного изготовления |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на углубление самостоятельного освоения образовательных программ по ОБЖ, развитие интереса к вопросам безопасности, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей |  | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ, территориальные органы МЧС России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию), МВД России (по согласованию) |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в мероприятиях просветительского и образовательного характера |
| 6.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и (или) проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, в организациях отдыха детей и их оздаровления |  | МОиН РТ, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (по согласованию), территориальные органы МЧС России |  | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и (или) проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, в организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 6.3. | Распространение и внедрение успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения |  | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», ГАОУ ДПО «ИРО РТ», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ, территориальные органы МЧС России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию), МВД России (по согласованию) |  | 2021 год | Использование успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения |
| 6.4. | Республиканский конкурс учащихся образовательных организаций Республики Татарстан по основам безопасности жизнедеятельности «Эйдос безопасности!» |  | ГБУ ДО «РЦВР», образовательные организации РТ |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Распространение научных и образовательных идей через проектно-исследовательскую деятельность, проблеме развития жизненного опыта человека в области безопасности жизнедеятельности должно стать осмысленным и внутренне согласованным процессом, увеличение охвата обучающихся. |
| 6.5. | Республиканские соревнования учащихся Республики Татарстан «Школа безопасности» |  | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Министерство образования и науки Республики Татарстан, общеобразовательные организации Республики Татарстан |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Пропаганда и популяризация основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», выявления лучших команд. |
| 6.6. | Республиканская военно-историческая олимпиада среди юнармейцев на знание военной истории России |  | МОиН РТ, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» в Республике Татарстан, ГБУ ДО «РЦВР» |  | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Демонстрация знаний, умений и практических навыков в области военной истории, формирование военно-исторической культуры, совершенствование системы военно-патриотического воспитания. |
| 6.7. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского, воспитательного характера |  | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» ГАОУ ДПО « ИРО РТ», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ, территориальные органы МЧС России (по согласованию), Минобороны России (по согласованию), МВД России (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Участие представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств в организации и проведении мероприятий просветительского, воспитательного характера |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения республиканских планов реализации Концепции |  | МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов реализации Концепции |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции |  | ГАОУ ДПО ИРО РТ, ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) |  | Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на официальных сайтах ГАОУ ДПО ИРО РТ, ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан;

ГБУ ДО «РЦВР» – государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»;

МЧС – Министерство  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

ГУ МЧС – главное управление Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

МВД – Министерство  внутренних дел.