|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»____________2020 г. № _______________________ |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»

в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2020 – 2024 годы

| № п./п. | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования | 2020 год III квартал | Разработаны муниципальные планы реализации Концепции |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание открытого интернет-банка модулей рабочих программ предметной области «Технология» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ ДО «РЦВР», МОиН РТ, заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Создан открытый интернет-банк модулей рабочий программ по предметной области «Технология», проведены конкурсные и иные мероприятия, в том числе с использованием механизма краудсорсинга |
| 2.2. | Проведение апробации изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ ДО «РЦВР» | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Подготовлены перечень пилотный муниципальных районов Республики Татарстан и базовый общеобразовательных организаций в пилотных муниципальных районах, проект методических рекомендаций |
| 2.3. | Распространение открытого интернет-банка модулей рабочих программ предметной области «Технология» среди учителей в рамках курсов повышения квалификации и посткурсового сопровождения | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2022 – 2024 годы (постоянно) | Распространен открытый интернет-банк модулей рабочих программ по предметной области «Технология» |
| 2.4. | Использование аналитических и научных материалов по итогам проведения исследований в части анализа лучшего отечественного и зарубежного опыта | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Использованы аналитические и научные материалы по итогам проведения исследований |
| 2.5. | Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, заинтересованные организации | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Проведены олимпиады, конкурсы и мероприятия, направленные на развитие и повышение мотивации обучающихся по предметной области «Технология» |
| 3. Обновление содержания предметной области «Технология» |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций по интеграции предметной области «Технология» с другими учебными предметами, в первую очередь естественнонаучного профиля. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ ДО «РЦВР», заинтересованные организации | 2021 год III квартал | Разработаны рекомендации по интеграции учебного предмета «Технология» с другими учебными предметами. |
| 3.2. | Развитие содержания (контента) и технологий, используемых в информационных системах в части предметной области «Технология», в том числе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | МОиН РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ ДО «РЦВР», заинтересованные организации | 2020 – 2021 годы (постоянно) | Обновлены содержание и технологии в составе информационных систем |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими особенностями организации производственных процессов | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ ДО «РЦВР», МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования, заинтересованные организации | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Сформирована система образовательных мероприятий (в том числе в форме экскурсии) для обучающихся |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Сопровождение педагогов при апробации изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Оказана методическая помощь педагогам при апробации |
| 5.2. | Актуализация и расширение сети стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик по преподаванию предметной области «Технология» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Подготовлены перечень стажировочных площадок для курсов повышения квалификации |
| 5.3. | Разработка и реализация системы организации повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» с использованием возможностей детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2021 – 2024 годы (постоянно) | Использованы методические рекомендации по обеспечению повышения квалификации учителей предметной области «Технология», внедрены новые формы дополнительного профессионального образования педагогических работников предметной области «Технология» |
| 5.4. | Привлечение специалистов, имеющих профессиональное образование по другим направлениям подготовки (в первую очередь техническим, инженерным, естественнонаучным) и (или) имеющим опыт работы по соответствующим технологическим профилям деятельности, к курсам повышения квалификации | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 2021– 2024 годы (постоянно) | Привлечены сторонние специалисты |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка рекомендаций по учету при реализации предметной области «Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, результатов проектной и исследовательской деятельности (в том числе в рамках внеурочной деятельности) | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ ДО «РЦВР», МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (III квартал ежегодно) | Разработаны рекомендации, направленные на развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся в том числе во внеурочное время, и на совершенствование содержания предметной области «Технология» |
| 6.2. | Систематизация и углубление знаний обучающихся общеобразовательных организаций посредством проведения учебно-тренировочных сборов по преподаванию учебного предмета «Технология» | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня. |
| 6.3. | Обеспечение методического сопровождения Республиканского и регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по дисциплинам, составляющим предметную область технология | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад |
| 6.4. | Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий) | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции и иные мероприятия) |
| 6.5. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций к проведению конкурсов и олимпиад по предмету «Технология» | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение количества представителей научных, образовательных организаций к проведению конкурсов и олимпиад по предмету «Технология» |
| 6.6. | Республиканская олимпиада «Кулибины XXI века» | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», Республиканский совет общества изобретателей и рационализаторов (по согласованию), ФГАОУ ВО КФУ (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Развита общая культура креативности, технического, научного и творческого мышления детей и молодежи. Выявлена мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и творческой активности. Развит интерес к инновационным проектам и изобретательству. Выявлены рационализаторские и конструкторские решения |
| 6.7. | Республиканский конкурс «Я– мастер!» | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Развито проектно-технологического мышление обучающихся через эффективное использование поставленного оборудования (станочный парк) для кабинетов технологии общеобразовательных организаций Республики Татарстан |
| 6.8. | Республиканский конкурс детских инженерных команд | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Популяризация научно-технического творчества детей и молодежи, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере по направлениям: - инженерно-техническое; - научно-исследовательское |
| 6.9. | Республиканская робототехническая олимпиада | МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», АНО ВО «Университет Иннополис» (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышен интерес обучающихся образовательных организаций к сфере информационных технологий и инженерно-техническим специальностям |
| 6.10. | Открытый научно-технический квест Техно-игры 2.0 | ГБУ ДО «РЦВР», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» Мамадышского муниципального района (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Созданные условия для получения технического развития обучающихся через популяризацию технической направленности |
| 6.11. | Республиканский конкурс научно-технического творчества и современных технологий «Технофест» | ГБУ ДО «РЦВР», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. И.Х.Садыкова» Нижнекамского муниципального района (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Популяризация детского научно-технического творчества к робототехнике, начальному техническому моделированию, информационным технологиям Создана площадка для педагогов дополнительного образования для обмена опытом работы с детьми в сфере научно-технического творчества |
| 6.12. | Отборочный этап Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей» | ГБУ ДО «РЦВР», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» – Дом пионеров» Альметьевского муниципального района | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Развитые у детей и молодежи навыки современного цифрового производства, навыков работы с 3D-редакторами |
| 6.13. | Республиканские соревнования «ИКАР» (инженерные кадры России) | ГБУ ДО «РЦВР», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей инновационных технологий № 36» г. Набережные Челны (по согласованию) | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Создано патентного бюро и формирование реестра детских изобретений |
| 6.14. | Республиканский этап всероссийского конкурса по начальному техническому моделированию и конструированию «Юный техник – моделист» | ГБУ ДО «РЦВР», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г. Казани | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Сформированы новые знания, умения и компетенции у обучающихся в области инновационных технологий, телемеханики, компьютерной графики, радиоэлектроники и программирования |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий), а также участие в конгрессно-выставочных мероприятиях с целью расширения участия экспертного, общественнопрофессионального сообщества в реализации Концепции | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции, форумы и иные мероприятия) |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения республиканских планов реализации Концепции | МОиН РТ | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов реализации Концепции |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | ГАОУ ДПО ИРО РТ, ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР», общеобразовательные организации Республики Татарстан | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на официальных сайтах ГАОУ ДПО ИРО РТ, ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ГБУ ДО «РЦВР» |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан;

ГБУ ДО «РЦВР» – государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»;

ФГАОУ ВО КФУ – федеральное  государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

АНО ВО «Университет Иннополис» - автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис».