Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» по  Кировскому  и Московскому  районам  г. Казани на 2021/2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | 2021 год III квартал | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 1.2. | Издание методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Особенности преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2021/2022 учебном году | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | сентябрь 2021 г. | Размещены методические рекомендации для общеобразовательных организаций «Особенности преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2021/2022 учебном году на сайте управления образования Кировского и Московского районов г. Казани. |
| 1.3. | Методическое сопровождение подготовки учителей предметов «Иностранный язык» к переходу на ФГОС нового поколения | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | в течение года | Проведены совещания, консультации, семинары учителей предмета «Иностранный язык» по подготовке к переходу на ФГОС нового поколения (3.0) |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, и образовательные организации Кировского и Московского районов. | III квартал 2021 г. | Актуализированы стажировочные площадки общеобразовательных организаций по муниципальным районам города Казани в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» совместно с МО и Н РТ. |
| 2.2. | Участие в работе Форума учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани. | по отдельному графику | Участие в работе Форума учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений совместно с МО и Н РТ с целью консолидации профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.3. | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей иностранных языков | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | постоянно | Методическое сопровождение в создании общественно-профессиональных сообществ учителей иностранных языков с целью - повысить эффективность взаимодействия учителей иностранных языков |
| 2.4. | Учебно-тренировочные сборы по иностранным языкам для участников олимпиадного движения | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | по отдельному графику | Развитие предметной компетенции у педагогов и обучающихся, участвующих в олимпиаде по иностранным языкам |
| 2.5. | Актуализация открытой профессиональной сети, блога учителей иностранных языков и дистанционный обмен опытом | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани совместно с ГАОУ ДПО «ИРО РТ». | в течение года | Функционирование блога учителей иностранного языка, содержащий методические материалы, описание лучших практик, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом. |
| 2.7. | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих специалистов КФУ, ИРО РТ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | в течение года | Увеличить охват учителей иностранных языков г. Казани, использующих современные методики преподавания курса принятием участие в проведении семинаров. |
| 2.8. | Обеспечение методического сопровождения районного, городского регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | в течение года | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад совместно с ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ, КФУ |
| 2.10. | Обучающие семинары и практикум для учителей иностранного языка на базе консалтинговых центров по подготовке промежуточной и государственной итоговой аттестации по иностранным языкам | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани | в течение года (по отдельному графику) | Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.11. | Утверждение годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения иностранных языков, а также качества преподавания и управления системой развития школьной иноязычной системы | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, | август 2021 | Утверждение годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения с учетом федеральных и региональных мониторинговых исследований |
| 2.12. | Анализ результатов единого промежуточного и итогового государственного экзамена по иностранным языкам | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | август 2021 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения единого государственного экзамена |
| 2.13. | Диагностическое тестирование обучающихся по иностранным языкам (без устной части) 9,10 классов | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани совместно с ГБУ «РЦМКО». | сентябрь-октябрь 2021 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения тестирования |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение методического и библиотечного и информационного сопровождения всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и городском этапах | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани | постоянно | Открытый перечень литературы для подготовки участников олимпиады на казанском образовательном портале |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в Республиканском конкурсе видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани совместно с МО и Н РТ, ИРО РТ, МБОУ «Гимназия № 183» Советского района г. Казани. | сентябрь-ноябрь 2021 г. | Увеличить охват педагогов и обучающихся в республиканском конкурсе видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) |
| 4.3. | Участие в Лингвострановедческом турнире для юных любителей иностранных языков | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, совместно с ГАОУ «РОЦ» Мои Н РТ, КФУ, общеобразовательные организации Кировского и Московского районов. | октябрь-ноябрь 2021 г. | Усовершенствование навыков коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.5. | Участие в республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу», заключительного этапа республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, совместно с ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ, КФУ. | январь-март 2022 г. | Участие в республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу», для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов. |
| 4.7. | Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г.Казани. | январь-февраль 2022 г. | Провести в общеобразовательных организациях города Казани общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» с целью усовершенствования навыков письменной коммуникативной компетенции обучающихся. |
| 4.9. | Участие в республиканском лингвистическом конкурс «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У. Шекспира. | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани и общеобразовательные организации Кировского и Московского районов. | апрель 2022 г. | Участие в Республиканском лингвистическом конкурсе «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, страноведении, культурологии, истории. |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г.Казани. | в течение года по отдельному графику | Методическое сопровождение в повышении профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.3. | Семинар для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани совместно с МО и Н РТ, МАОУ «Гимназия-интернат №4» Кировского района г. Казани. | в течение года по отдельному графику | Участие в семинаре для учителей иностранного языка «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» и повышения профессиональной компетенции педагогических работников. |
| 5.5. | Проведение мастер-классов по иностранным языкам | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, «Гимназия №94» Московского района. | Ноябрь – декабрь 2021 года | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников |
| 5.6. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций (в оффлайн и онлайн форматах). Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб, (в том числе через онлайн консультирование) | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казан. | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Методическое сопровождение в повышении уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, и образовательные организации Кировского и Московского районов. | В течение года постоянно | Принять участие в проведении мероприятий просветительского и образовательного характера |
| 7.2 | Участие в проведении конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, совместно с ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ. | 2021 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. |
| 7.4. | Обобщение опыта образовательных организаций г. Казани по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в рамках конференций, круглых столов | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани. | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Методическое сопровождение в преподавании предметной области «Иностранные языки» в г. Казани. |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год | Отдел образования по Кировскому и Московскому районам г. Казани, совместно с «РЦМКО», ГАОУ ДПО «ИРО РТ». | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год | ИМО округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию) | 2021 – 2024 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год на сайте отдела образования |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан;

КФУ –  федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

ГБУ «РЦМКО» –  государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования»;

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.