Утверждаю

Директор «Нижнекамской школы-интерната I-II вида

___________ З.Л. Шахмаева

«25» марта  2011 г.

ПРОГРАММА

информатизации

«Нижнекамской школы-интерната

I-II вида»
на 2011-2014 гг.

Содержание программы

- Общие положения ……………………………………………………………3

- Аналитическая справка информатизации образовательного процесса…..5

- Паспорт программы…………………………………………………………..6

- Цели программы информатизации…………………………………………..7

- Задачи программы информатизации школы………………………………..8

- Основные направления информатизации школы…………………………..9

- Сроки и этапы реализации………………………………………………….10

- Обеспечение программы…………………………………………...……….11

- Проекты………………………………………………………………………12

- План-график реализации программ………………………………………..14

- Прогнозируемые результаты……………………………………………….18

- Обоснование программы

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Программа "Информатизация образования школы" определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе.

Для современной системы образования характерно использование новых технических и педагогических возможностей и средств, которые позволяют реализовать любые технологии обучения и новое содержание образовательного процесса.

Для процесса обучения всегда существует своя технология, характерная для тех методов и средств, которые учитель использует при организации и проведении занятий. Технология обучения, с одной стороны, воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и предъявления учебной информации, а с другой – это наука о способах воздействия учителя на учащихся и взаимодействия с ними в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных средств.

Использование информационных технологий в образовательном процессе в школе с глухими и слабослышащими учащимися особенно важно. Применение ИКТ позволяет реализовать  идеи индивидуализации и дифференциации обучения, развития творческих способностей и социализации учащихся.

Особую роль в управлении качеством образования играют современные информационные технологии, основой которых являются компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, аудио-видеотехника и системы коммуникации.

Для того чтобы сделать школу конкурентной на рынке образовательных услуг, школа должна производить продукт, нужный родителям учеников. Таким продуктом может стать информационная культура и компьютерная грамотность учащихся. В обществе существует большой спрос на грамотных специалистов, способных находить и обрабатывать информацию, решать различные задачи с использованием компьютера. Для подготовки таких учащихся нужно реализовать проект "информатизации" школы. Уже достигнут ряд успехов: создается  сайт школы, который будет постоянно обновляется; в процесс информатизации включены различные учителя, проводятся предметные уроки с использованием компьютера и интерактивной доски (в частности географии, истории и обществознания, литературы, химии, математики).

В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды» и для подготовки детей к адаптации в открытом информационном пространстве, необходимо внедрение в образовательный процесс информационных технологий для всех его участников: управления, педагогического коллектива, учащихся.

- Аналитическая справка

информатизации образовательного процесса

В школе обучаются 56 учащихся, это 12 классов.

Занятия по предмету «Информатика» в 2010/2011 учебном году проводятся в 10-12 классах.

ОУ имеет 1 кабинет информатики, в котором установлено 4 компьютера, объединённых в локальную сеть. Общее количество компьютеров в ОУ – 27. Выход в Интернет есть в кабинете информатики, бухгалтерии, кабинете директора,  у секретаря.

В школе ведётся работа по внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

65 % учителей имеют ПК дома, из них 65 % - выход в Интернет.

60 % учителей могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, 50 % - найти материал в Интернет, 50 % - оценить пригодность Web-сайта для использования в учебных целях, 30 % - эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала.

Использование учителями школы в повседневной практике цифровых инструментов и технологий:

- текстовый редактор – 84 %;

- электронные базы данных – 20 %;

- электронные таблицы – 32 %;

- программы для создания презентаций – 32 %;

- распечатка дополнительных материалов для урока - 100 %;

- программы для работы с видео, звуком и графикой - 	32 %;

- электронная почта – 65 %.

Созданы и непрерывно пополняются:

- база данных по педагогическим кадрам;

- база данных по контингенту учащихся;

- сайт школы.

Остаётся ряд проблем:

- совершенствование материально-технической базы;

- отсутствие общешкольной локальной сети и доступа в Интернет со своего рабочего места;

- трудности учащихся с использованием информационных ресурсов.

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнекамская школа-интернат I-II вида» |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | Устав школы Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года» Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы |
| Заказчик программы | Администрация школы-интерната I-II вида |
| Разработчики программы | З.Л. Шахмаева - директор «Нижнекамской школы-интерната I-II вида» Г.Р. Хоснуллина - заместитель директора по УР; В.С. Галимова – учитель информатики; |
| Сроки реализации программы | 2011-2014 гг. |
| Контроль за исполнением программы | З.Л. Шахмаева - директор «Нижнекамской школы-интерната I-II вида» |

- Цели программы информатизации

- Повышение эффективности работы компьютерного класса. Использование компьютера, как инструмента для решения различных задач обучения и функционирования школы.

- Повышение качества преподавания в школе за счет использования ИКТ в образовательных технологиях.

- Интеграция школьных образовательных систем в единое информационно-образовательное пространство.

- Формирование и развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и руководящих кадров; способности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении информационные ресурсы и технологии в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности;

- Обновление содержания школьного образования посредством пополнения школьной медиатеки, внедрение компьютерных технологий обучения в преподавании предметов базисного учебного плана.

- Задачи программы информатизации школы

- Пополнение школьной медиатеки.

- Формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий.

- Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и подразделений школы (учебного управления, бухгалтерии, библиотеки, канцелярии);

- Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий в области обучения.

- Укрепление материально-технической базы школы.

- Создание банка данных методических разработок.

- Обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- Формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- Создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы;

- Усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем внедрения вариативных образовательных программ с применением ИКТ;

- Автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

- Основные направления информатизации школы

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, тематические педагогические советы и методические дни).

- Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций, для  компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе).

- Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания).

- Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта).

- Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, работа студий детского компьютерного творчества, участие в сетевых образовательных проектах).

- Создание банка данных образовательных ресурсов.

- Запустить в эксплуатацию класс свободного доступа к Интернет.

- Обеспечить учащимся и преподавателям доступ к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения для индивидуальной работы во внеурочное время.

- Размещение и обслуживание школьного сайта.

- Сроки и этапы реализации

Первый этап – 2011-2012  гг.

Предполагает организацию повышения компьютерной грамотности преподавательского состава школы, оснащение школы средствами ИКТ (ноутбуки), разработку структуры школьного образовательного электронного ресурса, накапливаемого в сети, использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе, начать систематическую работу в «Электронном образовании».

Второй этап – 2012-2013 гг.

Применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, создание электронных методических материалов.

Третий этап – 2013 – 2014 гг.

Создание единой информационной сети школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения.

- Обеспечение программы

| Техническое обеспечение |  |
| --- | --- |
| 1.1. Количество компьютеров | 27 |
| 1.2. Количество принтеров | 7 |
| 1.2.а. Лазерных формата А4 | 5 |
| 1.2.б. Лазерных формата А3 | - |
| 1.2.в. Цветных струйных формата А4 | 1 |
| 1.2.г. Цветных лазерных формата А4 | 1 |
| 1.3. Количество сканеров | 3 |
| 1.4. Количество мультимедийных проекторов | 2 |
| 1.5. Количество МФУ (принтер+сканер+копир) | 2 |
| 1.6. Количество ксероксов | 2 |
| 1.6.а. Формата А4 | 1 |
| 1.6.б. Формата А3 | 1 |
| 1.7. Количество модемов | 1 |
| 1.8. Количество телефонных линий | 2 |
| 1.9. Количество интерактивных досок | 1 |
| 1.10. Тип подключения к Интернет (коммутируемое, кабельное, ADSL) | ADSL |
| 1.11. Количество компьютеров, имеющих доступ к Интернет | 8 |
| 1.12. Наличие сайта школы (при наличии указать адрес) | edu.tatar.ru./nkamsk/page17430.htm |
| 1.13. Наличие школьной локальной сети. Количество компьютеров, подключенных к ней | 6 |
| 1.14. Количество компьютерных классов | 1 |
| Кадровое обеспечение программы |  |
| 1.15.а. Директор | 1 |
| 1.15.б. Заместители директора (всего заместителей / оборудованных рабочих мест) | 3/3 |
| 1.15.в. Библиотека | 1 |
| 1.15.г. Секретарь | 1 |

- Проекты

Проект «Школьный сайт»

Галимова В.С.

Цель: создание сайта школы и открытие доступа к нему всем участникам учебного процесса и внешним носителям.

Задачи:

- Создать команду, ответственных за работу сайта:

Хоснуллина  Г.Р. - общая документация по учебно-воспитательной работе

Галимова В.С. –школьные новости, информатизация школы

- Обеспечить постоянное обновление информации для всеобщего просмотра.

- Размещать  на сайте служебную информацию.

Проект

«Активное применение ИКТ на уроках»

Цель: рост коэффициента качества обученности учащихся на основе ИКТ компетенции учителя.

Задачи:

1.    Повысить ИКТ компетентность  учителей.

2.    Разработать методику применение электронных пособий.

3.    Внедрять электронные учебники в практику педагогической деятельности.

Реализация проекта:

Проект реализуется через работу школьных МО, обмена опытом учителей-предметников, индивидуального консультирования со специалистами ИМЦ.

Ожидаемый результат: Использование ИКТ на уроках, применение презентаций по отдельным предметам, проведение интегрированных уроков с использованием мультимедийной техники, индивидуальное тестирование учащихся по отдельным предметам.

Проект

«ИКТ  учащимся»

Цель: увеличение количества учащихся активно использующих ИКТ технологии в учебных целях (подготовка домашнего задания, участие в конкурсах).

Задачи:

1.    Повысить ИКТ компетентность  учащихся.

2.    Разработать рабочую программу по информатике предполагающую обучение с использованием Интернет на уроке.

Реализация проекта:

Проект реализуется через консультирование учащихся, индивидуальную работу с ними, использование Интернет на уроках информатики в рамках учебной программы, а также использования Интернет во внеурочное время для самостоятельного выполнения учебных заданий, поиска информации по различным предметам и т.д.

Ожидаемый результат: Повышение информационной и коммуникативной компетентности учеников при их самостоятельной работе с ресурсами Интернет, повышение ИКТ компетенции учащихся.

- План-график реализации программы

| # Направление деятельности школы | # Мероприятия, организационные действия, по обеспечению данного направления деятельности |  | Планируемые результаты | # Дата | Ответственные # за мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # школа | # Партнеры, организации, оказывающие помощь |  |  |  |
| # Техническое оснащение школы |  |  |  |  |  |
| # Использование продукта проекта Конструктор сайтов | Формирование школьной команды и распределение обязанностей по совершенствованию сайта |  | Функционирование школьного сайта, отражающего все стороны жизни школы | 2011 | Зам.директора по УР |
|  | Работа по ведению сайта | Техническая помощь осуществляется работниками ИМЦ | Отражение работы и жизни школы в содержании школьного сайта. | 2011-2014 | Зам.директора по УР, команда школы |
| Использование видеоматериалов и учебных программ в образовательной деятельности | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР и учебных программ по различным предметам |  | Создание ресурсов для повышения наглядности преподавания | 2011-2014 | Директор, зам.директора по УР. |
| # Техническое оснащение | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение) |  | Работоспособность компьютеров школы | 2011-2014 | Учитель информатики, программист |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников | УО | Увеличение уроков с использованием ИКТ | 2012-2014 | Администрация |
|  | Обновление компьютерного класса | УО | Увеличение возможности учителей и учащихся в дополнительном доступе к техническим средствам, улучшение расписания | 2011 | Администрация |
|  | Обеспечение школы достаточным количеством цифровых устройств для работы с графической информацией: сканеры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. |  | Формирование основных элементов единого информационного пространства школы обеспечивающих эффективное использование ИКТ в образовательном процессе и управлении | 2012-2014 | Администрация |
|  | Обновление компьютеров всем школьным администраторам для подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с сотрудниками с использованием электронной почты, чатов, голосовых средств компьютерной связи |  |  | 2012-2014 | Администрация |
|  | Подключение большинства компьютеров школы Интернету. Организация точек Wi-Fi – доступа к ресурсам локальной сети. |  | Рост ИКТ-компетентности учителей за счет активного использования ресурсов школьной локальной сети | 2012-2014 | Администрация |
|  | Оснащение предметных кабинетов школы мультимедийными проекторами и интерактивными досками |  | Формирование у педагогов школы общего видения места ИКТ в образовательном процессе, использование методик обучения с применением ресурсов цифровой образовательной среды школы. | 2014 | Администрация |
| # Организационное обеспечение | Организация школьной технической и методической служб |  | Наличие технической и методической помощи педагогам | 2011-2012 | Администрация |
|  | Разработка и внедрение правил использования школьниками и педагогами имеющихся в школе средств ИКТ: принтеров, проекторов, интерактивной доски и другого цифрового оборудования как общешкольного ресурса |  | Создание условий для активного использования ИКТ в учебной практике: наличие технической и методической помощи, регламента использования цифрового оборудования, что облегчает подготовку и проведение уроков | 2012-2014 | Администрация |
| # Изменения в образовательной ситуации школы |  |  |  |  |  |
| # Условия обучения | Составление графика дополнительного доступа учащихся к ПК |  | У школьников появляется доступ к компьютерам, сетям для выполнения домашних, внеклассных работ. | 2012-2013 | Учитель информатики |
|  | Использование ИКТ педагогами в качестве вспомогательного средства при подготовке школьных мероприятий. |  | Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению цифровых средств в учебном процессе. | 2011-2014 | Учителя-предметники, воспитатели |
|  | Использование учителями Интернет для подготовки к урокам, получения оперативной информации, обмена информацией с коллегами, родителями и учащимися |  | Повышение ИКТ-компетенции и ИКТ-грамотности педагогического состава школы, повышение педагогической компетентности, расширение педагогического опыта за счет сетевого профессионального общения | 2013-2014 | Учителя-предметники |
| Повышение ИКТ компетенции учащихся | Консультирование учащихся, индивидуальная работа с ними |  | Повышение ИКТ компетенции учащихся. | 2011-2014 | Учителя-предметники |
|  | Использование Интернет на уроках информатики в рамках учебной программы |  | Повышение информационной и коммуникативной компетентности учеников при их самостоятельной работе с ресурсами Интернет | 2011-2012 | Учитель информатики |
|  | Использование Интернет во внеурочное время для самостоятельного выполнения учебных заданий, поиска информации по различным предметам и т.д. |  |  | 2012-2014 | Учитель информатики, учителя-предметники |
| # Подготовка педагогических кадров и администрации. Определение действий по повышению ИКТ-компетентности |  |  |  |  |  |
| # Повышение квалификации педагогов | Повышение ИКТ-квалификации учителей: организация групповых и индивидуальных консультации, создание условий для посещения курсов, методическая поддержка педагогов с недостаточным уровнем ИКТ-грамотности. |  | Создание и проведение уроков с ИКТ | 2011-2013 | Администрация, учитель информатики |
|  | Прохождение администрацией ОУ КПК по ИКТ-компетенций | ИМЦ или др. организации | Повышение ИКТ компетенции администрации в соответствии с графиком ИМЦ. | до конца 2013 | Директор |
|  | Прохождение учителями-предметниками КПК в сфере ИКТ | ИМЦ | Повышение ИКТ компетенции учителей в соответствии с графиком ИМЦ, школы | до конца 2014 | Зам.директора по УР |
|  | Проведение педсоветов, семинаров, мастер-классов |  | Обобщение опыта педагогов | 2013-2014 | Администрация |
| Использование ИКТ в организации управления школой |  |  |  |  |  |
| Переход на электронный документооборот | Введение системы электронных портфолио учителей и учащихся | Консультационная помощь ИМЦ | Систематизация достижений педагогов и учащихся школы | 2011-2012 | Администрация |
|  | # Работа на портале «Электронное образование» | # Консультационная помощь ИМЦ | # Создание электронных классных журналов, электронных дневников. | # 2011-2013 | # Администрация, педагоги |
|  | # Использование администрацией, секретарем, классными руководителями и учителями ИКТ для сбора, обработки информации об учебном процессе, решения задач делопроизводства |  | # Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и родителей | # 2011-2014 | # Администрация, педагоги |
|  | # Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями |  |  | # 2011-2014 | # Администрация, педагоги |
| # Повышение качества | # Использование Интернет-ресурсов педагогами для обмена педагогическим опытом |  | # Повышение ИКТ-компетенции и ИКТ-грамотности работников школы, повышение педагогической компетентности | # 2011-2014 | # Администрация, педагоги |
|  | # Организация мониторинга эффективности применения ИКТ в учебном процессе |  |  | # 2011-2014 | # Администрация |

- Прогнозируемые результаты

Эффективность  реализации программы  информатизации  школы оценивается по

следующим критериям:

- создание единого информационного пространства

показатели:

  - повышение эффективности образовательного процесса;

  - автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя

показатели:

  - создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса через использование информационных технологий;

  - повышение качества образования;

  - повышение квалификационной категории учителей;

  - распространение и обобщение опыта учителей через участие в  научно- методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в  Интернете;

  - создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое  информационное пространство  образовательного учреждения;

  - эффективность использования сайта.

- повышение информационной культуры обучающихся

показатели:

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах.