Проект

Дорожная карта внедрения (реализации)

целевой модели наставничества

в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2022-2024 годы.

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации.

Создание Целевой модели наставничества позволит решить задачу адаптации учителей на рабочем месте, учитывать потребности молодых педагогов, предупреждать отток кадров, а также создавать условия для помощи всем педагогам, имеющим профессиональный  дефицит.

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Изучение материалов вебинаров. 3.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 4. Прохождение курсов повышения квалификации в ИРО РТ по теме «Педагогическое наставничество: образовательный интенсив по вопросам реализации целевой модели наставничества» | Декабрь 2022, Январь-апрель 2023 | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Куратор Целевой модели наставничества наставники Кондрашина Е.В. Методисты ИМО Администрация ОУ |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в Агрызском муниципальном районе. | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в Агрызском муниципальном районе». 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в Агрызском муниципальном районе.. 3.Разработка и утверждение Программы целевой модели наставничества в Агрызском муниципальном районе РТ 4. Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в Агрызском муниципальном районе». 4. Назначение координатора куратора внедрения целевой модели наставничества» (издание приказа). | Май 2023 | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Куратор Целевой модели наставничества наставники Кондрашина Е.В. Методисты ИМО |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др., о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета «Наставник в жизни каждого». 2. Проведение родительских собраний. «Родители –главные наставники в жизни ребенка». 3. Проведение ученической конференции «Мы команда» 4. Информирование на сайте Управления Образования. | Май 2023 | Арманшина Д.Д. Методисты УО Муниципальный координатор – Кондрашина Е.В. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей общеобразова-тельных организаций района | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель-ученик», в зависимости от запросов ОО. | Май-июнь 2023 | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Методисты УО |
| 2 | Внедрение системы наставничества в образовательных учреждениях района | Формирование реестра наставляемых в 2022-2023гг. | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сформировать банк программ по трем формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель– ученик». | Май-июль 2023 года, в течение года по мере необходимости | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Куратор Целевой модели наставничества наставники Кондрашина Е.В. |
|  |  | Формирование наставнических пар или групп. | 1. Приказ(ы) о закреплении наставнических пар, групп. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 4. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. 5. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Май2023, далее в течение года по мере необходимости | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Куратор Целевой модели наставничества наставники Кондрашина Е.В. |
|  |  | Организация работы наставнических пар или групп: формирование, утверждение и реализация персонализированных программ наставничества | 1. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Арманшина Д.Д. Кондрашина Е.В., педагог-психолог |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022- 2024 учебный год | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Куратор Целевой модели наставничества наставники Кондрашина Е.В. |
| 3. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества | Проведение семинаров для участников (кураторов, наставников) внедрения Системы Наставничества в Агрызском муниципальном районе | 1 Подготовка и проведение семинаров по внедрению системы наставничества. | По отдельному графику | Методисты ИМО руководители ОО. |
|  |  | Создание и организация деятельности муниципального профессионального сообщества кураторов и педагогов- наставников | 1.Издание приказа о создании сообщества. | Январь, апрель, август, ноябрь 2023 | Методисты ИМО руководители ОО. |
|  |  | Популяризация Системы Наставничества через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования | Постоянно, в течение всего периода реализации системы | Муниципальные СМИ. Радио |
| 4 | Содействие распространению и внедрению наставнических практик, различных форм и ролевых моделей | Организация и проведение для молодых специалистов в рамках деятельности Клуба «Профессиональный дуэт» тематических встреч с педагогами-наставниками | 1. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 2. Проведение методических клубов «Мы вместе», тематических вечеров «Я.ты,он,она-вместе целая страна». 3. Анализ проведенных мероприятий | Март, сентябрь, 2023 года | Педагоги-Наставники Методисты ИМО |
| 5 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы за текущий учебный год. | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Декабрь 2024 | Координатор наставнической деятельности в АМР Арманшина Д.Д. Куратор Целевой модели наставничества наставники Кондрашина Е.В. администрация ОО |
| 6 |  | Механизмы мотивации и поощрения наставников | 1. Организация и проведение фестиваля «Этот мир творит Учитель», форума «Школа славится учителями»,конференций наставников на школьном, муниципальном, республиканском уровне. 2. Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 3. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", «Лучшая пара», "Наставник+"; 4. Поддержка системы наставничества через радио, районную газету «Агрызские вести». | Октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г. | Педагоги-Наставники методисты ИМО. |