Утвержден приказом МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района РТ» от « 17» апреля 2020 г. №209-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции   преподавания предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях Агрызского муниципального района Республики Татарстан  на 2020- 2024 годы

| №п\п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в республиканском Форуме учителей обществознания и истории | Руководитель РМО Методист МКУ Управление образования | 2020 г. (ноябрь м-ц) | Изучен инновационный опыт учителей обществознания школ Республики Татарстан |
| 2 | Привлечение представителей республиканских организаций ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ «РЦМКО» к проведению семинаров-практикумов по истории и обществознанию | Заместитель начальника МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (по отдельному графику) | Повышен методический и образовательный уровень учителей истории и обществознания |
| 3 | Создание муниципального файлообменника , содержащего методические материалы , описание лучших практик преподавания (дистанционный обмен опытом учителей обществознания) | Руководитель РМО Методист МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (постоянно) | Открыта специализированная профессиональная сеть, содержащая методические материалы, описание лучших практик, дистанционный обмен опытом |
| 4 | Организация и проведение муниципальных семинаров-практикумов по содержательным компонентам Концепции в базовых образовательных организациях района | Руководитель РМО Методист МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (по отдельному графику) | Увеличен охват учителей обществознания, использующих современные методики преподавания курса |
| 5 | Обеспечение методического сопровождения школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников , подготовки их к участию в республиканском этапе по предмету «Обществознание» | Методисты МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (постоянно) | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад |
| 6 | Систематизация и углубление знаний обучающихся образовательных организаций района посредством проведения учебно-тренировочных занятий по предмету «Обществознание» в рамках проведения смен в пришкольных лагерях | Заместитель начальника МКУ Управление образования Методисты МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (весенние каникулы) | Увеличение количества обучающихся , занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах различного уровня |
| 7 | Разработка программ и организация элективных курсов в рамках подготовки обучающихся к конкурсам и участию во всероссийской олимпиаде школьников по «Обществознанию» | Методисты МКУ Управление образования Образовательные организации района | 2020-2024 г.г (постоянно) | Увеличение количества победителей в конкурсах и олимпиадах различных уровней |
| 8 | Обеспечение методического и библиотечного сопровождения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по предмету «Обществознание» | Специалист, методисты МКУ Управление образования | 2020-2024г.г (постоянно) | Открытый перечень литературы для подготовки участников олимпиады |
| 9 | Диагностическое тестирование по учебному предмету »Обществознание», 8 классы | Заместитель начальника МКУ Управление образования Методисты | 2020-2024 г.г (сентябрь) | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения тестирования ( анализ западающих тем и типичных ошибок) |
| 10 | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, социальных , в т.ч. волонтерских, проектах | Методисты МКУ Управление образования, Образовательные организации района | 2020-2024 г.г (постоянно) | Увеличен охват обучающихся , участвующих в общественно значимых, социальных , в т.ч. волонтерских проектах |
| 11 | Организация и проведение муниципальных целевых семинаров , мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предмета «Обществознание» | Методисты МКУ Управление образования, Базовые школы района | 2020-2024 г.г (по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций руководителей и заместителей руководителей по учебной работе образовательных организаций района |
| 12 | Организация и проведение проблемных семинаров по средствам обучения предмета «Обществознание», в т.ч ведение образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, современных технических средств обучения | Руководитель РМО Методисты МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (по отдельному графику) | Увеличено количество учителей обществознания, использующих современные средства обучения. |
| 13 | Индивидуальное сопровождение учителей обществознания, проведение тематических консультаций по реализации Концепции (в т.ч. через онлайн консультирование с использованием различных платформ) | Методисты МКУ Управление образования | 2020-2024 г.г (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей обществознания |
| 14 | Организация и проведение школьных и муниципальных конкурсных мероприятий обучающихся с целью популяризации предмета «Обществознание» | Методисты МКУ Управление образования Образовательные организации района | 2020-2024 г.г (по отдельному плану) | Повышение уровня социальной активности и увеличение охвата обучающихся участием в конкурсах |
| 15 | Проведение конкурсных мероприятий для учителей истории и обществознания | Методисты МКУ Управление образования ДДТ «Радуга талантов» | 2020-2024 г.г (по отдельному плану) | Повышение престижа учителей истории и обществознания |
| 16 | Размещение на сайтах образовательных организаций и официальном сайте МКУ Управление образования информации о ходе выполнения муниципального плана мероприятий реализации Концепции | Методисты МКУ Управление образования Образовательные организации | 2020-2024 г.г (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения муниципального плана реализации Концепции |