Утвержден приказом МКУ «Управление образования

Агрызского муниципального района Республики Татарстан»

№ 496 от 09.12.2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции развития национального образования

в Агрызском муниципальном районе на 2021-2023 годы

| 1. Развитие сети национальных образовательных организаций (ДОУ, ОО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Наименование мероприятия | Было 2019-2020 уч. г. | Имеется 2020-2021 уч.г. |  | Планируется в 2021-2023 г. |  | Исполнители |  |  |  | Срок |
| 1 |  | Открытие татарских классов в городе Агрыз - в МБОУ «Гимназия №1», |  | 0 | 0 |  | 1 (в 1 классах) |  | МБОУ «Гимназия №1 г. Агрыз |  |  |  | 2021-2023 г.г.. |
|  |  | всего |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Открытие классов с родным (татарским) языком воспитания (3 класса): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Терсинская СОШ; |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Терсинская СОШ |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - Кичкетанская СОШ |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Кичкетанская СОШ |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - Крындинская нош - сад |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Крындинская нош - сад |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | Всего |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Открытие групп по изучению родного (татарского) языка детей татар в городских ОО (2019 – 30; 2022- 37): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Гимназии №1 |  | 15 | 15 |  | 17 |  | Гимназия №1 |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - СОШ №2 г. агрыз |  | 0 | 1 |  | 2 |  | СОШ №2 |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - СОШ №3 г. Агрыз |  | 7 | 7 |  | 9 |  | СОШ №3 |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - СОШ №4 г. Агрыз |  | 8 | 7 |  | 9 |  | СОШ №4 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 30 | 30 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Открытие групп с родным (татарским) языком обучения и воспитания (2019 - 3 группы, 2020 - 7 2022- 11 групп): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ДОУ №1 г. Агрыз |  | 1 | 3 |  | 4 |  | - ДОУ №1 г. Агрыз |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - ДОУ №3 г. Агрыз |  | 1 | 1 |  | 2 |  | - ДОУ №3 г. Агрыз |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - ДОУ №5 г. Агрыз |  | 0 | 0 |  | 1 |  | - ДОУ №5 г. Агрыз |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - ДОУ №7 г. Агрыз |  | 1 | 1 |  | 2 |  | - ДОУ №7 г. Агрыз |  |  |  | 2021-2023 |
|  |  | - ДОУ № 4 г. Агрыз |  | 0 | 1 |  | 1 |  | - ДОУ № 4 г. Агрыз |  |  |  |  |
|  |  | - ДОУ №9 г. Агрыз |  | 0 | 1 |  | 1 |  | - ДОУ №9 г. Агрыз |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 3 | 7 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Утверждение базового детского сада по обучению и воспитанию на татарском языке по РТ в ДОУ №7 г. Агрыз |  |  |  |  |  |  | МБДОУ №7 г. Агрыз |  |  |  | 2021 г. |
| 2. Повышение эффективности системы управления национальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  | Сроки |  |
| 1 |  | Изучение деятельности образовательных организаций - с родным языком обучения: МБОУ Иж – Бобьинская СОШ, Салаушская СОШ, Исенбаевская СОШ, Кадыбашская СОШ, Девятернинская ООШ, Шаршадинская НОШ – сад - с этнокультурным компонентом содержания образования: - удмуртским МБОУ Сарсак – Омгинский лицей, - с марийским Бимская СОШ, Кулегашская НОШ – сад, Кадряковская НОШ – сад, МБДОУ с. Бима - с поликультурным образованием Кучуковская СОШ |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района РТ» |  |  |  |  | Ежегодно |
| 2 |  | Работа с родителями в ДОУ (№7, №1, №3, №5 г. Агрыз и городские школы (проведение консультаций, бесед, участие на родительских собраниях, проведение совместных мероприятий по вопросам выбора обучения на родном языке и изучения родного (татарского) языка, популяризация татарского языка. |  |  |  |  |  | Управление образования (методист по национальному и дошкольному образованию) ДОУ (№7, №1, №3, №5 г. Агрыз Городские школы |  |  |  |  | Февраль, март 2021- 2023 г. |
| 3 |  | Рассмотрение вопроса качества преподавания родного языка и литературы, обучения и воспитания на родном языке на совещаниях руководителей ОО. |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района РТ» |  |  |  |  | Ежегодно |
| 3. Работа по повышению в грантовых и профессиональных конкурсах по развитию и сохранению родных языков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Приняли участие в 2020-2021 уч.г. |  |  |  |  | Планируется в 2021-2022 уч. г |
| 1 |  | Республиканский грантовый конкурс «Лучший билингвальный детский сад» |  |  |  |  |  | ДОУ №1 г Агрыз |  |  |  |  | 1 ДОУ |
| 2 |  | Республиканский грантовый конкурс «Лучшее ДОУ и ОО на родном (татарском) языке» |  |  |  |  |  | МДОУ с. Терси «Миляуша» - победитель (грант 500 тыс.) Исенбаевская СОШ – участник |  |  |  |  | Кадыбашская СОШ |
| 3 |  | Республиканский конкурс грант «Поддержка педагогических работников, осуществляющих преподавание на родном татарском языке»» |  |  |  |  |  | Участвовали 15 учителей, победители 5 учителя |  |  |  |  | Участие 20 учителей |
| 4 |  | Республиканский гранта «Поддержка учителей татарского языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и международной олимпиады». |  |  |  |  |  | Победитель – 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  | Республиканский конкурс «Авыл укытучысы» |  |  |  |  |  | Приняли участие всего 25 учителей, 1 победитель в номинации |  |  |  |  | 27 учителей |
| 6 |  | Республиканский конкурс «Лучший учитель татарского языка» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  | Всероссийский конкурс Всероссийского конкурс мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел». |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4. Совершенствование содержания национального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Проведение республиканских и межрегиональных мероприятий В рамках межрегионального сотрудничества Сотрудничество организовано: МБДОУ с. Терси «Миляуша» с МБДОУ №107 г. Ижевск Гимназия №1 г. Агрыз с Гимназией №6 г. Ижевск Бимская СОШ, Кулегашская, Кадряковская нош- сад с Республикой Марий Эл Сарсак – Омгинский лицей, Кучуковская СОШ с Удмуртской Республикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  | Сроки |  |  |
| 1 |  | Проведение научно – практической конференции «День марийской письменности» на базе Бимской СОШ (участники: учителя родного (марийского) языка, начальных классов, воспитатели) |  |  |  | Бимская СОШ |  |  |  | Декабрь 2021 г. |  |  |  |
| 2 |  | # Проведение межрегиональных чтений “Лазеревские чтения” на базе Сарсак – Омгинского лицея (участники: учителя родных языков (удмуртского, русского, татарского) языков |  |  |  | # Сарсак – Омгинский лицей |  |  |  | # Февраль 2021 г. |  |  |  |
| 3 |  | # V Межрегиональный форум “Малая родина в поликультурном пространстве” на базе Кучуковской СОШ (участники: учителя родных (татарского, удмуртского, марийского) и иностранных языков |  |  |  | # Кучуковская СОШ |  |  |  | # Март, 2021 |  |  |  |
| 4 |  | # VII межрегиональные чтения имени просветителей Буби на базе Иж – Бобьинской СОШ |  |  |  | # Иж – Бобьинская СОШ |  |  |  | # Апрель 2021 г. |  |  |  |
| # 4.2 Проведение районных мероприятий с целью повышения изучения и популяризации родных языков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение муниципального конкурса «Лучший учитель татарского языка» |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  |  |  | Январь, 2021,2022 |  |  |  |
| 2 |  | Конкурс методических разработок по взаимодействию с родителями «Творчество идея, сотрудничество»- «Иҗат, фикер, аралашу» |  |  |  | ДОУ |  |  |  | Январь, 2021 |  |  |  |
| 3 |  | Конкурс для воспитателей «Башваткыч», посвященный татарскому писателю Т.Миннуллину |  |  |  | ДОУ |  |  |  | Январь,2021 |  |  |  |
| 4 |  | Конкурс рисунков « День народных узоров» (для ДОУ) «Родной язык дорог каждому из нас». (для учащихся) |  |  |  | Школьный, районный, зональный, Республиканский этапы |  |  |  | Январь – июнь 2021 г. |  |  |  |
| 5 |  | Круглый стол посвященный году родных языков и народного единства |  |  |  | МБОУ “Гимназия №1”г. Агрыз |  |  |  | Февраль 2021 г. |  |  |  |
| 6 |  | Районный конкурс чтецов флешмоб «Муса Джалиль в наших сердцах» |  |  |  | Образовательные организации |  |  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 7 |  | Виртуальные экскурсии «По следам М. Джалиля» |  |  |  | Образовательные организации |  |  |  | Февраль,2021 |  |  |  |
| 8 |  | Дистанционный конкурс для воспитанников и родителей «Семейные рецепты татарских национальных блюд» для ДОУ Конкурс национальных блюд (видео мастер – класс по готовке блюда) для ОО |  |  |  | ОО, ДОУ |  |  |  | Февраль, 2021 г. |  |  |  |
| 9 |  | Межрегиональный семинар-практикум «Табигать язмышы – безнең язмыш» (для ДОУ) на базе МБДОУ с. Терси “Миляуша” |  |  |  | МБДОУ с. Терси “Миляуша” |  |  |  | март,2021 |  |  |  |
| 10 |  | Конкурс буктрейлеров по жизни и творчеству, произведениям Г. Тукая |  |  |  | Библиотекари ОО, специалист управления образования Миннихаметова Г.Г. |  |  |  | Март, 2021,2022 |  |  |  |
| 11 |  | Межрегиональный семинар «Лего конструктор, как инновационная технология формирования билингвизма у детей дошкольного возраста» |  |  |  | ДОУ, методист Калимуллина Л. Р |  |  |  | Апрель,2021 . |  |  |  |
| 12 |  | Муниципальный этап республиканского конкурса « Лучший билингвальный детский сад» |  |  |  | ДОУ, методист Калимуллина Л.Р. |  |  |  | Апрель, 2021,2022 |  |  |  |
| 13 |  | Акция « Мин татарча сөйләшәм!» « Я говорю на татарском!» |  |  |  | ДОУ, ОО, методисты Шайхутдинова М.Р. Калимуллина Л.Р. |  |  |  | Апрель, ежегодно |  |  |  |
| 14 |  | Недели детской книги, посвященное Году родных языков и юбилею Г. Тукая |  |  |  | По отдельному плану образовательных организаций специалист Миннихаметова Г.Г. |  |  |  | Апрель,2021 |  |  |  |
| 15 |  | Конкурс для воспитанников « Нәфис сүз остасы» |  |  |  | МБДОУ |  |  |  | Апрель,2021 |  |  |  |
| 16 |  | Конкурс чтецов «Здесь бог вдохнул мне душу, я свет увидел здесь…» посвященный творчеству Г. Тукая (для ДОУ |  |  |  | ДОУ МКУ «Управление образования» |  |  |  | Март,2021 |  |  |  |
| 17 |  | Конкурс чтецов “Живая классика” |  |  |  | ОО МКУ «Управление образования» |  |  |  | Март, ежегодно |  |  |  |
| 18 |  | # Проведение районного фестиваля «Көмеш каләм” на базе Девятернинской ООШ |  |  |  | # Девятернинская ООШ |  |  |  | # Март, 2021 |  |  |  |
| 19 |  | Проведение конкурса «Татар малае, татар кызы» |  |  |  | МБДОУ |  |  |  | март 2022, 2023 г. |  |  |  |
| 20 |  | Проведение юбилейных мероприятий, посвященные творчеству писателей-земляков, композиторов (Г. Галиев, Ч. Мусин, Л. Айтуганов, Т. Гиззат, Ю. Аминов, А.Низамова, Н.Харисова А. Курбангалиева, А.Закиров, Н.Набиуллин и т.д) |  |  |  | ОО МКУ «Управление образования «Отдео культуры» района |  |  |  | По плану отдела культуры |  |  |  |
| 21 |  | День славянской письменности и культуры |  |  |  | Учебно – методический отдел управления образования |  |  |  | Май, ежегодно |  |  |  |
| 22 |  | Флешмоб танцев народов проживающих в районе “Мы вместе” |  |  |  | Воспитательный отдел управления образования |  |  |  | Май, 2020 |  |  |  |
| 23 |  | Флешмоб “Читаем Пушкина” |  |  |  | Учебно – методический отдел управления образования |  |  |  | май |  |  |  |
| 24 |  | Татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсы |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь, декабрь, 2021 |  |  |  |
| 25 |  | Проведение всемирной акции «Татарча диктант», «Этнографический диктант», «Тотальный диктант по русскому языку» |  |  |  | ДОУ, ОО |  |  |  | Октябрь, ноябрь, ежегодно |  |  |  |
| 26 |  | Участие в республиканской благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь» (художественная литература на родных языках) |  |  |  | ОО,ДОУ |  |  |  | Июль-октябрь |  |  |  |
| 27 |  | Организация и методическое сопровождение муниципальных олимпиад по родным (марийский, удмуртский, татарский, русский) языкам |  |  |  | Учебно – методический отдел управления образования |  |  |  | Ноябрь, декабрь, ежегодно |  |  |  |
| 28 |  | День словаря |  |  |  | ОО |  |  |  | Декабрь, ежегодно |  |  |  |
| 29 |  | Музыкально – литературный вечер к 100 летию драматурга земляка Юныса Аминова |  |  |  | Образовательные организации Методист Шайхутдинова М.Р. |  |  |  | Декабрь, 2021 |  |  |  |
| 30 |  | Форум «Дружба народов» закрытие года родных языков и народного едиства |  |  |  | ДОУ, ОО Методисты и специалисты УО |  |  |  | Ноябрь, 2021 |  |  |  |
| 31 |  | Организация тематических выставок, библиотечных уроков, читательские конференции, вечера стихов, беседы, конкурсы чтецов, посвященной языковому многообразию в школьных библиотеках «Родной язык – наше богатство». |  |  |  | Библиотекари образовательных организаций |  |  |  | В течение года |  |  |  |
| 32 |  | Викторины, творческие конкурсы, конкурсы рисунков, сочинений, эссе, флешмобы, литературные марафоны, защита проекта, внеклассные мероприятия, посвященное родным языкам |  |  |  | По отдельному плану ОО и ДОУ Методисты и специалисты |  |  |  | В течение года |  |  |  |
| 33 |  | Проведение национальных праздников «Сабантуй», «Семык», «Гырон быдтон», «Науруз», «Масленница» идр. |  |  |  | ДОУ и ОО, Управление образование |  |  |  | В течение года |  |  |  |