| № | Мероприятие по реализации данного направления | Сроки | Ответственные | Результат (продукт) работы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Установочное мероприятие о содержании совместной работы (круглый стол) | Октябрь 2022 г. | Команева Л.Р. (методист ИМО) Руководители РМО учителей-предметников | 1.Рассмотрение организационной и содержательной части мероприятий по реализации дорожной карты 2. Распределение обязанностей по организации и реализации мероприятий с участниками образовательного процесса общеобразовательных организаций Агрызского муниципального района | Приказ с закреплением ответственных педагогов, участвующих в реализации мероприятий дорожной карты. |
| 2 | Разработка программы методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов при формировании читательской, финансовой, естественнонаучной грамотности, глобальных компетенций, креативного мышления | Октябрь 2022 г. | Инициативная группа | Программа методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов | Приказ об утверждении Программы |
| 3 | Изучение нормативно-правовой базы в области функциональной грамотности | В течение учебного года | Руководители РМО, руководители межшкольных лабораторий Руководители ШМО, Рабочая группа | 1. Анализ ресурсов для реализации мероприятий дорожной карты, 2. Изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по функциональной грамотности. | Инструментарий мониторинга показателей реализации мероприятий дорожной карты; формирование нормативно- методической базы реализации дорожной карты |
| 4 | Изучение резерва роста педагогических работников ОО района | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Руководители РМО Руководители ШМО Рабочая группа Психологическая служба района | 1. Методические рекомендации и практический материал для методического сопровождения педагогов по вопросам функциональной грамотности 2.Психолого-педагогическое сопровождение: создание психологически комфортных условий для профессионального роста | План методического сопровождения развития профессиональной компетенции учителей в области функциональной грамотности |
| 5 | Создание и организация работы творческих групп педагогов | Сентябрь 2022-апрель 2023 | Руководители межшкольных лабораторий | Определение и внедрение в практику педагогов наиболее эффективных педагогических технологий и приемов работы, позволяющих формировать ФГ | Приказ с закреплением ответственных педагогов |
| 6 | Управленческая деятельность по выявлению проблемных зон в деятельности учителей | В течение учебного года | Руководители РМО Наставники Руководители ШМО | 1. Проведение анализа и выявление резерва роста учителей 2. Изучение необходимой профессиональной консультационной методической поддержки педагогам по вопросам функциональной грамотности 3.Привлечение учителей-наставников для оказания помощи молодому учителю или учителю со стажем работы менее 3 лет | План наставничества. Формирование тем консультаций для учителей |
| 7 | Организация сетевого взаимодействия с ОО района | сентябрь | Руководители ОО | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с опорной школой по ФГ, с межшкольными лабораториями по направлениям ФГ | Договор о сетевом взаимодействии |
| 8 | Включение в учебные планы ОО элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование ФГ | сентябрь | Руководители ОО | Разработанные элективные курсы, курсы внеурочной деятельности по ФГ | Элективные курсы, курсы внеурочной деятельности |
| 9 | Организация мероприятий по Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | В течение года | Руководители ОО Руководители «Точек роста» Педагоги центра | План по формированию ФГ в центах «Точка роста» | План работы |
| 2. Этап реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация плана методического сопровождения развития профессиональной компетенции функциональной грамотности | постоянно | Руководители РМО Наставники Руководители ШМО Наставники | 1. Составление графика повышения квалификации педагогов по функциональной грамотности 2. Разработка рекомендаций в работе по самообразованию учителей | Прохождение обучения, план работы по самообразованию |
| 11 | Стажировка «Формирование читательской грамотности в образовательном пространстве» | Ноябрь, март | Руководители РМО | 1. Составление графика работы стажировок по читательской грамотности 2. Разработка рекомендаций в работе по самообразованию учителей по направлению читательская грамотность | Прохождение обучения на стажировочной площадке, план работы по самообразованию |
| 12 | Муниципальный конкурс для учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания «Лучшая разработка внеурочного мероприятия по читательской грамотности» | февраль 2023 г. | Команева Л.Р. (методист ИМО) Галеева Л.В.,Гоголева И.В., Шамшурина Т.М. (руководители РМО) Руководители ШМО Рабочая группа Творческая группа | 1. Положение муниципального конкурса «Лучшая разработка внеурочного мероприятия по читательской грамотности» 2. Заседание рабочей группы по определению победителя и призера конкурса | Приказ об итогах мероприятия Сборник работ учителей по внеурочным мероприятиям по читательской грамотности Материал на сайте сообщества учителей района |
| 13 | НПК для педагогов, в рамках работы межмуниципальных лабораторий по функциональной грамотности | Ноябрь 2022 г. | Команева Л.Р. (методист ИМО) Руководители межшкольных лабораторий Рабочая группа Творческая группа | 1. Разработка Положения НПК для педагогов «Функциональная грамотность: вызовы и современные практики» 2. Заседание рабочей группы по вопросам организации и проведения НПК 3. Выявление лучших практик по формированию читательской грамотности обучающихся | Приказ об итогах мероприятия Реестр лучших практик |
| 14 | Круглый стол с учителями начальных классов и воспитателями ДОУ «Читательская грамотность дошкольников и первоклассников на основе технологии игрового обучения» | Октябрь, 2022 г | Калимуллина Л.Р., Сафиуллина Р.Р. (методисты), учителя начальных классов, воспитатели ДОУ |  | Приказ об итогах мероприятия Сборник лучших практик воспитателей и учителей начальных классов |
| 15 | Межрегиональный семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках в начальной школе, как основа развития учебно-познавательной компетентности учащихся» | Ноябрь 2022 г. | Сафиуллина Р.Р. (методист), Руководитель РМО, адм. МБОУ СОШ №2 | 1. Программа семинара-практикума 2. Методическое сопровождение мероприятия 3. Раздаточный материал для практической работы | Приказ об итогах семинара Сборник материалов учителей МБОУ СОШ №2 по теме семинара |
| 16 | Круглый стол на тему «Приемы формирования читательской грамотности» | декабрь 2022 г. | Команева Л.Р. (методист ИМО) Галеева Л.В.,Гоголева И.В., Шамшурина Т.М. (руководители РМО) Руководители межшкольных лабораторий | 1. Программа семинара-практикума 2. Методическое сопровождение мероприятия 3. Раздаточный материал для практической работы | Приказ об итогах семинара, методический кейс «Эффективные приемы работы по формированию читательской грамотности» Материал на сайте сообщества учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка |
| 17 | Межрегиональный семинар «Читательская грамотность как компонент функциональной грамотности: подходы к разработке учебных заданий» | Март 2023 г. | Команева Л.Р. (методист ИМО) Галеева Л.В.,Гоголева И.В., Шамшурина Т.М. (руководители РМО) Руководители ШМО Рабочая группа Наставники | 1. Программа семинара-практикума 2. Методическое сопровождение мероприятия 3. Раздаточный материал для практической работы | Приказ об итогах семинара Сборник учебных заданий по читательской грамотности Материал на сайте сообщества учителей истории и обществознания |
| 18 | «Творческая лаборатория современного учителя «Коворкинг-зоны». | Февраль 2023 г. | Галеева Л.В.,Гоголева И.В., Шамшурина Т.М. (руководители РМО) Руководители межшкольных лабораторий Творческая группа Наставники | 1. Создание мини-проектов в группах 2. Защита группами мини-проектов | Сборник проектов по читательской грамотности |
| 19 | Консультации по решению заявленных вопросов управленческого характера | Октябрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Руководители РМО Наставники Тьюторы Психологическая служба района | Участие и организация работы руководителей РМО, наставников: -оказание педагогу всесторонней (педагогической, психологической, методической, правовой и др.) помощи при решении различных вопросов по вопросам функциональной грамотности; - помощь в освоении новых педагогических технологий, инновационной деятельности | Ведомость учета консультаций |
| 20 | Диссеминация опыта работы педагогов в области читательской грамотности | Декабрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Руководители РМО (Галеева Л.В.,Гоголева И.В., Шамшурина Т.М.), руководители межшкольных лабораторий, ШМО Наставники Тьюторы Рабочая группа | 1. Разработка методических рекомендаций по читательской грамотности 2. Консультация по разработке методических рекомендаций 3. Методическое сопровождение учителей | Авторские разработки, пособия Материал на сайте сообщества учителей |
| 21 | Управленческое решение по внесению коррективов в работу | По мере необходимости в течение года | Руководители РМО Наставники Руководители межшкольных лабораторий | 1. Корректировка плана работы рабочей группы, плана наставничества с учетом актуальных проблемных вопросов 2. Обеспечение условий профессионального роста с учетом запросов, интересов, потребностей самого педагога | Скорректированный план |
| 22 | Проведение онлайн уроков финансовой грамотности, уроков цифры, профориентационных уроков, уроков безопасности | В течение года | Руководители ОО | Повышение уровня ФГ | Проведенные мероприятия, охват учащихся |
|  | 3. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки полученных результатов |  |  |  |  |
| 23 | Диагностика профессиональной деятельности педагогов для выявления профессиональных затруднений | Ноябрь 2022 г. – март 2023 г. | Руководители межшкольных лабораторий Рабочая группа Наставники | 1. Выявление и проведение комплекса мер для ликвидация затруднений педагогов 2. Консультация наставников | Рекомендации по затруднениям педагогов |
| 24 | Мониторинг эффективности мероприятий дорожной карты по повышению проф.компетентности учителей в вопросах функциональной грамотности | Апрель-май 2023 г. | Руководители РМО Рабочая группа Тьюторы | 1. Сравнительный количественно-качественный анализ результатов 2. Оценка психолого-педагогической деятельности педагогов 3. Обеспечение разноплановой и объективной экспертизы профессиональной деятельности педагога | Аналитическая справка |
| 25 | Оценка компетенций педагога | Апрель-май 2023 г. | Руководители РМО, межшкольных лабораторий Психологическая служба района Рабочая группа | 1. Анализ результатов работы педагога в мероприятиях по функциональной грамотности (анализ портфолио); 2. Участие педагога в разработке и реализации инновационных продуктов: программ, проектов; 3.Оценивание информационной компетентности; 4.Оценка психолого-педагогической компетенции (педагогическая деятельность, педагогическое общение, личностное развитие учителя) | Качественное участие учителей в мероприятиях по диссеминации передового опыта по вопросам формирования функциональной грамотности Повышение количества педагогов, прошедших обучение по функциональной грамотности % участия учителей в научно- методических и научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в формате записей в блогах, сообществах учителей |
| 26 | Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений. | Апрель 2023 г. | Руководители межшкольных лабораторий Рабочая группа Психологическая служба района | Анкетирование , опрос педагогов | справка |
| 4. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |
| 27 | Турнир для педагогов по формированию и развитию компетенций ФГ. Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» | Март-апрель 2023 | Команева Л.Р. (методист ИМО) МБОУ СОШ №4 – опорная школа по ФГ Руководители РМО Рабочая группа | 1. Положение мероприятия в форме интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» по функциональной грамотности | Приказ по итогам, определение победителей среди педагогических коллективов интеллектуальной игры |
| 28 | Межрегиональный конкурс чтецов на разных языках народов России совместно с детским садом №107 г. Ижевск «О малой Родине с любовью» (развитие читательской грамотности) | Ноябрь, 2022 г. | Калимуллина Л.Р. (методист), Ягъфарова Г.Г. | Положение конкурса чтецов | Приказ по итогам конкурса, определение победителей |
| 29 | Организация и проведение олимпиады по литературному чтению для учащихся 3 классов (проверка читательской грамотности) | Апрель, 2023 г. | Сафиуллина Р.Р. (методист), руководитель РМО | Положение о проведении олимпиады | Приказ по итогам олимпиады, определение победителей |
| 30 | Олимпиада для дошкольников по развитию компетенций в рамках читательской грамотности | Апрель, 2023 г. | Калимуллина Л.Р. | Положение о проведении олимпиады | Приказ по итогам олимпиады, определение победителей |
| 31 | Турнир для учащихся по формированию ФГ «QUIZУМ» | Апрель 2023 г. | Команева Л.Р. (методист ИМО) МБОУ СОШ №4 – опорная школа по ФГ Руководители РМО Рабочая группа | Положение о проведении турнира | Приказ по итогам мероприятия, определение победителей и призеров |
| 32 | Интеллектуальная игра для педагогов «Что?Где?Когда? | Апрель 2023 | Команева Л.Р. (методист ИМО) МБОУ СОШ №4 – опорная школа по ФГ Руководители РМО Рабочая группа | Положение о проведении турнира | Приказ по итогам мероприятия, определение победителей и призеров |
| 33 | Анализ реализации дорожной карты по ФГ | Май 2023 | Команева Л.Р. (методист ИМО) МБОУ СОШ №4 – опорная школа по ФГ Руководители РМО Рабочая группа | 1. Анализ проведенных мероприятий 2.Определение перспектив повышения проф.компетентности педагогов в области читательской грамотности в последующие годы 3. Составление отчета об итогах | Сборник творческих работ в области функциональной грамотности Аналитический отчет |