Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания общего образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | Управление образования Азнакаевского муниципального района (далее - УО АМР) | 2022 год III квартал | Разработаны муниципальные планы модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 1.2. | Методическое сопровождение подготовки учителей предметов «Иностранный язык» к переходу на ФГОС нового поколения | Управление образования АМР | в течение года | Проведены консультации для учителей предмета «Иностранный язык» по подготовке к переходу на ФГОС нового поколения (3.0) |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | III квартал 2022 г. | Актуализированы стажировочные площадки в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 2.2. | Участие в V Форуме учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | МОиН РТ, КФУ ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГБУ «РЦМКО», ГАО «РОЦ», МОиН РТ, МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани, Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | по отдельному графику | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.3. | Содействие ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ в создании открытой специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом | Управление образования АМР, учителя иностранных языков | в течение года | Открыта Специализированная профессиональная сеть, содержащая методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом |
| 2.4. | Участие в деятельности Координационного совета по преподаванию иностранных языков на базе ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | I квартал 2022 года | Создан Координационный совет по преподаванию иностранных языков |
| 2.5. | Участие в семинарах Координационного совета, ГАОУ ДПО «ИРО РТ» и ГБУ «РЦМКО» по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих учебно-научных центров, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | в течение года | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики преподавания курса |
| 2.6. | Обеспечение методического сопровождения республиканской олимпиады «Путь к Олимпу» и регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки» | Управление образования АМР | в течение года | Организационное и методическое сопровождение олимпиад |
| 2.7. | Систематизация и углубление знаний обучающихся посредством участия в учебно-тренировочных сборах по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в рамках проведения профильных смен | ГАОУ «РОЦ», МОиН РТ, общеобразовательные организации АМР | в течение года | Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня |
| 2.8. | Участие в обучающих семинарах для учителей английского языка по подготовке к ГИА по английскому языку | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | в течение года (по отдельному графику) | Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.9. | Утверждение годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения иностранным языкам, а также качества преподавания и управления системой развития школьного иноязычного образования | Управление образования АМР | август 2022 года | Определена на уровне внутришкольной системы оценки качества иноязычного образования годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения с учетом федеральных и региональных мониторинговых исследований |
| 2.10. | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам | Управление образования АМР | август 2022 года | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения единого государственного экзамена |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в разработке специальных обучающих и тренировочных программ в рамках подготовки обучающихся, участвовавших в олимпиадном движении Республики Татарстан | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ВШИЯиП ИМО КФУ, Управление образования АМР | IV квартал 2022 г. | Увеличено количество обучающихся |
| 3.2. | Обеспечение методического сопровождения Всероссийской олимпиады школьников на школьных и муниципальных этапах | Управление образования АМР | постоянно | Расширенный открытый перечень литературы для подготовки участников к Всероссийским олимпиадам школьников по ИЯ на различных этапах |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальный этап республиканского конкурса видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) | Управление образования, образовательные организации АМР | сентябрь-ноябрь 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях |
| 4.2. | Расширение участия обучающихся в общественно- значимых социальных, в том числе волонтерских, проектах | Общеобразовательные организации АМР | постоянно | Увеличен охват обучающихся, участвующих в общественно значимых, социальных, в том числе волонтерских проектах |
| 4.3. | Участие в республиканском лингвострановедческом турнире для юных любителей иностранных языков «Планета языков» | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ВШИЯиП ИМО КФУ, общеобразовательные организации АМР | I полугодие 2022/2023 учебного года | Усовершенствованы навыки коммуникативной и лингвострановедческой компетенций обучающихся |
| 4.4. | Участие в учебно-тренировочных сборах для приглашенных на Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ВШИЯиП ИМО КФУ, общеобразовательные организации АМР | декабрь 2022 г. | Повышение качества подготовки обучающихся – участников школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам |
| 4.5. | Участие в республиканском рождественском лингвострановедческом конкурсе на английском языке (для учащихся 6-8 классов) | Управление образованием Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), общеобразовательные организации АМР | ноябрь-декабрь 2022 г. | Повышен уровень сформированности лингвострановедческой компетенции у обучающихся 6-8 классов, повышен интерес к изучению английского языка |
| 4.6. | Организация и проведение школьных и муниципальных этапов республиканской олимпиады «Путь к Олимпу», республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | Управление образования, образовательные организации АМР | январь-март 2023 г. | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах |
| 4.7. | Участие в фестивале родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам) | МОиН РТ, Управление образования Сабинского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), УО АМР, образовательные организации АМР | февраль 2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.8. | Участие в фестивале китайского языка | МОиН РТ, ИРО РТ, МБОУ «Гимназия № 183» Советского района г.Казани (по согласованию), ВШИЯиП ИМО КФУ (по согласованию), Генеральное консульство Китайской Народной Республики (по согласованию), образовательные организации АМР | февраль 2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.9. | Участие в фестивале немецкого языка | МОиН РТ, ИРО РТ, МБОУ «Гимназия № 94» Московского района г.Казани (по согласованию), ВШИЯиП ИМО КФУ (по согласованию), образовательные организации АМР | По отдельному графику 2022-2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.10. | Участие в республиканском лингвистическом форуме «Объединяя языки и культуры» («Bridging Languages and Cultures») | МОиН РТ, ВШИЯиП ИМО КФУ (по согласованию), образовательные организации АМР | февраль 2023 г. | Увеличен охват участников Форума |
| 4.11. | Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» | УО АМР, общеобразовательные организации | январь-февраль 2023 г. | Усовершенствованы навыки письменной коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.12. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции школьников «Иностранный язык» - диалог культур» | МОиН РТ, МБОУ «Гимназия № 5 г. Буинска Республики Татарстан» (по согласованию), муниципальное казенное учреждение «Управление образования Буинского муниципального района» (по согласованию), образовательные организации АМР | март 2023 г. | Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно-исследовательской деятельности |
| 4.13. | Участие в республиканском лингвистическом конкурсе «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира | МОиН РТ, УО АМР, общеобразовательные организации АМР | апрель 2023 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, страноведения, культурологии, истории |
| 4.14. | Участие в республиканском конкурсе ораторского мастерства «Speaking Сontest» | МОиН РТ, Управление образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением английского языка» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова (КИУ), образовательные организации АМР | февраль- апрель 2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.15. | Участие в республиканском фестиваль-конкурсе школьных театральных коллективов на английском языке «SCHOOL PERFORMANCES» | МОиН РТ, ВШИЯиП ИМО КФУ (по согласованию), УО АМР, образовательные организации АМР | в течение года по отдельному графику | Увеличен охват обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в организации и проведении семинаров, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по средствам обучения | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | в течение года по отдельному графику | Увеличено количество учителей иностранных языков, использующих современные средства обучения |
| 5.3. | Участие в семинаре для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | МОиН РТ, МАОУ «Гимназия-интернат № 4» Кировского района г.Казани, МБОУ «Лицей интернат № 79» города Набережные Челны, Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональный компетенций педагогических работников |
| 5.4. | Участие в авторских мастер-классах по английскому языку | Управление образованием Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района (по согласованию), УО АМР, образовательные организации АМР | Ноябрь – декабрь 2022 года | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников |
| 5.5. | Участие в семинаре для учителей иностранного языка «Технологии смешанного обучения как способ повышения эмоционального интеллекта при изучении иностранного языка» | МОиН РТ, МБОУ «Лицей №159» Советского района г. Казани, Управление образования г.Казани, Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | февраль 2023 год | Повышение цифровых компетенций учителей иностранного языка |
| 5.6. | Индивидуальное сопровождение педагогических работников общеобразовательных организаций. Проведение тематических консультаций. | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических работников общеобразовательных организаций. |
| 5.7. | Участие в целевых семинарах, мастер классов по технологии преподавания CLIL | ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» г.Казани, МАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – Алабуга» Елабужского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); МБОУ «Полилингвальная гимназия № 59 «Адымнар-Чаллы» (по согласованию), полилингвальные образовательные организации, КФУ (по согласованию), общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 (по отдельному графику) | Увеличен охват учителей, использующих современные средства обучения и преподавания английского языка |
| 5.8. | Участие в семинаре «Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка» | МОиН РТ, ИРО РТ, Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 (по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Выявление и обобщение лучших практик системы зачета результатов дополнительного образования при реализации основной образовательной программы общеобразовательной организации | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | постоянно в течение года | Распространены лучшие практики дополнительного образования |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли |
| 7.2. | Участие в конкурсных мероприятиях для учителей иностранных языков | МОиН РТ, КФУ (по согласованию), ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 годы (по отдельному графику) | Повышение престижа учителей истории и обществознания |
| 7.3. | Участие в мероприятиях по обобщению опыта образовательных организаций Республики Татарстан по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Подготовлены отчеты о ходе выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год | Управление образования АМР, общеобразовательные организации АМР | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год на официальных сайтах ответственных исполнителей |