Приложение №1 к приказу

От 08.12.2020 №325/1-ОД

ДОРОЖНАЯ  КАРТА на 2020-2023 гг.

Создание группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы дошкольного образования в ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание группы из педагогов, старших воспитателей и методистов МКУ «Управление образования» | Декабрь 2020 |
| 2. | Планомерная организация изучения ДОУ. Формирование нормативно-правовых документов (приказы, письма, локальные акты и т.д) | Январь 2021 |
| 3. | Назначение ответственных лиц в каждом дошкольном учреждении, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Март 2021 |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение плана работы в ДОУ | Сентябрь 2021 |

Определение изменений и дополнений

в воспитательно-образовательную систему дошкольного образования ДО

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное – методическое обеспечение |  |  |
| 1. | Конкретизация, обсуждение об основной образовательной программе | Сентябрь 2021 |
| 2. | Корректировка и дополнение плана методической работы, к новому 2021-2022 учебному году | Сентябрь 2021 |
| 3. | Формирование банка нормативной- правой базы ДОУ | Сентябрь - Октябрь 2021 |
| 4. | Разработка проекта | Октябрь 2021 |
| 5. | Определение уровня готовности ДОУ Анализ готовности ДОУ | Октябрь 2021 |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |
| 1. | Учебно-методические пособия, рекомендации используемых в образовательном процессе | Август – Декабрь 2021 г. |
| 2. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и средствам организации разнообразных форм методической работы | В течении учебного 2021-2022 года |
| 3. | Методическое сопровождение по организации предметно-развивающего пространства в каждой возрастной группе ДОУ | В течении учебного 2021-2022 года |
| 4. | Методическое сопровождение по созданию, организации предметно-развивающего пространства | В течении учебного 2021-2022 года |
| 5. | Методическое обеспечение ДОУ методическими пособиями, брошюрами. | В течении учебного 2021-2022 года |
| Информационное обеспечение | Взаимодействие с РМО | В течении учебного 2021-2022 года |
| 1. | Размещение информации на страницах сайта ДОУ. | В течении учебного 2021-2022 года |
| 2. | Организация доступа педагогам и специалистов к электронным образовательным интернет ресурсам | В течении учебного 2021-2022 года |
| 3. | Организация работ по внесению изменений, дополнений , рекомендаций в локальные акты. | В течении учебного 2021-2022 года |
| 4. | Разработка и поддержка информационного ресурса | В течении учебного 2021-2022 года |
| Кадровое обеспечение |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации педагогов и специалистов ДО | Соответственно графику прохождения |
| 2. | Аттестация педагогических работников ДО | Соответственно графику прохождения аттестации ДО |
| 3. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август-Сентябрь 2021 г. |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| 1. | Обновление и пополнение предметно-развивающего пространства оборудованием | 2020-2023 гг. |
| 2. | Обновление и пополнение игрового материала | 2020-2023 гг. |

План – график мероприятий

| N п/п | Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственное лицо | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание группы | Сентябрь 2021 | методист по дошкольному образованию | Создание и функционирование мобильной группы, определение основных направлений работы |
| 2. | Утверждение годового плана для ДОУ | Сентябрь 2021 | методист по дошкольному образованию | Создание и реализация годового плана в воспитательно-образовательном процессе ДОУ |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий | Октябрь 2021 г. | методист по дошкольному образованию Старший воспитатель ДОУ | Система мероприятий |
| 4. | Мониторинг ресурсов ДОУ (предметно-развивающая среда; методическое обеспечение образовательного процесса; кадровыми , материально-техническими средствами) | Сентябрь-Октябрь 2021 | методист по дошкольному образованию Старший воспитатель ДОУ | Аналитическая справка объективной информации о готовности ДОУ |
| 5. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров | 2020 – 2023 гг. | методист по дошкольному образованию | Ликвидация профессиональных затруднений. Обучение педагогических кадров. Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса. |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения | 2020 – 2023 гг. | методист по дошкольному образованию Старший воспитатель ДОУ | Повышение профессиональной компетентности всех категорий |
| 6. | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах | 2020-2023 гг. | методист по дошкольному образованию Старший воспитатель ДОУ | Трансляция научно-методического и передового опыта |
| 7. | Разработка проекта | 2020-2023 гг. | методист по дошкольному образованию группа специалистов | Создание проекта; апробация основных направлений в воспитательно-образовательном процессе в 2020-2023 гг. |
| 10. | Мониторинг по итогам 2020-2021 учебного года | 2020-2021 уч. г | методист по дошкольному образованию Старший воспитатель | Диагностические материалы |
| 11. | Организация отчетности | Май 2021 г. | старший воспитатель | Аналитические материалы ДО |

Реализация воспитательно-образовательной системы  ДО

| Вопросы контроля | Методы, формы проведение контроля | Сроки проведения контроля | Контролирующее лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение необходимыми материально – техническими ресурсами | Изучение документации | Сентябрь-Октябрь 2021-2022 г | Методист по дошкольному образованию; Руководитель РМО |
| - Образовательная программа ДОУ - разработка модели воспитательно-образовательного процесса ДОУ; - разработка модели дополнительного образования - разработка модели взаимодействия направлений воспитательно-образовательного процесса - коррекционной работы и организация работы в соответствии с ФГОС - Разработка алгоритма педагогической диагностики дошкольного образования | изучение документации, аналитических материалов; организационно-методические мероприятия ; анкетирование; тестирование | Сентябрь-апрель 2021-2022 г. | Методист по дошкольному образованию; Руководитель РМО |
| 5.Мониторинг образовательного процесса | Тестирование; анкетирование | Сентябрь-октябрь 2022 г.; Апрель – май 2022 г. | Методист по дошкольному образованию; Руководитель РМО |
| 6.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты. | изучение документации | В течение 2022-2023 уч. г. | Методист по дошкольному образованию; Руководитель РМО |