Приложение №1 к приказу

от  08.12.2020 №325/1-ОД

«Дорожная карта»

по обеспечению процесса перехода

формированию функциональной грамотности обучающихся

в общеобразовательных учреждениях Актанышского муниципального района

на 2020-2023 гг.

| № п/п | Мероприятие |  | Ожидаемый результат |  | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципального плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию и оценке функциональной грамотности школьников на основании республиканской Дорожной карты |  | Создать дорожную карту и муниципальную рабочую группу. |  | Декабрь 2020 | УО |
| 1.2. | Разработка муниципального плана профессионального развития педагогических работников территории по формированию функциональной грамотности |  | Сформировать основные направления профессионального развития педагогических работников работников ОУ Актанышского муниципального района по функциональной грамотности на 2021год |  | январь 2020 | МКУ «Управление образования» Актанышский муниципальный район |
| 1.3. | Разработка Информационно-методического письма с предложениями по подготовке изменений в ООП и локальные акты ОО на основе региональных методических подходов:-план внеурочной деятельности,-программа воспитания и социализации,-рабочие программы по предметам, -программа внеурочной деятельности; -положение о внутришкольной оценке -качества образования; -положение о стимулирующей части ФОТ |  | Нормативная база ОУ соответствует требованиям |  | Апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 2. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение заседаний РМО учителей предметников по формированию функциональной грамотности школьников | РМО учителей-предметников включили в планы своей работы вопросы по формированию функциональной грамотности школьников | Ноябрь 2021 |  | Управление образования; Руководители РМО; Руководители ОУ. |
| 2.2. |  | Взаимодействие с РМО по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | РМО учителей-предметников включились в процесс формирования функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг |  | Управление образования; Руководители РМО; Руководители ОУ. |
| 2.3. |  | Участие ответственных в ОУ по формированию функциональной грамотности обучающихся в дистанционных семинарах по повышению функциональной грамотности обучающихся | Подготовить ответственных в ОУ по формированию функциональной грамотности обучающихся | 2020-2023 гг |  | КФУ; Управление образования. |
| 2.4. |  | Организация процесса формирования профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров по формированию функциональной грамотности школьников (на курсах повышения квалификации различного уровня и по разным предметным областям) | Запущен процесс перманентного повышения квалификации педагогов ОУ по вопросам формирования функциональной грамотности | 2020-2023 гг |  | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 2.5. |  | Консультирование педагогов-представителей ОУ по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | Педагоги ОУ получили необходимую информацию для успешной деятельности по формированию функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг |  | Управление образования; |
| 2.6. |  | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию функциональной грамотности школьников | Педагогам ОУ необходимая помощь в ликвидации проблемных зон по формированию функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг |  | Управление образования; |
| 2.7. |  | Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности | Родители обучающихся получили необходимую информацию для содействия по вопросам формирования функциональной грамотности | 2020-2023 гг |  | Руководители ОУ |
| 2.8. |  | Организация участия в муниципальных семинарах, вебинарах и т.п. для руководителей и педагогических работников по вопросам развития функциональной грамотности школьников | Запущен процесс перманентного обмена опытом по вопросам развития функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг |  | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 3. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОУ по вопросам формирования функциональной грамотности школьников |  | ОУ оперативно ознакомлены с основными задачами по формированию функциональной грамотности школьников |  | 2 раза в год в период 2020-2023 гг. | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 3.2. | Разработка программы августовских совещаний с включением вопросов формирования функциональной грамотности школьников |  | Вопросы формирования функциональной грамотности школьников обсуждѐны на августовских совещаниях |  | Август 2021, 2022, 2023 гг. | Управление образования; |
| 3.3. | Введение в образовательный процесс предмета «Функциональная грамотность» в рамках внеурочной деятельности в 5-9-х классах |  | Организован процесс обучения функциональной грамотности в основной школе в ОУ |  | С 01 октября 2021 | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 3.4. | Создание банка межпредметных понятий на основе отбора межпредметного содержания ООО, обеспечивающего формирование функциональной грамотности школьников |  | Облегчение процесса обучения функциональной грамотности в основной школе в ОУ |  | 2022 г. | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 3.5. | Создание банка дидактических технологий для формирования функциональной грамотности школьников и подготовка на его основе учебно-методического пособия «Банк технологий» |  | Транслирование опыта работы педагогов ОУ по формированию функциональной грамотности обучающихся |  | 2022-2023 гг. | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 3.6. | Разработка и внедрение структурно-функциональной модели формирования функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе |  | Успешная работа структурно - функциональной модели формирования функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе |  | 2021-2023 гг | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 4. Аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг "Анализ готовности условий в ОУ АМР к организации деятельности по формированию функциональной грамотности школьников" |  | Получена и проанализирована информация о степени готовности ОУ АМР к работе по формированию функциональной грамотности школьников |  | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Управление образования; |
| 4.2. | Проведение ежегодных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |  | Получена и проанализирована информация о степени успешности деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности школьников в каждой ОУ АМР |  | Октябрь-ноябрь 2020, 2021, 2022, 2023 | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 4.3. | Предоставление ежегодного анализа о реализации дорожной карты |  | Объективная картина формирования функциональной грамотности в ОУ АМР |  | 2021, 2022, 2023 гг. | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), отражающего деятельность по развитию функциональной грамотности школьников на территории АМР |  | Обеспечен свободный доступ педагогов ОУ к материалам по вопросам развития функциональной грамотности школьников |  | 2020-2023 гг. | Управление образования; |
| 5.2. | Отражение деятельности ОУ по развитию функциональной грамотности школьников на территории АМР в СМИ |  | Общественность имеет возможность познакомиться с результатами деятельности ОУ по развитию функциональной грамотности школьников |  | 2020-2023 гг. | Управление образования; Руководители ОУ. |
| 5.3. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по развитию функциональной грамотности |  | Обеспечен свободный доступ родителей обучающихся ОУ к информации о ходе формирования функциональной грамотности школьников |  | 2020-2023 гг. | Руководители ОУ. |