| УТВЕРЖДАЮ Глава Актанышского муниципального района Республики Татарстан __________________ Э.Н. Фаттахов | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» __________________ А.Ф. Акмалов |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по развитию сотрудничества Университета Талантов и Актанышского муниципального района Республики Татарстан

на 2020-2021 г.

| № | Мероприятие | Даты выполнения | Действия партнеров в реализации мероприятия |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее – Университет Талантов» | Актанышский муниципальный район (далее – Актанышский МР) |  |
| 1 | Презентация Университета Талантов перед представителями администрации муниципального района, управления образования, директорами школ, руководителями предприятий | Октябрь-ноябрь 2020 | Представление возможностей и предложений для молодежи, наставников, родителей, предприятий и организаций района | Предоставление доступа к целевым аудиториям, предоставление площадки для проведения презентации | Доведение информации о возможностях для талантливых детей, предоставляемых госпрограммой до целевых аудиторий, вовлечение в систему наставничества |
| Программа индивидуального сопровождения одаренных и талантливых детей и молодежи муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание базы данных талантливых и одаренных детей и молодежи района с достижениями по республиканскому реестру конкурсных мероприятий (https://utalents.ru/assets/docs/postanovlenie-o-respublikanskom-reestre-konkursnykh-meropriyatiy-719-ot-28082018.pdf) Актанышского муниципального района | Декабрь 2020 | - Обеспечение сохранности персональных данных школьников – победителей и призеров олимпиад и конкурсов; - адресное приглашение школьников в студенты Университета Талантов. | Управление образования формирует по форме и передает данные школьников победителей олимпиад и конкурсов по республиканскому реестру конкурсных мероприятий ответственному лицу от Университета Талантов | База данных талантливых и одаренных детей – потенциальных студентов Университета Талантов, имеющих возможность получения государственной поддержки |
| 3 | Проведение организационного собрания с талантливыми детьми и молодежью района об их возможностях | Декабрь 2020 | Обеспечение проведения собрания: необходимые презентационные материалы, приглашения и т.д. | - Предоставление площадки для проведения организационного собрания; - Обеспечение присутствия школьников на собрании | Доведение информации о возможностях государственной поддержки до школьников района |
| 4 | Координация процесса зачисления талантливых школьников района в Университет Талантов | Январь 2021 | Передача данных об открытии личного кабинета ответственному координатору от района | Коммуникация со школьниками, не открывшими личный кабинет | Зачисление талантливых школьников района в ряды студентов Университета Талантов |
| 5 | Прохождение диагностики школьниками района на портале Университета Талантов | Январь 2021 | Передача данных о результатах диагностики (формирование сводных данных по районам) | Координация процесса прохождения диагностики | Диагностика компетенций школьников района |
| 6 | Составление и реализация индивидуального плана развития студентов Университета Талантов Актанышского муниципального района | Январь 2021 | Координация реализации индивидуального плана развития, передача данных о качестве работы с наставником | Отслеживание процесса реализации индивидуального плана развития талантливых школьников района | Развитие потенциала талантливых школьников для профессиональной самореализации и трудоустройства на предприятиях и организациях района |
| 7 | Образовательный процесс студентов Университета Талантов | По плану ИПР | - Анализ результатов глубинных интервью, формирование предполагаемых запросов; - подготовка образовательных предложений и программ, сбор групп, передача данных; - прохождение образовательной программы; - сбор данных от участников | - Координация прохождения образовательной программы; - Содействие в организации стажировок при прохождении курсов Университета Талантов; - Предоставление информации об экспертах предприятий и организаций района для проведения акселерационных и образовательных курсов | Развитие компетенций студентов Университета Талантов – талантливых школьников района |
| 8 | Проведение тренингов по развитию надпредметных компетенций (онлайн/оффлайн форматы) | По плану ИПР | - Организация и проведение тренингов надпредметных компетенций | - Координация процесса проведения тренингов; - обеспечение площадки для проведения тренингов | Развитие надпредметных компетенций у школьников района |
| 9 | Участие школьников в профориентационных мероприятиях, школах карьерной навигации, профессиональных пробах | По плану проведения мероприятий | - Организация и проведение профориентационных мероприятий; - Предоставление информации о мероприятиях | - Доведение информации о профориентационных мероприятиях до потенциальных участников; - Координация участия школьников в профориентационных мероприятиях (регистрация, трансфер, сопровождение); - Вовлечение ведущих предприятий и организаций района в совместную профориентационную деятельность | Ранняя профессиональная ориентация школьников района |
| Программа развития наставничества |  |  |  |  |  |
| 10 | Представление образовательных программ курса «Управление продюсирования талантов» перед руководителями образовательных организаций и предприятий муниципального района | Октябрь-ноябрь 2020 | Представление структуры и курса «Управление продюсирования талантов» | Сбор целевой аудитории, доведение информации об обучении до руководителей образовательных организаций и предприятий, других заинтересованных жителей района | Вовлечение в систему наставничества |
| 11 | Обучение наставников по программам курса «Управление продюсирования талантов» | По плану обучения | - Зачисление на программу курса «Управление продюсирования талантов»; - обеспечение процесса обучение в онлайн и оффлайн режимах; - сертификация наставников, включение в «Открытое сообщество наставников» | - Координация процесса обучения; - Актуализация значимости системы наставничества в районе | Развитие системы наставничества на территории муниципального района |
| 12 | Координация работы наставников | 2020-2021 г. | - Обратная связь по работе наставников; - приглашение к участию в мероприятиях. конференциях, семинарах | - Проведение поддерживающих мероприятий; - Транслирование системы наставничества для педагогов и специалистов предприятий района | Поддержка и развитие системы наставничества в районе |
| Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 13 | Анонсирование информации о проведении профильных смен Республиканского центра, профильных смен и онлайн курсов ОЦ «Сириус» (г. Сочи) перед школьниками муниципального района (очные встречи, репост новостей из социальных сетей, рассылка писем по школам района) | По расписанию профильных смен | - Предоставление информационных материалов, расписания, критериев отбора на профильные смены Республиканского центра; - отслеживание процесса подачи заявок | - Рассылка информационных сообщений, анонсов о проведении профильных смен Республиканского центра по школам района; - размещение информации о проведении смен в информационных пабликах района; - координация процесса подачи заявок к участию в профильных сменах | Доведение информации о профильных сменах Республиканского центра до потенциальных участников профильных смен |
| 14 | Трансфер участников профильных смен района до Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи | По расписанию профильных смен | Предоставление информации об участниках профильных смен и дат начала и окончания смен | Обеспечение трансфера участников профильных смен от места проживания до Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи | Трансфер участников профильных смен Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи |
| 15 | Взаимодействие в рамках сопровождения выпускников профильных смен Республиканского центра и ОЦ «Сириус» | По результатам прохождения профильных смен | - Предоставление информации о результатах прохождения профильных смен школьников района; - | - Обеспечение процесса курирования и сопровождения участников профильных смен | Обеспечение системности в развитии талантов района |
| 16 | Программы повышения квалификации педагогов | По расписанию программы повышения квалификации | - Информационные сообщения о проведении программ повышения квалификации педагогов и условий участия; - организация и проведение программ повышения квалификация | - Доведение информации о программах повышения квалификации до педагогов школ района; - координация участия педагогов в программах повышения квалификации (регистрация, трансфер) | Повышение квалификации педагогов района |
| Развитие потенциала школьников района |  |  |  |  |  |
| 17 | Участие в конкурсах проектного творчества, проводимых Университетом Талантов | По расписанию конкурсов | - Предоставление информации о проведение проектных конкурсов; - сбор заявок, экспертиза; - организация и проведения проектных школ для школьников и их наставников; - проведение конкурсов проектного творчества | - Поиск и предоставление информации о школьниках, занимающихся проектным творчеством; - привлечение школьников района к участию в проектных конкурсах, проводимых Университетом Талантов; - вовлечение предприятий и организаций района в проектную деятельность школьников: внесение актуальных задач и кейсов для решения, экспертное сопровождение проектов, участие молодых специалистов в проектных конкурсах | Развитие проектного творчества среди школьников и молодых специалистов района |
| 18 | Организация и проведение профориентационных мероприятий на территории муниципального района (хакатоны, Talant Buisness Weekend, др.) | По плану мероприятий | - Согласование даты, времени и программы проведения мероприятия; - разработка сценария мероприятия, его проведение | - Предоставление площадки для проведения мероприятия; - приглашение заинтересованных целевых аудиторий, в том числе, вовлечение ведущих предприятий и организаций к участию в профориентационных мероприятиях | Представление возможностей района, имеющихся для развития талантливой молодежи |
| 19 | Реализация сетевого проекта «Тренинг-класс» по развитию надпредметных компетенций | В течение года | - Предоставление методического обеспечения для проведения тренингов; - обучение компетенции «тренер надпредметных компетенций» наставников района; - организация и проведение конкурса соорганизаторов «Тренинг-класс»; - координация процесса работы площадки координатором проекта «Тренинг-класс» | - Привлечение мотивированных педагогов для обучения компетенции «тренер надпредметных компетенций»; - обеспечение площадки для проведения тренингов; - участие в конкурсе соорганизаторов; - проведение тренингов; - обратная связь по результатам проведения тренингов и работы площадки. | Развитие надпредметных компетенций школьников района |
| Развитие родительского образования |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение мероприятий для родителей | По плану мероприятий | - Организация и проведение тренингов, образовательных модулей, родительских собраний | - Информирование и приглашение родителей школьников района на мероприятия | Развитие родительского образования в районе и понимания родителями возможностей для самореализации ребенка |
| Участие в значимых мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 21 | Совместное проведение мероприятий и участие в мероприятиях, проводимых партнером | В течение года | - Организация и проведение мероприятий; - проведение совместных мероприятий на территории Муниципального района; - участие в мероприятиях Муниципального района; - участие в мероприятиях предприятий и организаций района, проводимых для школьников и студентов; - приглашение на мероприятия Университета Талантов | - Предоставление опорных площадок Муниципального района для проведения совместных мероприятий; - участие в мероприятиях Университета Талантов; - приглашение на мероприятия Муниципального района; - приглашение на мероприятия предприятий и организаций района, проводимых для школьников и студентов | Формирование экосистемы по работе с талантливыми и одаренными детьми и молодежью |
| Информационное взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 22 | Информационное продвижение партнера | В течение года | - Размещение логотипа муниципального района на портале Университета Талантов; - упоминание партнера при проведении мероприятий; - информационное освещение мероприятий и событий, проводимых в районе, согласованных с Университетом Талантов | - Использование символики и брендированной продукции Университета Талантов при проведении совместных мероприятий; - информационное упоминание партнера в СМИ и соц. сетях при освещении мероприятий, событий, упоминании о талантливых школьниках – студентах Университета Талантов и наставников. | Распространение информации о деятельности партнеров |
| 23 | Размещение информации о возможностях для молодых людей района на ресурсах Университета Талантов | В течение года | - Размещение информации об организациях и предприятиях района на портале Университета Талантов | - Предоставление информации об организациях и предприятиях муниципального района для размещения на портале Университета Талантов | Формирование пула возможностей для самореализации молодежи в районе |