Во исполнение пункта 5 плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации в период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2022 г.
№ 3306-р, с целью обеспечения реализации комплексных мер по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С на территории Республики Татарстан утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С на территории Республики Татарстан в период до 2030 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан									 А.В.Песошин

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ 2023 № ______

План

мероприятий по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С

на территории Республики Татарстан в период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование системы выявления и профилактики хронического вирусного гепатита С |  |  |
| 1.1. | Реализация информационно-коммуникационной кампании на основе межведомственного взаимодействия, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, по вопросам профилактики вирусного гепатита С, включая профилактику вирусного гепатита С в группах населения с повышенным риском инфицирования | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 1.2. | Проведение мероприятий по раннему выявлению, профилактике вирусного гепатита С, а также повышению настороженности населения в отношении гепатита С, в том числе в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию), федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию) |
| 1.3. | Организация информационно-просветительских мероприятий для работодателей и работников по вопросам профилактики вирусного гепатита С на рабочих местах с фокусом на группы населения с повышенным риском инфицирования | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию), федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 1.4. | Организация дополнительных скрининговых мероприятий по выявлению вирусного гепатита С в группах населения с повышенным риском инфицирования, а также выявление хронического вирусного гепатита среди контингентов, подлежащих обязательному обследованию | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 1.5. | Вакцинация против вирусного гепатита В пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии у них маркеров инфицирования вирусом гепатита В и антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs) | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 1.6. | Разработка материалов для населения и медицинских работников по вопросам заражения и распространения хронического вирусного гепатита С | ежегодно, в течение года | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 1.7. | Ведение разъяснительной работы с гражданами по вопросам профилактики заражения и распространения хронического вирусного гепатита С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | ежегодно, в течение года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Татарстан, федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию) |
| 1.8. | Обеспечение исполнения санитарных правил и норм, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, в части выявления хронического вирусного гепатита С, в том числе среди контингента, подлежащего обязательному обследованию | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан |
| 2. | Обеспечение учета и оказания медицинской помощи больным с хроническим вирусным гепатитом С |  |  |
| 2.1. | Ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в рамках единой государственной информацион-ной системы в сфере здравоохранения | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 2.2. | Контроль за ведением единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | ежегодно, в течение года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию), федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию) |
| 2.3. | Внедрение примеров передовой практики работы по организации оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 2.4. | Внедрение в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи амбулаторного диагностического тарифа для постановки диагноза и назначения терапии пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии с клиническими рекомендациями | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» |
| 2.5. | Подготовка и принятие алгоритма маршрутизации пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в регионе, включая порядок назначения и получения пациентами противовирусной терапии | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.6. | Внедрение принципа децентрализации оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в целях достижения критериев доступности и качества медицинской помощи | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 2.7. | Реализация при оказании медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С принципа расширения охвата противовирусной терапией | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 2.8. | Обеспечение соблюдения медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, соответствующих клинических рекомендаций и порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, устанавливающих требования по диспансерному наблюдению за пациентами с хроническим вирусным гепати- том С | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 2.9. | Подготовка и представление отчетных форм, содержащих сведения о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию), федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (по согласованию) |
| 2.10. | Переход медицинских организаций любой формы собственности на новые дифференцированные тарифы оплаты медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 2.11. | Мониторинг случаев оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, включая случаи назначения терапии хронического вирусного гепатита С и ее эффективности | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан (по согласованию), государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» |
| 2.12. | Проведение оценки эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 3. | Повышение информированности и проведение дополнительного профессионального образования работников медицинских организаций и лабораторной сети |  |  |
| 3.1. | Повышение информированности медицинских работников всех специальностей, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, по вопросам лечения и диспансерного наблюдения за такими пациентами (по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан |
| 3.2. | Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, по вопросам лечения и диспансерного наблюдения за такими пациентами (по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) |
| 3.3. | Организация дополнительного обучения сотрудников лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику вирусного гепатита С, независимо от ведомственной принадлежности | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) |
| 4. | Развитие системы оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С |  |  |
| 4.1. | Использование лучших практик организации оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С и обеспечение соблюдения медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, соответствующих клинических рекомендаций и порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, устанавливающих требования по диспансерному наблюдению за пациентами с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно, в течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, медицинские организации Республики Татарстан |

__________________________________