Направление 5. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

фактор риска- средняя (sch163082)

Цель: Повышение уровня предметных и метапредметных результатов

Задачи:

- обеспечение применение новых образовательных технологий для преодоления низких образовательных результатов и социально опасных условий;

- обеспечение позитивной динамики уровня обученности;

- увеличение доли у учащихся высокого и среднего уровня метапредметных результатов;

- модернизация системы дистанционного обучения с применением электронных образовательных ресурсов, направленной на сопровождение образовательной деятельности учащихся с низкими образовательными результатами.

Ожидаемый результат Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся

| № п/п | Предлагаемые меры преодоления рисков | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ работы школы в контексте оценки качества образования | январь 2021 год | Зам. директора по УВР |  |
| 2 | Проведение стартовых, рубежных, тематических контрольных работ | 1 раз в четверть, в начале и в конце учебного года | Зам. директора по УВР |  |
| 3 | Проведение и анализ входных и итоговых комплексных работ на матапредметной основе по ФГОС | в начале и в конце учебного года | Зам. директора по УВР |  |
| 4 | Проведение и анализ административных диагностических работ по материалам ГИА, ВПР | В течение года по плану | Зам. директора по УВР |  |
| 5 | Участие проведении ВПР. Корректировка образовательного процесса с учетом результатов ВПР | В течение года по плану | Зам. директора по УВР, учителя -предметники |  |
| 6 | Организация дополнительных и индивидуальных занятий с отстающими учениками | с IV четверти 2021года | Зам. директора по УВР, учителя -предметники |  |
| 7 | Работа с родителями обучающихся испытывающих затруднения в обучении или имеющих особые образовательные потребности | В течение года | Зам.директора по УВР, ВР, классные руководители |  |
| 8 | Педагогический совет «Пути повышения образовательных результатов в школе с низким результатом обучения» | Март, 2021 года | Зам.директора по УВР |  |
| 9 | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении | Январь, 2021 года | Зам.директора по УВР |  |