Направление 1. Низкий уровень оснащения школы (sch163082)

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.

Задачи:

- повышение уровня оснащения школы через обновление мебели и оборудования, устранения недостатков выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования;

- поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды;

- создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин.

Ожидаемый результат Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся.

| № п/п | Предлагаемые меры преодоления рисков | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | приобретение компьютерной техники и цифрового оборудования ( проекторов, МФУ, мультимедийных досок) | Май 2021- сентябрь 2022 года (по мере финансирования) | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 2 | Обновление мебели, наглядных пособий, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | Май 2021- сентябрь 2022 года (по мере финансирования) | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 3 | Участие педагогов в международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы | март 2021- сентябрь 2021 года | Зам. директора по УВР, ВР |  |
| 4 | Приобретение оборудования для организации внеурочной деятельности | Май 2021- сентябрь 2022 года (по мере финансирования) | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 5 | программно-информационное обеспечение, проведение интернета на каждое рабочее место учителя | Март 2021-сентябрь 2021 | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 6 | приобретение недостающего оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов | Май 2021- сентябрь 2022 года (по мере финансирования) | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 7 | обеспечение ОУ в части обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования | Май 2021- сентябрь 2022 года | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 8 | обеспечение полнго доступа участников образовательного процесса к инфраструктуре ОУ | Май 2021- сентябрь 2022 года | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 9 | пополнение библиотеки необходимой литературой | Май 2021- сентябрь 2022 года | Директор, заведующий хозяйством |  |
| 10 | Поиск социальных партнеров по финансированию | Май 2021- сентябрь 2022 года | директор |  |