УТВЕРЖДЕНО:

Приказом  МКУ “Управление образования”

Актанышского муниципального района

№ 257-ОД от 12.05.2022г.

ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ НА 2022-2024 ГОДЫ

В АКТАНЫШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

| № | Наименование результата, мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Актанышском районе |  | Апрель 2022 |  | Определенны ответственные лица за координацию развития школьных театров | МКУ «Управление образования» |  |
| 2 | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьных театров |  | Февраль 2022 |  | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьных театров в образовательных организациях | МКУ «Управление образования» |  |
| 3 | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» |  | Апрель 2022 |  | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет | МКУ «Управление образования» |  |
| 4 | Разработка типового Положения школьного театра |  | Май 2022 |  | Разработано типовое положение школьного театра | Куратор ШТ |  |
| 5 | Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов о создании Школьного театра в ОУ |  | Май –июнь 2022 |  | Утверждены нормативно-правовые акты о создании Школьного театра в ОУ | Руководители ОУ |  |
| 6 | Назначение ответственных за деятельность школьного театра в ОУ, В соответствии с «дорожной картой». |  | Май-июнь 2022 |  | Назначены ответственные за деятельность школьного театра в ОУ, В соответствии с «дорожной картой». | Руководители ОУ |  |
| 7 | Формирование Положений школьных театров в каждой общеобразовательной организаций, в соответствии с «дорожной картой», на основании типового Положения |  | Май-июнь 2022 |  | Утверждение Положений о ШТ в образовательных организациях | Руководители ОУ |  |
| II Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Совещание рабочей группы по вопросам создания и развития школьных театров в Актанышском муниципальном районе | Май 2022 |  | Проведено совещание рабочей группы по вопросам создания и развития школьных театров в Актанышском муниципальном районе | Куратор ШТ Рукводители ОУ Руководители ШТ |  |
| 2 |  | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству (дополнительное образование да базе внеурочная деятельность педагога, сетевое образование на базе школ) | 2022-2024гг. |  | Разработаны и внедрены программ по театральному творчеству (дополнительное образование да базе внеурочная деятельность педагога, сетевое образование на базе школ) | ОУ |  |
| 3 |  | Формирование реестра школьных театров | июнь |  | Сформирован реестр школьных театров | Куратор ШТ |  |
| 4 |  | Формирование реестра программ дополнительного образования | июнь |  | Сформирован реестр программ дополнительного образования | Куратор ШТ |  |
| 5 |  | Внесение программ дополнительного образования ШТ в Навигатор дополнительного образования | июнь |  | Дополнительные общеобразовательные программы по школьным театрам внесены в Навигатор дополнительного образования | Руководители ОУ |  |
| 6 |  | Зачисление обучающихся в возрасте 7-17 лет на программ дополнительного образования ШТ | Сентябрь ежегодно |  | База учета обучающихся ШТ | Руководители ШТ |  |
| 7 |  | Организация мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральных режиссеров, актеров с педагогическим сообществом, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков и студий. | 2022-2024гг. |  | Проведено не менее 5 мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами | Руководители ОУ, Руководители ШТ |  |
| 8 |  | Участие недели театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно согласно плану мероприятий |  | Участие недели театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | ОУ |  |
| 9 |  | Проведение экскурсий в «Театральное закулисье», встречи с актерами | Ежегодно согласно плану мероприятий |  | Проведены экскурсий в «Театральное закулисье», встречи с актерами | МКУ «Управление образования» Куратор ШТ ОУ |  |
| 10 |  | Проведение школьного , муниципального этапов республиканского конкурса театральных постановок «Юные герои Великой Победы», проводимого в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Республике Татарстан | 2022-2024 |  | Проведены школьные , муниципальные этапы республиканского конкурса театральных постановок «Юные герои Великой Победы», проводимого в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Республике Татарстан | МКУ «Управление образования» Куратор ШТ |  |
| 11 |  | Участие в муниципальных и республиканских этапах Всероссийских социально-значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров | 2022-20224гг. |  | ШТ приняли участие в муниципальных и республиканских этапах Всероссийских социально-значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров | ОУ, МКУ «Управление образования» |  |
| 12 |  | Подготовка отчетной документации о деятельности ШТ | ежегодно |  | Подготовлен отчет о деятельности школьных театров Актанышского муниципального района | Куратор ШТ Руководители ОУ |  |
| III Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прохождение курсов повышения квалификации по проекту «Школьный театр» для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2022 |  | Прохождение курсов повышения квалификации по проекту «Школьный театр» для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | МКУ «Управление образования» Куратор ШТ |  |
| 2 |  | Организация и проведение мастер –классов обучающих семинаров по актерскому мастерству постановке сценической речи | 2022-2024 |  | Организованы и проведены мастер –классы обучающие семинары по актерскому мастерству постановке сценической речи | МКУ «Управление образования» Куратор ШТ Руководители ОО |  |
| 3 |  | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования реализующих программы школьных театров, по мотивации и сопровождения участия всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | 2022-2024гг |  | Распространение педагогического опыта на муниципальном уровне | МКУ «Управление образования» Куратор ШТ |  |
| IV Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и внедрение адаптированных программ по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ; внеурочная деятельность педагога). | Март 2022 | Разработаны и внедрены адаптированные программы по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ; внеурочная деятельность педагога). |  | ОУ. МКУ «Управление образования» |  |
| 2 |  | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов Всероссийских социально значимых мероприятиях. | 2022-2024гг | Организованно участие детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов Всероссийских социально значимых мероприятиях . |  | ОУ. МКУ «Управление образования» |  |
| 3 |  | Совершенствование материально-технической базы школьных театров | 2022-2024 гг. | Усовершенствована материально-техническая база школьных театров |  | ОУ |  |