«Утверждаю»

Руководитель УО Алькеевского МР РТ

______________________  А.А.Савинов

План мероприятий («дорожная карта)  по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Алькеевского МР  на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание творческой группу учителей-предметников по итогам ВПР « Анализ результатов ВПР по предметам в разрезе ОО» | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, методисты | до 1 декабря 2020 г. | РМО, методисты | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.2 | Выступление на совещание ЗДУР и директоров ОО по итогам ВПР « Анализ результатов ВПР по предметам в разрезе ОО» | директора ОО, ЗДУР, методисты | до 1 декабря 2020 г. | методисты | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Практические семинары творческой группы учителей-предметников «Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам, курсам внеурочной деятельности, программу развития УУД в рамках ООП ООО» | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | до 1 декабря | руководители РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному предмету , программам внеурочной деятельности, раздел ООП в части «Развития УУД» |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение учебных занятий по учебному предмету, курсу, внеурочной деятельности | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | руководители ШМО, РМО, ЗДУР , ЗДВР, методисты | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совещание ЗДУР «Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования» | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | до 31 декабря 2020 г. | руководители РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Положение о внутренней системе качества образования |
| 4.2. | Совещание руководителей ОО «Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования» | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | до 31 декабря 2020 г. | руководители РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Аналитический отчет |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | до 31 декабря 2020 г. | Учителя предметники, руководители ШМО, РМО, ЗДУР, ЗДВР, методисты | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитический отчет |