Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год Алькеевский МР РТ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», управлением образования Алькеевского МР РТ | Управление образования | 2022 год III квартал | Разработаны муниципальные планы модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Татарстан «О преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2022/2023 учебном году | Управление образования, ОО | август-сентябрь 2022 г. | Изучение методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Татарстан «О преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2022/2023 учебном году |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык»: | Управление образования, ОО | 2020г. III квартал | Актуализированы стажировочные площадки в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», |
| 2.2. | Участие в Республиканском Форуме учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | Управление образования, ОО | по плану МО и Н РТ | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.3. | Участие в работе открытой специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», учителя иностранных языков | в течение года | Открыта специализированная профессиональная сеть, содержащая методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих учебно-научных центров обществоведческих наук, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | УО, ОО | В течение года | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики преподавания курса |
| 2.5. | Обеспечение методического сопровождения школьного, республиканского и регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки» | УО, общеобразовательные организации | В течение года | Организационное и методическое сопровождение конкурсов, олимпиад |
| 2.5. | Систематизация и углубление знаний обучающихся общеобразовательных организаций посредством участия в учебно-тренировочных сборов по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в рамках проведения профильных смен | ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ, общеобразовательные организации Республики Татарстан | В течение года | Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня |
| 2.6. | Участие в обучающих семинарах для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку | ГБУ «РЦМКО» | В течение года (по отдельному графику) | Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.7. | Диагностическое тестирование обучающихся по иностранным языкам 0 классов | ГБУ «РЦМКО» | Сентябрь-октябрь 2022 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения тестирования |
| 3. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в Республиканском конкурсе видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, , немецкий, языки) | МОиН РТ, ИРО РТ, МБОУ «Гимназия № 183» Советского района г.Казани (по согласованию), ОО района | Сентябрь-ноябрь 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях |
| 3.2 | Участие в Лингвострановедческом турнире для юных любителей иностранных языков | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации | октябрь-ноябрь 2022 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 3.3. | Участие в учебно-тренировочных сборах для приглашенных на заключительный этап республиканской и региональный этап всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации | декабрь 2022 г. | Повышение качества подготовки обучающихся – участников школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам английский, французский, немецкий, китайский, испанский языки |
| 3.4. | Организация и проведение школьного, муниципального этапа и участие в республиканской олимпиады «Путь к Олимпу», заключительном этапе республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, общеобразовательные организации | январь-март 2023 г. | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах. |
| 3.4. | Участие в Фестивале родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам) | МОиН РТ, МБОУ «Гимназия» п.г.т. Б.Сабы Сабинского муниципального района (по согласованию), ОО района | февраль 2023г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 3.5. | Общешкольный диктант на английском языке «Justи a dictation» | УО, общеобразовательные организации | январь-февраль 2023 г. | Усовершенствованы навыки письменной коммуникативной компетенции обучающихся |
| 3.6. | Участие в Межрегиональной научно-практической конференции школьников «Иностранный язык» - диалог культур» | общеобразовательные организации | Март 2023 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности |
| 3.7. | Участие в Лингвистическом форуме «Вечный язык» - «EternalLanguage», посвященный творчеству У.Шекспира | общеобразовательные организации | апрель 2023 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, страноведения, культурологии, истории |
| 4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в семинаре для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | Оо | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональный компетенций педагогических работников |
| 4.2. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, , (в том числе через онлайн консультирование) | УО, ОО | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб |
| 5. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 5.1. | Обобщение опыта образовательных организаций по преподаванию предметной области«Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов | УО, общеобразовательные организации | в течение года | Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 6. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», на 2022/2023 учебный год | УО, ОО | в течение года | Подготовлены отчеты о ходе выполнения республиканских планов Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», на 2022/2023 учебный год |
| 6.2. | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», на 2022/2023 учебный год | УО, ОО | в течение года | Размещена информация о мероприятиях реализации Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», на 2022/2023 учебный год на сайте УО |