Муниципальный проект «Современный урок»

Паспорт педагогического  проекта

| Наименование учреждения | МКУ «Управление образованием Алькеевского муниципального образования Республики Татарстан» |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Создание системы методического сопровождения педагогов в образовательных организациях |
| Наименование проекта | Проект «Современный урок» |
| Исполнители проекта | Методисты МКУ «Управление образованием Алькеевского муниципального образования Республики Татарстан» |
| Цель проекта | Обновление методической работы для повышения уровня методической грамотности педагогов, организующих современный, мотивированный, деятельностный урок, формирующий личность ученика. |
| Задачи проекта | -анализ педагогических дефицитов в планировании урока; -организация обучения педагогов на лучших педагогических площадках; -диссеминация опыта педагогов наставников в проектировании современного урока; -пополнение банка лучших педагогических идей и находок; |
| Нормативно-правовое обеспечение проекта | - Конституция Российской Федерации. - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; |
| Риски и пути их преодоления | Риски: - отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта; - недостаточная квалификация педагогических работников; - перегрузки педагогов Пути преодоления: - разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта; - консультации, методическая помощь, индивидуальная работа с педагогами; - моральные и материальные стимулирования; -повышение квалификации или профессиональная переподготовка; -проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов, самообразование; |
| Срок и этапы реализации проекта | ### Срок реализации проекта 2024-2027 г.г. Организационный этап - август 2024 г.- декабрь 2024 г. Практический этап – январь 2025 г. – декабрь 2026 г. Аналитический этап – январь 2027 г. – август 2027 г. |
| Организация контроля над реализацией проекта | Отчёт один раз в год об итогах реализации проекта за истекший период. Ежегодное представление аналитического отчета об итогах реализации проекта за предыдущий учебный год на сайте |
| Перспективы развития проекта | В ходе реализации данного проекта будет разработана и апробирована новая система методической работы, объединяющая усилия педагогических работников, способствующая повышению качества методической подготовки. |

Актуальность

Актуальность проекта «Современный урок» обусловлена несколькими важными факторами, связанными с изменениями в обществе, образовании и потребностях современной молодежи. Вот несколько основных аспектов актуальности этого проекта:

1. Изменения в образовательной системе

Современные образовательные стандарты требуют от школы не только передачи знаний, но и формирования у учащихся навыков критического мышления, креативности, умения работать в команде и других важных компетенций. Традиционные методы обучения уже не могут полностью удовлетворить эти требования, поэтому необходимо внедрение новых подходов и технологий.

2. Потребности цифровой эпохи

Сегодняшние школьники живут в мире, насыщенном информацией и технологиями. Они привыкли к быстрому доступу к данным, использованию гаджетов и социальных сетей. Проект «Современный урок» позволяет интегрировать цифровые инструменты в учебный процесс, делая его более интересным и соответствующим современным реалиям.

3. Индивидуальные особенности учащихся

Каждый ребенок уникален, имеет свои сильные и слабые стороны, интересы и предпочтения. Современные уроки позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся, предлагая им различные способы освоения материала и возможность выбора темпа и глубины изучения.

4. Развитие творческих способностей

Творчество становится все более важным качеством в современном мире. Умение мыслить нестандартно, предлагать оригинальные решения и создавать новое востребовано в самых разных сферах деятельности. Проект «Современный урок» способствует развитию этих качеств у школьников.

5. Подготовка к реальной жизни

Уроки должны готовить детей не только к сдаче экзаменов, но и к успешной адаптации в обществе. Современные подходы помогают развивать у учащихся навыки, необходимые для решения реальных жизненных задач, таких как принятие решений, управление временем, коммуникация и сотрудничество.

6. Мотивация и интерес к учебе

Традиционные методы обучения часто вызывают у школьников скуку и апатию. Современные уроки, благодаря разнообразию форматов и методов, способны поддерживать высокий уровень мотивации и интереса к обучению, что положительно сказывается на успеваемости и общем развитии ребенка.

7. Социальная адаптация

Современный мир требует от людей умения взаимодействовать с другими людьми, работать в командах, уважать чужое мнение и принимать критику. Проект «Современный урок» помогает формировать эти качества, обеспечивая социальную адаптацию учащихся.

В современных условиях, предъявляющих высокие требования                                     к учителю,  стоит решение важной проблемы совершенствования уровня квалификации педагогических работников как через централизованную систему курсов повышения квалификации, так и через организацию методической работы, включение педагогов в созданную в муниципалитете систему методической  работы.

Достойный уровень методической грамотности преподавателей обеспечивает доступность и качество учебных занятий.

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию через курсовую подготовку по преподаваемым предметам, а также по изучению ФГОС, особенностей инклюзивного образования, освоению ИКТ-технологий.

Методистами  регулярно отслеживаются метапредметные компетенции педагогов на основе   самооценки. Диаграмма демонстрирует результаты самоанализа за 2024 год.

Проблему составляет факт, что педагогический состав школы за последние  годы постоянно обновляется за счёт прихода в школу учителей из других образовательных организаций (учителя, работающие по совместительству), специалистов из других сфер деятельности, что объективно сказывается на общем уровне методической грамотности педагогов, который снижается в силу объективных причин (отсутствие практического опыта педагогической деятельности у тех, кто пришёл в школу из других сфер деятельности).

Стаж педагогических работников в 2023-2024 учебном году (%)

Стаж педагогических работников в 2024 -2025 учебном году (%)

Помимо прочего, функционирующая в настоящее время система методической работы, исчерпала свои возможности, так как в связи с современными условиями  повышается качество требований к индивидуальным результатам каждого  педагога, а существующая в настоящее время нацелена, скорее всего, на коллективную деятельность.

Перед методистами возникла проблема модернизации системы методической работы, приведения её в соответствие с потребностями педагогического коллектива и изменениями в системе школьного образования.

Проблема муниципалитета состоит в том, что школы постоянно испытывают дефицит профессионально подготовленных педагогических кадров, так как из-за проблем сельской жизни, из-за отсутствия жилья не всякий педагог-специалист  согласится поехать в глубинку, тем более, что вакансий достаточно и в других населённых пунктах, расположенных вблизи города.

На основе анализа приведённой информации возникла необходимость разработки проекта, целью которого является обновление методической работы для повышения уровня методической грамотности педагогов, организующих современный, мотивированный, деятельностный урок, формирующий личность ученика..

Задачи проекта:

- изучение нормативно-правовой базы, требований по построению современного урока;

- анализ педагогических дефицитов в планировании урока;

- организация обучения педагогов на лучших педагогических площадках;

- диссеминация опыта педагогов наставников  в проектировании современного урока;

-пополнение банка лучших педагогических идей и находок

Таким образом, целевая группа проекта – это методисты управления образования  и педагоги образовательных организаций.

Объект исследования: система методической работы

Предмет исследования: методическая подготовка педагогических коллективов

Ожидаемые результаты:

- совершенствование педагогического мастерства педагогов, повышение    квалификации

- внедрение передового педагогического опыта, осмысление и выработка собственных подходов и путей использования достижений современной педагогики

- проведение педагогических марафонов, круглых столов, открытых мероприятий, конкурсов, конференций по обмену опытом;

- увеличение числа педагогов, активно занимающихся творческой  деятельностью;

- разработка методических рекомендаций  ;

- создание  банка  данных «Актуальный педагогический опыт»;

- создание стажёрских пар, как структурных единиц методической службы, направленной на освоение инновации в условиях разно уровневого развития мотивации и профессиональной компетенции педагогов;

- как итог - повышение качества образования в ОО.

Требования проектирования  современного урока:

- Цели учебной  деятельности на уроке принимаются  и формулируются обучающимися.

- Осуществляется систематическое обучение детей осуществлять

рефлексивные действия (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений).

- Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности обучающихся в учебном процессе.

- Активно применяется технология диалогического общения, в рамках которой обучающиеся учатся ставить и адресовать вопросы.

- Эффективно (адекватно целям урока) сочетаются  репродуктивная и проблемная формы обучения, т.е., происходит обучение работе по алгоритму и творчески.

- Определены задачи и четкие критерии самоконтроля‚ самооценки.

- Происходит осмысление учебного материала всеми обучающимися.

- Оцениваются и поощряются реальные, даже минимальные успехи каждого обучающегося.

- Специально планируются коммуникативные задачи урока.

- Принимается и поощряется выражаемая учеником собственная позиция, осуществляется обучение корректным формам ее выражения.

# -  на уроке создана атмосфера сотрудничества, со-творчества,  психологического комфорта.

# Показатели и критерии эффективности  реализации проекта

| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение методического сопровождение молодых специалистов на основе разработанных педагогами наставниками планов адаптации молодых специалистов | Повышение уровня методической грамотности молодых специалистов | самоанализ, анкетирование |
| Повышение методической компетентности педагогических работников | доля педагогических работников, включенных в реализацию проекта, % | 100 |
|  | доля педагогических работников, повысивших квалификацию, % | 100 |
|  | доля педагогических работников, принявших участие в семинарах, мастер-классах и других мероприятиях разных уровней по тематике проекта, % | 100 |
| Обобщение и распространение опыта развития системы методической работы на уровне района | количество выступлений, публикаций по реализации проекта, обобщению и распространению опыта, шт. | 2 |
|  | количество проведенных мероприятий по реализации проекта, обобщению и распространению опыта, шт. | 2 |

# Прогнозируемые риски и способы их  предупреждения

| Прогнозируемые риски | Способы предупреждения и минимизации рисков |
| --- | --- |
| Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта. | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования; консультации, методическая помощь, индивидуальная работа с педагогами; активное использование морального и материального стимулирования |
| Недостаточная квалификация педагогических работников | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка; проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов, самообразование. |
| Эмоционально-физические перегрузки педагогов | Постоянный контроль санитарно-гигиенических нормативов по учебной и внеучебной нагрузке |

Этапы реализации проекта.

  - Организационный этап - август 2024 г.- декабрь 2024 г.

  - Практический этап – январь 2025 г. – декабрь 2026 г.

  - Аналитический этап  – январь 2027 г. – август 2027 г.

Организационный этап

Создание рабочей группы, анализ локальных актов, регламентирующих методическую работу; изучение нормативных документов и литературы по проблемам методической работы, изучение методической литературы по проблемам методической работы; педагогические работники активно включаются в работу по повышению профессиональной компетенции; апробируются имеющиеся или разрабатываются новые организационные и содержательные технологии обучения и воспитания детей; ведется работа по обновлению и систематизации  имеющейся документации сопровождения методической работы; осуществляется оценка и переоценка имеющихся ресурсов, поиск дополнительных ресурсов; анализ положительных и отрицательных сторон существующей системы методической работы; изучение потребностей педагогов по повышению уровня методической грамотности; разработка плана-графика прохождения педагогами школы курсов повышения квалификации; Разработка плана методической работы.

Практический этап

Создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации плана методической работы; апробируется комплекс наиболее эффективных учебно-воспитательных, профилактических мероприятий по повышению методической грамотности педагогов; анализируется состояние методической работы, разрабатывается новая система методической работы, построенная на принципах индивидуализации и персональной ответственности за результаты методической подготовки преподавателей, реализация новой системы методической работы; учителя проходят курсы повышения квалификации в соответствии  с планом-графиком; заполнение учителями индивидуальных образовательных маршрутов и реализация намеченных мероприятий; создание и функционирование стажёрских пар, как структурных единиц методической службы, направленной на освоение инновации в условиях разно уровневого развития мотивации и профессиональной компетенции педагогов; работа в стажерской паре по конструированию учебных занятий с учетом осваиваемой технологии, инновации; анализу взаимопосещенных занятий; взаимообучению инновационным приемам и технологиям, отвечающим требованиям стандарта; разработке учебно-методических пособий, дидактического раздаточного материала; разрабатывается мониторинг по осуществлению аналитической деятельности ОО в области методической работы; ведется активная работа по методическому сопровождению молодых специалистов и учителей, имеющих проблемы в области методической подготовки; коллективы ОО принимает активное участие в деятельности профессионального сообщества педагогов, сотрудники обмениваются опытом.

Аналитический этап

Проводится мониторинг реализации проекта,  рабочие группы  по реализации проекта составляют аналитическую справку по результатам реализации  проекта, выявляют «слабые» места и точки роста, проводят необходимую корректировку и регуляцию дальнейшего хода проекта, определяют основные направления продолжения реализации проекта.

Программа проектных мероприятий

| № | Комплекс мер |  | Место проведения | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Организационный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативных документов и литературы по проблемам методической работы |  | ОО Алькеевского МР | Август 2024 | рабочая группа проекта |
| 1 2 | Мониторинг уровня методической подготовки педагогов |  |  | Сентябрь - октябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 3 | Анализ положительных и отрицательных сторон существующей системы методической работы |  |  | Сентябрь - октябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 4 4 | Изучение потребностей педагогов по повышению уровня методической грамотности |  |  | Октябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 5 | Создание рабочей группы по разработке системы методической работы |  |  | Сентябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 6 | Создание рабочей группы по разработке индивидуальных образовательных маршрутов педагогов |  |  | Ноябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 7 | Разработка плана-графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  |  | Сентябрь - октябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 8 8 | Разработка плана методической работы |  |  | Август - сентябрь 2024 | рабочая группа проекта |
| 9 | Создание рабочей группы проекта |  |  | Август 2024 | рабочая группа проекта |
| Этап 2. Практический этап |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка нормативной базы проекта | ОО Алькеевского МР | Январь - март 2025 | рабочая группа проекта |
| 2 |  | Разработка новой системы методической работы |  | Январь – март 2025 | рабочая группа проекта |
| 3 |  | Реализация новой системы методической работы в школе |  | Январь – май 2025 | рабочая группа проекта |
| 4 |  | Реализация плана методической работы |  | Январь-2025- декабрь 2026 | рабочая группа проекта |
| 5 |  | Прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с планом-графиком |  | В течение этапа | рабочая группа проекта, методист по проф росту |
| 6 |  | Работа рабочей группы с ИОМ: заполнение и реализация намеченных мероприятий |  | Январь-2025- декабрь 2026 | рабочая группа проекта |
| 7 |  | Разработка мониторинга по осуществлению аналитической деятельности ОО в области методической работы |  | В течение этапа | рабочая группа проекта, заместители рук ОО |
| 8 |  | Создание и функционирование стажёрских пар педагогов |  | В течение этапа | рабочая группа проекта |
| Этап 3. Аналитический этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг уровня методической подготовки педагогов |  | ОО Алькеевского МР | Январь – июнь 2027 | рабочая группа проекта |
| 2 | Анализ положительных и отрицательных сторон обновлённой системы методической работы |  |  | Январь – июнь 2027 | рабочая группа проекта |
| 3 | Подготовка и презентация работы педагогов по прохождению КПК |  |  | Апрель – июнь 2027 | рабочая группа проекта |
| 44 4 | Подготовка и презентация работы педагогов по работе с ИОМ |  |  | Январь – май 2027 | рабочая группа проекта |
| 5 | Анализ результатов методической работы |  |  | Май – август 2027 | рабочая группа проекта |

# Контроль над реализацией проекта

Руководитель проекта  один раз в год представляет  информацию об итогах реализации проекта за истекший период. На сайте ежегодно размещается  отчет об итогах реализации проекта.

# Перспективы развития проекта

В ходе реализации данного проекта будет разработана и апробирована  новая система  методической работы, объединяющая усилия методистов, педагогических работников,   способствующая повышению качества методической подготовки педагогов, качества и доступности образования.

Заключение

Проект «Современный урок» является актуальным и необходимым для модернизации системы образования, улучшения качества обучения и подготовки учащихся к жизни в условиях быстрых изменений и высоких требований. Он позволяет сочетать традиционные ценности образования с новыми технологиями и методами, создавая условия для гармоничного развития личности

МКУ «Управление образованием Алькеевского МР РТ»

Муниципальный проект «Современный урок»

Методическая памятка

Как подготовить современный урок?

1.Первое, с чего надо начать подготовку к уроку: четко определить и сформулировать для себя его тему, определить место темы в учебном курсе, определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно, и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму перспективы своей деятельности.

2.Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку урока – зачем он вообще нужен? В связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и воспитывающие функции урока,  УУД.

3.Спланировать учебный материал. Подобрать литературу по теме. При этом, если речь идет о новом теоретическом материале, следует постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник, энциклопедическое издание, монография (первоисточник), научно-популярное издание. Надо отобрать из доступного материала только тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым способом.

4.Подобрать учебные задания, целью которых является: узнавание нового материала;воспроизведение; применение знаний в новой ситуации;применение знаний в незнакомой ситуации;творческий подход к знаниям,упорядочить учебные задания в соответствии с принципом “от простого к сложному”. Составить три набора заданий:задания, подводящие ученика к воспроизведению материала;задания, способствующие осмыслению материала учеником;задания, способствующие закреплению материала учеником.

5.Продумать “изюминку” урока. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников- одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному.

6.Сгруппировать отобранный учебный материал. Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности учащихся.Главное при группировке материала- умение найти такую форму организации урока, которая вызовет повышенную активность учащихся, а не пассивное восприятие нового.

7.Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке. Подумать, что контролировать, как контролировать, ;как использовать результаты контроля. При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные ошибки и затруднения, а так же показать подлинный интерес учителя к их работе.

8.Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т. д. Продумать вид классной доски, чтобы весь новый материал остался на доске в виде опорного конспекта.

9.Продумать задания на дом: его содержательную часть, а так же рекомендации для его выполнения.

10.Подготовленный таким образом урок должен лечь в конспект. Выданные рекомендации для учителей начальной школ помогут всем учителям, которые захотят изменить свой подход к проведению урока.

МКУ «Управление образованием Алькеевского МР РТ» Муниципальный проект «Современный урок»

«Конструктор уроков с разными методическими приемами»

| Основные этапы урока | Методические приемы |
| --- | --- |
| Организационный момент | «Проблемная ситуация», «Проблема предыдущего урока», «Нестандартный вход в урок», «Ассоциативный ряд» |
| Постановка целей урока, мотивация учебной деятельности | «Тема-вопрос», «Работа над понятием», «Ситуация яркого пятна», «Исключение», «Домысливание», «Линия времени», «Генераторы – критики», «Необъявленная тема», «Зигзаг» |
| Актуализация знаний | «Интеллектуальная разминка», «Отсроченная отгадка», «Игра в случайность», «Лови ошибку!», «Своя опора – шпаргалка» (конкурс шпаргалок,) «Я беру тебя с собой», «Корзина идей, понятий, имен» |
| «Открытие» нового знания. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала (правил, понятий, алгоритмов…) | «Удивляй!», «Пресс- конференция», «Хорошо – плохо» |
| Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений и решения задач | «Своя опора», «Да-нетка», «Глухие интеллект – карты» |
| Самостоятельное творческое использование сформированных умений и навыков | «Решение ситуационных задач», «В своём темпе», «Реставратор», «Создай паспорт», «Вопросительные слова», «Дерево предсказаний» |
| Обобщение усвоенного и включение его в систему изученных ранее знаний | «Своя опора», «Кластер», «Интеллект-карты», «Повторяем с контролем», «Повторяем с расширением», «Пересечение тем», «Силовой анализ», «Проблемная задача», «Плюс – минус» |
| Контроль за процессом и результатом учебной деятельности учащихся | «Блиц-контрольная,» «Релейная контрольная работа», «Круглый стол», «Три предложения», «Тройка» |
| Рефлексия деятельности | «Выбери верное утверждение», «Моделирование или схематизация», «Табличка», «Продолжи фразу», «Пометки на полях», «Хочу спросить», «Рюкзак» |

МКУ «Управление образованием Алькеевского МР РТ»

Муниципальный проект «Современный урок»

Алгоритм проектирование урока

1.	Четко определить и сформулировать для себя тему урока:

	определить место темы в учебном курсе;

	определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно;

	обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму перспективы своей деятельности.

2.	Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку урока – зачем он вообще нужен?

3.	Спланировать учебный материал

а. Подобрать учебные задания, целью которых является

	знакомство с новым знанием;

	воспроизведение;

	применение знания в новой ситуации;

	применение знания в незнакомой ситуации;

	творческий подход к знанию. -

б. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от простого к сложному»

в. Составить три набора заданий:

	задания, подводящие учащегося к воспроизведению материала;

	задания, способствующие осмыслению материала

учащимся;

	задания, способствующие закреплению материала учащимся.

4.	Выяснить, над какими конкретно умениями в настоящий момент необходимо работать учащимся. Здесь необходимо четко представлять, какие универсальные учебные действия формируются на каждом этапе урока. При правильной организации деятельности учащихся на уроке формируются: на этапе объявления темы урока - познавательные, общеучебные, коммуникативные учебные действия, на этапе сообщения целей и задач – регулятивные, целеполагания, коммуникативные и т.д.

5.	Продумать «изюминку» урока. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учащихся - одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут.

6.	Разработать структуру урока. Например, структура урока открытия нового знания имеет следующие этапы:

	мотивационно-целевой;

	процессуальный;

	рефлексивно-оценочный

7.	Определить способ оценки результатов урока и рефлексии учащимися хода урока и результатов собственной деятельности.

Спланировать контроль над деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать:

	что контролировать;

	как контролировать;

	как использовать результаты контроля

Задание ученикам по рефлексии их деятельности должно помочь им найти ответы на ряд вопросов: «Что мы сегодня делали? Для чего это необходимо? Каков главный результат? В чем состоит приращение знаний по данной теме? Благодаря чему оно произошло? Какие возникли вопросы по теме? и т.п.»

8.	Разработать домашнее задание, ориентированное на создание учащимися образовательных продуктов, объективирующих их личностные приращения как результат урока. При этом к домашнему заданию предъявляются те же требования, что и к оценочным заданиям в ходе урока: оно должно быть комплексным, предоставлять возможность обучающимися по своему выбору выходить на разные уровни выполнения задания и представления результатов.

6.	Подготовить ресурсную базу для урока. Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т. д.

МКУ «Управление образованием Алькеевского МР РТ»

Муниципальный проект «Современный урок»

КАРТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

на ___________ учебный год

Ф.И.О. ________________________________________

Занимаемая должность ______________________________

Образование ________________________________

Общий стаж работы _____________________________________

Стаж педагогической работы ____________________________

Стаж работы в данном образовательном учреждении _______________

Квалификационная категория _____________________________________

Награды, звания, дата награждения_______________________________

Курсы повышения квалификации/переподготовки

| Название КПК | Сроки прохождения | Количество часов | Место прохождения КПК | Форма прохождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Наличие собственных публикаций (ссылки на сайт)

| Наименование и вид публикации | Сроки издания | Количество страниц (печатных листов) | Издательство |
| --- | --- | --- | --- |

Обобщение педагогического опыта

| Тема | Год | Уровень | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |

Самообразование

Тема:

| Направления деятельности (уровень методической работы ОУ) | Содержание деятельности |  | Решаемые задачи (результат) | Результат (педагогический продукт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие |  |  |
| Самообразование (персональный уровень) |  |  |  |  |
| Работа в профессиональном сообществе (командный уровень) |  |  |  |  |
| Участие в методической работе ОУ (организационный уровень) |  |  |  |  |

\МКУ «Управление образованием Алькеевского МР РТ»

Муниципальный проект «Современный урок»

Самооценка метапредметных компетенций учителя

Инструкция: оцените собственную метапредметную компетентность по представленной ниже 5-балльной шкале, проставив соответствующий балл в графе напротив каждого действия, после чего произведите расчет средних арифметических по каждому умению, приведенных в таблице.

Шкала оценки сформированности универсальных учебных действий и ИКТ-компетенций:

0 – не знаю, что это такое, не умею, не делаю (не применяю);

1 – знаю, что это такое, могу объяснить;

2 – знаю, что это такое, умею (делать, применять);

3 – знаю, что это такое, умею (делать, применять), делаю вместе с учащимися на уроках;

4 – знаю, что это такое, умею (делать, применять), учу этому на уроках учащихся;

5 – знаю, что это такое, умею (делать, применять), могу передать способы, технологию обучения этому.

| Состав и содержание универсальных учебных действий |  |
| --- | --- |
| Блок регулятивных УУД |  |
| 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: |  |
| 1.1.анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; |  |
| 1.2.идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; |  |
| 1.3.выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; |  |
| 1.4.ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; |  |
| 1.5.формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; |  |
| 1.6.обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. |  |
| Средний балл |  |
| 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач: |  |
| 2.1.определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; |  |
| 2.2.обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; |  |
| 2.3.определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; |  |
| 2.4.выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; |  |
| 2.5.составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); |  |
| 2.6.определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; |  |
| 2.7.описывать свой опыт, оформляя его для передачи д |  |
| 2.8.планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. |  |
| Средний балл |  |
| 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: |  |
| 3.1.определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; |  |
| 3.2.систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; |  |
| 3.3.отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; |  |
| 3.4.оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; |  |
| 3.5.находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; |  |
| 3.6.работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ результата; |  |
| 3.7.устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; |  |
| 3.8.сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. |  |
| Средний балл |  |
| 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: |  |
| 4.1.определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; |  |
| 4.2.анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; |  |
| 4.3.свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; |  |
| 4.4.оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; |  |
| 4.5.обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; |  |
| 4.6.фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. |  |
| Средний балл |  |
| 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: |  |
| 5.1.наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; |  |
| 5.2.соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; |  |
| 5.3.принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; |  |
| 5.4.самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; |  |
| 5.5.ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; |  |
| 5.6.демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний |  |
| Средний балл |  |
| Блок познавательных УУД |  |
| 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: |  |
| 6.1.подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; |  |
| 6.2.выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; |  |
| 6.3.выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; |  |
| 6.4.объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; |  |
| 6.5.выделять явление из общего ряда других явлений; |  |
| 6.6.определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; |  |
| 6.7.строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; |  |
| 6.8.строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; |  |
| 6.9.излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; |  |
| 6.10.самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; |  |
| 6.11.вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; |  |
| 6.12.объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); |  |
| 6.13.выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; |  |
| 6.14.делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. |  |
| Средний балл |  |
| 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: |  |
| 7.1.обозначать символом и знаком предмет и/или явление; |  |
| 7.2.определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; |  |
| 7.3.создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; |  |
| 7.4.строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; |  |
| 7.5.создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; |  |
| 7.6.преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; |  |
| 7.7.переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического |  |
| Средний балл |  |
| 8. Умения смыслового чтения: |  |
| 8.1.находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); |  |
| 8.2.ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; |  |
| 8.3.устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; |  |
| 8.4.резюмировать главную идею текста; |  |
| 8.5.преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (нехудожественный – в учебный, научно-популярный, информационный) |  |
| 8.6.критически оценивать содержание и форму текста. |  |
| Средний балл |  |
| 9. Экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: |  |
| 9.1.определять свое отношение к природной среде; |  |
| 9.2.анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; |  |
| 9.3.проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; |  |
| 9.4.прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; |  |
| 9.5.распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; |  |
| 9.6.выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы |  |
| Средний балл |  |
| 10. Культура использования словарей и других поисковых систем: |  |
| 10.1.определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; |  |
| 10.2.осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; |  |
| 10.3.формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; |  |
| 10.4.соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. |  |
| Средний балл |  |
| Блок коммуникативных УУД |  |
| 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: |  |
| 11.1.определять возможные роли в совместной деятельности; |  |
| 11.2.играть определенную роль в совместной деятельности; |  |
| 11.3.принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; |  |
| 11.4.определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; |  |
| 11.5.строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; |  |
| Средний балл |  |