|  | Утвержден приказом Управления образования Альметьевского муниципального района от «_29_»_____08_____2022 г. № ___516_________________ |
| --- | --- |

Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания общего образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год

| № п/п | Дата, время, место проведения | Наименование мероприятия | Статус мероприятия (федеральный, республиканский, районный) | Контингент | Ответственный | Ведущая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2022 год III квартал | Изучение пакета нормативных и методических материалов федерального и регионального уровней по введению новых ФГОС ООО. Разработка и утверждение плана мероприятий на 2022-2023 уч. Год. | Муниципальный | Руководители ШМО, ММО | методист Управления образования Альметьевского муниципального района (далее УО АМР) | УО |
| 1.2. | в течение года | Научно-методическое сопровождение подготовки учителей предметов «Иностранный язык» к переходу на ФГОС нового поколения | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, инициативные группы | методист УО АМР, руководитель ММО | УО |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | По отдельному графику | Участие в V Форуме учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | Республиканский | методист УО АМР, учителя иностранных языков | методист УО АМР, учителя иностранных языков | УО, ОО |
| 2.2 | август 2022 года | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам | Муниципальный | методист УО АМР | методист УО АМР | УО |
| 2.3. | Сентябрь – декабрь 2022 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Муниципальный | Учителя иностранных языков, обучающиеся | методист УО, руководитель ММО, руководители ШМО | УО, ОО |
| 2.4 | Октябрь – ноябрь 2022 | Участие в Международной олимпиаде учителей «Профи -край», ВШЭ, г.Пермь. | Международный | Учителя иностранных языков | Методист УО | УО |
| 2.5. | Январь 2023, Апрель 2023 | Диагностическое тестирование по английскому языку обучающихся 9,11 классов | Муниципальный | Учителя иностранных языков, обучающиеся 9, 11 классов | Методист УО учителя иностранных языков, Зам. директоров по УВР | УО, ОО |
| 2.6. | По графику УО | Участие в муниципальном конкурсе для обучающихся 4-6 классов по английскому языку «Chill & Quest», МАОУ «Лицей-интернат №1» г.Альметьевска | Муниципальный | Учителя иностранных языков, обучающиеся 4-6 классов АМР РТ | Методист УО | УО, ОО |
| 2.7. | По отдельному графику | Участие в учебно-тренировочных сборах по иностранным языкам | Республиканский | Учителя иностранных языков, обучающиеся ОО АМР РТ | Методист УО | УО АМР, ОО |
| 2.8. | В течение года | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих учебно-научных центров, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальный | методист УО АМР, учителя иностранных языков | методист УО АМР, руководитель ММО, руководители ОУ | УО |
| 2.9. | Февраль 2023 года | Обучающий семинар для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку на базе МАОУ «СОШ № 7» | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, учителя – эксперты ОГЭ, ЕГЭ | методист УО АМР | УО |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | постоянно | Обеспечение учебно-методического и библиотечного сопровождения Всероссийской олимпиады школьников на различных этапах | Муниципальный, республиканский | методист УО АМР, ОО | методист УО АМР, ОО | УО |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | сентябрь-ноябрь 2022 г. | Республиканский конкурс видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) | Муниципальный, республиканский | методист УО АМР, учителя иностранных языков | методист УО АМР, ОО | УО |
| 4.2. | декабрь 2022 г. | Учебно-тренировочные сборы для приглашенных на Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам | Республиканский | УО АМР, ОО | УО АМР, ОО | УО |
| 4.3. | ноябрь-декабрь 2022 г. | Республиканский рождественский лингвострановедческий конкурс на английском языке (для учащихся 6-8 классов) | Республиканский | УО АМР, ОО | Методист УО | УО |
| 4.4. | февраль 2023 г. | Республиканский лингвистический форум «Объединяя языки и культуры» («Bridging Languages and Cultures») | Республиканский | УО АМР, ОО | Методист УО | УО |
| 4.5. | январь-февраль 2023 г. | Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» | Муниципальный | Методист УО, ОО | Методист УО | УО |
| 4.6. | апрель 2023 г. | Республиканский лингвистический конкурс «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира | Республиканский | Методист УО АМР, ОО | Методист УО АМР | УО |
| 4.7. | февраль- апрель 2023 г. | VI республиканский конкурс ораторского мастерства «Speaking Сontest» | Республиканский | Методист УО АМР, ОО | Методист УО АМР | УО |
| 4.8. | в течение года по отдельному графику | Республиканский фестиваль-конкурс школьных театральных коллективов на английском языке «SCHOOL PERFORMANCES» | Республиканский | УО АМР, ОО, инициативные группы | Методист УО АМР | УО |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Октябрь - ноябрь | Семинар по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» на базе МБОУ «Абдрахмановская СОШ» | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО | методист УО АМР | УО |
| 5.2. | в течение года по отдельному графику | Семинар для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | Муниципальный | УО АМР, ОО | методист УО АМР | УО |
| 5.3. | Ноябрь – декабрь 2022 года | Мастер-классы по английскому языку на базе МБОУ «Гимназия № 1 им. Р. Фахретдина» | Муниципальный | УО АМР, ОО | методист УО АМР | УО |
| 5.4. | 2022 – 2023 (по отдельному графику) | Организация и проведение целевых семинаров, мастер классов по технологии преподавания CLIL | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, ОО | методист УО АМР | УО |
| 5.5. | Апрель 2023 года | Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка» на базе МБОО «СОШ № 25 им. 70-летия нефти Татарстана» | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, ОО | методист УО АМР | УО |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 2022 – 2023 годы (IV квартал 2022 года) | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, ОО | методист УО АМР | УО |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 2022 – 2023 годы (по отдельному графику) | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» на базе ОУ | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, ОО | методист УО АМР | УО |
| 7.2. | 2022 – 2023 годы (по отдельному графику) | Проведение конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков ( «Учитель года», «Педагогический дебют») | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО, ОО | методист УО АМР | УО |
| 7.3. | 2022 – 2023 годы (по отдельному графику) | Обобщение опыта образовательных организаций Республики Татарстан по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов | Муниципальный | методист УО АМР, руководитель ММО | методист УО АМР | УО |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год | Муниципальный | методист УО АМР | методист УО АМР | УО |

Список используемых сокращений:

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» –  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан;

ВШИЯиП ИМО КФУ –  Высшая школа иностранных языков и перевода Института международных отношений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

ГБУ «РЦМКО» –  государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования»;

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;

ГАОУ – государственное автономное общеобразовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.