Приложение № 1 приказу № 48-о/д от 22.02.2022

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО) в деятельность общеобразовательных организаций Атнинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее - МОиН РТ) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительное профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее - ИРО РТ) по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 2 | Создание координационных групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на муниципальном уровне, на уровне общеобразовательных организаций | Отдел образования Общеобразовательные организации | Февраль 2022 |
| 3 | Создание муниципальных стажировочных (методических) площадок по вопросу внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Март 2022 |
| 4 | Актуализация план работы муниципальных методических служб в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Февраль 2022 |
| 5 | Разработка модели введения обновленных ФГОС на уровне общеобразовательных организаций: примерный перечень локальных актов и других нормативно-правовых документов. Формирование ВСОКО | Общеобразовательные организации |  |
| 6 | Определение перечня общеобразовательных организаций, переходящих на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (2, 3,4, 6,7,8, 9 классы) по мере готовности общеобразовательных организаций | Отдел образования Общеобразовательные организации | Июль 2022 |
| 7 | Развитие моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей | Постоянно |
|  | Учебно-методическое и информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 8 | Мониторинг обеспеченности укомплектованности школьных библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Февраль-март 2022 |
| 9 | Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | 1 полугодие 2022 |
|  | Научное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 10 | Совещание с директорами общеобразовательных организаций «Цели и задачи системы образования на 2022 год по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Отдел образования | Февраль 2022 г. |
| 11 | Семинар для заместителей директоров по учебной работе и методистов «ФГОС 2021 :Ключевые аспекты обновления содержания образования» | Отдел образования | Февраль-Март 2022 |
| 12 | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Постоянно |
| 13 | Семинар для директоров и заместителей по учебной работе «Технология разработки основной образовательной программы основного общего образования» | Отдел образования | Апрель 2022 |
| 14 | Семинар для заместителй директоров по учебной работе «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе» | Отдел образования | Апрель 2022 |
| 15 | Круглый стол «Технология разработки учебных планов по ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Отдел образования Общеобразовательные организации | Апрель 2022 |
| 16 | Участие на семинаре для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам разработки общеобразовательными организациями адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования Общеобразовательные организации | Апрель 2022 |
| 17 | Направление на повышение квалификации руководящих и педагогических работников при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Постоянно |
| 18 | Рассмотрение на совещании директоров вопроса о готовности введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Июнь 2022 |
| 19 | Рассмотрение на совещании директоров первых итогов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования | Октябрь 2022 |
| 20 | Организация участия в вебинарах, проводимых ИРО РТ «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Иностранные языки», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Отдел образования | По графику ИРО РТ |
| 21 | Организация участия в вебинарах, проводимых ИРО РТ «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Отдел образования | По графику ИРО РТ |
|  | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 22 | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы | Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации | В течение года |