«УТВЕРЖДЕНО»

Начальник

МКУ «Отдел образования»

Атнинского районного исполнительного комитета

Закирова Г.М.

Совет директоров

Протокол №7

От 27.01.2015 г.

Муниципальная программа по профориентации в образовательных учреждениях Атнинского муниципального

района РТ на 2015-2019 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы:

Муниципальная Программа по профориентации

Основания для разработки Программы:

Концепция Модернизации российского образования -Трудовой кодекс -Конвенция о правах ребенка

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

-Стратегия развития образования в РТ на 2010-2015 годы

-Республиканская комплексная программа развития системы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи в РТ

-Республиканская программа введения профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего обучения

Основные разработчики Программы

МКУ «Отдел образования»

Цели и задачи Программы:

Цель:   создать   систему   действенной   профориентации   учащихся,   способствующей формированию   у   подростков   и   молодежи   профессионального   самоопределения   в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в районе. Задачи:

- Развитие нормативно-правовой базы.

- Совершенствование научно-методического, информационного и технического обеспечения системы профориентации учащихся 00.

- Создание профориентационной службы, помогающей учащимся ОО в профессиональном самоопределении.

- Объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации в 00.

- Разработка форм и методов социального партнерства учреждений профессионального образования и ОО по вопросам профессионального самоопределения обучающихся.

- Разработка механизма содействия трудоустройству выпускников ОО.

7.	Формирование единого информационного пространства по профориентации.

Основные исполнители Программы

Администрация ОО

Классные руководители

Педагоги-предметники

Психолог Отдела образования

Сроки реализации Программы:

2015-2019 годы

Ожидаемые результаты:

Реализация данной Программы позволит:

- повысить мотивацию молодежи к труду

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях

1.   Основные понятия и термины

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер воздействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда.

Профессиональная информация - ознакомление различных групп населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования.

Профессиональная консультация - оказание помощи человеку в профессиональном самоопределения с целью принятия осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества.

Профессиональный подбор - предоставление рекомендаций человеку о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики. Профессиональный отбор - определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями.

Профессиональная производственная и социальная адаптация - система мер, способствующих профессиональному становлению работника. Формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. Профессиональная проба - это испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.

2.   Введение

Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с переходом в

сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании молодежи и ее

профессиональном самоопределении.

Увеличивается     число     неработающей     и     неучащейся     молодежи.     Предприятия трудоустраивают    молодежь    осторожно,    и    часто    молодые    люди    оказываются невостребованными на рынке труда.

Проведенные социологические исследования в школах района выявили тот факт, что при

сохранении престижа высшего и средне-специального образования старшеклассники в

большей степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство.

Происходит замена профессиональной карьеры - коммерческой, что блокирует возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении. Состояние проблем и перспектив занятости молодежи района на сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школ не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в районе и республике.

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые места.

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОО), привести ее в соответствие с требованиями времени.

3. Цели и задачи реализации Программы

Цель:   создать   систему   действенной   профориентации   учащихся,   способствующей формированию   у   подростков   и   молодежи   профессионального   самоопределения   в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в районе. Задачи:

- Развитие нормативно-правовой базы,

- Совершенствование научно-методического, информационного и технического обеспечения системы профориентации учащихся ОО.

- Создание профориентационной службы, помогающей учащимся ОО в профессиональном самоопределении.

- Объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОО.

- Разработка форм и методов социального партнерства учреждений профессионального образования и ОО по вопросам профессионального самоопределения молодежи.

- Разработка механизма содействия трудоустройству выпускников ОО.

- Формирование единого информационного пространства по профориентации.

4. Сроки реализации Программы -

Программа рассчитана на 2015-2019 годы.

5.  Основные пути решения проблемы

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОО в Программе предусмотрены следующие направления деятельности:

- Профпросвещение - педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда.

- Диагностика и консультирование - с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии.

- Взаимодействие с предприятиями - с целью объединения усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОО.

4.	Профадаптация - с целью обеспечения функционирования системы содействия
занятости и трудоустройству молодежи.

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями.

| Этап | Возрастные особенности | Формы профориентационной работы |
| --- | --- | --- |
| Начальный | Повышенная чувствительность | 1 .Увлекательные рассказы с примерами |
| 1-4 классы | к внешним воздействиям. | об интересующих профессиях, особый |
|  | Ведущая деятельность- учебная. | интерес вызывает работа родителей. |
|  | В овладении ЗУН руководит | 2.Проигрывание профессий, сюжетно- |
|  | мотив интереса, | ролевые игры. |
|  | любознательность, стремление | 3.Методика «Кем быть» |
|  | добиться одобрения со стороны | Нарисуй, 'кем бы ты хотел стать, под |
|  | взрослых. | рисунком сделай подпись. |
|  | Недостаточно развита волевая | 4.Профпросвещение |
|  | сфера, | - встречи детей с мастерами своего |
|  | мышление носит наглядно- | дела (бабушки, дедушки) |
|  | действенный характер | - показы образцов труда, конкурс |
|  | Самооценка, уверенность в себе | рисунков о труде, выставка детских |
|  | формируется в деятельности | поделок |
|  | под воздействием взрослых. | - костюмированные карнавалы |
|  | Ребенок должен ощутить | профессий |
|  | значимость и целесообразность | - сочинения на тему «Пусть меня |
|  | своего труда. | научат» - игра «Чей это инструмент?» - трудовые поручения - какие профессии живут в нашем доме (экскурсии) 5. Темы классных часов - кто работает в нашей школе? (экскурсия) - как правильно организовать свое рабочее место? (практическая минутка) - беседа: твои трудовые обязанности в школе и дома - экскурсия в школьные мастерские - беседа: мое любимое занятие в свободное время |
| Основной 1 | Формируется чувство | 1. Встречи с интересными людьми |
| 5-7 классы | взрослости. | (профессионалами) |
|  | Подростки стремятся | 2. Экскурсии |
|  | самоутвердиться в коллективе. | 3. Ролевые игры |
|  | Формируется нравственная | 4. Конкурсы и т.д. |
|  | основа общения. | 5. Практическая, трудовая, |
|  | Для профессионального | общественно-значимая работа |
|  | самоопределения имеют | 6. профориентационные игры, беседы |
|  | значение те виды общественно | о труде, |
|  | полезной деятельности, которые | 7. психологические тестирования, |
|  | связаны с проявлением | 8. анкетирование, |
|  | милосердия, заботы об | 9. тренинги, |
|  | окружающих, младших и людях | 10. выпуск тематических газет к |
|  | пожилого возраста. | профессиональным праздникам |

|  | Это сензитивный возраст для формирования профессионально ориентированных ЗУН | Темы классных часов 1. Предприятия нашего района, региона (походы, экскурсии) 2. Всякий труд надо уважать |
| --- | --- | --- |
| Основной 2 8-9 классы | Период развития профессионального самосознания, формирование личностного смысла выбора профессии. Показатель сформированности достаточного уровня самоопределения - адекватная самооценка | - элективные курсы, уроки технологии, - информация о профессиях народного хозяйства, -знакомство с перспективами профессионального роста и мастерства - знакомство с правилами выбора профессии. - формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с требованиями избираемой профессией |
| Учащиеся 10-11 классов | Период уточнения социально-профессионального статуса. Наиболее остро встают вопросы о выборе профессии, учебного заведения и выборе подготовительных курсах. Основной акцент необходимо делать на ценностно-смысловую сторону самоопределения Для юношей актуальна служба в армии | Дискуссии «День допризывника», «Встреча с военными» Отработка навыков самопрезентации и предъявления себя на рынке труда (написать резюме, собеседование, как проводить поиск работы, где получить информацию о вакансиях и т.п.). Профильное обучение. |

6. Механизм реализации Программы

Исполнители    Программы     принимают    меры    по     своевременному    выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие.

7. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- повысить мотивацию молодежи к труду

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях

8.   Мероприятия по реализации Программы.

| м п/п | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| I. | Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9 и 11 | Ежегодно сентябрь | Отдел образования |

|  | классов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение социологического опроса выпускников учреждений образования с целью выявления профессиональных намерений и их реализации | 1 раз в год март |  | Психолог Отдела образования |
| 3. | Выявление учащихся, неопределившихся с выбором профессии | ежегодно |  | Кл. руководители, психолог |
| 4. | Внедрение в практику работы школы «Профориентационной карты учащегося» | С1 сентября 2015 года |  | Зам. директора по ВР |
| 5. | Анализ выполнения конвенции «О правах ребенка», Закона РФ «Об образовании», законодательства РТ о труде | В течение года |  | Администрация школы |
| 6. | Анализ работы по профориентации с учащимися и их родителями | ежегодно март-апрель |  | Администрация школы |
| II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка планов работы по профориентации на учебный год |  | Ежегодно Май | Зам. директора по ВР |
| 2. | Подготовка планов совместной работы школ с заинтересованными организациями (ЦЗН, внешкольными учреждениями, профессиональными учебными заведениями) |  | Май | Зам. директора по ВР |
| 3. | Создание Совета по профориентации для координации профессиональной ориентации школьников |  | Сентябрь | Администрация, родительский комитет школы |
| 4. | Создание в школах информационного стенда с информацией: - потребности рынка труда; - профессиограммы (описание профессий); - справочники об учебных заведениях (ПУ, ССУЗы, ВУЗы); - методические материалы по вопросам профориентации для педагогических работников |  | В течение года | Администрация школ |
| 5. | Оборудование в учреждениях образования кабинетов (уголков) профориентации |  | Сентябрь-октябрь | Администрация школ |
| 6. | Проведение дней и недель профориентации |  | В течение года | Зам. директора по ВР, классные руководители |
| 7. | Обзор новинок методической литературы по профориентации, проведение в школьных библиотеках выставки книг |  | Ежегодно | Библиотекари 00 |
| 8. | Обеспечение ОО документацией и методическими материалами по профориентации |  | регулярно | Отдел образования |
| 9. | Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с младшими школьниками |  | С сентября ежегодно | Администрация 00 |
| 10. | Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами |  | регулярно | ЗДВР, классные руководители |

| 11. | Создание на сайтах ОУ страницы по профориентации | С сентября 2015 года | ЗДВР Учителя информатики |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Выпуск школьной газеты, посвященной профориентации «Кем быть» | 1 раз в год | ЗДВР |
| 13. | Введение элективных курсов и факультативов «Твоя профессиональная карьера» «Выбор профессии» | В течение всего периода | Отдел образования, ЗДВР |
| 14 | Изучение опыта профориентационной работы и работы с одаренными учащимися. Проведение мастер-классов. | В течение всего периода | Отдел образования, РМО |
| 15 | Организация кружков технического направления | В течение всего периода | ЦВР |
| 16 | Организация - сотрудничества с республиканским учреждением некоммерческого партнерства «Казанский городской социально-деловой клуб «БИНК». | В течение всего периода | ЗДВР |
| III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ |  |  |  |
| 1. | Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп | ежегодно | Отдел образования |
| 2. | Предусмотреть в планах работы методических объединений педагогов рассмотрение вопросов методики профориентационной работы, обмен опытом ее проведения | ежегодно | Руководители ШМО, РМО |
| 3 | Проведение малых педсоветов «Состояние профориентационной работы с учащимися и распределение их по профилям обучения» | 1 раз в год | Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 4. | «Круглые столы» классных руководителей по обмену опытом профориентационной работы | 1 раз в четверть | Зам. директора по ВР |
| 5. | Открытые классные часы для родителей профориентационной тематики | постоянно | Классные руководители |
| 6. | Организация для педагогов профконсультации по изучению школьника | постоянно | Отдел образования |
| 7 | Семинар для ЗДВР «Организация профориентации с учащимися — важнейшее условие успешной социализации ученика». | ежегодно | Отдел образования |
| 8. | Семинар для классных руководителей «Мониторинг рынка труда и пути получения профессионального образования». | ежегодно | Отдел образования, РМО классных руководителей |
| 9 | Круглый стол для классных руководителей «Основные принципы профессионального консультирования ученика». | ежегодно | Отдел образования, РМО классных руководителей |
| 10 | Организация конкурса методических разработок внеклассных мероприятий по профориентации | 2019,2020 | Отдел образования |
| IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ЕЛЯМИ |  |  |  |

| 1. | Проведение родительских собраний профориентационной тематики | 1 раз в год | Администрация школ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Индивидуальные консультации для родителей по вопросам профориентации | Постоянно | Классные руководители |
| 3. | Организация тематических групповых бесед с родителями по основным вопросам подготовки детей к осознанному выбору профиля обучения и профессии | 1 раз в четверть | Классные руководители |
| 4. | Проведение анкетирования родителей с целью выявления их отношения к выбору профиля и обучения профессии детьми | Ежегодно | Администрация школ |
| 5. | Привлечение родителей к участию в профориентационной работе школы с учащимися (экскурсии, встречи с представителями различных профессий) | Постоянно | Классные руководители |
| 6. | Обобщение 'и пропаганда лучшего опыта воспитания в семье по подготовке детей к сознательному выбору профессии | 1 раз в год | Администрация школ |
| 7. | Организация для родителей встреч со специалистами (представителями учебных заведений) | 1 раз в год | Отдел образования Администрация ОУ |
| ' V. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ |  |  |  |
| 1. | Проведение групповых информационно-справочных консультаций профориентационной тематики | По графику в течение года | Классные руководители |
| 2. | Предпрофильная подготовка по курсам профориентации |  | Отдел образования 00 |
| 2. | Проведение индивидуальных профконсультаций с неопределившимися учащимися, в первую очередь «группы риска» | Постоянно | Классные руководители |
| 3. | Использование пакета психодиагностических методик «Профиль» для изучения психологических особенностей личности учащихся | В течение года | Отдел образования, психолог |
| 4. | Организация посещения учащимися учебных заведений, учреждений и сельхозпредприятий района, отдела информации о профессиях ЦЗН и т.д. | Постоянно | Классные руководители |
| 5. | Мониторинг профнамерений посредством заполнения профориентационной карты учащегося | Сентябрь-октябрь | ЗДВР, классные руководители |
| 6. | Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по профориентации | Ежегодно март | Психологи, классные руководители |
| 7. | Проведение серий классных часов (по возрастам) | постоянно | Классные руководители |
| 8. | Участие школьников в школьных, районных и республиканских профориентационных мероприятиях | Постоянно | Зам. директора по ВР |
| 9. | Проведение профориентационных игр и тренингов | По графику | Психолог |

| 10. | Профориентационные встречи с представителями ЦЗН, учебных заведений, предприятий и организаций | В течение года | Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | День открытых дверей в СХТ им.Тукая | В течение года | ЗДВР |
| 12. | Создание портфолио ученика | В течение всего периода | Классные руководители |
| 13. | Привлечение учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе и учреждениях дополнительного образования | постоянно | ОО, ЗДВР Классные руководители |
| 14. | Организация встреч с бывшими выпускниками с профориентационной целью | Ежегодно февраль | ОО |
| 15. | Работа на пришкольном участке | ежегодно | ОО |
| 16 | Анкетирование учащихся 8-9 классов «Моя будущая профессия», «Выбор профессии. Кем стать?» | В течение всего периода | ЗДВР. Классные руководители |
| 17 | Профессиональное тестирование учащихся 9-х классов | В течение всего периода | Отдел образования |