Утвержден	приказом

МКУ «Управление образования Буинского муниципального района»

от «18» августа 2020 г.

№ 406

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2020 - 2024 годы

| № п./п. |  |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  |  | 2020 год III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан муниципальный план реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  | Продвижение лучших практик преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района |  |  | 2020 - 2024 годы (III квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение и диссеминация лучших практик опыта преподавания учебного предмета «ОБЖ», приказ МКУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка общественно-профессиональных сообществ учителей-предметников по ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в работе общественно-профессионального сообщества учителей по ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  | Участие в интернет-олимпиаде школьников по ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района |  |  | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в интернет-олимпиаде по ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение действующих спасателей МЧС, представителей красного креста, скорой помощи, ГИБДД, МВД и других для проведения индивидуальных консультаций |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема знаний, применение теоретических знаний на практике, ответы на вопросы олимпиадных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление детям возможности большего охвата проверенной информации, а также обеспечение путем выписывания терминологии знаний компонента предмета ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  |  | Участие в целевых семинарах, мастер-классах, вебинарах по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предмета ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  | 2020-2024 Годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах («Российское движение школьников», «Школа безопасноти», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный инспектор движения», школьные профильные объединения) |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Поддержка всероссийских детско-юношеских движений («Российское движение школьников», «Школа безопасноти», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный инспектор движения, школьные профильные объединения», клубы и другие) |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во всероссийских детско- юношеских движениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по ОБЖ с программами воспитания и социализации обучающихся в области безопасности |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 годы (I квартал 2021 года) |  |  |  |  |  | Повышение уровня практической направленности обучения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Месячник гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (октябрь) |  |  |  |  |  | Пропаганда традиций гражданской обороны. Обучение сотрудников и учащихся способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Месячник безопасности детей |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (август-сентябрь) |  |  |  |  |  | Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения обучающимися в различных условиях |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проведение Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (апрель, сентябрь, октябрь) |  |  |  |  |  | Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности жизнедеятельности», поднятие его престижа. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения обучающимися в различных условиях |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  | Межрегиональный конкурс «Учитель года Республики Татарстан по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности » |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  | Повышение престижа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей и инновационных технологий в организации образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  | Смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  | Совершенствование учебно-материальной базы образовательных организации по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации подготовки учащейся молодежи, обобщения и распространения передового опыта работы преподавателей-организаторов ОБЖ по подготовке учащейся молодежи по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Участие в работе форума преподавателей-организаторов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», методистов управлений (отделов) образования |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  | Ознакомление с современными образовательными методиками, обсуждение достижений и перспектив модернизации системы образования, воспитания и социализации детей в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |
| 3.10. |  |  |  | Организация тесного взаимодействия МКУ «Управление образования» с представителем МЧС РТ по Буинскому муниципальному району, Зональным поисково-спасательным отрядом №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан по отдельным вопросам. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2024 годы (по отдельному графику |  |  |  |  |  | Совершенствование подготовки учащихся общеобразовательных организаций к действиям в экстремальных ситуациях: проведение совместных совещаний по анализу хода подготовки учащихся к действиям в экстремальных ситуациях и выработке предложений по ее совершенствованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  | Совершенствование процедуры аттестации учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера учебного предмета ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2023 года |  |  |  |  |  |  |  | Проведение процедуры аттестации преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  | Организация адресных методических консультаций, семинаров (в т.ч. с издательствами), круглых столов, мастер-классов, направленных на изучение и распространение инновационных практик обновлённого содержания и технологий преподавания предмета «ОБЖ» и других направлений Концепции Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций (в том числе через онлайн консультирование) |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |  | Участие в работе педагогической межрегиональной конференции «Эйдос безопасности» или «Фестиваль педагогических идей» по модернизации материально-технической базы и программного обеспечения курса ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  |  | Выявление и внедрение в процесс обучения креативных идей и проектов в сфере безопасности жизнедеятельности. Использование наглядной и материально-технической выставки новинок промышленного изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5, Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на углубление самостоятельного освоения образовательных программ по ОБЖ, развитие интереса к вопросам безопасности, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в мероприятиях просветительского и образовательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  | Реализация дополнительных обще развивающих программ и (или) проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму" общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию)Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (по согласованию), территориальные органы МЧС России |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и (или) проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  |  |  | Распространение и внедрение успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | Использование успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  |  |  |  | Участие в Республиканском конкурсе учащихся образовательных организаций Республики Татарстан по основам безопасности жизнедеятельности «Эйдос безопасности!» |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  |  | Распространение научных и образовательных идей через проектно-исследовательскую деятельность, проблеме развития жизненного опыта человека в области безопасности жизнедеятельности должно стать осмысленным и внутренне согласованным процессом, увеличение охвата обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  |  |  |  |  |  | Участие в Республиканских соревнованиях учащихся Республики Татарстан «Школа безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда и популяризация основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», выявления лучших команд. |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  |  |  |  |  |  | Участие в Республиканской военно-исторической олимпиаде среди юнармейцев на знание военной истории России |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |  | Демонстрация знаний, умений и практических навыков в области военной истории, формирование военно-исторической культуры, совершенствование системы военно-патриотического воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  | Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского, воспитательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района, представитель МЧС РТ по Буинскому муниципальному району (по согласованию), Зональный поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан (по согласованию)Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (по согласованию), территориальные органы МЧС России |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств в организации и проведении мероприятий просветительского, воспитательного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  | Мониторинг выполнения республиканских планов реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения муниципального плана реализации Концепции |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации района |  |  |  | 2020 - 2024 годы (постоянно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на официальных сайтах МКУ «Управление образования», МБУДО «Центр внешкольной работы», общеобразовательных организаций района |  |  |  |  |  |