## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Региональный показатель результативности (описание) | Региональный показатель результативности (плановое значение) | Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
|  | Создание рабочей группы по реализации | 2022-02-21 | Создана рабочая группа, утвержден состав |  |  | https://edu.tatar.ru/v_uslon/kuralovo/sch/page4871906.htm
|  | проекта адресной методической помощи «500+» |  | группы, назначен руководитель группы по
|  | в МОБУ «Кураловская СОШ» |  | реализации проекта адресной методической
помощи «500+» в МОБУ «Кураловская СОШ»
|  | Участие школы в анкетировании для определения | Январь-февраль 2022 | Директор, 100% педагогов, 75% обучающихся
|  | рискового профиля |  | 6, 9-х классов и их родителей
|  | Анализ рискового профиля школы | 2022-02-01 | Определены рисковые профили с высоким
|  | Определены рисковые профили с высоким |  | риском для разработки плана мероприятий по
|  | риском для разработки плана мероприятий по |  | повышению качества образования.
повышению качества образования.
|  | Рабочая встреча директора, рабочей группы с | 2022-02-21 | Прошло первичное посещение школы,
|  | куратором по вопросам первичного посещения школы |  | проведен анализ рисковых профилей
|  | и верификации рисковых профилей школы |  | совместно с куратором
|  | Разработка дорожной карты по итогам анализа | Март-апрель 2022 | Утверждена дорожная карта по итогам
|  | рисковых профилей школы |  | анализа рисковых профилей школы
|  | Организация на уровне ОУ мониторинга | 27.03.- | Определены потребности в оснащении кабинета
|  | Оснащения школы | 2022-04-01 | Ежемесячные обновления
|  | Размещение на сайте информации | 2022-04-01
|  | Организация сетевого взаимодействия – объединение кадровых ресурсов | 29.03.2022- | Взаимодействие со школами района
|  | близлежащих школ | 2022-05-25
|  | Организация профессиональной | 01.04.2022- | Профессиональная переподготовка
|  | переподготовки кадров | 2022-06-01 | педагогов
|  | Проведение самодиагностики на основе рискового |  | Проведена самодиагностика. Определены
|  | профиля школы. |  | меры, позволяющие повысить качество
образования.
Участие директора, представителей школы в
|  | вебинарах и консультациях ФИОКО по |  | 100% участие во всех вебинарах ФИОКО
методическим запросам школ
Проведение декады обмена педагогическим опытом в
форме взаимопосещения уроков с целью повышения
эффективности урока.
|  | Разработка программы развития и размещение в ИС |  | Внесены изменения в программу
|  | МЭДК | 10.03.2022- | развития школы на 2022-2024гг.
30.04.202
Разработка плана работы с родителями
Оснащение образовательной организации
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием
Увеличение скорости подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 100 мб/с
Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации на 1 этаже
Проведение круглого стола «Повышение внутришкольной системы повышения квалификации»
Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья»
Участие представителей школы в едином методическом дне (2 раза в месяц) для руководящих и педагогических работников школы
Проведение второго этапа мониторинга реализации
школьной дорожной карты
Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором.
Организация информационного и медийного
сопровождения проекта. Еженедельное размещение
информации о ходе реализации проекта в школе в
СМИ, сайте школы, школьной газете.
Проведение педагогического совета «Мониторинг и
оценка результативности принятых мер вовлечения родителей»
Подведение итогов проекта500+

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию