Мероприятия (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  |  |
| Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | июль-август | Ахметова Ф.Ф. |
| Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11: - по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; - по среднему баллу (оценке). | июль-август |  |
| Обсуждение на августовских круглых столах вопросов по повышению качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | август | Ахметова Ф.Ф. |
| Совещание с руководителями ОУ по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | август | Ахметова Ф.Ф. |
| Проведение собеседования с руководителями ОУ об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и проблемах, стоящих перед ОУ | сентябрь | Ахметова Ф.Ф. |
| Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом обеспечении ГИА | октябрь | Ахметова Ф.Ф. |
| Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |
| Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 на базе ИРО РТ и КФУ | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| Участие учителей-предметников, педагогов-психологов в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| по математике: |  |  |
| - анализ результатов ГИА 2020 г. по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2021 году; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - анализ результатов ГИА 2020 г. по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2021 году; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике | декабрь | Методист руководитель РМО |
| по русскому языку: |  |  |
| - итоги ОГЭ по русскому языку в 2020 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2021 году; | август, октябрь | Методист руководитель РМО |
| - об организации итогового собеседования в 9 классах; | октябрь | Методист руководитель РМО |
| - итоги ЕГЭ по русскому языку в 2020 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2021 году; | август, октябрь | Методист руководитель РМО |
| - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания | декабрь | Методист руководитель РМО |
| по литературе: |  |  |
| - общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; | октябрь | Методист руководитель РМО |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ по литературе в 2020 году; | август | Методист руководитель РМО |
| - методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | ноябрь | Методист руководитель РМО |
| по иностранным языкам: |  |  |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ по иностранному языку в 2020 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания | декабрь | Методист руководитель РМО |
| по информатике: |  |  |
| - анализ результатов ГИА 2020 г. по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2021 году; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - анализ результатов ГИА 2020 г. по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2021 году | август, декабрь | Методист руководитель РМО |
| по обществознанию: |  |  |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию в 2020 году; | август | Методист руководитель РМО |
| - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию; | ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | ноябрь | Методист руководитель РМО |
| по истории: |  |  |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ по истории в 2020 году; | август | Методист руководитель РМО |
| - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2021 году по истории. | ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения | февраль | Методист руководитель РМО |
| по биологии: |  |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2020 году; рекомендации по их устранению; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - особенности ГИА по биологии в 2021 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; | январь | Методист руководитель РМО |
| - система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков); | январь | Методист руководитель РМО |
| - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) | февраль | Методист руководитель РМО |
| по химии: |  |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2020 году; рекомендации по их устранению; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс); | январь | Методист руководитель РМО |
| - особенности ГИА по химии в 2021 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии | январь | Методист руководитель РМО |
| по физике: |  |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2020 году; рекомендации по их устранению; | август, ноябрь | Методист руководитель РМО |
| - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс) | декабрь | Методист руководитель РМО |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| ГИА-9: |  |  |
| - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в 2020-21 учебном году; | ноябрь | Ахметова Ф.Ф. |
| - формирование персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в устной форме и др.); | февраль-апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; | апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| ГИА-11: |  |  |
| - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в 2020-21 учебном году; | ноябрь | Ахметова Ф.Ф. |
| - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); | январь, март-апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального и школьного уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами. | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| Внесение предложений в плановый период 2021 г. в части: - оплаты транспортных расходов в период проведения ГИА-9, ГИА-11 при организации доставки экзаменационных материалов, уполномоченных; - транспортировки участников ГИА в пункты проведения экзамена, организованных на территории других муниципальных образований; - оснащения оборудованием ППЭ: поточный сканер (резервный), блоки бесперебойного питания, - приобретение расходных материалов: картриджи, файлы, скоросшиватели, флешки, диски канцелярские товары, бумага. | апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для: - ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, - руководителей ППЭ, - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11, - технических специалистов | в соответствии с графиком МОиН РТ, РЦОИ март-май | Ахметова Ф.Ф. |
| Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для: - организаторов ППЭ, - ассистентов, - специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | март-май | Ахметова Ф.Ф. |
| Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучении и семинарах, проводимых РЦМКО | в соответствии с графиком МОиН РТ, РЦМКО | Саттарова Н.Г. |
| Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям: - «Печать КИМ в ППЭ», - «Сканирование ЭМ в ППЭ», - проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | февраль апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| Организационное сопровождение ГИА-2020 |  |  |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: - обучающихся общеобразовательных учреждений текущего учебного г.; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесение сведений в РИС | Ахметова Ф.Ф. |
| Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК, руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов; - специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесение сведений в РИС | Ахметова Ф.Ф. |
| Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Согласно графика | Ахметова Ф.Ф. |
| - работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году; | ноябрь-декабрь | Ахметова Ф.Ф. |
| - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в XI классе | ноябрь | Ахметова Ф.Ф. |
| - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложе-ния) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудов-летворительный результат; - информирование обучающихся, их родителей (законных представите-лей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11; - обсуждение вопросов подготовки к повторной сдачи итогового сочи-нения (изложения) на родительских собраниях классных часах, индиви-дуальных встречах с обучающимися | февраль-апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| Осуществление взаимодействия с: - РУЭС; - Энергосбыт; - ГБУЗ «Центральная районная больница»; | в период проведения ГИА | Ахметова Ф.Ф. |
| Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение года | Ахметова Ф.Ф. Закирова Г.Р. |
| Тестирование системы наблюдения в ППЭ | февраль-июнь | Ахметова Ф.Ф. |
| Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: - организация работы психолого-медико-педагогической комиссии; | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению ГВЭ | февраль-апрель | Ахметова Ф.Ф. |
| Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по русскому языку | май | Закирова Г.Р. |
| Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ | май | Закирова Г.Р. |
| Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике | июнь | Ахметова Ф.Ф. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч публикации нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение года | Ахметова Ф.Ф. зам. руководителя по УР |
| Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МКУ «Отдел образования» и образовательных учреждениях | в течение года | Ахметова Ф.Ф. зам. руководителя по УР |
| Организация информирования граждан о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в СМИ, официальных сайтах МКУ «Отдел образования» и образовательных учреждениях |  | Ахметова Ф.Ф. зам. руководителя по УР |
| ГИА-9 - о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-9 по учебным предметам; | до 31.12.2020 | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках проведения ГИА-9; | до 01.04.2021 | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | до 20.04.2021 | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | до 20.04.2021 | Ахметова Ф.Ф. |
| ГИА-11 - о сроках и местах регистрации для участия в написания итогового сочинения | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-11 по учебным предметам; местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | не позднее, чем за месяц начала экзаменов | Ахметова Ф.Ф. |
| - о сроках, местах, и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Ахметова Ф.Ф. |
| Проведение и организация участия: - родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2021 году ГИА-9 и ГИА-11; - родительских собраний школьного уровня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь-февраль | Руководители ОУ |
| Организация работы психологов в образовательных учреждениях по сопровождению ГИА-9 и ГИА-11: - групповые консультации, - индивидуальные занятия, - занятия-тренинги, аутотренинги, организация встреч с выпускниками прошлых лет | постоянно | Зам. руководителя по УР |
| Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, родителей и учителей-предметников: - консультации, - совещания - организация участия в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Зам. руководителя по УР |
| Взаимодействие со СМИ с целью информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| Организация работы муниципальной психолого- педагогической комиссии: - проведение заседаний в соответствие с утвержденным графиком муниципальной психолого- педагогической комиссии. | в течение года | Чугунова О.В. |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Ахметова Ф.Ф. зам. руководителя по УР |
| Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие результаты» ГИА, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов: - разработка планов ОО по повышению качества образования; - проведение индивидуальных консультаций, семинаров для руководителей и педагогических работников | в течение года | Ахметова Ф.Ф. зам. руководителя по УР |
| Организация и проведение муниципальных тренировочных экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору | в течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| Организация консультаций для учащихся 9 и 11 классов по учебным предметам | в течение года | Зам. руководителя по УР |
| Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х и 11-х классов и их посещаемости учебных занятий в образовательных учреждениях, имеющий низкий показатель ГИА-2020 | в течение года | Зам. руководителя по УР |