УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Отдел образования

Верхнеуслонского муниципального района РТ»

____________________Л.Э. Морозенкова

«26» сентября 2025 г. Пр.№  258-0

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ | Июль-август 2025 | Ахметова Ф.Ф. |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году в Верхнеуслонском муниципальном районе, | Август 2025 | Ахметова Ф.Ф. |
| 3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах. | Август-сентябрь 2025 года | Ахметова Ф.Ф., методисты |
| 4 | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями по результатам независимой оценки качества образования. | октябрь | Ахметова Ф.Ф. |
| 5 | Участие в зональных совещаниях по итогам ГИА | По отдельному графику | Ахметова Ф.Ф. |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Трансляция эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 г. | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| III. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Доведение до общеобразовательных организаций республиканских нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2026 году | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| 2. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА в рамках вопросов компетенции МКУ «Отдел образования» | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| 3. | Проведение мероприятий по ознакомлению с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | Январь-март 2026 | Ахметова Ф.Ф. |
| IV. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний руководителей общеобразовательных организаций, организационных тренировочных мероприятий с работниками пунктов проведения экзаменов по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2026 года | Ахметова Ф.Ф. |
| 2. | Участие в совещаниях, вебинарах, тренировочных мероприятиях по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2026 года | Ахметова Ф.Ф., Закирова Г.Р. |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Ноябрь 2025 –январь 2026 | Ахметова Ф.Ф. |
| 4. | Участие в форумах для руководителей районных методических объединений учителей-предметников по итогам ЕГЭ, ОГЭ 2025 с участием председателей предметных комиссий | октябрь - декабрь 2025 | Ахметова Ф.Ф. |
| 5. | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2026 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | октябрь – ноябрь 2025 | Ахметова Ф.Ф. |
| 6. | Участие в совещаниях-семинарах для муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов ГИА | октябрь 2025, февраль – апрель 2026 | Ахметова Ф.Ф., Закирова Г.Р. |
| 7. | Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОУ по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») | январь – май 2026 | Ахметова Ф.Ф. |
| 8. | Участие в обучающих семинарах для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне на основании аналитических материалов на основе статистических данных проверки итогового сочинения в Республике Татарстан в 2024-2025 учебном году | сентябрь – ноябрь 2025 | Ахметова Ф.Ф., Саттарова Н.Г. |
| 9. | Участие в обучающих семинарах для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне | декабрь 2025 | Ахметова Ф.Ф., Саттарова Н.Г. |
| V. Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): |  |  |  |
| 1. | 1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в РЦОИ; - сбор информации, для внесения в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | Октябрь 2025 года | Ахметова Ф.Ф., Закирова Г.Р. |
| 2. | 2. Внесение информации в РИС: - о МОУО; - о пунктах проведения экзаменов (ППЭ); - об аудиториях ППЭ; - об участниках ГИА категории выпускники текущего года; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - о распределении участников на экзамены по ППЭ; - о заказе экзаменационных материалов для проведения ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий); - о распределении работников ППЭ по экзаменам | декабрь 2025 – февраль 2026 (ГИА-11); январь – март 2026 (ГИА-9) | Закирова Г.Р. |
| VI. Подготовка ППЭ |  |  |  |
| 1. | Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | Не позднее дня, предшествующего дате экзамена | Ахметова Ф.Ф., Закирова Г.Р., руководитель ППЭ |
| 2. | Направление кандидатур для включения в списочный состав лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, - руководителей ППЭ; - членов ГЭК РТ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий; - ассистентов для обучающихся с ОВЗ; - общественных наблюдателей. | В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» | Ахметова Ф.Ф., Закирова Г.Р. |
| 3. | Направление работников ОУ для проверки экзаменационных работ в РЦМКО РТ в соответствии с утверждённым приказом МО и Н РТ. | В период проведения ГИА | Саттарова Н.Г. |
| VII. Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  |  |
| 1. | Направление в ОУ информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2025 года – март 2026 года | Ахметова Ф.Ф. |
| 2. | Опубликование на официальном сайте МКУ «Отдел образования», ОУ информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | До 1 ноября 2025 года |  |
| 3. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе в соответствии с установленным порядком его проведения | 3декабря 2025 года |  |
| VIII. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  |  |  |
| 1. | Направление информационно-разъяснитель-ных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОУ. | До 25 января 2026 | Ахметова Ф.Ф., Саттарова Н.Г. |
| 2. | Опубликование на официальном сайте МКУ «Отдел образования», ОУ информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования. | До 25 декабря 2025 | Ахметова Ф.Ф., Савичев А.П. |
| 3. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в соответствии с установленным порядком его проведения | 11февраля 2026 года | Ахметова Ф.Ф., Саттарова Н.Г. |
| IX. Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году: |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения | В течение года | Закирова Г.Р. |
| 2. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | Ахметова Ф.Ф., Закирова Г.Р., руководитель ППЭ |
| X. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ): |  |  |  |
| 1. | Сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Октябрь 2025 года – апрель 2026 года | Ахметова Ф.Ф |
| 2. | Направление документов в комиссию по экспертизе | Согласно отдельному графику |  |
| 3. | Проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; | В течение года |  |
| 4. | Направление на согласование в Министерство образования и науки Республики Татарстан кандидатур ассистентов для обучающихся с ОВЗ | Март 2026 года |  |
| XI. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  |  |
| 1. | Формирование документов по общественным наблюдателям для включения в приказ МО и Н РТ | Апрель 2026 | Ахметова Ф.Ф |
| 2. | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Октябрь 2025– февраль 2026 | Ахметова Ф.Ф |
| 3. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОУ | постоянно | ППС |
| XII. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий, направлен-ных на поддержку школ со стабильно низкими результатами | Январь – апрель 2026 | Ахметова Ф.Ф, методисты |
| 2. | Проведение организационно-педагогических мероприятий, направленных на повышение качества преподавания предметов, проведение консультаций | В течение года | Образовательные организации |
| 3. | Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях процедур проведения экзаменов | Обязательные предметы: ноябрь-январь; предметы по выбору: январь-март | Ахметова Ф.Ф, Закирова Г.Р., руководитель ППЭ |
| 4. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | В течение года | Методисты |
| 5. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2026 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Октябрь 2025 года - апрель 2026 года | Методисты |
| XIII. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена: организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья, общественных наблюдателей | Февраль 2026 года Апрель 2026 года | Ахметова Ф.Ф |
| 2. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОУ в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | По графику ФГБУ «ФЦТ» | Ахметова Ф.Ф. |
| 3. | Направление на обучение работников ОУ привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику | Руководители ОУ |
| XIV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по составлению заявки на закупку дополнительного оборудования для обеспечения проведения ГИА в муниципальном районе | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| 2. | Осуществление закупок дополнительного оборудования по проведению ГИА | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| XV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |
| 2. | Участие в республиканских семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Ахметова Ф.Ф, Закирова Г.Р., руководитель ППЭ |
| 3. | Организация родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По отдельному графику | Ахметова Ф.Ф. |
| XVI. Ведение разделов «ГИА – 9» и «ГИА – 11» на официальном сайте МКУ «Отдел образования» и официальных сайтов ОУ. Размещение информации: |  |  |  |
| 1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Ахметова Ф.Ф. |
| 2. | О сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку |  |
| 3. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
| 4. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за месяц |  |
| 5. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
| 6. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
| 7. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |
| 8. | Размещение на сайте и информационных стендах ОУ телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение года | Савичев А.П. |
| 9. | Освещение вопросов по ГИА на общих собраниях руководителей образовательных организаций муниципального района | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| 10. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| 11. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |
| 12. | - Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» Региональная акция «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» Региональная акция «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» (челлендж) - Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | В сроки, установленные Рособрнадзором Ноябрь-декабрь 2025 Январь-февраль 2026 | Ахметова Ф.Ф. |
| 13. | Информирование под подпись участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА | Руководители ОУ |
| 14 | Информирование под подпись участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) о: - местах и сроках проведения итогового собеседования; - порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; - ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; - результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку | Руководители ОУ |
| XVII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки к ГИА с его участниками | В течение года | Ахметова Ф.Ф. |