Утвержден

Приказом МКУ «Отдел образования»

№   184-0   от  31 августа 2022 г

Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания общего образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год

В Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» отделами (управлениями) образования муниципальных образований Республики Татарстан | МКУ «Отдел образования» | Август-сентябрь 2022 год | Разработаны муниципальные планы модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 1.2. | Научно-методическое сопровождение подготовки учителей предметов «Иностранный язык» к переходу на ФГОС нового поколения | МКУ «Отдел образования», РМО | в течение года | Проведение консультации для учителей предмета «Иностранный язык» по подготовке к переходу на ФГОС нового поколения |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в работе стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | МКУ «Отдел образования», РМО | В течение года 2022 г. | Ознакоммлены с о стажировочными площадками в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» |
| 2.2. | Участие в V Форуме учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | МКУ «Отдел образования», РМО, ОУ | по графику | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.3. | Взаимодействие с общественно-профессиональными сообществами учителей иностранных языков | МКУ « Отдел образования», РМО, ОУ | постоянно | Повышение эффективности взаимодействия учителей иностранных языков |
| 2.4. | Участие в учебно-тренировочных сборах по иностранным языкам | МКУ «Отдел образования», ОУ | по графику | Обмен опытом с представителями субъектов Российской Федерации, увеличение знаний у педагогов и обучающихся, участвующих в олимпиадах по иностранным языкам |
| 2.5. | Участие в открытой специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом | РМО, учителя иностранных языков | в течение года | Обмен опытом в специализированной профессиональной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации, профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих учебно-научных центров, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МКУ «Отдел образования», РМО | в течение года | охват учителей иностранных языков, использующих современные методики преподавания курса |
| 2.7. | Обеспечение методического сопровождения республиканской олимпиады «Путь к Олимпу» и регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки» | МКУ «Отдел образования» | в течение года | Организационное и методическое сопровождение олимпиад |
| 2.8. | Систематизация и углубление знаний обучающихся общеобразовательных организаций посредством проведения учебно-тренировочных сборов по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в рамках проведения профильных смен | МКУ «Отдел образования» | в течение года | Увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня |
| 2.9. | Обучающие семинары для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку | МКУ «Отдел образования», РМО | в течение года | С целью эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.10. | Проведение мониторинга качества результатов обучения иностранным языкам, а также качества преподавания и управления системой развития школьного иноязычного образования | МКУ «Отдел образования» | В течение года | Определена на уровне внутришкольной системы оценки качества иноязычного образования в общеобразовательных организациях годовой циклограммы мониторинга качества результатов обучения с учетом федеральных и региональных мониторинговых исследований |
| 2.11. | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам | МКУ «Отдел образования», РМО | август 2022 года | Подготовлены Аналитические отчеты по итогам проведения единого государственного экзамена |
| 2.12. | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержку реализации федерального государственного образовательного стандарта по итогам анализа результатов диагностического тестирования по учебному предмету «иностранный язык» в 10-11 классах | Общеобразовательные организации , МКУ «Отдел образования» | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Реализован комплекс мер, направленный на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержку реализации федерального государственного образовательного стандарта |
| 2.13 | Реализация комплексной программы повышения квалификации учителей немецкого языка | МКУ «Отдел образования» | Сентябрь 2022 – май 2023 | Увеличен охват учителей, повысивших свою языковую и организационно-методическую компетенцию и использующих современные методики преподавания курса |
| 2.14. | Реализации программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) по учебному предмету «Второй иностранный язык» | МКУ «Отдел образования» | 2023 год | охват учителей учебного предмета «Второй иностранный язык», повысивших свою языковую и организационно-методическую компенсацию и использующих современные методики преподавания |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение учебно-методического и библиотечного сопровождения Всероссийской олимпиады школьников на различных этапах | МКУ «Отдел образования» | постоянно | Расширенный открытый перечень литературы для подготовки участников к Всероссийским олимпиадам школьников по ИЯ на различных этапах |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Республиканский конкурс видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) | МКУ «Отдел образования». РМО | сентябрь-ноябрь 2022 г. | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях |
| 4.2. | Расширение участия обучающихся в общественно- значимых социальных, в том числе волонтерских, проектах | Общеобразовательные организации | постоянно | Увеличен охват обучающихся, участвующих в общественно значимых, социальных, в том числе волонтерских проектах |
| 4.3. | Лингвострановедческий турнир для юных любителей иностранных языков «Планета языков» | Общеобразовательные организации | I полугодие 2022/2023 учебного года | Усовершенствованы навыки коммуникативной и лингвострановедческой компетенций обучающихся |
| 4.4. | Учебно-тренировочные сборы для приглашенных на Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам | МКУ «Отдел образования» | декабрь 2022 г. | Повышение качества подготовки обучающихся – участников школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предметам английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский языки |
| 4.5. | Республиканский рождественский лингвострановедческий конкурс на английском языке (для учащихся 6-8 классов ) | МКУ «Отдел образования» | ноябрь-декабрь 2022 г. | Повышен уровень сформированности лингвострановедческой компетенции у обучающихся 6-8 классов, повышен интерес к изучению английского языка |
| 4.6. | Участие в республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу», заключительного этапа республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | МКУ «Отдел образования» | январь-март 2023 г. | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах |
| 4.7. | Фестиваль родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам) | МКУ «Отдел образования» | февраль 2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.8. | Фестиваль немецкого языка | МКУ «Отдел образования», ОУ | По отдельному графику 2022-2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.9. | Республиканский лингвистический форум «Объединяя языки и культуры» («Bridging Languages and Cultures») | МКУ «Отдел образования». ОУ | февраль 2023 г. | Увеличен охват участников Форума |
| 4.10. | Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» | МКУ «Отдел образования, РМО | январь-февраль 2023 г. | Усовершенствованы навыки письменной коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.11. | Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Иностранный язык» - диалог культур» | РМО, ОУ | март 2023 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности |
| 4.12. | Республиканский лингвистический конкурс «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира | МКУ «От дел образования». ОУ | апрель 2023 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, страноведения, культурологии, истории |
| 4.13. | VI республиканский конкурс ораторского мастерства «Speaking Сontest» | МКУ «Отдел образования». РМО, ОУ | февраль- апрель 2023 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся |
| 4.14. | Республиканский фестиваль-конкурс школьных театральных коллективов на английском языке «SCHOOL PERFORMANCES» | МКУ «Отдел образования», РМО, ОУ | в течение года по отдельному графику | Увеличен охват обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» | МКУ «Отдел образования». РМО | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по средствам обучения | МКУ «Отдел образования» | в течение года по отдельному графику | Увеличено количество учителей иностранных языков, использующих современные средства обучения |
| 5.3. | Участие в Семинаре для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | ОУ | в течение года по отдельному графику | Повышение профессиональный компетенций педагогических работников |
| 5.4. | Участие и Проведение авторских мастер-классов по английскому языку | МКУ «Отдел образования», РМО, ОУ | Ноябрь – декабрь 2022 года | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников |
| 5.5. | Участие в Семинаре для учителей иностранного языка «Технологии смешанного обучения как способ повышения эмоционального интеллекта при изучении иностранного языка» МБОУ «Лицей №159» Советского района г. Казани, Управление образования г.Казани | МКУ «Отдел образования» | февраль 2023 год | Повышение цифровых компетенций учителей иностранного языка |
| 5.6. | Реализация ИОМов и индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб, (в том числе через онлайн консультирование) | МКУ «Отдел образования», РМО | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, специалистов и методистов муниципальных методических служб |
| 5.7. | Участие в целевых семинарах, мастер классах по технологии преподавания CLIL | РМО, ОУ | 2022 – 2023 (по отдельному графику) | Увеличен охват учителей, использующих современные средства обучения и преподавания английского языка |
| 5.8 | Участие в «Школе юного переводчика» в целях методического и транслатологического сопровождения лингвистически одаренной личности в школах Республики Татарстан | РМО. ОУ | 2022 – 2023 (по отдельному графику) | Увеличен охват учащихся с сформированными переводческими компетенциями |
| 5.9. | Участие в Семинаре «Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка» | МКУ «Отдел образования2, РМО | 2022 – 2023 (по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Выявление и обобщение лучших практик системы зачета результатов дополнительного образования при реализации основной образовательной программы общеобразовательной организации | ОУ | постоянно в течение года | Распространены лучшие практики дополнительного образования |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера | МКУ «Отдел образования», ОУ | В течение года постоянно | Увеличено количество представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера |
| 7.2 | Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки» | МКУ «Отдел образования», ОУ | 2022 – 2024 годы (по отдельному графику) | Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли |
| 7.3. | Проведение и участие конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков | МКУ «Отдел образования» | 2022 – 2023 годы (по отдельному графику) | Повышение престижа учителей истории и обществознания |
| 7.4. | Обобщение опыта образовательных организаций Республики Татарстан по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов | МКУ «Отдел образования», РМО, ОУ | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год | МКУ «Отдел образования», РМО | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Подготовлены отчеты ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год | МКУ «Отдел образования». РМО, ОУ | 2022 – 2023 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год на официальных сайтах ответственных исполнителей |

.