Приложение 1.

План мероприятий («Дорожная карта»)

реализации проекта  по созданию комплексной, многоуровневой системы поддержки школ

с низкой результативностью и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

- Актуальность:

Общая численность обучающихся на 01.09.2017 г. составила 31 человек.

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось  31 обучающийся, из них:

- 1-4 кл.  - 14 обучающихся (2 класса комплекта),

- 5-9 кл. - 13 обучающийся (5 классов),

- 10-11 кл. – 4 обучающихся (2 класса).

Сравнительный анализ качества обученности

|  | 2015–16 учебный год |  | 2016-17 учебный год |  | 2017-18 учебный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качество, % | Успеваемость, % | Качество, % | Успеваемость, % | 1 | 2 | 3 | 4 | Годовая | Успевае- мость, % |
| 1 уровень | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | 37,5 | 37,5 | 100 |
| 2 уровень | 38,9 | 100 | 60 | 100 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 76,9 | 76,9 | 100 |
| 3 уровень | 71,4 | 100 | 75 | 100 |  | 75 |  | 50 | 100 | 100 |
| По школе | 55,1 | 100 | 60,8 | 100 | 63,6 | 65,3 | 72,7 | 60 | 68 | 100 |

Согласно ВШК с 14 по 23 мая 2018 года проходили административные контрольные работы для 2 – 8,10  классов согласно положению и графику проведения промежуточной аттестации. Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей качества обучения.

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды ударников.

- учителям-предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом (претенденты на оценку «4») с целью повышения качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества знаний обучающихся.

По итогам анализа работы образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год были выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2018-2019 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на уровнях обучения школы (справка по итогам учебного года прилагается).

- Цель:

Обеспечение равного доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности каждого ребенка независимо от места жительства, социального статуса и материального положения семей школьников в МБОУ «Б.Меминская СОШ» Верхнеуслонского муниципального района, работающей в сложных условиях и показывающей устойчиво низкие образовательные результаты.

- Задачи:

- принятие управленческих решений, направленных на улучшение качества образования;

- приведение базовой инфраструктуры школ в соответствии с современными требованиями;

- развитие кадрового потенциала МБОУ «Б.Меминская СОШ»;

-  разработка и педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся;

- укрепление взаимодействия школ с родителями, социо-культурными организациями, общественностью;

- сократить разрыв в результатах обученности школьников между общеобразовательными организациями с наиболее высокими и наиболее низкими образовательными результатами.

- Ожидаемые результаты:

-  повышение качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных условиях в 2017 году и в период до 2020 года;

- успешное завершение основного и среднего общего образования всеми обучающимися выпускных классов;

- рост познавательной мотивации обучающихся;

- улучшение базовой инфраструктуры школ;

- совершенствование качества системы образования.

| № | Направление деятельности | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Принятие управленческих решений, направленных на улучшение качества образования |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга качества образования МБОУ «Б.Меминская СОШ», показывающей устойчиво низкие результаты и работающей в сложных социальных условиях | 1 раз в четверть | МКУ «Отдел образования» | Определение уровня качества подготовки обучающихся и выпускников |
| 2 | Анализ эффективности деятельности МБОУ «Б.Меминская СОШ» по повышению качества образования за 3 года | ежегодно | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Корректировка «дорожной карты» |
| 3 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и разработка планов по подготовке к ГИА выпускников основного общего и среднего общего образования | ежегодно | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Разработка рекомендаций и предложений по повышению качества результатов государственной итоговой аттестации |
| 4 | Формирование и реализация школьных и районных планов по подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 классов | ежегодно | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Улучшение качества подготовки к ГИА |
| 5 | Организация участия выпускников 9 и 11 классов в пробных ЕГЭ, ОГЭ | постоянно | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Корректировка выявленных проблем |
| 6 | Организация участия в олимпиадах, конкурсах творческих исследовательских работ, проектах | ежегодно | Директор ОУ, зам.директора по УР | Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха. |
| 7 | Участие школ в независимых оценках качества | постоянно | Директор ОУ, зам.директора по УР | Определение уровня качества подготовки обучающихся и выпускников |
| 8 | Анализ результатов ВПР, итогового сочинения (изложения), мониторинговых исследований | постоянно | Зам.директора по УР | Разработка рекомендаций по повышению объективности оценивания при проведении оценочных процедур |
| 9 | Реализация ФГОС ООО. ФГОС ОВЗ. | постоянно | Зам.директора по УР | Повышение уровня теоретических и интеллектуальных знаний |
| 10 | Обеспечение поддержки развития внутришкольных систем оценки качества образования, ориентированных на выявление индивидуального прогресса учащихся и использование данных оценки для улучшения качества преподавания | 2018-19г. | Зам.директора по УР, учителя-предметники | Индивидуальная положительная динамика учебных результатов обучающихся по сравнению с предыдущим периодом |
| 11 | Приведение локальных нормативных актов в соответствие с законодательством. Оказание методической помощи | 2018г. | МКУ «Отдел образования», директор ОУ | Повышение эффективности и качества образования |
| 12 | Приведение сайтов ОУ в соответствие с требованиями законодательства | постоянно | Директор ОУ, учитель информатики |  |
| 13 | Организация горизонтального сетевого партнерства с базовой школой (МБОУ «Макуловская СОШ») | постоянно | МКУ «Отдел образования», директор ОУ | Повышение эффективности и качества образования |
| Задача 2. Приведение базовой инфраструктуры школ в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение фонда школьной библиотеки | ежегодно | Директор ОУ | 100% укомплектованность библиотечного фонда |
| 2 | Улучшение оснащенности учебных кабинетов | ежегодно | Директор ОУ | Создание оптимальных условий для реализации образовательных программ |
| 3 | Повышение активности в использовании информационных ресурсов | постоянно | Директор ОУ, зам.директора по УР | Увеличение доли детей, обучающихся с и пользованием дистанционных форм обучения |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала МБОУ «Б.Меминская СОШ» |  |  |  |  |
| 1 | Участие педагогов в семинарах, вебинарах, районных методических объединениях | ежегодно | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов |
| 2 | Участие педагогов в мероприятиях по подготовке к ГИА | по плану | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Положительная динамика результатов ГИА |
| 3 | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по применению технологии обучения учащихся, находящихся в сложных социальных условиях | 2018-19г. | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Повышение качества обучения данной категории обучающихся |
| 4 | Профессиональная переподготовка по специальностям: педагог-психолог - логопед | 2019г. | Директор ОУ | Развитие системы коррекционноразвивающей работы с детьми |
| 5 | Введение в штатное расписание должностей педагога- психолога, логопеда. | 2019г. | Директор ОУ |  |
| 6 | Обеспечение профессиональной переподготовки педагогических работников | 2018-19г. | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Увеличение числа учителей- предмет-ников необходимой квалификации. |
| 7 | Повышение доли учителей с высшей и первой квалификационной категорией. Мотивация педагогов на прохождение аттестации. | постоянно | МКУ «Отдел образования», зам.директора по УР | Повышение качества преподавания предметов |
| 8 | Привлечение молодых специалистов в МБОУ «Б.Меминская СОШ». Посещение ярмарки вакансий. | ежегодно | Директор ОУ | Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей |
| 9 | Профориентационная работа с обучающимися, направленная на ориентацию выпускников школы для обучения в педагогических учебных заведениях, в том числе по контрактно-целевому обучению | ежегодно | Директор ОУ | Заключение договоров по контрактноцелевому приему. |
| 10 | Участие в профессиональных конкурсах «Учитель года» | ежегодно | Директор ОУ, зам.директора по УР | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов |
| Задача 4. Разработка и педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Организация методической помощи в разработке индивидуальных учебных планов и образовательных программ | постоянно | МКУ «Отдел образования», руководители РМО, зам.директора по УР | Повышение эффективности и качества педагогической деятельности |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление одаренности у детей, в том числе: школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, проведение НПК школьников, участие в дистанционных конкурсах. | постоянно | Зам.директора по УР и ВР | Рост числа детей, участвующих в мероприятиях, направленных на выявление одаренности. Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха. |
| 3 | Мониторинг обучения детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам (по необходимости) | постоянно | Зам.директора по УР | Своевременное определение статуса ОВЗ и образовательного маршрута учащегося |
| 4 | Организация работы кружков по интересам | ежегодно | Зам.директора по УР и ВР | Творческое развитие обучающихся |
| Задача 5. Укрепление взаимодействия школ с родителями, социо-культурными организациями, общественностью |  |  |  |  |
| 1 | Совместные мероприятия с сельской библиотекой, в том числе проведение совместных мероприятий, участие в работе кружков, творческих объединений. | по плану | Зам.директора по УР и ВР | Развитие творческих способностей учащихся |
| 2 | Выявление семей, нуждающихся в помощи, реализация индивидуальных планов помощи родителям и детям | постоянно | Зам.директора по УР и ВР | Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 3 | Привлечение специалистов к решению проблем семьи и школы: логопеда, психолога, социального педагога, специалиста социальной защиты, специалистов КДН. | постоянно | Зам.директора по УР и ВР | Предоставление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 4 | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (родительский комитет, индивидуальная работа с родителями, привлечение родительской общественности при проведении процедуры оценки качества образования, государственной итоговой аттестации в качестве наблюдателей) | по плану | Директор ОУ, зам.директора по УР | Увеличение доли родителей, заинтересованных в качественном взаимодействии со школой |
| 5 | Контроль за условиями жизни учащихся в неблагополучных семьях, составление актов обследования жилищно-бытовых условий и воспитания учащихся. Организация рейдов по неблагополучным семьям. Проведение классных часов о правах ребенка с приглашением родителей из неблагополучных семей. | по плану | Зам.директора по УР и ВР | Снижения риска ведения асоциального образа жизни родителями |
| 6 | Организация участия родителей в родительских собраниях | по плану | Директор ОУ, зам.директора по УР | Повышение уровня психологопедагогических знаний родителей |
| 7 | Использование ресурсов официальных сайтов МКУ «Отдел образования» и МБОУ «Б.Меминская СОШ» в целях информирования родителей по вопросам образования | постоянно | Директор ОУ, зам.директора по УР |  |
| 8 | Обеспечение информационной открытости МБОУ «Б.Меминская СОШ» | постоянно | Директор ОУ, зам.директора по УР | Получение родителями объективного представления о деятельности школы, успехах и проблемах учащихся. |
| Задача 6. Организация горизонтального сетевого партнерства образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1 | Разработка планов взаимодействия с базовой школой (МБОУ «Макуловская СОШ») | постоянно | МКУ «Отдел образования», директора ОУ | Повышение качества образования |
| 2 | Совместная разработка плана по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах | ежегодно | МКУ «Отдел образования», директора ОУ | Улучшение качества подготовки к ГИА |
| 3 | Разработка единых контрольно-измерительных материалов используемых при проведении промежуточной аттестации | ежегодно | МКУ «Отдел образования», директора ОУ | Определение уровня качества подготовки обучающихся |
| 4 | Организация и проведение совместных семинаров по повышению качества образования, проведение мастерклассов, отрытых уроков. | 2 раза в квартал | МКУ «Отдел образования», директора ОУ | Повышение качества преподавания предметов |