Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании

Педагогического совета. Протокол №

«11» марта 2022 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ

«Кураловская СОШ»

Г.Г.Маслов.

«11» марта 2022 года.

Приказ №

Среднесрочная программа развития МБОУ «Кураловская СОШ»»

в рамках проекта «500+».

2022 год.

Паспорт Программы.

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МБОУ «Кураловская СОШ» на 2022 год. |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель: Создания условий для обеспечения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и возникновения положительной динамики образовательных результатов школы посредством деятельности педагогических команд. Задачи: - Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям; - Совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации; - Повышение уровня педагогической компетентности родителей; - Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях школы. Использование оборудования центра «Точка Роста» в урочной и внеурочной деятельности; освещение использования на официальном сайте школы и в районной прессе. Своевременное направление на ПМПК обучающихся. Доступность раздела сайта «Психолого-педагогическая помощь», размещенные в разделе консультации логопеда, психолога, других специалистов. Увеличение количества публикаций в районной газете количество информационных заметок на официальном сайте школы. Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». Разработка программы родительского всеобуча. Охват родителей анкетированием. Количество учителей, прошедших курсы повышения |

|  | квалификации соответствующего направления. Количество проведенных конференций/ количество охваченных обучающихся. Количество проведенных школьных олимпиад по предметам/количество принявших участие. Количество онлайн-олимпиад и конкурсов/Количество принявших участие/Количество призовых мест. Количество взаимопосещенных уроков. Количество учащихся с учебными рисками, охваченных дополнительными занятиями/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений. Количество реализуемых программ/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений. Количество родителей, принявших участие во всеобуче. |
| --- | --- |
| Методы сбора и обработки информации | Анализ, анкетирование, диагностика, мониторинги, опросы, оценка качества образования. |
| Сроки и этапы реализации программы | - Проектирование март-апрель 2022 года - Основной этап май – октябрь 2022 года - Итоговый ноябрь - декабрь 2022 года |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | В рамках реализации Среднесрочной программы развития реализуются следующие подпрограммы: - Программа повышения уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс МБОУ «Кураловская СОШ»»; - Программа совершенствования материально- технической базы МБОУ «Кураловская СОШ»»; |

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Повышение качества образования в школе в 2022-2023 учебном году. - Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). - Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного процесса. - Рост образовательных и творческих достижений обучающихся. - Повышение эффективности использования современных образовательных технологий в образовательной деятельности, в том числе информационно- коммуникационных. - Создание в глазах всех субъектов образовательной деятельности имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований. |
| --- | --- |
| Исполнители | Коллектив школы. Совет родителей (законных представителей). Обучающиеся. |
| Порядок управления реализацией программы | Руководителем программы является директор МБОУ «Кураловская СОШ»», который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы. |

Основное содержание

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Целью программы является создания условий для обеспечения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и возникновения положительной динамики образовательных результатов школы посредством деятельности  педагогических команд.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

1Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной

инфраструктуры, соответствующей современным требованиям;

2.Совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации;

3.Повышение уровня педагогической компетентности родителей;

4Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

  - Снижение рисков школьной неуспешности.

Сроки и этапы реализации программы

- Проектирование: март-апрель 2022 года.

- Основной этап – реализация мероприятий программы: май – октябрь 2022 года.

- Подведение итогов, анализ, внесение при необходимости корректив в Концепцию развития школы: ноябрь - декабрь 2022 года.

Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения Программы:

| Показатели реализации | Значение |
| --- | --- |
| Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях школы. | Наличие доступа к широкополосному Интернету в каждом учебном помещении школы – до 50 МБИТ/с. |
| Использование оборудования центра «Точка Роста» в урочной и внеурочной деятельности; освещение использования на официальном сайте школы и в районной прессе. | Количество проведенных уроков – в соответствии с учебным планом; Количество освещенных мероприятий и проектов – более 8. |
| Своевременное направление на ПМПК обучающихся. | Количество отражается в документации педагога-психолога. |
| Количество консультаций. | Количество отражается в документации |

|  | педагога-психолога. |
| --- | --- |
| Доступный раздел сайта, размещенные в разделе консультации логопеда, психолога, других специалистов. | Количество размещенных материалов/ количество. |
| Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации соответствующего направления. | 100% |
| Количество проведенных конференций/ количество охваченных обучающихся. | 12/100% |
| Количество проведенных школьных олимпиад по предметам/количество принявших участие. | 12 / 90% |
| Количество онлайн-олимпиад и конкурсов/Количество принявших участие/Количество призовых мест. | Более 5 / 60% /20% |
| Количество взаимопосещенных уроков. | 20 |
| Количество учащихся с учебными рисками, охваченных дополнительными занятиями/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений. | 100%/90% |
| Количество реализуемых программ/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений. | 100% от количества детей с рисками неуспешности /95% |
| Увеличение количества публикаций в районной газете , количество информационных заметок на официальном сайте школы. | 8 / 30 |
| Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». | Наличие, наполненность информацией. |
| Разработка программы родительского всеобуча. | 1 |
| Охват родителей анкетированием. | более 90% |
| Количество родителей, принявших участие во всеобуче. | более 90%. |

- Мероприятия	Среднесрочной	программы	и	направления,

обеспечивающие реализацию ее задач

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| Направление в соответствии с риском | Задача |  | Мероприятие | Сроки реализац ии | Показатели реализации | Ответстве нные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень оснащения школы. | Улучшение материально- технической базы школы, создание образователь ной инфраструкт уры, соответствую щей современным требованиям. |  | Обеспечение доступа к высокоскоростн ому интернету во всех учебных помещениях школы. | До 1 сентября 2022 года. | Наличие доступа к широкополосн ому Интернету в каждом учебном помещении школы. | Директор; Заместитель директора. |  |
| Низкий уровень оснащения школы. | Улучшение материально- технической базы школы, создание образователь ной инфраструкт уры, соответствую щей современным требованиям. |  | Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонауч ных дисциплин в полном объеме. | До 1 сентября 2022 года. | Открытие и функциониров ание с 1 сентября центра «Точка Роста» | Директор; Заместитель директора. | Учителя естественно- научного цикла. |
| Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации | организация эффективной системы управления, деятельность педагогического коллектива, информационная деятельность, взаимодействие с социумом | Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса. Увеличение значимых партнёров школы в областях деятельности (научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности). Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности. Развитие предпрофильного, профильного и дополнительного образования через возможности сетевого образования. |  | До 1 сентября 2022 года |  | Директор; Заместитель директора. | учителя |

| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Создание единого информацио нного пространства школы. | Информировани е родителей о проводимых в школе мероприятиях посредством официального сайта школы, районной прессы. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Увеличение количества публикаций в районной газете «Донские огни», количество информационн ых заметок на официальном | Заместитель директора Буравлева С.С. | Классные руководители , педагог- организатор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | сайте школы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Создание единого информацио нного пространства школы. | Актуализация содержания раздела официального сайта школы, в котором освещаются результаты участия в олимпиадах, конкурсах. | 30 мая 2022 г., далее до конца 2022 г. | Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». |  | Классные руководители , педагог- организатор, обучающиеся . |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Повышение уровня педагогическ ой компетентно сти родителей. | Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов; составление программы всеобуча. | До 30 апреля 2022 г. | Охват родителей анкетирование м более 90%. | Заместитель директора |  |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Повышение уровня педагогическ ой компетентно сти родителей. | Проведение занятий родительского всеобуча согласно программы. | 30 мая 2022 г., далее до конца 2022 г. | Количество родителей, принявших участие во всеобуче, более 90%. | Заместитель директора | Классные руководители , педагог- психолог, учителя- предметники. |

Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор МБОУ «Кураловская СОШ»», который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.